ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2012.131602

на выполнение подрядных работ по строительству объекта

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в         Новосибирске»

г. Новосибирск                                                                                     «23» октября 2012 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ООО «Энергомонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сидоренко Ивана Леонидовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (Протокол открытого аукциона  от «02» октября 2012 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в Новосибирске» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.

1.2.  Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.

1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет бюджета Новосибирской области.

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа № 0151200000112004616 и составляет: 60 023 916 (шестьдесят миллионов двадцать три тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:

на 2012 год -  19 627 950,00 руб.

на 2013 год -  40 395 966,50 руб.

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен, оплате подлежат только надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта работы.

3. Управление Контрактом

3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта.

3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчик на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.

3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.

3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Техническую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.

4. Сроки выполнения работ по Контракту.

4.1 Срок выполнения работ по Контракту:

4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта;

4.1.2. Срок окончания работ – «30» сентября 2013 г.

4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Объемы работ по Контракту:

5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

5.2. Сдача-приемка работ

5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе).

5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

5.3. Порядок приемки скрытых работ:

5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.

5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику:

- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект Технической документации;

- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту

6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001 с переводом в текущие цены по сборнику «Индексы цен в строительстве», разработанному министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск 2. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом.

6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта.

6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.

6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.

# 6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

7. Обязательства Сторон по Контракту

7.1. Подрядчик обязуется:

7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.

7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.

7.1.5. Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.

7.1.6. Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации.

7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.

7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте.

7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.

7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).

7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.

7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.

7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.

7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.

7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.

7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков.

7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.

Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

7.1.24. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

7.1.25. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

7.1.26. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.

7.1.27. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.1.28. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.

7.1.29. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

7.1.30. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора.

7.1.31. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора.

7.1.32. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.

7.1.33. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

7.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.

7.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту.

7.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.

7.2.5. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

7.2.6. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:

- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;

- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;

- проверять последовательность выполнения работ;

- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.

- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;

- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;

- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;

- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;

-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту;

- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;

-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон

  - Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

  - Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

  - За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:

- за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пеню в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;

- за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;

- за просрочку конечного срока выполнения работ – пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4, 8.5 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке.

  - B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

  - Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

  - Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему контракту обеспечено банковской гарантией в размере 6 318 307 (шесть миллионов триста восемнадцать тысяч триста семь) рублей 00 копеек.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

10. Условия и порядок расторжения Контракта

10.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении Контракта или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. На момент расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны обязаны  урегулировать все финансовые и иные обязательства, связанные с исполнением настоящего Контракта.

10.4. Заказчик, наряду с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 30 календарных  дней с момента, предусмотренного п. 4.1.1 Контракта;

- если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает сроки выполнения работ;

- если Подрядчик выполнил работы некачественно и устранение недостатков повлечет за собой задержку завершения работ (или завершения соответствующего этапа работ) более чем на 2 месяца;

- если Подрядчик выполнил работы с нарушением требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данного вида работ, при этом доказательством, подтверждающим данное нарушение, является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях и/или предписание или иной документ контрольно-надзорных органов в области строительства;

- прекращения действия свидетельства Подрядчика о допуске к работам, предусмотренным настоящим Контрактом, либо свидетельства о членстве Подрядчика в саморегулируемый организации, предусмотренной действующим законодательством;

- если в ходе исполнения настоящего Контракта обнаружена недостоверность сведений, предоставленных Подрядчиком в части обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;

- уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.

11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

11.7. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).

Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21 Платежные реквизиты: УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» л/с 240020071, л/с 02512052350) р/сч 40201810200000100045 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области ИНН/КПП 5406509800/540601001 БИК 045004001 Директор ГКУ НСО «УКС» ________________В.В. Васильев м.п._________________ | Подрядчик: Адрес: 630110, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Театральная, 42, ОКАТО: 50401000000 Телефон: +(7)-(383)-(2768248) Платежные реквизиты: ИНН/КПП 5410112902/541001001 р/сч. 40702810000000021120 ОАО "НОМОС-БАНК-Сибирь" к/сч. 30101810600000000897 БИК 045004897 Генеральный директор ООО «Энергомонтаж» ________________ Сидоренко И.Л. м.п._________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Государственному контракту

от «23» октября 2012г. № 2012.131602

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске».

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации  открытого аукциона в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Контракта. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная и рабочая документация на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске» в составе Технического.

Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

|  | Технико-экономические показатели здания 1. Площадь застройки (без отмостки)…………..….2704 м² 2. Общая площадь здания …………………...……..3109,1 м² 3. Строительный объем здания……………..……....24995 м³ 4. Площадь участка в границах отвода…………. ..11594,25 м² 5. Площадь участка в границах благоустройства…12385,5 м² № п/п; Перечень основных данных и требований; Содержание требований. 1. Общие требования. 1.1; Основание для строительства; Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской бласти на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» № 169-0З от 09.12.2011 г. и внесенными изменениями, утвержденными на сессии Законодательного собрания НСО от 07.06.2012г.. 1.2; Государственный заказчик; Государственное казенное учреждение Новосиби ской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»). 1.3; Источник финансирования; Бюджет Новосибирской области. 1.4; Рабочая документация для выполнения работ; Проектно-сметная документация выполнена ООО «Архитектурно-строительная лаборат рия» в 2011 г., шифр 10.12-10-1 (положительное заключение экспертизы от 07.09.2011г. №54-1-3-0411-11). 1.5; Район и место строительства; Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Тюленина.. 1.6; Вид строительства; Новое. 1.7; Существующе положение планировочной организации земельного участка; Площадь участка в границах отвода под строительство площадью 11594,25 м2 находится в составе общей площади, свободна от застройки. Климатический подрайон IB, зона влажности – сухая, снеговой район — IV с расчетным значением снегового покрова 2,4кПА. Ветровой район — III с нормативным значением ветрового дваления 0,38кПА, сейсмичность района – 6 баллов.. 1.8; Объёмно-планировчные решения; Здание физкультурно-оздоровительного комплекса запроектировано в плане размерами в осях 72,525х37,35м из двух блоков. Блок крытого катка в осях 1-2/А/1-Ж\1 одноэтажный размерами 60,525х37,35м и высотой до низа ферм 7,2м. Блок в осях 2-4/А-Ж размерами 12,0х36,0м – двухэтажный без подвала с высотой этажа 3,6 м. В двухэтажном блоке здания предусмотрена лестничная клетка типа Л1 и лестница 3-го типа. Наружные стены из сэндвич панелей с полимерной окраской. Основные строительные показатели: - Площадь застройки – 2704 м2; - Общая площадь – 3109,1 м2; - Полезная площадь – 2979,6 м2; - Расчетная площадь – 2721,4 м2; - Строительный объем – 24995 м3.. 1.9; Проектные (конструктивные) решения объекта; Уровень ответственности здания по классификации ГОСТ 27751-88. Одноэтажная часть здания запроектирована в металлических конструкциях. Устойчивость здания обеспечивается за счет продольных и торцевой рамы (по оси 1), связью (по оси 1/10) и конструкцией потолочной секции покрытия, являющейся горизонтальной диафрагмой жесткости. Несущие конструкции стен и покрытия – из стальных волнистых профилированных листов (типовые структурные секции шириной 1,0 м с высотой волны 128 мм). В покрытии предусмотрены связевые несущие элементы из С-образных холодногнутых профилей. Конструкции покрытия опираются на стеновые конструкции высотой 7 м. Соединение всех элементов на болтах класса 6.6. Утеплитель стен – минераловатные плиты толщиной 150мм. Утеплитель вентилируемого покрытия – минераловатные плиты толщиной 250мм. Кровля – металлическая. Двухэтажный блок запроектирован каркасного типа из металлических конструкций. Устойчивость каркаса обеспечивается за счет жесткой заделки колонн в фундаментах, жестким диском перекрытия и покрытия, жестким сопряжением продольных ригелей первого этажа с колоннами по осям 2 и 4 в рядах Д-Е, жестким сопряжением поперечного ригеля первого этажа с колоннами по ряду Г в осях 3-4. Колонны с сеткой 6,0х6,0м запроектированы из прокатных двутавров, ригели.. Покрытие и перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-91. Наружные стены – из сэндвич панелей с базальтовым утеплителем толщиной 150мм. Разделительная стена между блоками толщиной 250мм, цокольная часть наружных стен из кирпича на растворе М100. Утеплитель цокольной части толщиной 100мм. Кровля – совмещенная балластного типа с гидроизоляцией слоем из мембраны. Утеплитель покрытия – пенополистирол толщиной 150мм. Лестницы из железобетонных ступеней по металлическим косоурам. Фундаменты запроектированы в виде монолитных железобетонных ростверков на свайном основании. Ростверки одноэтажного объема – монолитные железобетонные ленточные таврового сечения общими размерами 600х1900(h)мм. Ростверки под колонны каркаса 2-этажного объема монолитные железобетонные столбчатого типа с размерами подошвы в плане 1500х1500мм и высотой 500мм. Класс бетона ростверков В35, F75, рабочая арматура класса АIII. Под наружные стены 2-этажного объема предусмотрены фундаментные балки с устройством воздушного противопучинистого зазора. Сваи – сборные железобетонные.. 1.10; Строительство и тех. рисоединение инженерных сетей; Не предусмотрено. 1.11; Срок выполнения строительно-монтажных работ; Начало выполнения — с момента заключения государственного контракта. Срок выполнения работ — 30 сентября 2013 г. Работы выполняются в сроки, предусмотренн е графиком производства работ.. 2. Основные требования к строительству и поставке оборудования. 2.1; Основные требования к выполнению работ по строительству; Работы должны выполняться в объеме, предусмотренном ведомостью на окончание строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Работы должны выполняться качественно и удовлетворять требованиям проектной и рабочей документации, СНиП и техническим регламентам.. 2.2; Требование к применяемым материалам; Обязательно наличие сертификатов качества применяе ых материалов, оборудования, соответствие ПСД, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам.. 2.3; Требования к инженерному и технологическому оборудованию; Руководствоваться проектно-сметной документацией и следующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами: - Градостроительным Кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…в Российской Федерации; - «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; -«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; - «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.. 2.4; Требования при соблюдении мер безопасности; Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2. Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность; - за случайно поврежденный объект во время производства работ 100% компенсация По рядчиком Заказчику в денежном выражении.. 2.5; Порядок контроля и приемки работ; Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком. После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов включая: - сертификаты и паспорта на применённые материалы и оборудования (если это предусмотрено действующим законодательством); - акты на скрытые работы; - акты испытаний всех инженерных сетей; - общий и специальные журналы работ; - исполнительные схемы всех инженерных сетей; - протоколы испытаний и опробования всего технологического оборудования; - справки, акты о выполнении технических условий; - акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; - акты испытаний, исследований технологического оборудования - разрешение на допуск электроустановки, теплоустановки в эксплуатацию ЗСУ «Ростехнадзора».. 2.6; Основные требования к наружным инженерны сетям; Не предусмотрено. 2.7; Благоустройство и озеленение; Не предусмотрено. 2.8; Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров оборудования; Проводить все пуско-наладочные работы, испытания и исследование всех требуемых парам тров согласно техническим регламентам, СНиП и других нормативных документов.. 3. Дополнительные требования. 3.1; Требования к оформлению документации при сдаче объекта в эксплуатацию; Своевременное оформление разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановки и тепловой энергоустановки. Подготовка пакета документов для предъявления в ИГСН Оформление исполнительной документации согласно СНиП и технических регламентов... ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ На общестроительные по чертежам КЖ № пп; Наименов ние; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 6. 1; Устройство основания под фундаменты щебеночного; 1 м3; 1,028. 2; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3; 100 м3; 0,0552. Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов; 1 т; 0,0916. 3; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2; 0,4419. 4; Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м; 1 т; 1,335. 5; Монтаж порных стоек для пролетов до 24 м; 1 т к; 0,435. 6; Монтаж прочих индивидуальных сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 1,79. 7; Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой о 3,0 т; 1 т; 1,335. 8; Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки); 10 т; 0,1335. 9; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100 м3; 0,0545. 10; Разработка грунта вр чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3; 0,18525. 11; Устройство подстилающих слоев щебеночных; 1 м3; 0,5785. 12; Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до 300 мм; 100 м3; 0,039. 13; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2; 0,1304. 14; Установка закладных деталей весом до 4 кг; 1 т; 0,007. 15; Установка монтажных издел й массой до 20 кг; 1 т; 0,17496. 16; Установка закладных деталей весом до 4 кг; 1 т; 0,0045. 17; Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.; 1 т; 0,343. 18; Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т; 0,343. 19; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,109. 20; Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км I класс груза; 1 т; 0,019749. 21; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,0724. 22; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3; 0,08112. 23; Устройство подстилающих слоев щебеночны; 1 м3; 0,3. 24; Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 и толщине стен до 300 мм; 100 м3; 0,026. 25; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, ки пичу, бетону; 100 м2; 0,1127. 26; Установка закладных деталей весом до 4 кг; 1 т; 0,011. 27; Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любы сочетаниях) поставляемые отдельно; т; -0,011. 28; Установка монтажных изделий массой до 20 кг; 1 т; 0,028. 29; Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозны конструкции и пр.; 1 т; 0,058. 30; Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т; 0,058. 31; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,047. 32; Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км I к асс груза; 1 т; 0,012035. 33; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3; 0,01235. На общестроительные работы по чертежам КМ 1; Устройство металлических ограждений без поручней; 100 м; 0,1305. 2; Монтаж кровельного покрытия из рофилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2; 0,207317. 3; Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м; 1 т; 2,313. 4; Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой ста и; 1 т; 2,1. 5; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 2,72. 6; Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м; 1 т; 0,872. 7; Устройство перекрытий по ст льным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм; 100 м3; 0,015. 8; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; 1 т; 0,194. 9; Окраска металлических огрунтован ых поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,07. На общестроительные работы по чертежам АР 1; Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3; 58,17496. 2; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бут вой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2; 2,80916. 3; Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3; 8,6458. 4; Установка арматурных стыковых накладок; 1 т; 0,011. 5; Кладка стен кирпичных наружных простых при ысоте этажа до 4 м; 1 м3; 32,3. 6; Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т; 0,242. 7; Установка арматурных стыковых накладок; 1 т; 0,032. 8; Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м; 1 м3; 91. 9; Армирование кладки стен и других конс рукций; 1 т; 0,682. 10; Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м; 100 м3; 0,17. 11; Устройство бетонной подготовки; 100 м3; 0,17. 12; Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т; 0,675. 13; Гидроизоляция стен, фундаменто горизонтальная оклеечная в 1 слой; 100 м2; 0,28. 14; Установка монтажных изделий массой до 20 кг; 1 т; 0,134. 15; Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2; 6,56. 16; Установка арматурных стыковых накл док; 1 т; 0,032. 17; Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом; 100 м2; 3,52. 18; Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по с од нарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом; 100 м2; 1,01. 19; Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2; 0,076. 20; Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных; 1 м2; 4,44. 21; Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2; 0,138. 22; Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2; 0,053. 23; Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных; 1 м2; 1,295. 24; Монтаж перего одок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2; 0,074. 25; Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных; 1 м2; 1,295. 26; Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке; 100 м2; 0,444. 27; Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике; 100 м; 0,104. 28; Установка приборов фрамужных; 100 компл.; 0,05. 29; Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по лис овым материалам; 100 м2; 0,36. 30; Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт.; 0,46. 31; Установка монтажных изделий массой более 20 кг; 1 т; 0,1722. 32; Установка монтажных изделий массой до 20 кг; 1 т; 0,006468. 33; Окраска металлических огрунтованных повер ностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,075. 34; Ограждение кровель перилами; 100 м; 1,22. 35; Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного; 100 м2; 0,432. 36; Утепление покрытий керамзитом; 1 м3; 21,78. 37; Устройство мелких покрытий (брандмауэр , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2; 0,388. 38; Ограждение кровель перилами; 100 м; 0,6. 39; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,09. 40; Установка монтажных изделий массой до 20 кг; 1 т; 0,0 5. 41; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т; 100 шт.; 0,06. 42; Устройство желобов подвесных; 100 м; 0,115. 43; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повор тно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2; 0,013395. 44; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2; 0,1083. 45; У тановка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых; 100 м2; 0,013775. 46; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с п ощадью проема более 2 м2; 100 м2; 0,2772. 47; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2; 0,026448. 48; Установка в жилых и общественных даниях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2; 0,27075. 49; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2; 0,019475. 50; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2; 100 м2; 0,0525. 51; Монтаж ог аждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м; 100 м2; 0,048. 52; Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п. м; 0,4656. 53; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2; 0,22365. 54; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2; 0,8883. 55; Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполне ий дверных проемов; 100 м2; 2,39841. 56; Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т; 0,51198. 57; Установка приборов фрамужных; 100 компл.; 0,04. 58; Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вул анизирующейся тиоколовой; 100 м; 0,205. 59; Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке; 100 м2; 0,2877. 60; Установка приборов фрамужных; 100 компл.; 0,1. 61; Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике; 100 м; 0,557. 62; Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т; 0,482647. 63; Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирую ейся тиоколовой; 100 м; 0,0565. 64; Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т; 0,0479. 65; Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой; 100 м; 0,032. 66; Монтаж лестни прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; 1 т; 0,03. 67; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,015. 68; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; 1 м3; 12,25. 69; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; 1 м3; 7,8. 70; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; 1 м3; 21,84. 71; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2; 3,12. 72; Устройство подстилающих слоев песчаных; 1 м3; 4,12. 73; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 0,824. 74; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и пе екрытий; 1 м3; 0,309. 75; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,103. 77; Устройство покрытий из линолеума на клее; 100 м2; 0,103. 78; Устройство подстилающих слоев песчаных; 1 м3; 280. 79; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 105. 80; Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм; 100 м2; 7. 82; Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т; 0,4905. 83; Железнение цементных покрытий; 100 м2; 3,05. 84; Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2; 3,05. 85; Устройство покрытий из г товых ковров насухо на комнату; 100 м2; 3,95. 86; Устройство подстилающих слоев песчаных; 1 м3; 18,54. 87; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 9,27. 88; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,927. 90; Устройство покрытий на цементном астворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2; 0,927. 91; Устройство подстилающих слоев песчаных; 1 м3; 24,96. 92; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 6,24. 93; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхност й покрытий и перекрытий; 1 м3; 1,872. 94; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,624. 96; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой; 100 м2; 0,624. 97; Устройство гидроизоляции оклеечной р лонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой; 100 м2; 0,624. 98; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,624. 100; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2; 0,624. 101; Устройство подстилающих слоев песчаных; 100 м2; 0,624. 102; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 19,4. 103; Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм; 1 м3; 3,88. 105; Армирование подстилающих слоев и набетонок; 100 м2; 0,485. 106; Шлифовк бетонных или металлоцементных покрытий; 1 т; 0,10573. 107; Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату; 100 м2; 0,485. 108; Устройство подстилающих слоев песчаных; 100 м2; 0,485. 109; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 9,92. 110; Устро ство стяжек цементных толщиной 20 мм; 1 м3; 1,984. 112; Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка; 100 м2; 0,248. 114; Устройство подстилающих слоев песчаных; 100 м2; 0,248. 115; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 20,92. 116; Устройс во стяжек цементных толщиной 20 мм; 1 м3; 4,184. 118; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2; 0,523. 119; Устройство подстилающих слоев песчаных; 100 м2; 0,523. 120; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 16,24. 121; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 0,704. 122; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой; 1 м3; 3,18. 123; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными матери лами на резино-битумной мастике, последующий слой; 100 м2; 0,406. 124; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,406. 126; Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка; 100 м2; 0,406. 128; Устройство подстилающих слоев песчаных; 100 м2; 0,406. 129; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 40,56. 130; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; 1 м3; 10,14. 131; Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм; 1 м3; 3,042. 132; Армиров ние подстилающи слоев и набетонок; 100 м2; 1,014. 133; Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 1 т; 0,221052. 134; Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату; 100 м2; 1,014. 135; Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм; 100 м2; 1,0 4. 136; Армировани подстилающих слоев и набетонок; 100 м2; 1,1. 140; Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 1 т; 0,2398. 141; Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату; 100 м2; 1,1. 142; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 1,1. 144; Уст ойство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2; 0,313. 145; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,313. 146; Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рис нка; 100 м2; 0 73. 148; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,73. 150; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой; 100 м2; 0,323. 151; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материал ми на резино-би умной мастике, последующий слой; 100 м2; 0,323. 152; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2; 0,323. 153; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,323. 155; У тройство покрытий з линолеума на клее; 100 м2; 0,927. 156; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,927. 158; Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керам ческих для поло многоцветных; 100 м2; 0,605. 159; Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2; 0,605. 160; Устройство покрытий на растворе их ухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2; 0,13. 161; Устройство подстилающих слоев песчаных; 100 м2; 0,075. 162; Устройство подстилающих слоев б тонных; 1 м3; ,6. 163; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 1 м3; 1,65. 164; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2; 0,165. 165; Установка монтажных изделий массой до 20 кг; 100 м2; 0,165. 166; Мон аж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т; 0,2786. 167; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 1 т; 0,054. 168; Устройство подвесных потолков типа по каркасу из оцинкованного профи я; 100 м2; 0,1. 169; Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по одноуровневых; 100 м2; 5,672. 170; Оклейка тканями стен; 100 м2; 1,059. 171; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолко , подготовленны под окраску; 100 м2; 1,059. 172; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2; 1,059. 173; Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окрас у или оклейку о оями потолков сборных из плит; 100 м2; 1,059. 174; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 1,645. 175; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными с ставами улучшен ая по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2; 1,645. 176; Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 100 м2; 1,645. 177; Монтаж потолков подвесных алюминиевых пане ьных перфориров нных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг); 1 м3; 1,52. 178; Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг; 100 м2; 0,076. 179; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава и высококачеств нная по штукатурке стен; 100 м2; 0,247. 180; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен; 100 м2; 0,247. 181; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными сост вами высококаче твенная по штукатурке стен; 100 м2; 4,33. 182; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен; 100 м2; 4,33. 183; Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бе ону тиснеными и плотными; 100 м2; 0,917. 184; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 0,917. 185; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из пот лочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 0,917. 186; Оклейка тканями стен; 100 м2; 0,205. 187; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,205. 188; Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными; 100 м2; 0,205. 189; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подг товленным под о раску; 100 м2; 0,205. 190; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен; 100 м2; 0,205. 191; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачест енная по штукат рке стен; 100 м2; 2,43. 192; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 0,89. 193; Оклейка тканями стен; 100 м2; 0,97. 194; Третья шпатлевка при ысококачественн й окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,353. 195; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 0,353. 96; Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2; 0,353. 197; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен; 100 м2; 2,157. 198; Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2; 3,703. 199; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 3,703. 200; Оклейка тканями стен; 100 м2; 0,478. 201; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,478. 202; Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,478. 203; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен; 100 м2; 0,478. 204; Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2; 0,778. 205; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен; 100 м2; 0,778. 206; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен; 100 м2; 2,706. 207; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2; 0,984. 208; Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м; 100 м2; 1,722. 209; Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2; 2,975. 210; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен; 100 м2; 1,48. 211; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен; 100 м2; 0,977. 212; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 0,977. 213; Оклейка тканями стен; 100 м2; 0,185. 214; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,185. 215; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 0,185. 216; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с дверным проемом; 100 м2; 0,185. 217; Оклейка тканями стен; 100 м2; 2,376. 218; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 2,376. 219; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 2,376. 220; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 2,376. 221; Оклейка тканями стен; 100 м2; 2,21. 222; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 2,21. 223; Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными; 100 м2; 2,21. 224; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 2,21. 225; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 2,21. 226; Оклейка тканями стен; 100 м2; 2,08. 227; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 2,08. 228; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 2,08. 229; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 2,08. 230; Оклейка тканями стен; 100 м2; 2,38. 231; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 2,38. 232; Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2; 2,38. 233; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен; 100 м2; 2,38. 234; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен; 100 м2; 0,198. 235; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2; 0,072. 236; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с дверным проемом; 100 м2; 0,126. 237; Оклейка тканями стен; 100 м2 стен (за вычетом проемов); 0,396. 238; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,396. 239; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 0,396. 240; Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,144. 241; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 0,252. 242; Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности; 100 м2 стен (за вычетом проемов); 1,677. 243; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,61. 244; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2; 0,61. 245; Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону; 100 м2; 0,61. 246; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2; 1,067. 247; Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских; 100 м2; 0,1125. 248; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2; 0,15. 249; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами одним слоем с оконным проемом; 100 м2; 0,15. 250; Оклейка тканями стен; 100 м2 стен (за вычетом проемов); 0,096. 251; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску; 100 м2; 0,096. 252; Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2; 0,096. 253; Установка монтажных изделий массой до 20 кг; 100 м2; 0,096. 254; Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм; 1 т стальных элементов; 0,833. 255; Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен; 100 м2; 2,21. 256; Теплоизоляция из плит экструзионно вспененного полистирола; 100 м2; 2,21. 257; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; м3; 24,752. 258; Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; 100 м2; 0,67. 259; Устройство основания под фундаменты щебеночного; 1 м3; 6,4. 260; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 1 м3; 8. 261; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных; 100 м3; 0,057. 262; Устройство основания под фундаменты щебеночного; 100 м2; 0,38. 263; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 1 м3; 1,2. 264; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 100 м3; 0,008. 265; Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок; 1 м3; 1,47. 266; Устройство каркаса при оштукатуривании колонн; 1 м3; 41. 267; Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн; 100 м2; 1,256. Вентиляция 1; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т; Шт.; 1. 2; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,39312. 3; Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала; Шт.; 1. 4; Установка фильтров ячейковых; 1 м2; 0,56. 5; Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм; 1 шт.; 2. 6; Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых; 1 пластина; 4. 7; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т; 1 вентилятор; 1. 8; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,29952. 9; Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала; Шт.; 1. 10; Установка фильтров ячейковых; 1 м2; 0,36. 11; Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм; 1 шт.; 2. 12; Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых; 1 пластина; 3. 13; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; Шт.; 1. 14; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,48032. 15; Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала; Шт.; 1. 16; Установка фильтров ячейковых; 1 м2; 0,36. 17; Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм; 1 шт.; 2. 18; Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых; 1 пластина; 5. 19; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т; Шт.; 6. 20; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,30888. 21; Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых; 1 пластина; 6. 22; Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм; 1 клапан; 4. 23; Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т; 1 агрегат; 2. 24; Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг; Шт.; 39. 25; Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих; 1 решетка; 36. 26; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 2. 27; Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм; 1 клапан; 2. 28; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2; 1,1373. 29; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм; 100 м2; 0,7069. 30; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2; 1,0886. 31; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2; 0,24. 32; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм; 100 м2; 0,07. 33; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2; 0,88. 34; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм; 100 м2; 0,58. 35; Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т; Шт.; 2. 36; Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм; 1 клапан; 2. 37; Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм; 100 м2; 0,15996. 38; Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом; 100 м2; 0,15966. 39; Установка манометров с трехходовым краном; 1 компл.; 4. 40; Установка термометров в оправе прямых и угловых; 1 компл.; 4. 41; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100 м; 0,2. 42; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм; 100 м; 0,1. 43; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100 м; 0,1. 44; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100 м; 0,2. 45; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м; 0,2. 46; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; 100 м; 0,51. 47; Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой; 100 м2; 0,018284. 48; Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции; 0,029255. 49; Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками, тканями стеклянными; 100 м2; 0,018284. 50; Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 3 т; 1 шт.; 1. 51; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм; 100 м2; 0,285. 52; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм; 100 м2; 0,168. 53; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм; 100 м2; 0,26365. 54; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм; 100 м2; 0,2788. 55; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм; 100 м2; 1,6839. 56; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм; 100 м2; 0,5231. 57; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2; 0,1781. 58; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм; 100 м2; 0,05412. 59; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм; 100 м2; 0,06. 60; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм; 100 м2; 0,01398. 61; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм; 100 м2; 0,0642. 62; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм; 100 м2; 0,008. 63; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2; 0,007. 64; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм; 100 м2; 0,0634. 65; Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм; 1 клапан; 1. 66; Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 800 мм; 1 шт.; 2. 67; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2; 1 решетка; 2. 68; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2; 1 решетка; 1. 69; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 1. 70; Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг; Шт.; 12. 71; Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука; 10 м2; 34. Устройство ледового поля. Монтаж холодильной установки 1; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100 м3; 8,736. 3; Устройство пароизоляции прокладочной в один слой; 100 м2; 14,56. 4; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3; 4,368. 5; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 14,56. 6; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; 1 м3; 148. 7; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 14,56. 8; Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов); 100 м2; 14,56. 9; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100 м3; 1,74. 10; Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2; 1,74. 11; Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях; 100 м3; 0,144. 12; Устройство подстилающих слоев песчаных; 1 м3; 2. 13; Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий; 1 м3; 1,9. 14; Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов); 100 м2; 0,38. 15; Устройство покрытий из брусков; 100 м2; 0,033. 16; Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм; 100 м2; 0,38. 17; Установка закладных деталей весом до 4 кг; 1 т; 23,489. 18; Установка закладных деталей весом до 20 кг; 1 т; 1,34. 19; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм; 100 м; 0,025. 20; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,35. 21; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м; 188,4. 22; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм; 100 м; 1,08. 23; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм; 100 м; 1. 24; Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок 63х32 мм; 1 опрессовка; 2. 25; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука; 10 м; 9,6. 26; Устройство основания под фундаменты щебеночного; 1 м3; 9,648. 27; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100 м3; 0,06432. 28; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,134. 29; Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм; Шт.; 2. 30; Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм; Шт.; 2. 31; Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб 70х150 мм; 10 м; 0,5. 32; Пневматическое испытание газопроводов; 100 м; 0,05. На электросиловое оборудование и освещение Вводно-распределительное устройство - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 1). 1; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм; 1 шт.; 1. Вводно-распределительное устройство - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 1). 2; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. Вводно-распределительное устройство - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 1). 3; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. Пункт распределительный 1ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 1). 4; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 5; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 8. Пункт распределительный 2ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 2). 6; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 7; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 6. Пункт распределительный 3.1ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 2). 8; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 9; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 4. Пункт распределительный 3.2ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 2). 10; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 11; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 5. Автоматический выключатель 1Щ, 2Щ - 2 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 2). 12; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 2. Пункт распределительный 4ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 3). 13; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 14; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 6. Автоматический выключатель - 2 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 3). 15; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 2. Пункт распределительный 5ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 3). 16; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 17; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 8. Пункт распределительный 6ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 3). 18; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 19; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 4. Пункт распределительный 7ПР - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 3). 20; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 21; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 18. Ящики управления (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 2). 22; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 2. Аппараты до 1000 В (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 4). 23; становка пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А; 1 шт.; 2. 24; Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А; 1 подстанция; 1. 25; Установка аккумулятора кислотного стационарного; 1 шт.; 1. 26; Электрическая проверка и настройка устройства автоматического ввода программ; 1 компл.; 1. 27; Установка пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А; 1 шт.; 4. Конденсаторные установки КУ1, КУ2, КУ3 (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 7). 28; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт.; 3. Электроустановочные изделия (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 3). 29; Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,1. 30; Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,04. Кабельные изделия, провода, материалы (Р шифр 10.12-10-1-ЭМ, лист 5). 31; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 1. 32; Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0,1. 33; Прокладка провода в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 2,6. 34; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 0,1. 35; Прокладка кабеля тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2; 100 м линии; 0,7. 36; Прокладка кабеля с двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 23,85. 37; Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4; 1 шт.; 20. 38; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 2,8. 39; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2; 100 жил; 1. 40; Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 12 мм; 100 м; 2,3. 41; Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2; 100 м; 3. Щит - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 1). 42; Установка блока управления шкафного или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 43; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 24. Щит - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 1). 44; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 45; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 9. Щит - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 1). 46; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 47; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 7. Щит - 1 шт (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 2). 48; Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм; 1 шт.; 1. 49; Установка прибора или аппарата; 1 шт.; 7. Ящики с разделительными трансформаторами (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 2). 50; Монтаж ящика с понижающим трансформатором; 1 шт.; 4. Пускатели магнитные (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 2). 51; Установка пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А; 1 шт.; 8. 52; Установка пускателя электромагнитного нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления; шт.; 8. Посты управления (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, лист 2). 53; Монтаж поста управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3; 1 шт.; 8. Светотехническое оборудование (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, листы 3-4). 54; Монтаж светильника потолочного или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый; 100 шт.; 0,47. 55; Монтаж световых настенных указателей; 100 шт.; 0,1. 56; Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт.; 0,03. 57; Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт.; 0,23. 58; Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,79. 59; Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт.; 0,65. 60; Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах; 100 шт.; 0,01. 61; Монтаж светильника с ртутными лампами, включая установку ПРА, на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм; 100 шт.; 0,54. Электроустановочные изделия (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, листы 5-6). 62; Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,31. 63; Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,03. 64; Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,49. 65; Установка выключателя полугерметический и герметический; 100 шт.; 0,09. 66; Установка выключателя двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,01. 67; Установка выключателя двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,14. 68; Установка выключателя или переключателя пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А; 1 шт.; 4. Кабельные изделия, провода, материалы (Р шифр 10.12-10-1-ЭО.С, листы 4-5). 69; Прокладка труб полиэтиленовых по основанию пола, диаметр до 25 мм; 100 м; 15. 70; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 5. 71; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 15. 72; Прокладка проводов в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 7,8. 73; Прокладка кабеля тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2; 100 м линии; 4,5. 74; Прокладка провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям; 100 м; 24. 75; Прокладка провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м; 10,7. 76; Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7; 1 шт.; 40. Охранно-пожарная сигнализация, Звуковая трансляция и оповещение 1; Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей; 1 шт.; 1. 3; Установка приборов приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей; 1 шт.; 1. 5; Установка извещателя ПС автоматического дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; 1 шт.; 95. 7; Монтаж конструкций для установки извещателя; 1 шт.; 23. 9; Установка извещателя ПС автоматического дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; 1 шт.; 5. 11; Установка извещателя ПС автоматического тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении; 1 шт.; 12. 13; Установка извещателя ПС автоматического контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей; 1 шт.; 22. 16; Монтаж устройства ультразвукового, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении; 1 шт.; 9. 18; Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блок питания; 1 шт.; 1. 19; Монтаж коробки ответвительной на стене; 1 шт.; 30. 20; Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг; 1 шт.; 1. 21; Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания; 1 шт.; 1. 22; Монтаж отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского; 1 шт.; 2. 23; Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг; 1 шт.; 1. 24; Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор); 1 сетевой элемент; 1. 25; Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; 1 шт.; 40. 26; Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг; 1 шт.; 1. 27; Монтаж коробки ответвительной на стене; 1 шт.; 20. 28; Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2; 10 концов кабеля; 3. 29; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 4,1. 30; Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами; 100 м кабеля; 12,3. 31; Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной; 100 м кабеля; 16. Отопление 1; Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм; 100 м; 0,34. 2; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 100 м; 2. 3; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м; 2. 4; Установка конвекторов; 100 кВт; 2,87177. 5; Установка воздухоотводчиков; 1 шт.; 31. 6; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм; 100 м; 2,4. 7; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм; 100 м; 0,3. 8; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм; 100 м; 0,1. 9; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м; 2,8. 10; Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т; 1 агрегат; 5. 11; Установка приборов на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; 1 шт.; 5. 12; Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; 1 насос; 5. 13; Установка фильтров диаметром 32 мм; 10 фильтров; 0,5. 14; Установка манометров с трехходовым краном; 1 компл.; 30. 15; Установка термометров в оправе прямых и угловых; 1 компл.; 10. 16; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм; 100 м трубопровода; 0,6. 17; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0,5. 18; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм; 100 м трубопровода; 0,3. 19; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 1,1. 20; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; 100 м трубопровода; 0,3. 21; Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2; 0,18. 22; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,73. 23; Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой; 100 м2; 0,73. 24; Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции; 1,59. 25; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 100 м; 1,7. 26; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 100 м; 1,85. 27; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 2,2. 28; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 5,75. 29; Установка смесителей; 10 шт.; 0,01. 30; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,64. 31; Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой; 100 м2 поверхности; 0,64. 32; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука; 10 м; 35. Связь и сигнализация 1; Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише; 1 шкаф; 1. 6; Монтаж коробки распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; 1 коробка; 2. 10; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 1,1. 13; Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2; 100 м; 0,5. 14; Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной; 100 м; 0,5. 16; Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 10 мм2; 100 м; 0,6. 17; Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной; 100 м; 0,4. 19; Монтаж экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест; 1 шт.; 1. 21; Монтаж часов первичные электрические показывающие кварцевые; 1 шт.; 1. 23; Монтаж электрочасов вторичные для помещений односторонние на стене; 1 шт.; 3. 24; Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор); 1 сетевой элемент; 1. 25; Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной; 100 м кабеля; 1,1. 26; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 0,2. 27; Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м; 0,2. 28; Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала одного; 1 проектная зона; 1. 29; Монтаж системы из нескольких антенн; 1 система; 1. 30; Проверка монтажа системы перед настройкой; 1 система; 1. 31; Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала; 1 измерение; 1. 32; Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала; 1 измерение; 2. 33; Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала; 1 измерение; 1. 34; Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для каждого последующего канала; 1 измерение; 2. 35; Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала; 1 измерение; 1. 36; Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала; 1 измерение; 2. 37; Монтаж розетки микрофонной; 1 шт.; 6. 38; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 0,8. 39; Прокладка кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м; 0,2. 40; Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2; 100 м; 0,6. 41; Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной; 100 м; 1,4. 42; Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы; 10 концов кабеля; 7,2. автоматизация ВК и ОВ 1; Монтаж поста управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3; 1 шт.; 6. 2; Монтаж прибора, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; 1 шт.; 2. 3; Установка коробки кабельной соединительной или разветвительной; 1 шт.; 4. 4; Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0,3. 5; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 1,8. 6; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2; 100 м; 0,3. 7; Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 1,8. 8; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 0,2. 9; Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0,8. 10; Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м; 0,3. 11; Монтаж короба со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ; 100 м трассы; 0,4. 12; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 0,9. 13; Прокладка кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м; 0,9. 14; Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2; 100 м; 9,8. 15; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 1,44. Внутренний водопровод и канализация 1; Установка кранов пожарных диаметром 50 мм; 1 кран; 6. 2; Установка кранов поливочных диаметром 25 мм; 1 кран; 4. 3; Установка кранов поливочных диаметром 25 мм; 1 кран; 4. 4; Установка кранов поливочных диаметром 40 мм; 1 кран; 5. 5; Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм; 1 узел; 1. 6; Установка фильтров диаметром 100 мм; 10 фильтров; 0,1. 7; Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; 1 насос; 2. 8; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм; 100 м трубопровода; 0,15. 9; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 3. 10; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0,7. 11; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0,3. 12; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 2,2. 13; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм; 100 м трубопровода; 0,15. 14; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 6,2. 15; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,83. 16; Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой; 100 м2; 0,83. 17; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука; 10 м трубопровода; 20,5. 18; Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм (на основании листа лист 1.2); 1 км трубопровода; 0,62. 19; Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм (на основании листа лист 1.2); 1 км трубопровода; 0,015. 20; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 1,7. 21; Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 1,85. 22; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 2,2. 23; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 5,75. 24; Установка смесителей; 10 шт.; 0,01. 25; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,64. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой; 100 м2; 0,64. 27; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками; 10 м трубопровода; 35. 28; Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.; 1,4. 29; Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.; 1,8. 30; Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких; 10 компл.; 1,8. 31; Установка смесителей; 10 шт.; 1,8. 32; Установка писсуаров настенных; 10 компл.; 0,4. 33; Установка раковин; 10 компл.; 0,3. 34; Установка трапов диаметром 50 мм; 10 компл.; 0,5. 35; Установка трапов диаметром 100 мм; 10 компл.; 0,7. 36; Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 1,16. 37; Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм; 100 м трубопровода; 3,61. 38; Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких; 10 компл.; 0,2. 39; Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм (кожух); 100 м трубопровода; 0,08. 40; Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.; 0,5. 41; Установка воронок водосточных; 1 воронка; 4. 42; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100 м трубопровода; 0,35. 43; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100 м трубопровода; 0,03. Индивидуальный тепловой пункт 1; Монтаж приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; 1 шт.; 2. 2; Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,5 м3; 1 бак; 1. 3; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт.; 35. 4; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; 1 шт.; 8. 5; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм; 1 шт.; 10. 6; Установка фильтров диаметром 125 мм; 10 фильтров; 0,2. 7; Установка фильтров диаметром 100 мм; 10 фильтров; 0,4. 8; Установка фильтров диаметром 80 мм; 10 фильтров; 0,1. 9; Установка фильтров диаметром 65 мм; 10 фильтров; 0,2. 10; Установка фильтров диаметром 40 мм; 10 фильтров; 0,1. 11; Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм; 1 шт.; 1. 12; Установка термометров в оправе прямых и угловых; 1 компл.; 16. 13; Установка манометров с трехходовым краном; 1 компл.; 40. Пусконаладка 1; Пусконаладочные работы холодильной установки насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность до 465 кВт; 1 установка; 1. 2; Наладка втоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10; 1 система; 1. 3; Наладка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ); 1 канал; 2. 4; Наладка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10; 1 система; 1. 5; Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов; 1 сигнал; 3. 6; Испытания вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5; 1 устройство; 8. 7; Испытания вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 10; 1 устройство; 3. 8; Испытание регулировочно-запорного устройства клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом; 1 устройство; 6. 9; Испытание регулировочно-запорного устройства клапан обратный; 1 устройство; 8. 10; Испытание регулировочно-запорного устройства клапан огнезадерживающий; 1 устройство; 3. 11; Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5; 1 вентиляционная сеть; 9. 12; Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10; 1 вентиляционная сеть; 1. 13; Испытание системы дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей до 6; 1 система; 2. 14; Испытание системы кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1; 1 установка; 1. 15; Испытание завесы воздушно-тепловая (регулируемая); 1 устройство; 2. 16; Испытание насоса центробежный при подаче до 10 м3/ч; 1 насос; 5. 17; Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч; 1 система; 1. ПЕРЕЧЕНЬ товара (материала) используемого при выполнении работ Таблица №1. № пп; Наименование товара (материала); Соответствие. 1; 2; 3. Битумы нефтяные строительные изоляционные; ГОСТ-22245-90. Битумы нефтяные строительные; ГОСТ-22245-90. Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик; ГОСТ-22245-90. Гвозди строительные с плоской головкой; ГОСТ-4034-63. Гвозди толевые круглые; ГОСТ-4029-63. Гипсовые вяжущие; ГОСТ-26871-86. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные); ГОСТ-6141-91. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные; ГОСТ-6141-91. Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные белая; ГОСТ-28196-89. Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; ГОСТ-10503-71. Мастика битумная кровельная горячая; ГОСТ-2889-80. Мастика битумно-латексная кровельная; ГОСТ-15836-79. Битумы нефтяные дорожные. Смола каменноугольная для дорожного строительства; ГОСТ-30136-94. Шпатлевка масляно-клеевая. Шпатлевка клеевая; ГОСТ-3826-82. Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный. Мастика битумно-резиновая кровельная; ГОСТ 30693-2000. Рубероид кровельный с мелкой посыпкой. Грунтовки масляные, готовые к применению; ГОСТ 25129-82. Плитки керамические плинтусные прямые. Плиты акустические. Болты анкерные оцинкованные; ГОСТ 20700-75*. Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные, I, II, Ш сортов; ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные: I, II, III сорта; ГОСТ 8486-86. Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем.; ГОСТ 22950-95. Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного; ГОСТ 22950-95. Эмаль серая; ГОСТ 22438-85. Стекло жидкое калийное. Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. Балки покрытий и перекрытий, балки под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали. Опорные стойки (надколонники) ферм из двутавров с параллельными гранями полок; ГОСТ 26020-83. Коробки оконные размером 134х54 мм. Блоки оконные ПВХ, нетиповой кофигурации с импортной фурнитурой; ГОСТ 30674-99. Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно. Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III; ГОСТ 5781-82. Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава; ГОСТ 22233―2001. Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм; ГОСТ 7795-70. Бетон тяжелый, класс В 3,5; ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, класс В 7,5; ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, класс В 10; ГОСТ 26633-91. Бетон тяжелый, класс В 15; ГОСТ 26633-91. Раствор готовый кладочный цементный; ГОСТ 28013-98. Раствор готовый кладочный цементно-известковый; ГОСТ 28013-98. Раствор декоративный (с каменной крошкой). Кирпич керамический; ГОСТ 530-2007. Песок природный для строительных работ средний; ГОСТ 8735-88. Песок баритовый. Каменная мелочь. Крошка мраморная; ГОСТ 16426-81. Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ; ГОСТ 28042-89. Подоконник ПВХ; ГОСТ 30673-99. Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове; ГОСТ 18108-80. Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката. Пергамин кровельный; ГОСТ 2697-83. Скобяные изделия для блоков входных однопольных. Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных. Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных; ГОСТ 538-2001. Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных; ГОСТ 538-2001. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; ГОСТ 5089-2003. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; ГОСТ 538-2001. Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм. Гидроизол; ГОСТ 7415-86. Пленка полиэтиленовая; ГОСТ 10354-82. Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем; ГОСТ 22950-95. Двери стальные утепленные двупольные. Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб (Р1). Блоки дверные однопольные с полотном глухим размером: 2100х700 мм; 2100х800 мм; 2100х900мм; 2100х1000мм; 2100х1200мм. Блоки дверные двупольные с полотном глухим размером: 2100х1300мм. Блоки дверные двупольные с полотном под остекление, размером: 2100х1300мм.. Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные, размером 1600х900мм. Блоки наружные дверные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные, размером 2100х1000мм; 2100х1300мм. Плита столярная, облицованная шпоном хвойных пород с двух сторон; ГОСТ 13715-78*. Приборы оконные; ГОСТ 538-2001. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм; 8мм; 10мм; ГОСТ 5781-82. Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм; 12мм; 14мм; 20мм; 28мм; ГОСТ 5781-82. Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм; ГОСТ 6727-80. Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией. Бетон легкий; ГОСТ 22263-76. Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные; ГОСТ 12852.5-77. Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка.; ГОСТ 23342-91. Перемычки железобетонные брусковые. Перемычки железобетонные плитные. Плиты доборные железобетонные; ГОСТ 12767-94. Трубы чугунные напорные раструбные. Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб. Фасонные стальные сварные части; ГОСТ 5525-88. Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них. Фланцы стальные плоские приварные из стали. Hасосы центобежные; ГОСТ 27.003-90. Унитаз-компакт Kомфорт; ГОСТ 15167-93. Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами; ГОСТ 22689.0-89. Перемычки гибкие. Пъедистал. Труба чугунная; ГОСТ 6942-98. Ревизии. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; ГОСТ 24140-80. Сифоны для раковин полиэтиленовые. Сифоны для мойки полиэтиленовые. Муфты надвижные. Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения. Трубки из вспененного полиэтилена. Вентили пожарные для воды. Вентили проходные муфтовые для воды. Головки для пожарных рукавов соединительные напорные. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением. Стволы пожарные ручные. Рукава поливочные. Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения. Трубная изоляция. Смесители лабораторные настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды. Смесители для умывальников, с гибким шлангом и сеткой; ГОСТ 25809-96. Смесители для душевых установок со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом; ГОСТ 25809-96. Смесители для умывальников медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой. Вентили проходные муфтовые для воды. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; ГОСТ 24137-80 ГОСТ 24140-80 ГОСТ 17019-78. Подводка гибкая армированная резиновая. Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам. Kран шаровой. Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,. Счетчик холодной воды; ГОСТ 8.156-83. Мастика герметизирующая нетвердеющая; ГОСТ 14791-79. Масло для вентфильтров. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные); ГОСТ 10705-80. Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них). Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали; ГОСТ 22270-76. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали. Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении. Калориферы; ГОСТ 27330-97. Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом. Краны для спуска воздуха, латунные. Пластины шумопоглощающие; ГОСТ 31328-2006. Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные. Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали. Кронштейны радиаторные. Сгоны стальные с муфтой и контргайкой; ГОСТ 8968-75 ГОСТ 8969-75. Вентили проходные фланцевые для воды. Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения; ГОСТ 10705-80. Манометр для неагресивных сред; ГОСТ 2405-88. Камеры приточные без секции орошения. Кондиционеры доводчики эжекционные с двухрядным теплообменником. Фильтры воздушные сетчатые (масляные). Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения. Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения. Блоки приемные прямоточные с электроприводом. Фильтры ячейковые с фильтрующим материалом; ГОСТ Р 51251-99. Фильтры аэрозольные; ГОСТ Р 51251-99. Вентиляторный блок каркасно-панельный с вентилятором c электродвигателем; ГОСТ 5976-90. Вентиляторы канальные; ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные; ГОСТ 5976-90. Клапан регулирующий; ГОСТ 12893-2005. Вентиль регулирующий; ГОСТ 12893-2005. Вентили проходные фланцевые для пара,. Kлапан обратный; ГОСТ 3326-86. Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением. Воздуховоды из оцинкованной стали. Патрубок из оцинкованной стали. Переходник из оцинкованной стали; ГОСТ 17378-2001. Короба из оцинкованной стали. Клапан двухходовой проходной с электроприводом с аналоговым управлением; ГОСТ 3326-86. Труба винипластовая ПВХ. Бокс. Коробка протяжная. Ящик протяжной. Коробка распаячная; ГОСТ Р 50827.1-2009. Кабель телефонный в полиэтиленовой изоляции; ГОСТ Р 51311-99. Провод; ГОСТ 16442-80. Кабель коаксиальный; ГОСТ 11326.0-78. Фильтр сложения. Изолятор земли. Кабель-канал. Лоток металлический для электропроводок. Втулка полиэтиленовая изолированная. Рукава металлические. Вентиль; ГОСТ 21345-2005. Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией; ГОСТ 6323-79. Труба стальная бесшовная из стали; ГОСТ 8731-74. Посты управления кнопочные. Датчик-реле разности давления; ГОСТ 14010-74. Устройство автоматизации приточной вентустановки. Датчик-реле уровня. Датчик температуры для воздуховодов. Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде; ГОСТ 16214-86 (2003). Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый). Коробка телефонная распределительная. Резистор. Извещатель пожарный дымовой. Оповещатель звуковой – сирена. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с аккумулятором. Извещатель. Короб прямой. Держатель светильника. Крюк. Шпильки. Розетки потолочные. Гильзы соединительные. Стартеры для люминесцентных ламп. Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса. Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными. Шинопровод. Розетка с вилкой; ГОСТ 7396.1-89. Коробка с медной шинкой. Ящик. Выключатель; ГОСТ Р 50030.3-99. Коробка ответвительные. Кабель силовой с медными жилами; ГОСТ 16442-80. Светильник указатель. Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле, с кнопками управления; ГОСТ 2491-82. Выключатель ввода; ГОСТ 9098-78. Устройство комплектное управления и распределения; ГОСТ Р 51321.1-2007. Шкаф распределительный; ГОСТ Р 51628-2000. Пост управления кнопочный. Олифа комбинированная; ГОСТ 7931-76 ГОСТ 190-78. Сталь полосовая. Щебень; ГОСТ 8267-93. Кольца для колодцев. Водоподогреватели. Манометр для неагресивных сред; ГОСТ 2405-88. Регистры отопительные из стальных электросварных труб. Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
товара (материала) используемого при выполнении работ

Таблица №2

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сталь | оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | ГОСТ 14918-80 |
| 2 | Плиты бетонные | Для тротуаров, полов и облицовки, толщина 35 мм | ГОСТ 17608-91 |
| 3 | Доски подоконные | Клееные из древесины, водостойкой фанерой, толщиной 34 мм, шириной 250 мм |  |
| 4 | Ступени лестничные | С лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной 3 м | ГОСТ 23009-78 |
| 5 | Раковины стальные | Эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями, размером 500х400х540 мм |  |
| 6 | Поддоны чугунные | Эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм |  |
| 7 | Умывальники | Полуфарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм |  |
| 8 | Умывальники | Полуфарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм |  |
| 9 | Полотенцесушители | Латунные с гальванопокрытием, диаметром 5 мм |  |
| 10 | Радиаторы отопительные | Чугунные, высотой 588 мм, |  |
| 11 | Лампы | Люминесцентные ртутные, низкого давления, класс эффективности: А |  |

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________В.В. Васильев м.п._________________ | Подрядчик: ООО «Энергомонтаж» ________________ Сидоренко И.Л. м.п._________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «23» октября 2012г. № 2012.131602

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ

| Наименование работ | Объемы выполненных работ в стоимостном выражении ( руб.) | Срок выполнения работ (c начала выполнения Контракта) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в Новосибирске» | 60 023 916,50 | 30 сентября 2013 г. |

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________В.В. Васильев м.п._________________ | Подрядчик: ООО «Энергомонтаж» ________________ Сидоренко И.Л. м.п._________________ |
| --- | --- |

Приложение к Приложению № 2

к Государственному контракту

от «23» октября 2012г. № 2012.131602

| Наименование работ; Объём работ в стоимостном выражении¹ ( руб.). 2012 год; 2013 год. октябрь; ноябрь; декабрь; январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Общестроительные и отделочные работы; 3325000; 7125000; 9177950; 2395966,5; 2850000; 3800000; 5700000; 5700000; 6650000; 6650000; 4750000; 1900000. Устройство ледового поля и монтаж холодильной установки. Монтаж инженерных систем и пусконаладочные работы. Благоустройство и озеленение. ИТОГО:; 19 627 950,00; 40 395 966,50. ВСЕГО:; 60 023 916,50. ГРАФИК выполнения работ строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в Новосибирске» |  |
| --- | --- |
| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________В.В. Васильев м.п._________________ | Подрядчик: ООО «Энергомонтаж» ________________ Сидоренко И.Л. м.п._________________ |

Стоимостные показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

Приложение № 3

к Государственному контракту

от «23» октября 2012г. № 2012.131602

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора  Васильева Виталия Владиславовича, действующей на основании Устава от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ООО «Энергомонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сидоренко Ивана Леонидовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная цена аукциона 63 183 070,00 (Шестьдесят три миллиона сто восемьдесят три тысячи семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № 0151200000112004616 от «02» октября 2012г.) составляет 60 023 916 (шестьдесят миллионов двадцать три тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18%.

3.Понижающий коэффициент составит:  60 023 916,50/63 183 070,00 = 0,95

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС» ________________В.В. Васильев м.п._________________ | Подрядчик: ООО «Энергомонтаж» ________________ Сидоренко И.Л. м.п._________________ |
| --- | --- |

Пояснительная записка

ГКУ НСО «УКС» направляет обращение о согласовании расторжения Государственного контракта № 2012.131602 от 23.10.2012 г. на «Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в г. Новосибирске»», заключенного на сумму 60 023 916,50  рублей.

Между Сторонами Государственного контракта принято согласованное решение о расторжении Государственного контракта ввиду отсутствия взаимной задолженности (соглашение о расторжении прилагается) и на основании п. 10.2 Государственного контракта.
          Сумма расторжения 0,50 руб. образовалась за счет округления при расчете по сметам.

СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Государственного контракта № 2012.131602 от 23.10.2012г.

на выполнение подрядных работ по строительству объекта

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в         Новосибирске»

г. Новосибирск                                                                                     «____» ____________ 2015г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (ООО «Энергомонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сидоренко Ивана Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

  - Стороны пришли к соглашению о расторжении Государственного контракта          № 2012.131602 от 23.10.2012г. на выполнение подрядных  работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Тюленина в Новосибирске».  (далее – Государственный контракт). Стороны свидетельствуют, что решение о расторжении государственного контракта принималось сторонами на основе добровольного согласия сторон.

  - На момент расторжения:

2.1. Подрядчик выполнил работы, предусмотренные  Государственным контрактом  на сумму 60 023 916,00 руб. (Шестьдесят миллионов двадцать три тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18%.

2.2. Заказчик оплатил Подрядчику за выполненные по Государственному контракту работы в сумме 60 023 916,00 руб. (Шестьдесят миллионов двадцать три тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18%.

в том числе:

57 808 277, 44 руб. (Пятьдесят семь миллионов восемьсот восемь тысяч двести семьдесят семь рублей 44 копейки), в т.ч. НДС 18% из бюджета Новосибирской области;

2 215 638, 56 руб. (Два миллиона двести пятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 56 копеек), в т.ч. НДС 18% из Федерального бюджета.

3. Гарантийные обязательства за качество выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ сохраняются в пределах сроков установленных Государственным контрактом.

4. Настоящее соглашение  вступает   в  силу с момента  его  подписания  сторонами и является неотъемлемой частью Государственного контракта.

5. Настоящее соглашение о расторжении Государственного контракта составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ГКУ НСО «УКС» Директор ____________________/А.Б. Гоманов/ | ООО «Энергомонтаж» Директор __________________/ Сидоренко И.Л./ |
| М. П. | М. П. |

Стоимостные показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.