Описание объекта закупки

на выполнение  работ по строительству автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» - Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области

1. Основание для реализации Контракта.

Закон Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

2. Основные характеристики Объекта.

Автомобильная дорога «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области.

Протяженность                                                                           3,756 км,

Техническая категория дороги                                                  IV

Ширина земляного полотна вне населенного пункта            10,0 м

Ширина земляного полотна в населенном пункте                  8,0 м

Ширина проезжей части                                                             6,0 м

Тип дорожной одежды: переходный; материал покрытия: щебень.

Адрес Объекта:

начало проектируемого участка трассы ПК 0+00 принято на км 2+902 автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области, конец проектируемого участка трассы ПК 37+55,71 принят на км 6+696,6 автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области.

Реконструкция автомобильной дороги автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области предусматривает выполнение следующих видов работ:

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |
|  | Раздел 1.1. Оформление земельного участка |  |  |  |
|  | Восстановление и закрепление трассы IV категории в местности 1 категории по трудности проектирования | км | 3,756 |  |
|  | Вынос в натуру осей проездов и закрепление подошвы | км | 3,756 |  |
|  | Вынос в натуру границ временного отвода |  |  |  |
|  | - дорога | га | 2,47 |  |
|  | - сосредоточенный резерв | га | 0,04 |  |
|  | - строительная площадка | га | 0,06 |  |
|  | Раздел 1.2. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Валка деревьев мягких пород диаметром ствола более 32 см | шт. | 5 |  |
|  | Корчевка пней диаметром более 32 см | шт. | 5 |  |
|  | Засыпка ям после корчевки грунтом 1 группы (35б) | м³ | 15 |  |
|  | Выравнивание поверхности после корчевки | га | 0,0423 |  |
|  | Корчевка кустарника | га | 0,0882 |  |
|  | средней густоты | шт. | 282 |  |
|  | Разборка существующих элементов |  |  |  |
|  | обустройства |  |  |  |
|  | Демонтаж существующих дорожных знаков на стойках |  |  |  |
|  | - щитки | шт./т | 7/0,012 |  |
|  | - стойки | шт./т | 6/0,058 |  |
|  | Разборка существующих искусственных |  |  |  |
|  | сооружений |  |  |  |
|  | Устройство прогала в насыпи земляного полотна | м³ | 94 |  |
|  | Демонтаж существующей железобетонной трубы d=1,2 м | шт./п. м | 1/15,29 |  |
|  | с погрузкой и транспортировкой на 67 км | м³/т | 7,2/18 |  |
|  | Раздел 1.3. Переустройство коммуникаций |  |  |  |
|  | Переустройство водопровода |  |  |  |
|  | Демонтаж круглых колодцев из сборных ж/б колец ø1500 мм Нр=2400 мм, Нгор=800 мм | шт./м3 | 2/3,61 |  |
|  | Разработка траншей в грунтах 2 группы | м³ | 766,7 |  |
|  | Разработка грунта с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 2 группы | м³ | 23,7 |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы из просеянного природного грунта | м³ | 90,4 |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м в грунтах 2 группы | м³ | 711,4 |  |
|  | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м³ | 79 |  |
|  | Уплотнение грунта | м³ | 711,4 |  |
|  | Устройство круглых колодцев из сборных ж/б колец ø1500 мм | шт. | 2 |  |
|  | Укладка трубопроводов из труб d=100 мм | м | 86,1 |  |
|  | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 мПа в действующие магистрали, d=110 мм | шт. | 2 |  |
|  | Промывка трубопроводов для последующего санирования | м | 86,1 |  |
|  | Демонтаж ВЛ-10кВ |  |  |  |
|  | Демонтаж провода, Lстр.=0,504 км | км/кг | 1,512/216,7 |  |
|  | Демонтаж опоры простой ж/б | шт./т | 6/7,08 |  |
|  | Монтаж ВЛ-10кВ |  |  |  |
|  | Подвеска провода ВЛ-10 кВ Lстр.=0,527 км | км | 1,6 |  |
|  | Монтаж железобетонной угловой анкерной опоры | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж переходной промежуточной опоры | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угловой промежуточной опоры | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж угловой анкерной опоры | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж угловой анкерной опоры | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж железобетонных анкерных плит | шт. | 11 |  |
|  | Монтаж анкера | шт. | 8 |  |
|  | Заземление опор ВЛ-10кВ | шт. | 7 |  |
|  | - забивка в дно траншеи электрода длиной 5 м сеч.16 мм | шт. | 4 |  |
|  | - прокладка горизонтального заземлителя из круглой стали сеч. 12 мм, L=15 м | шт. | 6 |  |
|  | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
|  | Демонтаж провода, Lстр.=0,575 км | км | 2,038 |  |
|  | Демонтаж провода Lстр.=0,083 км | км | 0,184 |  |
|  | Демонтаж опоры одностоечной , h=7,5 м | шт./т | 11/8,25 |  |
|  | Демонтаж опоры двухстоечной, h=7,5 м | шт./т | 5/7,5 |  |
|  | Монтаж ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
|  | Монтаж самонесущего провода сеч.3×35+1×50 по опорам, Lстр.=0,635 км | км | 0,661 |  |
|  | Монтаж самонесущего провода сеч.2×16, Lстр.=0,083 км | км | 0,086 |  |
|  | Монтаж опоры анкерной | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж опоры двухцепной угловой промежуточной | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж опоры повышенной анкерной | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж опоры промежуточной | шт. | 6 |  |
|  | Монтаж опоры промежуточной | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж опоры анкерной ответвительной | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж плиты опорно-анкерной | шт. | 14 |  |
|  | Монтаж устройства ответвления к домам | шт. | 9 |  |
|  | Присоединение ВЛИ к ВЛ-0,4кВ | шт. | 3 |  |
|  | Заземление опор ВЛИ-0,4кВ | шт. | 8 |  |
|  | - забивка электродов из круглой стали D=16 мм, L=5 м | шт. | 8 |  |
|  | Линия связи |  |  |  |
|  | Рытье траншеи, Lстр.=177 м в грунтах 2 группы | м³ | 79,65 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи Т-4, Lстр.=177 м в грунтах 1 группы | м³ | 79,65 |  |
|  | Подсыпка мелкой просеянной земли в готовую траншею | м | 28 |  |
|  | Защита существующего кабеля связи железобетонными плитами | шт. | 50 |  |
|  | Прокладка трубы ø100 в траншею Lстр.=27м | м | 27 |  |
|  | Затягивание стальной проволоки сеч. 3,0 мм | м | 28 |  |
|  | трубу, Lстр.=27 м |  |  |  |
|  | Комплекс контрольно-электрических измерений на кабеле | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж столбиков/указателей кабельной трассы | шт. | 4 |  |
|  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами | м | 150 |  |
|  | Раздел 1.4. Рекультивация полосы отвода |  |  |  |
|  | Технический этап |  |  |  |
|  | Планировка занимаемой полосы отвода в грунтах 1 группы | м² | 24294 |  |
|  | Разравнивание оставшегося растительного грунта 1 группы по временному кавальеру грунта с перемещением на 10 м по спланированной поверхности | м³ | 540 |  |
|  | Разравнивание оставшегося растительного грунта 1 группы по полосе отвода | м³ | 718 |  |
|  | Биологический этап |  |  |  |
|  | Засев семян многолетних трав по занимаемой полосе отвода | га | 2,43 |  |
|  | Раздел 1.5. Рекультивация сосредоточенного резерва |  |  |  |
|  | Технический этап |  |  |  |
|  | Срезка растительного грунта (9а) 1 группы | м³ | 123 |  |
|  | Уполаживание бортов резерва |  |  |  |
|  | Разравнивание грунта, оставшегося после разборки объездных дорог | м³ | 3534 |  |
|  | Планировка поверхности дна и откосов резерва в грунтах 1 группы | м² | 700 |  |
|  | Обратная надвижка растительного грунта 1 группы с перемещением на 20 м | м³ | 123 |  |
|  | Биологический этап |  |  |  |
|  | Засев семян многолетних трав по занимаемой полосе отвода | га | 0,08 |  |
|  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |
|  | Раздел 2.1. Земляное полотно |  |  |  |
|  | Профильный объем |  |  |  |
|  | насыпь | м³ | 11267 |  |
|  | выемка | м³ | 10566 |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы | м³ | 5395 |  |
|  | Рыхление откосов существующего земляного полотна | м² | 14406 |  |
|  | Разработка грунта в грунтах 2 группы с перемещением до 50 м в насыпь | м³ | 5615 |  |
|  | Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 1 км в насыпь | м³ | 2727 |  |
|  | то же до 2 км | м³ | 2224 |  |
|  | Разработка грунта в грунтах 2 группы в резерве с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 26 км | м³ | 1776 |  |
|  | Уплотнение связного грунта | м³ | 12183 |  |
|  | Поливка грунта водой при уплотнении с доставкой воды до 3 км | м³ | 1127 | 10% |
|  | Устройство насыпи земляного полотна из каменного материала с размером частиц до 0,20 м | м³ | 1797 |  |
|  | Уплотнение несвязного грунта | м³ | 1744 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 1 группы | м² | 72126 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 23470 | вне села |
|  | Разработка грунта в грунтах 1 группы и транспортировкой до 1 км в насыпь | м³ | 518 | из кавальера в село |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 5180 | в селе |
|  | Водоотвод |  |  |  |
|  | Нарезка кюветов в грунтах 2 группы | м³ | 6589 |  |
|  | Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 11369 | вне села |
|  | Разработка грунта в грунтах 1 группы с погрузкой и транспортировкой до 1 км в насыпь | м³ | 130 | в селе |
|  | Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы на расстояние 10 м толщиной 0,10 м | м² | 1300 |  |
|  | Укрепление дна кюветов щебневанием | м²/м³ | 244,8/24,5 |  |
|  | Планировка поверхности в грунтах 2 группы | м² | 5877 |  |
|  | Раздел 2.2. Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Тип А (с ПК0+00 по ПК31+00) |  |  |  |
|  | Укладка нетканого иглопробивного геотекстиля | м² | 36220 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м | м² | 32648,0 |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,15 м | м² | 31001,4 |  |
|  | Тип Б (с ПК31+00 по ПК37+56) |  |  |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,37 м | м² | 6213,9 |  |
|  | Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного в установке, толщиной 0,08 м | м² | 4872,8 |  |
|  | Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,08 м | м² | 1182,8 |  |
|  | Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси | м³ | 28 |  |
|  | Раздел 2.3. Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Труба прямоугольная железобетонная сборная отв. 3,0×2,0 | шт. | 1 |  |
|  | на монолитном фундаменте на ПК21+03 | п.м. | 23,68 |  |
|  | Устройство прогала в насыпи | м³ | 352 |  |
|  | Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунтах 1 группы с погрузкой и транспортировкой его на расстояние 67 км | м³ | 612 |  |
|  | Устройство водоотлива | м³ | 612 |  |
|  | Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки | м³ | 59,5 |  |
|  | Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона | м³ | 213,3 |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция двумя слоями | м² | 223,8 |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция | м² | 120,2 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки на откосе входного оголовка толщиной 0,10 м | м³ | 2,5 |  |
|  | Устройство укрепления откоса входного оголовка из монолитного бетона | м³ | 2 |  |
|  | Устройство упоров в русле входного оголовка из монолитного бетона | м³ | 0,7 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки в русле входного оголовка толщиной 0,10 м | м³ | 3,2 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 70,2 |  |
|  | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном толщиной 0,08 м | м³ | 2,5 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки на откосе выходного оголовка толщиной 0,10 м | м³ | 1,6 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 34,1 |  |
|  | Устройство укрепления откоса выходного оголовка из монолитного бетона толщиной 0,08 м | м³ | 1,2 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки в русле выходного оголовка толщиной 0,10 м | м³ | 4,1 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 91 |  |
|  | Укрепление русла выходного оголовка монолитным толщиной 0,12 м | м³ | 11 |  |
|  | Труба круглая железобетонная с плоским | шт. | 1 |  |
|  | опиранием диаметром 1,0 м ПК 35+92 | м | 17,84 |  |
|  | Устройство прогала в насыпи земляного полотна в отвал в грунтах 1 группы | м³ | 220 |  |
|  | Рытьё котлована под тело трубы в мокрых грунтах в грунтах 1 группы | м³ | 161 |  |
|  | Перемещение грунта 1 группы на 10 м в отвал | м³ | 161 |  |
|  | Крепление котлована досками в неустойчивых грунтах | м² | 194 |  |
|  | Устройство подушки из щебня под тело трубы и оголовки (замена грунта) | м³ | 150 |  |
|  | Устройство фундамента из монолитного бетона | м³ | 5,4 |  |
|  | Укладка звеньев трубы | шт. | 7 |  |
|  | Установка портальной стенки | шт. | 2 |  |
|  | Установка откосных стенок | шт. | 4 |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция трубы | м² | 75,3 |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция | м² | 7 |  |
|  | Обсыпка тела трубы грунтом 2 группы | м³ | 22 |  |
|  | Обсыпка трубы грунтом 2 группы с перемещением грунта на 10 м с трамбованием (из прогала) | м³ | 198 |  |
|  | Срезка с одиночной перекидкой грунта 1 группы при укрепительных работах | м³ | 16,4 |  |
|  | Устройство упоров из монолитного бетона В25, F300 | п.м/м³ | 5.5/1.1 |  |
|  | Укрепление откосов входного и выходного оголовков | м² | 17,5 |  |
|  | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном | м² | 11,25 |  |
|  | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном | м² | 25,4 |  |
|  | Укладка арматурной сетки класса | кг | 130,4 |  |
|  | Труба круглая железобетонная с плоским | шт. | 1 |  |
|  | опиранием диаметром 1,0 м ПК 37+03 | м | 15,82 |  |
|  | Устройство прогала в насыпи земляного полотна в отвал в грунтах 1 группы | м³ | 190 |  |
|  | Рытьё котлована под тело трубы в мокрых грунтах в грунтах 1 группы | м³ | 147 |  |
|  | Крепление котлована досками в неустойчивых грунтах | м² | 186 |  |
|  | Устройство подушки из щебня под тело трубы и оголовки (замена грунта) | м³ | 136 |  |
|  | Устройство фундамента | м³ | 5,4 |  |
|  | Укладка звеньев трубы | шт. | 6 |  |
|  | Установка портальной стенки | шт. | 2 |  |
|  | Установка откосных стенок | шт. | 4 |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция трубы в два слоя | м² | 69 |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция | м² | 6 |  |
|  | Обсыпка тела трубы грунтом 2 группы | м³ | 19 |  |
|  | Обсыпка трубы грунтом 2 группы с перемещением грунта на 10 м | м³ | 171 |  |
|  | Срезка с одиночной перекидкой грунта 1 группы при укрепительных работах | м³ | 16,4 |  |
|  | Устройство упоров из монолитного бетона | п.м/м³ | 5.5/1.1 |  |
|  | Укрепление откосов входного и выходного оголовков | м² | 17,5 |  |
|  | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном | м² | 11,25 |  |
|  | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном | м² | 25,4 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 130,4 |  |
|  | Раздел 2.4. Пересечения и примыкания |  |  |  |
|  | Пересечение ПК 0+40 |  |  |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы из-под насыпи толщиной 0,2 м с перемещением на 10 м | м³ | 34 |  |
|  | Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь | м³ | 40 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 2 группы | м² | 287 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта1 группы на расстояние 10 м толщиной 0,10 м | м² | 33 |  |
|  | Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 м в полосе отвода | м³ | 31 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Укладка нетканого иглопробивного геотетстиля | м² | 430 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м | м² | 381 |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно- песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м | м² | 518 |  |
|  | Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси | м³ | 10 |  |
|  | Пересечение ПК 2+55 |  |  |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м с перемещением на 10 м | м³ | 53 |  |
|  | Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь(на примыкание ПК 30+86) | м³ | 61 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 2 группы | м² | 513 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав (райграс) с надвижкой растительного грунта1 группы на расстояние 10 м толщиной 0,10 м | м² | 116 |  |
|  | Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 м в полосе отвода | м³ | 41 |  |
|  | Водоотовод |  |  |  |
|  | Нарезка кюветов в грунтах 2 группы | м³ | 41 |  |
|  | Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав (райграс) с надвижкой растительного грунта 1 грунта на расстояние 10 м толщиной 0,10 м | м² | 87,5 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Укладка нетканого иглопробивного геотетстиля | м² | 573 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м | м² | 505 |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м | м² | 634 |  |
|  | Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси | м³ | 10 |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Металлические трубы d=530 мм | шт./п.м | 2/34,0 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки под тело трубы толщиной 0,10 м | м³ | 2,04 |  |
|  | Укладка металлической трубы d=530 мм толщиной стенки 5 мм | п.м/т | 34,0/2,20 |  |
|  | Устройство изоляции | п.м | 34,0 |  |
|  | Укрепление русла и откоса входного и откоса выходного оголовка монолитным | м² | 16,82 |  |
|  | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном | м² | 2,0 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 8,88 |  |
|  | Примыкание ПК 4+35 |  |  |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м с перемещением на 10 м | м³ | 15 |  |
|  | Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь (на примыкание ПК 30+86) | м³ | 109 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 2 группы | м² | 165 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 25 |  |
|  | Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 м в полосе отвода | м³ | 13 |  |
|  | Водоотовод |  |  |  |
|  | Нарезка кюветов в грунтах 2 группы | м³ | 33 |  |
|  | Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 грунта | м² | 43,2 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Укладка нетканого иглопробивного геотекстиля | м² | 317 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м | м² | 278 |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м | м² | 417 |  |
|  | Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси С1 | м³ | 5 |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Металлическая труба d=530 мм | шт./п.м | 1/17,1 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки под тело трубы толщиной 0,10 м | м³ | 1,03 |  |
|  | Укладка металлической трубы d=530 мм толщиной стенки 5 мм | п.м/т | 1/1,11 |  |
|  | Устройство изоляции | п.м | 17,1 |  |
|  | Укрепление русла и откоса входного и откоса выходного | м² | 8,41 |  |
|  | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном | м² | 1 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 4,44 |  |
|  | Пересечение ПК 30+86 |  |  |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта |  |  |  |
|  | 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м | м³ | 445 |  |
|  | с перемещением на 10 м |  |  |  |
|  | Разработка грунта 2 группы с перемещением |  |  |  |
|  | в насыпь на 100 м: |  |  |  |
|  | оплачиваемый объем | м³ | 184 |  |
|  | Надвижка грунта 2 группы |  |  |  |
|  | в насыпь на 20 м (грунт с пересечений на ПК0+40, ПК2+55, |  |  |  |
|  | примыканий ПК4+35, ПК36+48, грунт от разборки объездной |  |  |  |
|  | дороги ПК35+92,1-ПК36+68,2) |  |  |  |
|  | профильный объем | м³ | 357 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах |  |  |  |
|  | 3 группы | м² | 2845 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних |  |  |  |
|  | трав (райграс) с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 453 |  |
|  | на расстояние 10 м толщиной 0,10 м |  |  |  |
|  | Разравнивание растительного грунта |  |  |  |
|  | с перемещением до 20 м в полосе отвода | м³ | 400 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Укладка нетканого иглопробивного геотекстиля | м² | 674 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м | м² | 595 |  |
|  | Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м | м² | 1168 |  |
|  | Обустройство |  |  |  |
|  | Установка знаков приоритета треугольной формы | шт. | 2 |  |
|  | Примыкание ПК 33+24 |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта |  |  |  |
|  | 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м | м³ | 110 |  |
|  | с перемещением на 10 м |  |  |  |
|  | Разработка грунта 2 группы с перемещением | м³ | 52 |  |
|  | в насыпь на 50 м: |  |  |  |
|  | Надвижка грунта 2 группы |  |  |  |
|  | в насыпь на 20 м (грунт от разборки объездной | м³ | 6 |  |
|  | дороги ПК35+92,1-ПК36+68,2) |  |  |  |
|  | Уплотнение связного грунта без поливки водой за 6 проходов |  |  |  |
|  | при толщине слоя до 30 см | м³ | 55 |  |
|  | Поливка грунта водой при уплотнении с доставкой |  |  |  |
|  | воды до 3 км | м³ | 6 |  |
|  | Устройство насыпи земляного полотна из каменного материала |  |  |  |
|  | с размером частиц до 0,20 м | м³ | 164 |  |
|  | Уплотнение несвязного грунта без поливки водой за 4 прохода при толщине слоя до 35 см | м³ | 158 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах |  |  |  |
|  | 2 группы | м² | 264 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних |  |  |  |
|  | трав с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 60 |  |
|  | м на расстояние 10 м толщиной 0,10 м |  |  |  |
|  | Разравнивание растительного грунта |  |  |  |
|  | с перемещением до 20 м в полосе отвода | м³ | 104 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси |  |  |  |
|  | толщиной 0,37 м | м² | 479 |  |
|  | Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного |  |  |  |
|  | в установке толщиной 0,08 м | м² | 417 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |
|  | толщиной 0,08 м | м² | 52 |  |
|  | Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси | м³ | 5 |  |
|  | Обустройство |  |  |  |
|  | Установка знаков приоритета треугольной формы | шт. | 1 |  |
|  | Примыкание ПК 36+48 |  |  |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта |  |  |  |
|  | 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м | м³ | 30 |  |
|  | с перемещением на 10 м |  |  |  |
|  | Разработка грунта |  |  |  |
|  | в грунтах 2 группы с погрузкой |  |  |  |
|  | и транспортировкой до 3 км в насыпь |  |  |  |
|  | на примыкание ПК30+86 | м³ | 103 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах |  |  |  |
|  | 2 группы | м² | 236 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом |  |  |  |
|  | многолетних трав с надвижкой растительного грунта | м² | 36 |  |
|  | 1 группы на расстояние 10 м толщиной 0,10 м |  |  |  |
|  | Разравнивание растительного грунта |  |  |  |
|  | с перемещением до 20 м в полосе отвода | м³ | 26 |  |
|  | Водоотвод |  |  |  |
|  | Нарезка кюветов в грунтах 2 группы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав |  |  |  |
|  | с надвижкой растительного грунта 1 грунта | м² | 45 |  |
|  | на расстояние 10 м толщиной 0,10 м |  |  |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси |  |  |  |
|  | толщиной 0,37 м | м² | 173 |  |
|  | Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного |  |  |  |
|  | в установке толщиной 0,08 м | м² | 148 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |
|  | толщиной 0,08 м | м² | 22 |  |
|  | Съезды к жилым домам ПК 33+50 вправо, |  |  |  |
|  | ПК 34+83 вправо, ПК 34+83 влево, ПК 35+61 вправо, |  |  |  |
|  | ПК 35+62 влево, ПК 36+17 вправо, |  |  |  |
|  | ПК 0'+5 примыкания на ПК36+48 вправо |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта (9а) 1 группы |  |  |  |
|  | из под насыпи толщиной 0,20 м | м³ | 80 |  |
|  | с перемещением на 10 м |  |  |  |
|  | Разработка грунта 2 группы с перемещением до 10 м | м³ | 24 |  |
|  | Надвижка грунта 2 группы |  |  |  |
|  | в насыпь на 20 м (грунт от разборки объездной дороги | м³ | 99 |  |
|  | ПК35+92,1- ПК36+68,2) |  |  |  |
|  | Уплотнение несвязного грунта без поливки водой |  |  |  |
|  | за 6 проходов при толщине слоя 40 см | м³ | 107 |  |
|  | Поливка грунта водой при уплотнении с доставкой воды |  |  |  |
|  | до 3 км | м³ | 10,7 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна | м² | 526 |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав |  |  |  |
|  | с надвижкой растительного грунта 1 группы | м² | 187,1 |  |
|  | на расстояние 10 м толщиной 0,10 м |  |  |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,37 м | м² | 283,6 |  |
|  | Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного в установке толщиной 0,08 м | м² | 176,5 |  |
|  | Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 0,08 м | м² | 77,7 |  |
|  | Устройство пандусов из щебеночной смеси | м³ | 21,2 |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Металлические трубы d=530 мм | шт./п.м | 6/63,4 |  |
|  | Устройство щебеночной подготовки под тело труб толщиной 0,10 м | м³ | 3,8 |  |
|  | Укладка металлических труб d=530 мм толщиной стенки 5 мм | п.м/т | 63,4/4,1 |  |
|  | Устройство изоляции | п.м | 63,4 |  |
|  | Укрепление русел и откосов входных и откосов выходных оголовков монолитным бетоном | м² | 50,5 |  |
|  | Укрепление русел выходных оголовков монолитным бетоном | м² | 6,0 |  |
|  | Укладка арматурной сетки | кг | 26,64 |  |
|  | Раздел 2.5. Обстановка и обустройство дороги |  |  |  |
|  | Установка знака приоритета | щитки | 2 |  |
|  | и запрещающего знака | стойка | 1 |  |
|  | Установка знака приоритета | щитки | 2 |  |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  | Установка знака приоритета | щитки | 6 |  |
|  |  | стойка | 6 |  |
|  | Установка запрещающего знака | щитки | 6 |  |
|  |  | стойка | 6 |  |
|  | Установка информационного знака | щитки | 4 |  |
|  |  | стойка | 4 |  |
|  | Установка знака индивидуального проектирования | щитки | 2 |  |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  | Установка знака индивидуального проектирования | щитки | 2 |  |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  | Установка знака приоритета | щитки | 3 |  |
|  |  | стойка | 1 |  |
|  | Установка сигнальных столбиков |  |  |  |
|  | массой 1,0 кг | шт. | 24 |  |
|  | Установка удерживающего барьерного ограждения с шагом |  |  |  |
|  | стоек 3 м | км/т | 0,396/8,38 |  |
|  | Установка удерживающего барьерного ограждения с шагом |  |  |  |
|  | стоек 2 м | км/т | 0,372/9,17 |  |
|  | Устройство тротуара |  |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |
|  | Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы |  |  |  |
|  | толщиной 0,20 м с перемещением до 20 м | м² | 316 |  |
|  |  | м³ | 63 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси |  |  |  |
|  | толщиной 0,16 м | м² | 316 |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси | м² | 263 |  |
|  | Тип 2 |  |  |  |
|  | Установка бортового камня | п.м/шт. | 48,0/48 |  |
|  | Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси |  |  |  |
|  | толщиной 0,16 м | м² | 35,5 |  |
|  | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси | м² | 35,5 |  |
|  | Установка металлического барьерного ограждения | п.м | 41,65 |  |
|  |  | шт. | 17 |  |
|  |  | м. | 108 |  |
|  | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |
|  | Раздел 8.1. Объездные дороги |  |  |  |
|  | Объездная дорога ПК20+17,8 - ПК22+22,2 |  |  |  |
|  | (на период строительства трубы на ПК21+03) | м | 241,2 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта 3 группы в резерве |  |  |  |
|  | с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 24 км | м³ | 2917 |  |
|  | Уплотнение связного грунта | м³ | 2888 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна насыпи |  |  |  |
|  | в грунтах 3 группы | м² | 2615 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды серповидного профиля |  |  |  |
|  | из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м | м² | 1952 |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  |  |
|  | Труба металлическая d=1,0 м на ПК0+50 |  |  |  |
|  | Устройство металлической трубы диаметром 1,0 м |  |  |  |
|  | толщиной стенки 10 мм, вес 1 п.м. 249,08 кг | п.м./т | 19,5/4,86 |  |
|  | Устройство монолитных упоров из бетона |  |  |  |
|  | Обсыпка трубы грунтом 3 группы |  |  |  |
|  | с перемещением на 20 м и трамбованием | м³ | 52 |  |
|  | Рекультивация объездной дороги |  |  |  |
|  | Разборка дорожной одежды серповидного профиля |  |  |  |
|  | из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м | м³ | 508 |  |
|  | с погрузкой и транспортировкой на 24 км | т | 0,74 |  |
|  | (в резерв) |  |  |  |
|  | Разборка насыпи объездной дороги с погрузкой |  |  |  |
|  | в грунтах 3 группы с погрузкой | м³ | 2888 |  |
|  | и транспортировкой на 24 км (в резерв) |  |  |  |
|  | Планировка полосы отвода под объездную дорогу |  |  |  |
|  | в грунтах 2 группы | м² | 4032 |  |
|  | Разравнивание растительного грунта 1 группы |  |  |  |
|  | с перемещением до 20 м в полосе отвода | м² | 4032 |  |
|  | с посевом трав | м³ | 600 |  |
|  | Погрузка и транспортировка металлической трубы d-1,0 м |  |  |  |
|  | на 22 км | т | 4,86 |  |
|  | Погрузка и транспортировка бетонных упоров на 67 км |  |  |  |
|  | (на полигон ТБО) | м³ | 1,8 |  |
|  | Объездная дорога ПК35+92,1- ПК36+68,2 |  |  |  |
|  | (на период строительства трубы на ПК35+92) | м | 85,6 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта 3 группы (8г) в резерве |  |  |  |
|  | с погрузкой и транспортировкой на 25 км | м³ | 202 |  |
|  | Уплотнение связного грунта |  |  |  |
|  | при толщине слоя до 30 см без полива водой за 6 проходов | м³ | 198 |  |
|  | Планировка верха и откосов земляного полотна насыпи |  |  |  |
|  | в грунтах 3 группы |  |  |  |
|  | - верх земляного полотна | м² | 475 |  |
|  | - откосы | м² | 75 |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды серповидного профиля |  |  |  |
|  | из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м | м² | 398 |  |
|  | Рекультивация объездной дороги |  |  |  |
|  | Разборка дорожной одежды серповидного профиля |  |  |  |
|  | из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м | м³ | 101 |  |
|  | с погрузкой и транспортировкой на 1 км | т | 0,14 |  |
|  | (на съезды к жилым домам, на присыпную обочину тротуара) |  |  |  |
|  | Разборка насыпи объездной дороги с погрузкой |  |  |  |
|  | в грунтах 3 группы и транспортировкой на 1 км | м³ | 64 |  |
|  | Планировка полосы отвода под объездную дорогу |  |  |  |
|  | в грунтах 2 группы | м² | 469 |  |
|  | Разравнивание растительного грунта 1 группы |  |  |  |
|  | с перемещением до 20 м в полосе отвода | м² | 469 |  |
|  | с посевом трав | м³ | 92 |  |

3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.

Проектная и рабочая документация на (шифр 1/1) разработана проектной организацией ЗАО «Сибирская перспектива», утверждена приказом Минтранса Новосибирской области № 8 от 05.02.2015 года и прошла государственную вневедомственную экспертизу (Положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» № 54-1-5-0703-14 от 25.12.2014 г.).

4. Основные условия:

4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать 4,213 км автомобильной дороги Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2009 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.

4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для строительства Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.

4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:

  - в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;

  - получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.

4.5. Представлять исполнительную документацию при строительстве автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02–2009, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов.

4.6. Обеспечить в период с начала заключения Контракта по 29.10.2015 год выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, шифр 2013.34017) на Объекте, с обязательной сдачей в эксплуатацию  в 2015 году. Дата сдачи в эксплуатацию Объекта – 30.10.2015 года.

4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.

5. Требования к качеству работ:

5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
|  | Приказ Госстандарта России от 18.07.1994 № 125 | Об утверждении Порядка проведения проверки средств измерений. |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
|  | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
|  | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| - 1. | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
|  | ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ ISO 9001-2011 | Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12801-98* | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2007 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
|  | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76* | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
|  | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25818-91 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26633-2012 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия |
|  | ГОСТ 26804-2012 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
|  | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические параметры автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | СНиП 2.05.02-85* | Автомобильные дороги. |
|  | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
|  | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 47.13330.2012 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. |
|  | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
|  | СНиП 32-04-97 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | СП 22.13330.2011 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
|  | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |
| - . | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 45.13330.2012 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
|  | Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ОДМ 218.6.014-2014 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 139-80* | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
|  | Приказ Минтранса России от 27.12.1991 | Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980 | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог |
|  | Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48 | Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них. |
|  | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |

При производстве работ не допускаются любые отклонения от Документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.

5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица №1 - Перечень материалов с параметрами определения соответствия

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь | С-5, С-1 | ГОСТ 25607-2009 |
| 2 | Щебень | фракция 20-40мм, марка800 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 3 | Сталь арматурная | горячекатаная гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | ГОСТ 5781-82 |
| 4 | Труба металлическая | Диаметр 530 мм, толщина стенки 75 мм из стали марки 09Г2С | ГОСТ 10704-91 |
| 5 | Песок для строительных работ | средний | ГОСТ 8736-93 |
| 6 | Стойки металлические под дорожные знаки | Круглые трубы оцинкованные, диаметром 76мм | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| 7 | Дорожные знаки | Коэффициент яркости (кроме черного и серого, требуется указать все цвета) элементов изображений знаков, не менее 1% | ГОСТ Р 52290-2014 |
| 8 | Бетон тяжелый | класс В20, В25, марка по морозостойкости F 300 Марка по морозостойкости не менее F100. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа не менее 25,6; Средний коэффициент вариации по прочности до 16%; Водоцементное отношение не более 0,65. Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемость П или Ж Показатель по удобоукладываемости по осадке конуса от 1 до 20 Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса П1 или П2 или П3 или П4 Жесткость бетонной смеси не менее 5 Марка бетонной смеси по жесткости Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4 Контроль прочности бетона проводят по схемам А или Б или В или Г | ГОСТ 26633-2012 |

5.3. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 «Об утверждении критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» в части, касающейся испытательных лабораторий.

6. Сроки выполнения работ по Контракту.

6.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

- начало выполнения работ  – дата заключения Контракта;

- дата окончания выполнения работ – 05.12.2015 г.;

- дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 10.12.2015 г.

Сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту).

6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.

7.2. Дата подписания Акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

- земляное полотно 						4 года;

- дорожная одежда						2 года;

- искусственные сооружения           			5 лет;

- дорожные знаки                              			2 года;

- сигнальные столбики					2 года;

- барьерное ограждение					4 года.

7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе проведения комиссионного обследования в период гарантийного срока, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.