ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2013.177192

на  выполнение подрядных работ по реконструкции и техническому оснащению объекта: «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112» для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112.

г. Новосибирск                                                                                         «13» октября 2013 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Фидирко Владимира Александровича, действующего на основании доверенности № 30 от 26.04.2013г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСерв АС» (ООО «ТехноСерв АС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Начальника Управления  Белозерова Дениса Валерьевича,  действующего на основании доверенности 0011-408/2013 от 10.01.2013г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона  от «01» октября 2012 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить подрядные работы по реконструкции и техническому оснащению объекта: «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112» для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112  (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.

1.2.  Подрядчик обязан осуществлять работы по объекту в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.

1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет областного бюджета Новосибирской области.

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа № 0351200003813000068 и составляет:   146 084 865 (Сто сорок шесть миллионов восемьдесят четыре  тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:

на 2013 год – 22 438 470,00  руб.

на 2014 год – 123 646 395,30  руб.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены настоящего контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.

2.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего контракта: не установлено.

3. Управление Контрактом

3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта.

3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчика на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.

3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.

3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.

4. Сроки выполнения работ по Контракту.

4.1 Срок выполнения работ по Контракту:

4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта;

4.1.2. Срок окончания работ – « 18 » декабря 2013г.

4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Объемы работ по Контракту:

5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

5.2. Сдача-приемка работ

5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе).

5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

5.2.3. После выполнения работ Подрядчик совместно с Застройщиком проводит испытания обработки вызовов, согласно программе и методике испытаний (Приложение 4 к Государственному контракту). По факту успешного прохождения испытаний центра обработки вызовов, составляется акт проведения испытаний,  подписывается Подрядчиком и Застройщиком, и передается Заказчику.

5.3. Порядок приемки скрытых работ:

5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.

5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику:

- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект Технической документации;

- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту

6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск № 3 декабрь 2012г. с поправками в соответствии с письмом  МСиЖКХ № 5701-05/22 от 23.12.2012г. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом

6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта.

6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.

6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год, в случае, отсутствия ассигнований в текущем году и возникновении кредиторской задолженности, оплата задолженности 2013 года производится до конца первого квартала 2014 года. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.

# 6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

6.8. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 млн. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. При этом порядок исполнения обязательств по Контракту может быть изменен по соглашению Сторон.

7. Обязательства Сторон по Контракту

7.1. Подрядчик обязуется:

7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.

7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.

7.1.5. Принять от Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами актом приема-передачи.

Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.

7.1.6. Разработать и предоставить на согласование Заказчику в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Контракта утвержденный Подрядчиком и согласованный с необходимыми организациями проект производства работ.

Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации.

7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.

7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте.

7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.

7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.2 Контракта).

7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.

7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.

7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.

7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.

7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.

7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков.

7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.

Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

7.1.24. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

7.1.25. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

7.1.26. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.

7.1.27. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.1.28. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.

7.1.29. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

7.1.30. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора.

7.1.31. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора.

7.1.32. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.

7.1.33. После проведения пусконаладочных работ на системах, тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передать указанные акты Заказчику.

7.1.34. Незамедлительно письменно предупредить (уведомить) Заказчика о наступлении обстоятельств, влияющих на невозможность выполнить работы в срок и до получения от него указаний приостановить работу. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

7.1.35. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами, изменение способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

7.1.36. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

-  отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

- за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать своевременной приемки надлежащим образом выполненных работ.

7.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ  в рамках настоящего Контракта.

7.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

7.3. Заказчик обязуется:

7.3.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

7.3.2. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.

7.3.3. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

7.3.4. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3.5. При наличии оснований направить Подрядчику претензию с требованием оплатить, пени, предусмотренные Контрактом.

7.3.6. При неоплате Подрядчиком пени в течение срока для оплаты пени, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

7.3.7. Направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта при наличии оснований.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.4.2. Проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации.

7.4.3. Проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте.

7.4.4. Проверять последовательность выполнения работ.

7.4.5. Принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.

7.4.6. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения.

7.4.7. Направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту.

7.4.8. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний.

7.4.9. Проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию.

7.4.10.  Производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту.

7.4.11. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

7.4.12.  Производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон

  - Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта

  - Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

  - Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

  - Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

  - За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:

- за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;

- за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;

- за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2, КС-3 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке.

  - B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

  - Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.

  - Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 14 756 047 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч сорок семь) рублей 00 копеек, что составляет 10 % от начальной максимальной цены Контракта, в форме  банковской гарантии.

  - Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата штрафных санкций за неисполнение условий Контракта.

  - Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

8.15. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

8.16. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта (п. 8.12 Контракта).

8.17. Обеспечение по настоящему контракту сохраняет свою силу при внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика по настоящему контракту.

8.18. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия:

а) Указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);

б) Срок действия обеспечения должен полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 3 месяцев с даты прекращения обязательства.

в) Согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;

г) Согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Подрядчика и Заказчика по государственному контракту;

д) Обязанность гаранта отвечать за полное исполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:

  - выполнение Подрядчиком  объемов выполнения работ,

  - соблюдения Подрядчиком  сроков выполнения работ,

  - соблюдения качества выполнения работ Подрядчиком,

  - обязательства по возврату Подрядчиком  авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком  своих обязательств по Контракту;

е) Срок рассмотрения (не более 10 календарных дней) гарантом предъявленных требований;

ж) Обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение десяти календарных дней со дня получения требования Заказчика;

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несёт Подрядчик.

8.20. В случае продления срока выполнения работ Подрядчик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

- Условия и порядок расторжения Контракта

10.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

10.2.2. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

10.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

10.2.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;

10.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии);

10.2.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчиком - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.2.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.2.8. уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон;

10.2.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

10.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

10.3.2. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

10.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.3.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.

10.3.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).

10.3.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчиком - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

10.3.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и  Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.10.3. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документации об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.

11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).

Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

Приложение № 4 – Программа и методика испытаний.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС»: Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21 Платежные реквизиты: УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» л/с 240020071, л/с 02512052350) р/с 40201810200000100045 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области ИНН/КПП 5406509800/540601001 БИК 045004001 Заместитель директора _________________В.А. Фидирко м.п. | Подрядчик: ООО «ТехноСерв АС»: Адрес местонахождения: 109052, РФ, г. Москва, Смирновская, Смирновская, д 10, строение 3 Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д.13А тел./факс +(7)-(495)-(6480808),(6480807) Платежные реквизиты: ИНН 7722286471 КПП 772201001 р/с 40702810010120376801 в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044525555 к/с 30101810400000000555 Начальник Управления _________________ Д.В. Белозеров м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

№ 2013.177192

от «13» октября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по реконструкции и техническому оснащению объекта: «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112»  для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112.

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации об открытом аукционе в электронном виде на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

Проектная и рабочая документации на выполнение подрядных работ по реконструкции и техническому оснащению объекта: «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112» для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112 в составе Технического задания  приложены к документации открытого аукциона в электронной форме.

Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

Основные показатели земельного участка

Общая площадь участка – 1257,0 м2

Площадь застройки – 725,9 м2

Площадь твердых покрытий – 432,78 м2., в т. ч. отмостка – 76,3 м2, тротуары – 87,63 м2

Площадь озеленения – 139,2 м2.

Основные строительные показатели объекта.

- Число этажей: здание переменной этажности 3 – 4-х этажное с подвалом

- Общая площадь здания – 2328,9 м²,

в том числе центр обработки вызовов «Системы 112» в Новосибирской области (далее - ЦОВ) – 753,9 м2;

- Полезная площадь здания – 1956,27 м²;

- Расчетная  площадь здания – 961,7 м²;

- Площадь застройки, реконструируемого здания – 725,9 м².

- Строительный объем здания: Общий – 10701,6 м³;

в том числе: ниже отм. 0,00 – 1783,6 м³,

выше отм. 0,00 – 8918,0 м³.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Основание для реконструкции | Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 17.12.2012 г. № 284-ОЗ. |
| 1.2 | Государственный заказчик | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») Приказ МС и ЖКХ НСО №42 от 05.03.2012. «О наделении полномочиями Государственного заказчика» |
| 1.3 | Источник финансирования | Бюджет Новосибирской области |
| 1.4 | Проектная и рабочая документация для выполнения работ. | Проектная и рабочая документация выполнена ООО НИПТиПЦ «Сибстройреконструкция» в 2013 г., (положительное заключение экспертизы от 19.07.2013г. № 54-1-5-0469-13 на проектную документацию, включая сметы |
| 1.5 | Район и место строительства | Новосибирская область, г. Новосибирск, центральный район ул. Свердлова дом 14. |
| 1.6 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.7 | Существующее положение планировочной организации земельного участка | Реконструируемое здание расположено в Центральном районе г. Новосибирска по ул. Свердлова,14 между ул. Красный проспект и ул. Серебренниковской. С западной стороны расположено здание Областной администрации, с восточной стороны – здание Областного архива. Рельеф практически ровный, отметки изменяются от 131.64 до 132.09м. |
| 1.8 | Объемно-планировочные и конструктивные решения | Проектными решениями на реконструкцию административного здания предусматривается пристройка двух лифтовых шахт, замена кровли и утепление наружных стен. В перспективе предусматривается увеличение этажности здания до шести этажей. В результате реконструкции здание запроектировано 4-этажное, прямоугольной формы в плане размерами в осях 1-14/А-В 42,97×11,44м, с выступающими объёмами двух лифтовых шахт по оси В/2(13), с подвалом и совмещённым покрытием. Высота подвального этажа – 2,8м, 1-4 этажей – 3,15м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 132,92м. Планировочная схема подвального и первого этажей – коридорная с 2-сторонним размещением помещений. В подвале предусмотрено размещение индивидуального теплового пункта (далее ИТП), насосной, электрощитовой, помещения для хранения приборов и запасных частей, помещение источников бесперебойного питания и предусмотрена прокладка инженерных сетей. На первом этаже расположен вестибюль, комната охраны, гардеробы, рабочие комнаты и кабинеты, санузлы, кладовая уборочного инвентаря. На втором этаже запроектирован рабочий зал с двусторонним освещением и смежные с ним комнаты отдыха, приёма пищи и психологической разгрузки персонала, санузлы, кладовая уборочного инвентаря. На третьем этаже предусмотрено размещение серверной. На четвёртом этаже – второй свет серверной и технические помещения в осях 1-3 и 12-14. В здании запроектированы две лестничные клетки Л1 и два грузопассажирских лифта грузоподъёмностью 1000 и 1250кг. Выход на кровлю – из лестничной клетки. Наружная отделка – керамогранитные плиты в системе навесного вентилируемого фасада. Окна - из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами. Двери - металлические, утеплённые с заводским покрытием. Остеклённые двери и витражи с каркасом из алюминиевых профилей. Для внутренней отделки предусмотрено применение акриловых красок и керамической плитки. Подвесные потолки. Полы запроектированы бетонные и с покрытием из антистатического линолеума и керамической плитки. В серверной предусмотрено устройство фальшпола. Проектными решениями обеспечено беспрепятственное передвижение по территории и доступность первого этажа здания для маломобильных граждан, в здании предусматривается размещение трех рабочих мест. |
| 1.9 | Реконструкция и техническое присоединение инженерных сетей | Разработка раздела проекта выполнена с учетом требований технических условий ОАО «РЭС» от 08.07.2013г №53-11/89466. Отпускаемый лимит электрической мощности – 119,91кВт. Электроснабжение - от трансформаторной подстанции-1603 кабелями с прокладкой в траншеях в соответствии с типовым проектом А5-92 «Тяжпромэлектропроект» на глубине не менее 0,7м. При пересечении с подземными коммуникациями предусмотрена прокладка кабелей в трубах. Расчеты сети произведены по длительно допустимым токовым нагрузкам, проверены по потере напряжения и на отключение при однофазном коротком замыкании. В качестве аварийного источника питания для потребителей I категории предусмотрена дизель-генераторная установка контейнерного типа полной заводской готовности с автоматическим запуском мощностью 180,0кВА. По степени обеспечения надежности электроснабжения здание относится к потребителям II категории за исключением электроприемников центра обработки данных, аварийного освещения, противопожарных устройств, лифтов, ИТП, которые относятся к I категории Источник водоснабжения здания – существующий внутриквартальный водопровод Ø300мм. Водоснабжение предусмотрено от существующего ввода водопровода Ø50мм. На вводе предусмотрен водомерный узел с электромагнитным преобразователем и затвор с электроприводом (существующие). Запроектированы раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Для обеспечения требуемого напора в системе водоснабжения предусмотрены насосы повышения давления с частотно-регулируемым приводом (1 рабочий, 1 резервный). Предусмотрена подача воды в помещении серверной к кондиционерам. Горячее водоснабжение – от существующего. Запроектирована циркуляция горячего водоснабжения. Для полива прилегающей территории к зданию предусмотрены поливочные краны. Отвод стоков от здания предусмотрен в существующую внутриплощадочную сеть канализации Ø300мм. Отвод дренажных стоков из ИТП и идивидуального бойлерного пункта (далее ИБП) предусмотрен в приямки и далее в сеть канализации здания при помощи переносных насосов. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе наружного водостока на отмостку. Тепловые сети, индивидуальный тепловой пункт, узел учета потребляемой тепловой энергии и теплоносителя - существующие в соответствии с «Техническими условиями» от 17.06.2013г. Общая тепловая нагрузка составляет 0,230Гкал/ч (отопление - 0,125715Гкал/ч, вентиляция – 0,2074385Гкал/ч, горячее водоснабжение - 0,02997Гкал/ч). Параметры теплоносителя после ИТП: температура 95-70оС для системы отопления, 150-70оС для системы вентиляции и 60оС для системы горячего водоснабжения (далее ГВС). Для организации передачи информации по локальной вычислительной сети (далее ЛВС) и системы телефонизации (далее ТС) здания запроектирована структурированная кабельная система (далее СКС). СКС запроектирована по топологии распределенная иерархическая звезда. Оборудование ЛВС запроектировано на базе маршрутизаторов: коммутаторов. Предусмотрена установка серверов и дискового массива. Сети СКС запроектированы медным неэкранированным кабелем и оптико-волоконными кабелями. Электропитание оборудования центра обработки данных (далее ЦОД) предусмотрено от системы бесперебойного гарантированного электроснабжения (далее СБГЭ). Для противопожарной защиты в здании предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации (далее АУПС) на базе интегрированной системы безопасности ИСО «Орион». Для обнаружения пожара в помещениях предусмотрены адресно-аналоговые оптико-электронные пожарные извещатели: дымовые, на путях эвакуации ручные. Извещатели пожарные запроектированы в адресные кольцевые шлейфы сигнализации контроллеров. Шлейфы АУПС запроектированы огнестойким кабелем. Управление и контроль АУПС предусмотрен из помещения охраны с автоматизированного рабочего места (АРМ) дежурного оператора службы охраны и пультом. В помещениях ЦОД предусмотрена система автоматического газового пожаротушения (АУПТ). В качестве газового огнетушащего вещества предусмотрены модули пожаротушения (МГП). В качестве газа наддува в модулях предусмотрен азот. Для АУПТ предусмотрен прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения, прибор управления пожарной автоматикой и отображения состояния оборудования АУПТ. |
| 1.10 | Технологические решения (ЦОВ 112) | Создаваемая единая система предназначена для обеспечения эффективного, бесперебойного, безопасного функционирования Службы-112. Создаваемая единая система должна обеспечить возможность дальнейшего расширения по количеству подключаемых диспетчерских служб и обслуживаемых абонентов. Дальнейшее масштабирование системы должно осуществляться путем увеличения аппаратной платформы и поставки необходимых лицензий. Технологические решения Системы-112 должны обеспечивать выполнение следующих функций: • прием, обработку и переадресацию вызовов от всех операторов телефонной связи, поступающих на единый телефонный номер «112»; • обеспечение регистрации и документирования всех входящих и исходящих вызовов; • координацию, управление и поддержку межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы в ситуациях, требующих участия нескольких экстренных оперативных служб; • информирование населения; • сбор и обработку статистики, представление информации на уровень принятия решений по предотвращению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; • обеспечение поддержки иностранных языков. Объекты Системы-112 Центр обработки вызовов (далее ЦОВ) Системы-112 Новосибирской области должен обеспечить возможность подключения следующих объектов и их взаимодействие: а) с дежурной диспетчерской службой экстренных оперативных служб; б) с ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области; в) с единой дежурной диспетчерской службой города Новосибирска; г) с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»; д) с операторами мобильной и фиксированной связи Центр обработки вызовов (ЦОВ) ЦОВ организуется на аппаратной платформе, размещаемой в ЦОД. ЦОД Системы – 112 располагается по адресу расположения центра обработки вызовов Системы – 112. В ходе выполнения первого этапа создания Системы – 112 на территории Новосибирской области строящийся ЦОД должен обеспечить достаточные информационные ресурсы для организации платформы контакт – центра и запуска необходимого системного и прикладного программного обеспечения (требования к оборудованию представлены в Форме 2). Аппаратная платформа ЦОД должна обеспечить возможность создания виртуализированного отказоустойчивого кластера. Оборудование ЦОВ должно включать, но не ограничиваться, следующим: • АРМ операторов дежурной смены; • АРМ административного и обслуживающего персонала; • Технические средства для механизации и автоматизации выполнения работ (оргтехника); • Необходимые, для выполнения функций Системы-112, инфраструктурные компоненты. Требования к подсистемам Системы-112 Требования к телекоммуникационной подсистеме Телекоммуникационная подсистема предназначена для обеспечения прохождения вызовов (сообщений о происшествиях) от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной связи в Систему-112, включая: телефонные вызовы, короткие текстовые сообщения (SMS) и сообщения с портала. Так же подсистема обеспечивает взаимодействия объектов в рамках Системы-112, а также взаимодействия с региональным ЦУКС МЧС России и с объектами системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру «112» соседних субъектов Российской Федерации в части обеспечения прохождения вызовов. Телекоммуникационная подсистема должна обеспечить выполнение следующих функций: • техническое обеспечение сопряжения ЦОВ Системы - 112 с региональным ЦУКС МЧС России и с дежурно – диспетчерскими службами и едиными дежурно - диспетчерскими службами города Новосибирска; • техническое обеспечение получения данных о местонахождении вызывающего абонентского устройства, а также иных данных от оператора связи, необходимых для обеспечения реагирования по вызову; • техническое обеспечение получения данных о местонахождении транспортного средства, оснащенного телематическим модулем GPS/ГЛОНАСС. Требования к выполнению каналов связи в рамках первого этапа выполнения работ для телекоммуникационной подсистемы: 1. Для обеспечения стыка со службами «04», «Антитеррор», «Водоканал», «Электросеть» – 2Мб/сек; 2. Для обеспечения стыка со службами «03», «02», «01» - 5Мб/сек; 3. Для обеспечения стыка ЕДДС – 10Мб/сек. Технические решения, применяемые в телекоммуникационной подсистеме должны обеспечивать поэтапный ввод в эксплуатацию Системы-112 и обеспечивать работоспособность в условиях одновременной эксплуатации новых цифровых каналов и существующих на разных направлениях. Требования к информационно-коммуникационной подсистеме Информационно-коммуникационной подсистема предназначена для обеспечения хранения и актуализации баз данных, обработки информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможности получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также поддержки принятия решений по экстренному реагированию на принятые вызовы и планированию мер реагирования. Технические решения контактного центра ЦОВ должны обеспечивать следующий функционал: • приём, регистрация, документирование поступающих вызовов: • организация очереди входящих вызовов к операторской группе с возможностью настройки различных алгоритмов распределения вызовов между операторами (циклическое распределение вызовов, выбор наиболее свободного оператора, выбор наименее занятого диспетчера, др.); • автоматическое заполнение электронной карточки вызова данными, получаемыми от оператора связи (АОН, др. данные); • ручное (диспетчером, оператором) заполнение соответствующих полей электронной карточки; • запись телефонных разговоров абонент-оператор, оператор-оператор; • переадресация вызовов в двух режимах (с отключением оператора ЦОВ от разговора и с участием оператора ЦОВ в разговоре): оператору ЕДДС; дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области; диспетчеру ДДС; • обработка массовых вызовов по поводу уже зарегистрированного происшествия; • при переадресации вызова др. оператору (диспетчеру), передача ранее полученной информации об источнике вызова и случившемся событии; • маршрутизация входящих вызовов на операторов в соответствии со следующими критериями: информация АОН; число вызовов, ожидающих в очереди к данной группе операторов; квалификация оператора; количество свободных операторов в группе, способных обслужить заявку; • организация групп операторов в соответствии с архитектурой построения ЦОВ и административно-хозяйственного устройства НСО; • возможность выполнения оператором исходящих (в ТФОП) вызовов; • организация «черного» списка абонентов; • возможность горячего резервирования всех модулей подсистемы; • возможность выполнения сценариев при обработке входящих вызовов; • возможность просмотра истории вызовов; • возможность прослушивания записанных переговоров; • организация рабочего места оператора со следующими функциями: регистрация на рабочем месте с правами оператора; прием входящих вызовов с отображением информации о номере вызывающего абонента и номере вызываемой службы; получение информации об абоненте и его местонахождении из внешних баз данных (адрес местожительства, возраст, пол, домашний и мобильный (при предоставлении оператором связи) телефоны вызывающего абонента); возможность принудительного разъединения вызова; перевод вызова на другого оператора внутри одной группы операторов; перевод вызовов в другие группы операторов; переадресация входящего вызова на внешний номер или на подсистему самообслуживания (автоинформатор); постановка на удержание; передача вызова, конференция, консультация; • организация рабочего места администратора подсистемы со следующими функциями: регистрация на рабочем месте с правами администратора; предоставление гибкого интерфейса для настройки подсистемы в целом и всех составляющих модулей, в том числе: настройка маршрутизации вызовов во всех МО; настройка групп операторов ЕДДС, ДДС; привязка групп операторов к службам; настройка рабочих мест операторов; настройка статистики и отчетности; настройка модуля записи телефонных переговоров; наличие возможности мониторинга работы всей подсистемы в целом так и отдельных модулей; • голосовое самообслуживание абонентов со следующими функциями: Возможность переадресации входящих вызовов на голосовое меню; Навигация по голосовому меню с помощью DTMF-набора; Автоматическая переадресация абонента из очереди на модуль голосового самообслуживания, при превышении времени ожидания в очереди или переполнении очереди; автоматическая переадресация абонента из модуля голосового самообслуживания на ДДС, в соответствии с результатами тонального набора или распознавания речевой информации, полученной от абонента; Приём, регистрация, документирование вызовов в формате SMS и электронной почты; Приём, регистрация, обработка и переадресация вызовов элементов проектируемой Системы, в случае отказа (занятости) элементов Системы нижестоящего или равного уровней; Получение следующих групп отчётов: Отчеты по приёму и обработке вызовов, как по отдельно взятой ЕДДС, ДДС, так и по совокупности; Отчёты реального времени, отражающие текущую ситуацию; Исторические отчеты о показателях за определенный период (день, месяц, год и др.); Отчеты по событиям (превышение пороговых значений, устанавливаемых в настройках подсистемы и т.п.). • поддержка записи и хранения телефонных разговоров со следующими функциями: Запись телефонных разговоров должна производиться централизованно; Управление и общая настройка должна осуществляться централизовано из единого места, где сосредоточено управление всем ЦОВ; Записываться должны все переговоры как операторов ЕДДС, так и ДДС; Резервирование серверов записи аудиоинформации, для записи IP телефонов по схеме N+N (“один к одному”) и N+M (“один к нескольким”); Запись как IP-телефонов, так и аналоговых аппаратов с единым интерфейсом для поиска и воспроизведения вызовов; • наличие собственной подсистемы отчётности для построения хронологических отчётов по статистикам записанных вызовов; В состав информационно – коммуникационной подсистемы должна быть включена система поддержки принятия решений. Система-112 поддержки принятия решений предназначена для информационно-справочной и аналитической поддержки принятия управленческих решений, формирования аналитической и статистической отчетности, на основе которой может производиться оценка эффективности работы Системы-112, прогнозирования нагрузки на операторов ЕДДС, выявления «узких» мест в работе службы и планирование ее развития. Требования к подсистеме консультативного обслуживания населения Подсистема консультативного обслуживания населения предназначена для оказания информационно-справочной помощи лицам, позвонившим по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе, через сеть Интернет. Подсистема реализует следующие функции: Предоставление населению информации о Системе-112; Оказание информационных услуг в интересах обеспечения безопасности граждан; Размещение в сети Интернет документов нормативно-правового обеспечения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Требования к подсистеме обеспечения информационной безопасности Информация в Системе-112, затрагивает вопросы безопасности граждан и является информацией ограниченного доступа. При создании Системы-112 должны быть реализованы меры защиты такой информации путем создания подсистемы обеспечения информационной безопасности (далее ПОИБ). ПОИБ должна охватывать все компоненты Системы-112 и обеспечивать информационную безопасность (ИБ) информационных ресурсов Системы-112 (включая саму информацию, а также средства ее обработки, передачи и хранения), их защищенность от различного рода угроз и рисков. В Системе-112 и взаимодействующих с ней автоматизированных системах циркулирует конфиденциальная информация, относящаяся к следующим типам: • персональные данные - информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, образование, профессия, другая информация, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях; • сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее). ПОИБ охватывает все компоненты Системы-112 и обеспечивает безопасность ее информационных ресурсов. Информационная безопасность ресурсов Системы-112 обеспечивается путем применения мер и средств обеспечения ИБ к объектам защиты для предотвращения реализации потенциально существующих угроз нарушения информационной безопасности. Требования к программному обеспечению и интеграции Программное обеспечение должно состоять из следующих функциональных модулей: 1. Интеграционной шины данных; 2. Подсистемы АРМ оператора; 3. Подсистемы ГИС; 4. Системы управления Базами данных; 5. Подсистемы поддержки принятия решений; 6. Подсистема безопасности. Центральной частью программного обеспечения должна являться интеграционная шина данных, реализующая ряд функций информационно – коммуникационной подсистемы и подсистемы маршрутизации и распределения вызовов. Она должна объединить все используемые компоненты программного обеспечения в единую, согласовано работающую исполнительную среду, выполняющей сценарии обработки вызовов. Шина должна интегрировать в себя следующие технологические сервисы и системы: • Провайдера Телекоммуникационной подсистемы; • Провайдера АРМ операторов; • Провайдера Геоинформационной подсистемы; • Подсистемы мониторинга; • Служебные системы. Система должна иметь возможность гибкого наращивания функциональности системы на счет создания дополнительных сценариев. Все внешние сервисы должны быть изолированы от ядра системы посредствам адаптеров, которые должны преобразовывать специфические протоколы взаимодействия с провайдерам в унифицированный интерфейс, понятный для ядра системы. Коммуникация между адаптерами должна осуществлять посредством обмена асинхронными сообщениями. Очередь должна обеспечивать гарантированную доставку сообщений и возможность высокопроизводительной работы множества сценариев в асинхронном параллельном режиме. Оборудование для единой системы Службы -112 должно быть поставлено, смонтировано, протестировано, настроено, подключено к инженерным системам реконструированного здания, введено в эксплуатацию и работать, как единые комплекс, выполняя предъявляемые к ним функциональные требования. |
| 1.11 | Срок выполнения строительно-монтажных работ | Начало выполнения – с момента заключения контракта. Срок выполнения работ: 18 декабря 2013 года. Отдельные виды работ выполняются в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ. |
| 2. Основные требования к работам по реконструкции, товарам (материалам) и оборудованию |  |  |
| 2.1 | Основные требования к выполнению работ по реконструкции | Работы должны выполняться качественно и удовлетворять требованиям проектной и рабочей документации, СНиП и техническим регламентам. |
| 2.2 | Требование к применяемым материалам и оборудованию. | Требования к качеству и техническим характеристикам материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по настоящему контракту указаны в приложении № 1 к техническому заданию. Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, оборудования, соответствие ПСД, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам. |
| 2.3 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию | При поставке оборудования, производству строительно-монтажных работ по основному и вспомогательному оборудованию объекта, инженерным сетям, пусконаладочным и режимно-наладочным работам на основном и вспомогательном оборудовании, средствах автоматизации - руководствоваться рабочей документацией и следующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами: ● Градостроительный Кодекс Российской Федерации; ● Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в Российской Федерации; ● «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; ● «Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей»; ● «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 |
| 2.4 | Требования и соблюдение мер безопасности | Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». Подрядчик несет ответственность за: ● технику безопасности и охрану труда своих работников; ● противопожарную безопасность; за случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация подрядчиком заказчику в денежном выражении |
| 2.5 | Порядок контроля и приемки работ | ◘ Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком. ◘ Подрядчик, предъявляя выполненные объёмы работ, обязательно представляет Заказчику исполнительную документацию. ◘ После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов включая: - сертификаты и паспорта на применённые материалы и оборудования; - акты на скрытые работы; - акты испытаний всех инженерных сетей и систем; - общий и специальные журналы работ; - исполнительные схемы всех инженерных сетей; - протоколы испытаний технологического оборудования; - справки о выполнении технических условий; - акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; - разрешение МТУ «Ростехнадзора на допуск к эксплуатации электро- и теплоустановок». |
| 2.6 | Основные требования к наружным инженерным сетям | Выполнить согласно проектной и рабочей документации, СНиП и технических регламентов. |
| 2.7 | Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров | В обязательном порядке согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 До получения заключения ИГСН по НСО о соответствии построенного объекта проекту, получить справки о выполнении всех ТУ и акты-допуски МТУ «Ростехнадзора» по электро- и теплоснабжению. 3.2 Подготовка пакета документов для предъявления в ИГСН по окончанию этапов строительства. 3.3 Оформление исполнительной документации согласно СНиП. |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Разборка кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100 м2 покрытия |  | 6,82 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 100 м труб и покрытий |  | 0,8594 |
| 3 | Разборка парапетных решеток |  | 100 м парапетных решеток |  | 0,8594 |
| 4 | Разборка покрытий полов цементных |  | 100 м2 покрытия |  | 6,82 |
| 5 | Утепление покрытий керамзитом(демонтаж шлакового утеплителя) |  | 1 м3 утеплителя |  | 156,86 |
| 6 | Разборка кирпичных стен |  | 1 м3 |  | 31,83 |
| 7 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,4 |
| 8 | Демонтаж ригелей массой до 2 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,06 |
| Раздел 2. Перекрытие 2 этажа |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 из бетона марки 200 |  | 1 м3 |  | 15,9 |
| Раздел 3. Стены, перегородки |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка кирпичных стен |  | 1 м3 |  | 293,8 |
| 11 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 0,96 |
| 12 | Снятие оконных переплетов остекленных |  | 100 м2 оконных переплетов |  | 4,7136 |
| 13 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных |  | 100 м2 |  | 0,9915 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 1,02 |
| 15 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  | 2,04 |
| 16 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных |  | 100 м2 |  | 40,7023 |
| 17 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен |  | 100 м2 стен |  | 8,315 |
| 18 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 40,7023 |
| 19 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1 м3 |  | 20,464 |
| 20 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  | 1 м3 |  | 65,75 |
| Раздел 4. Полы, потолки |  |  |  |  |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 14,07 |  |
| 22 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия |  | 1,49 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия |  | 15,56 |  |
| 24 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |  | 41,257 |  |
| 25 | Демонтаж подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  | 15,56 |  |
| Раздел 5. Демонтаж электрики, сантехники |  |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 68,975 |  |
| 27 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. |  | 5,67 |  |
| 28 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. |  | 2,54 |  |
| 29 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб |  | 0,85 |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 12,45 |  |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0,75 |  |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,69 |  |
| 33 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,67 |  |
| 34 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов |  | 0,1 |  |
| 35 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов |  | 0,14 |  |
| 36 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. |  | 0,96 |  |
| Раздел 6. Подготовительные и прочие работы |  |  |  |  |  |
| 37 | Погрузочные работы: мусора строительного с погрузкой | 1 т груза |  | 1249,646 |  |
| 38 | Перевозка грузов на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 1249,646 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкции железобетонные |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Усиление фундаментов |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 51,3 |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 10 |
| 3 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением | 100 м3 грунта | 3,84 |
| 4 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 1,462 |
| 5 | Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 1,72 |
| 6 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | 1 м3 | 156 |
| 7 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0,9594 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 8 | Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного с погрузкой | 1 т груза | 404,52 |
| 9 | Перевозка грузов на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 404,52 |
| Раздел 2. Устройство лифтовых шахт |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,26 |
| 11 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,24 |
| 12 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,078 |
| 13 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,14 |
| 14 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 15 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,14 |
| 16 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 в деле | 0,0631 |
| 17 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 126,9 |
| 18 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 19 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0,0485 |
| 20 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,0133 |
| 21 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,30232 |
| 22 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 100 м3 в деле | 0,0351 |
| 23 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,04218 |
| Раздел 3. Перекрытие на отм.+6,220 |  |  |  |
| 24 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,1491 |
| 25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 5,58292 |
| 26 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 4,9375 |
| 27 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлятьк расценке | 100 м2 покрытия | 4,9375 |
| 28 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2,19117 |
| 29 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0,02332 |
| Раздел 4. Перекрытие на отм +12,520 |  |  |  |
| 30 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |
| 31 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0,023322 |
| Раздел 5. Пандус |  |  |  |
| 32 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,54 |
| 33 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 34 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 35 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0,0088 |
| 36 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,31 |
| 37 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0665 |
| Монолитный пояс |  |  |  |
| 38 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100 м3 в деле | 0,156 |
| 39 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,59742 |
| Раздел 6. Усиление конструкций |  |  |  |
| 40 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 1,8438 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлические конструкции |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Металлические конструкции |  |  |  |
| 1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т | 1 т конструкций | 2,6685 |
| 2 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,14202 |
| 3 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,17436 |
| 4 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0,3096 |
| 5 | Постановка болтов высокопрочных | 100 шт. болтов | 0,72 |
| 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 1,77436 |
| Раздел 2. Усиление пилонов |  |  |  |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 2,864 |
| 8 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 8,1784 |
| Раздел 3. Защита металлических конструкций |  |  |  |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,288 |
| 10 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,1148 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |
| 1 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 2 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 42,24 |
| 3 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,7535 |
| 4 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 1,99 |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,701 |
| 6 | Устройство плит минераловатных, толщина 80 мм | м2 | 178 |
| 7 | Устройство перегородок из огнестойких гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,0276 |
| Утепление тамбура |  |  |  |
| 8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,3533 |
| 9 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов одноуровневых | 100 м2 потолка | 0,107 |
| 10 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 5,145 |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из поливинилхлоридных профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 1,7508 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из поливинилхлоридных профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,43924 |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из поливинилхлоридных профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1991 |
| 15 | Установка подоконных досок из поливинилхлоридных профилей в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 1,12 |
| 16 | Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | 1 т конструкций | 0,64 |
| Раздел 3. Двери |  |  |  |
| 17 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 24,896 |
| 18 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 10,605 |
| 19 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 13 |
| 20 | Установка закрывателя дверного гидравлического рычажн в алюминиевом корпусе | шт. | 13 |
| 21 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,11 |
| 22 | Установка блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,044 |
| 23 | Установка двери алюминиевой остекленной | м2 | 4,4 |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,9601 |
| 25 | Установка скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 42 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |
| тип1, тип 9 |  |  |  |
| 26 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5,6522 |
| 27 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 5,6522 |
| 28 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,6522 |
| тип2 |  |  |  |
| 29 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 4,755 |
| 30 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,585 |
| 31 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 1,585 |
| 32 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,585 |
| 33 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать из расценки | 100 м2 стяжки | -1,585 |
| 34 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 1,585 |
| тип3 |  |  |  |
| 35 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 0,495 |
| 36 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 |
| 37 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 0,165 |
| 38 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,165 |
| 39 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,165 |
| 40 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 |
| 41 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать из расценки | 100 м2 стяжки | -0,165 |
| 42 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,165 |
| Тип4 |  |  |  |
| 43 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 8,193 |
| 44 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,731 |
| 45 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 2,731 |
| 46 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 2,731 |
| Тип5 |  |  |  |
| 47 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,75 |
| 48 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 2,75 |
| 49 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,75 |
| 50 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 2,75 |
| тип6 |  |  |  |
| 51 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 |
| 52 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 0,165 |
| 53 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,165 |
| 54 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,165 |
| 55 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,165 |
| 68 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,165 |
| тип 7 |  |  |  |
| 56 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,523 |
| 57 | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов | 100 м2 пола | 3,523 |
| 58 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 3,523 |
| 59 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 3,523 |
| Полы лестничной площадки |  |  |  |
| 60 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,88 |
| 61 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 0,88 |
| 62 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,88 |
| 63 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключить из расценки | 100 м2 стяжки | -0,88 |
| 64 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,88 |
| Раздел 5. Внутренняя отделка |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |
| 65 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 11,8812 |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,8812 |
| 67 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 8,408 |
| Стены |  |  |  |
| 68 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,5741 |
| 69 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 16,7302 |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17,3892 |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,7302 |
| 72 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,2422 |
| Раздел 6. Кровля |  |  |  |
| 73 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5,214 |
| 74 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины исключать из расценки | 100 м2 стяжки | -5,214 |
| 75 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 5,214 |
| 76 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 88,638 |
| 77 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 78,21 |
| 78 | Установка пароизоляционного слоя из тканого геотекстиля | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 5,214 |
| 79 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5,214 |
| 80 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 5,214 |
| 81 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,657 |
| 82 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,8642 |
| 83 | Устройство плоских однослойных кровель из поливинилхлоридных мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из: бетона со сваркой полотен | 100 м2 кровли | 5,214 |
| 84 | Устройство примыканий из поливинилхлоридных мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,8594 |
| 85 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5,214 |
| 86 | Устройство ограждений кровель перилами | 100 м ограждения | 0,42 |
| 87 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,046 |
| 88 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке | 100 м2 стяжки | 0,046 |
| 89 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,046 |
| 90 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,05 |
| 91 | Установка люков и лазов со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные, площадь 0,97 м2; площадь 1,26 м2 | м2 | 1,82 |
| Раздел 7. Фасад |  |  |  |
| 92 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,7618 |
| 93 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4851 |
| 94 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4851 |
| Раздел 8. Водосточная система |  |  |  |
| 95 | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 1,2718 |
| 96 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 6 |
| Раздел 9. Крыльца, ограждения |  |  |  |
| 97 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 0,2348 |
| 98 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3,81 |
| 99 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,24 |
| 100 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,3215 |
| 101 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,158 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентилируемый фасад |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами (керамогранит) на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 18,213 |
| 2 | Устройство ветрозащитный мембраны | м2 | 2160 |
| 3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 254 |
| 4 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 299,7 |
| 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,871 |
| 6 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,216 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) |  |  |  |  |
| 1 | Установка арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Установка фланцев стальных плоских приварных из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 3 | Установка затвора дискового поворотного с электроприводом 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 5 | Установка клапана обратного чугунный межфланцевый ду50 ру16 | шт. | 1 |  |
| 6 | Установка затвора дискового поворотного, корпус чугун, диск алюминий+бронза, ручка, ду50 ру16 | шт. | 1 |  |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т; | 1 насос | 2 |  |
| 8 | Установка повышения давления | Компл. | 1 |  |
| 9 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм | 10 вставок | 0,2 |  |
| 10 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |  |
| 11 | Установка перехода стального | 1 т фасонных частей | 0,0016 |  |
| 12 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 2 |  |
| 13 | Установка крана шарового ДУ 15 | шт. | 9 |  |
| 14 | Установка крана шарового ДУ20 | шт. | 5 |  |
| 15 | Установка крана шарового ДУ 25 | шт. | 5 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 8,8 |  |
| 25 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 6 |  |
| 26 | Подводка гибкая армированная резиновая 700 мм | шт. | 8 |  |
| 27 | Установка гильз из стальных труб | 1 т | 0,008388 |  |
| 28 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 100 |  |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,23 |  |
| 30 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,123 |  |
| Раздел 2. Противопожарный водопровод (В2) |  |  |  |  |
| 31 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т; | 1 насос | 2 |  |
| 32 | Установка повышения давления | Компл. | 1 |  |
| 33 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |  |
| 34 | Установка крана шарового, ДУ 25 | шт. | 1 |  |
| 35 | Установка перехода стального | 1 т фасонных частей | 0,0016 |  |
| 36 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 10 |  |
| 37 | Установка шкафа металлического, | шт. | 10 |  |
| 38 | Установка огнетушителя | шт. | 20 |  |
| 39 | Установка клапана обратного чугунного межфланцевого ду50 ру16 | шт. | 1 |  |
| 41 | Установка затвора дискового поворотного, корпус чугун, диск алюминий+бронза, ручка, ду50 ру16 | шт. | 1 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 43 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 7 |  |
| 44 | Установка гильз из стальных труб | 1 т | 0,021648 |  |
| 45 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 200 |  |
| 46 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 2 |  |
| 47 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 48 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,07 |  |
| Раздел 3. Горячий и циркулирующий водопровод (Т3, Т4) |  |  |  |  |
| 49 | Установка крана шарового, ДУ 15 | шт. | 2 |  |
| 50 | Установка крана шарового, ДУ20 | шт. | 9 |  |
| 51 | Установка крана шарового, ДУ 25 | шт. | 2 |  |
| 52 | Установка клапана обратного чугунного муфтового, ду15 ру16 | шт. | 1 |  |
| 53 | Установка балансировочного клапана дн20 рн20 | шт. | 1 |  |
| 54 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 1 |  |
| 55 | Установка смесителей для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 2 |  |
| 56 | Установка смесителей для умывальников | компл. | 8 |  |
| 57 | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | 10 шт. | 0,2 |  |
| 58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,56 |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,52 |  |
| 60 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 10,8 |  |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |  |
| 62 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 62 | Установка гильз из стальных труб | 1 т | 0,003369 |  |
| 63 | Устройство подводки гибкой армированной резиновой 700 мм | шт. | 8 |  |
| 64 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |  |
| 65 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 км трубопровода | 0,14 |  |
| Раздел 4. Канализация бытовая (К1) |  |  |  |  |
| 66 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 67 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
| 68 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 69 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 70 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,6 |  |
| 71 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 8 |  |
| 72 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. | 0,1 |  |
| 73 | Установка воронок сливных диаметром 50 мм | 1 воронка | 2 |  |
| 74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей кузбасским лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 75 | Установка ревизии диаметром 100 мм | шт. | 1 |  |
| 76 | Устройство креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 100 |  |
| 77 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,05 |  |
| 78 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
| Раздел 5. Канализация дренажная (К3) |  |  |  |  |
| 79 | Установка дренажных насосов | 1 насос | 2 |  |
| 80 | Установка клапана обратного чугунного муфтового ду32 ру16 | шт. | 2 |  |
| 81 | Установка крана шарового, ДУ 32 | шт. | 2 |  |
| 82 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 83 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 84 | Установка крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 100 |  |
| 85 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 86 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
| 87 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,065 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-07 |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Оборудование. Система П1. |  |  |  |  |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 2 | Установка машины компрессорно-конденсаторной, масса 0,18 т | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Прокладка трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 4 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 1 |  |
| Раздел 2. Оборудование. Система В1. |  |  |  |  |
| 5 | Установка вентиляторов радиальных низкого давления из углеродистой стали массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 6 | Установка частотного регулятора оборотов для трехфазных двигателей, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,713 |  |
| 8 | Установка виброизоляторов пружинных | 10 виброизоляторов | 0,4 |  |
| Раздел 3. Оборудование. Система В2. |  |  |  |  |
| 9 | Установка вентиляторов радиальных низкого давления из углеродистой стали массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 10 | Установка частотного регулятора оборотов для трехфазных двигателей, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 11 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,561 |  |
| 12 | Установка виброизолятора пружинного | 10 виброизоляторов | 0,4 |  |
| Раздел 4. Оборудование. Система В3. |  |  |  |  |
| 13 | Установка вентиляторов осевых канальных массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| Раздел 5. Оборудование. Системы В4-В6. |  |  |  |  |
| 14 | Установка вентиляторов осевых реверсивных массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 3 |  |
| 15 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения на бандажном соединении, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 17 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения на бандажном соединении, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 18 | Установка зонтов вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром шахты 400 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 19 | Установка зонтов вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром шахты 500 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 20 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0,2 |  |
| 21 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг (в т.ч. Клапан приточный и клапан вытяжной) | 1 воздухораспределитель | 83 |  |
| 22 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 1,327 |  |
| 23 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 изолируемой поверхности | 11,5 |  |
| 24 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,7 |  |
| 25 | Установка огнезадерживающих клапанов с сервоприводом (220В) с термозамыкающим устройством ф-140 | шт | 7 |  |
| 26 | Установка огнезадерживающих клапанов с сервоприводом (220В) с термозамыкающим устройством ф-200 | шт | 2 |  |
| 27 | Установка огнезадерживающих клапанов с сервоприводом (220В) с термозамыкающим устройством ф-250 | шт | 1 |  |
| 28 | Установка огнезадерживающих клапанов с сервоприводом (220В) с термозамыкающим устройством ф-315 | шт | 2 |  |
| 29 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 139,67 |  |
| 30 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 6,28 |  |
| 31 | Устройство полужестких алюминиевых воздуховодов | шт | 95 |  |
| 32 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1978 |  |
| 33 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1256 |  |
| 34 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0804 |  |
| 35 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1352 |  |
| 36 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0502 |  |
| 37 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,157 |  |
| 38 | Установка лючков для замеров | шт | 24 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-08 |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода |  | 6,2 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 2,9 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,65 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,53 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,28 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 10,76 |
| 8 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм | 100 м труб нитки регистра |  | 0,4 |
| 9 | Установка кранов шаровых латунных полнопроходных Д- 15мм | шт |  | 4 |
| 10 | Установка кранов шаровых латунных полнопроходных Д -20мм | шт |  | 10 |
| 11 | Установка кранов шаровых латунных полнопроходных Д- 25мм | шт |  | 2 |
| 12 | Установка фильтра сетчатого Д 15мм | шт |  | 1 |
| 13 | Установка фильтра сетчатого Д 20мм | шт |  | 10 |
| 14 | Установка автоматического балансировочного клапана предохранительного однорычажного, диаметром 25 мм | шт |  | 2 |
| 15 | Установка регулятора перепада давления для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм | шт |  | 10 |
| 16 | Установка запарного клапана латунного муфтового для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм | шт |  | 10 |
| 22 | Установка запорного клапана прямого на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт |  | 83 |
| 23 | Установка термостатического элемента со встроенным датчиком на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт |  | 83 |
| 24 | Установка клапана предварительной настройки прямого на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт |  | 83 |
| 25 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,7584 |
| 28 | Установка кранов шаровых латунных Д15 мм | шт |  | 22 |
| 30 | Установка кранов Маевского | шт |  | 86 |
| Изоляционные работы |  |  |  |  |
| 31 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода |  | 13,1 |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,42 |
| 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,42 |
| 34 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,4 |
| Раздел 2. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,45 |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,45 |
| 37 | Установка фильтров: сетчатый наклонный фланцевый диаметром 40 мм | 10 фильтров |  | 0,1 |
| 38 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос |  | 1 |
| 39 | Установка клапана регилирующего 2-х ходового с элекроприводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм | шт |  | 4 |
| 40 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 41 | Установка клапана обратного створчатого Д40 мм | шт |  | 1 |
| 42 | Установка воздухоотводчиков Д = 15 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 43 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции |  | 0,22608 |
| 44 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 4 |
| Раздел 3. Тепловой пункт |  |  |  |  |
| 45 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (Коллектор отопления) | 100 м трубопровода |  | 0,024 |
| 46 | Установка кранов шаровых Д20мм на трубопроводах из стальных труб | шт |  | 4 |
| 47 | Установка задвижек стальных диаметром 50 мм на трубопроводах из стальных труб | шт. |  | 2 |
| 48 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 8 |
| 49 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 3 |
| 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,005 |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,005 |
| 52 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми, теплоизоляционными в сетчатой оплетке | 1 м3 изоляции |  | 1 |
| 53 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,01 |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-09 |  |  |  |  |
| Электроосвещение и силовое электрооборудование |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Распределительное оборудование до 1000В |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. |  | 9 |
| 2 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 3 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | 1 шт. |  | 8 |
| Раздел 2. Светотехническое оборудование |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж светильника отдельно устанавливаемого светодиодного | 100 шт. |  | 0,61 |
| 5 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемого на профиле, светодиодного | 100 шт. |  | 0,86 |
| 6 | Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0,16 |
| 7 | Монтаж световых настенных указателей | 100 шт. |  | 0,44 |
| Раздел 3. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м |  | 1,1 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м |  | 2,05 |
| 10 | Затягивание провода в в гофро-трубу | 100 м |  | 2 |
| 11 | Прокладка кабеля в гофро-трубе | 100 м |  | 2 |
| 12 | Прокладка кабеля: двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 44,9608 |
| 13 | Прокладка кабеля: двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м |  | 2,442 |
| 14 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля |  | 0,594 |
| 15 | Устройство проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 5,7304 |
| Раздел 4. Молниезащита и заземление |  |  |  |  |
| 16 | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 200 мм2 | 100 м |  | 2,5 |
| 17 | Устройство проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м |  | 3 |
| 18 | Устройство заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 18 мм | 10 шт. |  | 0,6 |
| Раздел 5. Монтажное оборудование |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка кабель канала, длиной 2 м | 100 м |  | 1,5 |
| 20 | Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,77 |
| 21 | Установка короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м |  | 3,5 |
| 22 | Установка розетки штепсельной полугерметической и герметической | 100 шт. |  | 0,63 |
| 23 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,02 |
| 25 | Установка коробки уравнивания потенциалов | 1 шт. |  | 15 |
| 26 | Установка поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 | 1 шт. |  | 4 |
| 27 | Устройство лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | 1 т |  | 0,3256 |
| 28 | Установка конструкций для прокладки лотка | 1 т |  | 0,173374 |
| 29 | Монтаж разветвительной коробки | шт. |  | 400 |
| 30 | Монтаж трубы гибкой гофр. д.20мм, (лёгкая с протяжкой), | м. |  | 200 |
| 31 | Монтаж трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой черной легкой (неоцинкованной) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м |  | 50 |
| 32 | Монтаж трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой черной легкой (неоцинкованной) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 30 |
| 33 | Монтаж трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой черной легкой (неоцинкованной) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 30 |
| 34 | Установка постов управления кнопочных | шт. |  | 4 |
| 35 | Монтаж лотков неперф. 50х50 | м. |  | 200 |
| 36 | Монтаж лотков неперф. 50х100 | м. |  | 80 |
| 37 | Установка крышки на лоток с заземлением осн. 100 | м. |  | 80 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей |  |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |
| 2 |  | Устройства промежуточные на количество лучей 1 |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 3 |  | Установка приборов приемно-контрольных объектовых на 1 луч |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 4 |  | Установка приборов приемно-контрольных объектовых на 2 луча |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 5 |  | Установка извещателя ПС: автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 1 шт. |  |  | 153 |  |
| 6 |  | Устройства промежуточные на количество лучей 5 Преобразователь интерфейсов |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 9 |  | Установка блока питания и контроля |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 11 |  | Установка блока разветвительного изолирующего |  |  |  | 1 шт. |  |  | 18 |  |
| 12 |  | Монтаж транспаранта: оповещатель охранно-пожарный световой табло "Выход" |  |  |  | 1 шт. |  |  | 11 |  |
| 13 |  | Монтаж: оповещатель охранно-пожарный звуковой |  |  |  | 1 шт. |  |  | 11 |  |
| 14 |  | Монтаж коробок |  |  |  | 1 шт. |  |  | 62 |  |
| 15 |  | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  |  | 100 м |  |  | 0,03 |  |
| 16 |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм |  |  |  | 100 м |  |  | 1,72 |  |
| 17 |  | Прокладка проводов в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  |  | 100 м |  |  | 2,42 |  |
| 18 |  | Прокладка проводов двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим |  |  |  | 100 м |  |  | 7,33 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация вентиляционных систем и управления пожарным вентилем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка шкафа блока управления |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2 |  |
| 2 |  | Монтаж приборов и блоков управления |  |  | комп |  |  |  | 17 |  |
| 3 |  | Монтаж трубопроводов из труб стальных водогазопроводных диаметром 25 мм |  |  | 100 м |  |  |  | 0,6 |  |
| 4 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного |  |  | 100 м |  |  |  | 1,28 |  |
| 5 |  | Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м |  |  | 100 м |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  | монтаж рукавов гибких наружным диаметром до 48 мм |  |  | 100 м |  |  |  | 0,78 |  |
| 7 |  | прокладка провода многожильного по стенам и потолкам |  |  | 100 м |  |  |  | 4,29 |  |
| 8 |  | Установка коробок распредилительных на стене или колонне |  |  | 1 шт. |  |  |  | 16 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж лифтов пассажирских со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м |  |  | 1 лифт |  |  |  | 2 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап информационно-вычислительная система 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серверы и коммутаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж Стойки серверной |  | 1 шт. |  |  |  | 6 |  |
| 3 |  |  | Установка Плат дополнительных |  | 1 шт. |  |  |  | 33 |  |
| 4 |  |  | Установка преобразователя |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  | разделка и включение кабеля многожильного |  | 1 шт. |  |  |  | 54 |  |
| 6 |  |  | Прокладка Кабеля многожильного |  | 100 м линии |  |  |  | 1,6 |  |
| 7 |  |  | Установка Коммутатора |  | 1 шт. |  |  |  | 2 |  |
| 8 |  |  | Установка Аппарата настольного, масса: до 0,015 т |  | 1 шт. |  |  |  | 6 |  |
| 9 |  |  | Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя и питающих модулей |  | 1 шт. |  |  |  | 7 |  |
| 10 |  |  | Установка сервера |  | шт. |  |  |  | 6 |  |
| 11 |  |  | Монтаж компьютерных блоков |  | шт. |  |  |  | 218 |  |
| 12 |  |  | Установка программного обеспечения |  | шт. |  |  |  | 276 |  |
| 13 |  |  | Настройка конфигураций программного обеспечения |  | шт. |  |  |  | 4 |  |
| 14 |  |  | Установка шкафа монтажного |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  | Монтаж полки дисковой |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
| 16 |  |  | Подключение питающих кабелей |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
| 17 |  |  | Подключение Оптического кабеля |  | шт. |  |  |  | 64 |  |
| 18 |  |  | Установка крепежных комплектов |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап контактный центр 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж стойки, или шкафа, массой: до 100 кг |  | 1 шт. |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 |  | Установка плат и блоков компьютерных внутренних |  | 1 шт. |  |  |  |  | 210 |  |
| 3 |  | Установка отдельностоящих преобразователей и блоков питания |  | 1 шт. |  |  |  |  | 9 |  |
| 4 |  | Монтаж электронной АТС |  | 100 номеров |  |  |  |  | 3,9 |  |
| 5 |  | Прокладка проводов в щитах и пультах |  | 100 м |  |  |  |  | 0,24 |  |
| 6 |  | Установка настольного аппарата |  | 1 шт. |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  | Монтаж полки кабельной на стойках |  | 100 шт. |  |  |  |  | 0,01 |  |
| Коммутационная платформа софтсвича. Программное обеспечение софтсвича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Установка программного обеспечения |  | шт. |  |  |  |  | 58 |  |
| Коммутационная платформа софтсвича. Аппаратные компоненты с учётом расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система управления. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Прокладка проводов связи |  | шт. |  |  |  |  | 50 |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка терминала управления |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 |  | Установка полки под оборудование до 50 кг 600 мм |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  | Подключение IP-телефонов и гарнитур |  | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап локальная вычислительная система 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы ЛВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутаторы ядра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка коммутаторов портов |  |  | 1 шт. |  |  |  | 27 |  |
| 2 |  | Настройка простых сетевых трактов |  |  | 1 сетевой элемент |  |  |  | 12 |  |
| 3 |  | Установка отдельностоящего блока питания, преобразователя |  |  | 1 шт. |  |  |  | 42 |  |
| 4 |  | Расключение проводов в разетки штепсельные |  |  | 1 шт. |  |  |  | 164 |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |
| Маршрутизаторы ядра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установка блоков компьютерных |  |  | шт. |  |  |  | 8 |  |
| Раздел 3. Монтажные работы. Заземление ЦОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Монтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 100 м |  |  |  | 0,01 |  |
| 8 |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм |  |  | 1 шт. |  |  |  | 2 |  |
| 9 |  | Монтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  | Прокладка профиля перфорированного монтажного длиной 2 м |  |  | 100 м |  |  |  | 0,02 |  |
| 11 |  | Прокладка лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  | 1 т |  |  |  | 0,36846 |  |
| 12 |  | Устройство проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100 м |  |  |  | 5,4 |  |
| 13 |  | Устройство платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки |  |  | 1 шт. |  |  |  | 20 |  |
| 14 |  | Устройство отдельно устанавливаемого: преобразователь или блок питания |  |  | 1 шт. |  |  |  | 18 |  |
| 15 |  | Прокладка провода в лотках, сечением: до 35 мм2 |  |  | 100 м |  |  |  | 3 |  |
| 17 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,64 |  |
| 18 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й этап подсистема информационной безопасности 112 № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. 1; Расключение проводов в готовые штепсельные разетки; 1 шт.; 6. 2; Установка программного обеспечения; шт.; 518. 3; Установка компьютерных модулей внутренних; шт.; 140. 4; монтаж сервера; шт.; 1. |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-17 Монтаж автоматической установки газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж приборов пожарной сигнализации приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |
| 2 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Установка блока питания и контроля |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 4 |  | Установка аккумулятора кислотного стационарного |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 |  |
| 5 |  | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Контактор с подсветкой.) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 |  |
| 6 |  | Монтаж извещателя ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | 1 шт. |  | 28 |  |
| 7 |  | Установка конструкции для установки извещателя |  |  |  |  | 1 шт. |  | 26 |  |
| 8 |  | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (оповещатель звуковой) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |
| 9 |  | Монтаж световых настенных указателей "Газ не входи", "Газ уходи", "Автоматика отключена. |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,06 |  |
| 10 |  | Монтаж извещателя ОС автоматического: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |
| 11 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8 |  |
| 12 |  | Установка шкафов |  |  |  |  | 100 шт. изделий |  | 0,02 |  |
| 13 |  | Установка механизма исполнительного, масса: до 300 кг (Модуль газового пожаротушения) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8 |  |
| 14 |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (Пневмопуск на 8 модулей ) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 15 |  | Монтаж: прибор или аппарат (Электропривод (соленоид) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 16 |  | Монтаж: оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,2 |  |
| 17 |  | Монтаж конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 20 кг |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8 |  |
| 18 |  | Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 19 |  | Монтаж трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 80 мм |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,05771 |  |
| 20 |  | Монтаж трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,41 |  |
| 21 |  | Монтаж трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 32 мм |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,004 |  |
| 22 |  | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 3 |  |
| 23 |  | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,5 |  |
| 24 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 3,5 |  |
| 25 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 1 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ДГУ 112 (1-й этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 2 т |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 2 |  | конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой по основанию пола, диаметр до 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 1,1 |  |
| 4 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой по основанию пола, диаметр до 63 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 1,1 |  |
| 7 |  | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,09 |  |
| 9 |  | Установка шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 10 |  | Установка шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 11 |  | Устройство конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 12 |  | Монтаж колонки распределительной со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемой на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 35 мм2 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 13 |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 10 |  |
| 14 |  | Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м |  |  |  |  | 100 м |  | 0,06 |  |
| 15 |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 16 |  | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,03 |  |
| 17 |  | Устройство проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,05 |  |
| 18 |  | Устройство заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  |  |  | 10 шт. |  | 0,7 |  |
| 19 |  | Устройство заземлителя горизонтального из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,2 |  |
| 20 |  | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,04 |  |
| 21 |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | м |  | 4 |  |
| 22 |  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  |  |  | 1 т конструкций |  | 0,0079 |  |
| 23 |  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  |  |  |  | 1 т конструкций |  | 0,0079 |  |
| 24 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 0,315 |  |
| 25 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 0,195 |  |
| 26 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 10 |  |
| 27 |  | Сверление в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм |  |  |  |  | 100 отверстий |  | 0,04 |  |
| 31 |  | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 0,96 |  |
| 32 |  | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 9,6 |  |
| 33 |  | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 2 |  |
| 34 |  | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 1,4 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж устройства видеоконтрольного |  |  |  |  |  | 1 шт. | 22 |  |
| 2 |  | Монтаж видеорегистраторов |  |  |  |  |  | 1 шт. | 4 |  |
| 3 |  | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) |  |  |  |  |  | 1 сетевой элемент | 4 |  |
| 4 |  | Установка и настройка коммутатора |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 |  |
| 5 |  | Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) |  |  |  |  |  | 1 сетевой элемент | 1 |  |
| 6 |  | Установка платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки |  |  |  |  |  | 1 шт. | 33 |  |
| 8 |  | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  |  |  | 1 компл. | 1 |  |
| 9 |  | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  |  | 100 м | 1 |  |
| 10 |  | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  |  | 100 м | 0,1 |  |
| 11 |  | Прокладка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм |  |  |  |  |  | 100 м | 0,26 |  |
| 12 |  | Прокладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м | 0,26 |  |
| 13 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м | 1,1 |  |
| 14 |  | Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м | 7,011 |  |
| 15 |  | Прокладка провода тросового до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м линии | 0,19475 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж приборов ПС: приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 3 | Установка и настройка приборов или аппаратов (оператора ) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 4 | Установка приборов ПС на: 4 луча |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 5 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 14 |  |  |
| 51 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (Считыватель) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 17 |  |  |
| 7 | Установка извещателя ПС автоматического: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 8 | Установка извещателя ОС автоматического: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 29 |  |  |
| 52 | Устройство блока питания и контроля |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 17 |  |  |
| 11 | Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Кнопка. Замок. Доводчик.) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 48 |  |  |
| 12 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  | 2 |  |  |
| 49 | Прокладка короба пластмассового: шириной до 40 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,28 |  |  |
| 50 | Прокладка короба пластмассового: шириной до 120 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,28 |  |  |
| 15 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  | 1,42 |  |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  | 2 |  |  |
| 17 | Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  | 2,862 |  |  |
| 18 | Прокладка провода тросового до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м линии |  | 0,0795 |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж структурированной кабельной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка короба пластмассового: шириной до 120 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,8 |  |
| 2 |  | Прокладка профиля перфорированного монтажного длиной 2 м |  |  |  |  | 100 м |  | 1,27 |  |
| 3 |  | Установка желоба вертикального |  |  |  |  | 1 шт. |  | 16 |  |
| 4 |  | Установка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 9 |  |
| 5 |  | Установка провода по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 27,6 |  |
| 6 |  | Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу |  |  |  |  | 10 шт. (кроссировок) |  | 14 |  |
| 7 |  | Монтаж колонны 4-х секцион. 3.9м. |  |  |  |  | 1 шт. |  | 10 |  |
| 8 |  | Установка коробки сборной для монтажа на мини-колонну |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 |  |
| 9 |  | Монтаж платы разного назначения с подготовкой места установки (Патч панель.) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 |  |
| 10 |  | Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  | 1,28 |  |
| 11 |  | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на ближнем конце |  |  |  |  | 100 измерений при одной частоте |  | 5,12 |  |
| 12 |  | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на дальнем конце |  |  |  |  | 100 измерений при одной частоте |  | 5,12 |  |
| 13 |  | Установка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  |  | 100 м |  | 1,6 |  |
| 14 |  | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления |  |  |  |  | 1 т конструкций |  | 1,164 |  |
| 15 |  | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: алюминиевых |  |  |  |  | 100 м2 пола |  | 2,98 |  |
| 16 |  | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 |  |  |  |  | 1 УССЛК |  | 2 |  |
| 17 |  | Выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля |  |  |  |  | маш.-ч |  | -77,1 |  |
| 18 |  | Установка шкафа для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 19 |  | Монтаж стойки, полустойки, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  |  |  |  | 1 шт. |  | 10 |  |
| 20 |  | Настройка платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки (Органайзер. Блок розеток.) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 80 |  |
| 21 |  | Настройка платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки (Набор из 3-х модулей для установки в полку.) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |
| 22 |  | Установка съемных и выдвижных блоков, масса: до 5 кг (Панель модульная 6А загруженная 6-ю модулями) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 12 |  |
| 23 |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 37 шт. |  |  |  |  | 1 разъем |  | 72 |  |
| 24 |  | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на ближнем конце |  |  |  |  | 100 измерений при одной частоте |  | 5,76 |  |
| 25 |  | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: на дальнем конце |  |  |  |  | 100 измерений при одной частоте |  | 5,76 |  |
| 26 |  | Установка съемных и выдвижных блоков, масса: до 5 кг (Полка оптическая.) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 18 |  |
| 27 |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  |  | 1 разъем |  | 20 |  |
| 28 |  | Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу |  |  |  |  | 10 шт. (кроссировок) |  | 0,8 |  |
| 29 |  | Монтаж профиля перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  |  | 100 м |  | 0,72 |  |
| 30 |  | Прокладка провода по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 8,36676 |  |
| 31 |  | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 12 |  |  |  |  | 1 участок |  | 1 |  |
| 32 |  | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 48 |  |  |  |  | 1 участок |  | 13 |  |
| ДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-22 Система автоматизации вентиляции и кондиционирования 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка шкафа управления и регулирования |  |  |  |  | 1 шкаф |  | 1 |  |
| 2 |  | Установка приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Датчик температуры канальный) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Установка приборов или аппаратов (Регулятор скорости пятиступенчатый) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |
| 4 |  | Установка: реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 |  |
| 5 |  | Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 |  |
| 6 |  | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,8 |  |
| 7 |  | Установка короба пластмассового: шириной до 120 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,02 |  |
| 8 |  | Установка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,1 |  |
| 9 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,8 |  |
| 10 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 3,1 |  |
| Система мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка платы разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 12 |  | Установка платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 13 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Датчик температуры Датчик температуры и влажности) |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8 |  |
| 14 |  | Прокладка провода тросового до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м линии |  | 0,01525 |  |
| 15 |  | Монтаж извещателя ОС автоматического: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |
| 16 |  | Прокладка провода тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м линии |  | 0,075 |  |
| 17 |  | Прокладка провода в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 6,1 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-23 Система вентиляции и кондиционирования 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система кондиционирования серверной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,5 м2 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |
| 2 |  | Установка блоков кондиционеров (Прецизионный кондиционер непосредственного охлаждения 1022А) |  |  |  |  | 1 блок |  |  | 3 |  |
| 3 |  | Установка блоков приемных (Конденсаторный блок с зимним комплектом (-45C)) |  |  |  |  | 1 блок |  |  | 3 |  |
| 4 |  | Установка трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,6 |  |
| 5 |  | Установка трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,6 |  |
| 6 |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  |  |  |  | 100 кг изделия |  |  | 1,131 |  |
| 7 |  | Окраска масляная металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,06 |  |
| 8 |  | Установка фильтров диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  | 0,6 |  |
| Система кондиционирования ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 (Монтаж наружнего блока кондиционера)т |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |
| 10 |  | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т (Монтаж внутреннего блока кондиционера) |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |
| 11 |  | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг. |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |
| 12 |  | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,6 |  |
| 13 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубками |  |  |  |  | 10 м трубопровода |  |  | 6 |  |
| 14 |  | Листы алюминиевые, толщиной 0,5 мм |  |  |  |  | кг |  |  | -0,198 |  |
| Система вентиляции серверной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |
| 16 |  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  |  |  | 1 фильтр |  |  | 2 |  |
| 17 |  | Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  |  |  | 1 воздухонагреватель |  |  | 1 |  |
| 18 |  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |  |  |  |  | 1 вентилятор |  |  | 4 |  |
| 19 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  |  | 1 решетка |  |  | 1 |  |
| 20 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом: диаметром до 250 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 10 |  |
| 21 |  | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих, номер 2, размер 100х400 мм |  |  |  |  | 1 решетка |  |  | 8 |  |
| 22 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,298 |  |
| 23 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,018 |  |
| 24 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,189 |  |
| 25 |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 26 |  | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм |  |  |  |  | 1 клапан |  |  | 2 |  |
| 27 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм |  |  |  |  | 1 зонт |  |  | 1 |  |
| 28 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  |  |  |  | 1 воздухораспределитель |  |  | 8 |  |
| 29 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,0252 |  |
| 30 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,2575 |  |
| 31 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,356 |  |
| 32 |  | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  | 0,25 |  |
| 33 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм |  |  |  |  | т |  |  | -0,0098 |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,22 |  |
| 35 |  | Установка фильтров диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  | 1 |  |
| Система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,22 |  |
| 37 |  | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 5 |  |
| 38 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (дренаж) |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,3 |  |
| 39 |  | Установка насосов дренажных |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-24 Система освещения 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 1,5 |  |
| 2 |  | Установка потолочного или настенного светильника с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,14 |  |
| 3 |  | Установка пластмассового короба: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,6 |  |
| 4 |  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,13 |  |
| 5 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  | 1,3 |  |
| 6 |  | Прокладка лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  |  |  | 1 т |  |  | 0,1596 |  |
| 7 |  | Установка выключателя: одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |
| 8 |  | Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,17 |  |
| 9 |  | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,3 |  |
| 10 |  | Монтаж шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| 11 |  | Установка прибора или аппарата |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 11 |  |
| 12 |  | Установка переключателя: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |
| 13 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,3 |  |
| 14 |  | Установка провода в коробах, сечением до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,6 |  |
| 15 |  | Прокладка кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  |  | 3,5 |  |
| 16 |  | Прокладка кабеля тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м линии |  |  | 1,5625 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж автоматического распределительного устройства массой: до 2,5 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Устройство преобразователя массой до 0,25 т |  | 1 шкаф |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Монтаж автоматического распределительного устройства массой: до 0,1 т |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | Установка платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки |  | 1 шт. |  | 8 |  |  |  |
| 7 |  |  | Монтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  |  | Установка рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Установка прибора или аппарата |  | 1 шт. |  | 21 |  |  |  |
| 10 |  |  | Установка шин сборных - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0,02 |  |  |  |
| 11 |  |  | Монтаж выключателя нагрузки с приводом: ручным |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Установка розетки штепсельной: трехполюсная |  | 100 шт. |  | 1,24 |  |  |  |
| 13 |  |  | Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  | 100 отверстий |  | 0,1 |  |  |  |
| 14 |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке |  | 100 отверстий |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  | Прокладка короба пластмассового: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |  |
| 16 |  |  | Прокладка короба пластмассового: шириной до 120 мм |  | 100 м |  | 0,64 |  |  |  |
| 17 |  |  | Прокладка лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | 1 т |  | 0,06979 |  |  |  |
| 18 |  |  | Прокладка лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  | 1 т |  | 0,32095 |  |  |  |
| 19 |  |  | Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2 |  | 100 м |  | 2 |  |  |  |
| 20 |  |  | Прокладка провода в лотках, сечением до 35 мм2 |  | 100 м |  | 2 |  |  |  |
| 21 |  |  | Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 100 м |  | 20,57 |  |  |  |
| 22 |  |  | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м кабеля |  | 8,8 |  |  |  |
| 23 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  | 100 шт. |  | 1,22 |  |  |  |
| 24 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  | 100 шт. |  | 0,1 |  |  |  |
| 25 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  | 100 шт. |  | 0,36 |  |  |  |
| 26 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  | 100 шт. |  | 1,16 |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриплощадочные сети 0,4 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриплощадочные сети 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж устройства постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 1,1 |  |
| 2 |  | Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 0,8 |  |
| 3 |  | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 0,3 |  |
| 4 |  | Монтаж кабеля 4х120 |  |  |  |  | м. |  | 110 |  |
| 5 |  | Монтаж покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 0,8 |  |
| 6 |  | Монтаж заделки концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |
| 7 |  | Установка муфты концевой |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 8 |  | Установка Плавких вставок, (3х2) на ток до 400А |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 9 |  | Монтаж 400А(3 предохранителя) |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |
| 10 |  | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 11 |  | Монтаж выключателя автоматического с комплектующими. |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 12 |  | Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |
| 13 |  | Установка шкафа навесного |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 1,172 |  |
| 15 |  | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 0,974 |  |
| 16 |  | Погрузка грунта, группа 2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  | 0,198 |  |
| 17 |  | Перевозка грузов 10 т, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 35,64 |  |
| 19 |  | Песок природный для строительных растворов средний |  |  |  |  | м3 |  | 19,8 |  |
| 20 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм |  |  |  |  | 1000 шт. |  | 0,918 |  |
| 23 |  | Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  | м |  | 29,7 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-04-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство проездов, тротуаров и отмостки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Демонтаж дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных |  |  |  |  | 100 м3 конструкций |  | 0,043 |  |
| 2 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  |  |  |  | 100 м3 конструкций |  | 0,21508 |  |
| 3 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 конструкций |  | 0,5377 |  |
| 4 |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м |  | 1,093 |  |
| 5 |  | Погрузочные работы: мусора строительного до 0,5 м3 |  |  |  |  | 1 т груза |  | 138,2676 |  |
| 6 |  | Перевозка на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 138,2676 |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,07188 |  |
| 8 |  | Перевозка грузов 10 т, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 118,602 |  |
| 9 |  | Перевозка грунтов, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  | 0,07188 |  |
| 10 |  | Планировка площадей, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,517 |  |
| 11 |  | Погрузочные работы: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  | 1 т груза |  | 37,968 |  |
| 12 |  | Перевозка грузов на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 37,968 |  |
| 13 |  | Планировка площадей, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,13922 |  |
| 14 |  | Уплотнение грунта, группа грунтов 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,3155 |  |
| Раздел 3. Устройство дорожных покрытий (Тип 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,26885 |  |
| 17 |  | Устройство оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных |  |  |  |  | 1000 м2 основания |  | 0,26885 |  |
| 22 |  | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  | 1 т |  | 1,372 |  |
| 25 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,26885 |  |
| 26 |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,26885 |  |
| Установка бортового камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Установка бортовых камней бетонных |  |  |  |  | 100 м бортового камня |  | 1,27 |  |
| Раздел 4. Устройство тротуара (Тип 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,08763 |  |
| 31 |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, |  |  |  |  | 10 м2 |  | 8,763 |  |
| 33 |  | Установка бортовых камней бетонных |  |  |  |  | 100 м бортового камня |  | 0,465 |  |
| Раздел 5. Отмостка (Тип 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,03815 |  |
| 37 |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 7,63 |  |
| 38 |  | Устройство бетонной подготовки крупность заполнителя 20 мм, |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0763 |  |
| 41 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м бортового камня |  | 0,76 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-04-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение и малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Раздел 1. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  |  |  |  | 100 м2 цветников |  | 0,285 |  |
| 2 |  | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять к расценке |  |  |  |  | 100 м2 цветников |  | 0,285 |  |
| 3 |  | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов |  |  |  |  | 100 м2 цветников |  | 0,285 |  |
| 4 |  | Планировка участка вручную |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,1072 |  |
| 5 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,1072 |  |
| 6 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,1072 |  |
| Раздел 2. Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ
товара (материала) используемого при выполнении работ

Таблица № 1

| № пп | Наименование используемого товара (материала) | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический выключатель |  |
|  | Бетон тяжелый | ГОСТ 26633-91 |
|  | Битумы нефтяные дорожные | ГОСТ 22245-90 |
|  | Битумы нефтяные кровельные | ГОСТ 9548-74 |
|  | Блоки оконные из поливинилхлорида. | ГОСТ13579-78 |
|  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполненным стеклопакетом |  |
|  | Блоки бетонные фундаментные | ГОСТ 13579-78 |
|  | Балансирующий клапан |  |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |
|  | Вентили запорные муфтовые |  |
|  | Витраж алюминиевый остекленный |  |
|  | Воздухоотводчики |  |
|  | Выключатель |  |
|  | Гвозди кровельные |  |
|  | Герметик пенополиретановый |  |
|  | Гвозди строительные |  |
|  | Гравий керамзитовый |  |
|  | Грунтовка красно-коричневая | ГОСТ 25129-82 |
|  | Двутавр стальной | ГОСТ 8239-89 |
|  | Дверь алюминиевая остекленная |  |
|  | Двери деревянные внутренние (глухие) | ГОСТ 6629-88 |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная |  |
|  | Дверь противопожарная металлическая двухпольная |  |
|  | Доски необрезные хвойных пород |  |
|  | Доски обрезные хвойных пород |  |
|  | Доски подоконные из поливинилхлорида |  |
|  | Задвижки |  |
|  | Земля растительная механизированной заготовки |  |
|  | Извещатель охранный объемный |  |
|  | Извещатель акустический |  |
|  | Источник бесперебойного электропитания |  |
|  | Кирпич керамический одинарный | ГОСТ 530-2007 |
|  | Камни бортовые | ГОСТ 6665-91 |
|  | Кабель | ГОСТ 7399-97 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова | ГОСТ 16442-80. |
|  | Клей строительный |  |
|  | Краски масляные | ГОСТ 10503-71 |
|  | Конструкции сборные железобетонные | ГОСТ 13015-2003 |
|  | Краска воднодисперсионная |  |
|  | Краны шаровые |  |
|  | Краны трехходовые |  |
|  | Кран поливочный |  |
|  | Канальный вентилятор |  |
|  | Лак битумный | ГОСТ 6244-70 |
|  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове |  |
|  | Лента липкая изолиционная |  |
|  | Листы гипсокартонные влагостойкие |  |
|  | Лифты пассажирские грузовые |  |
|  | Луковицы и клубнелуковицы цветов многолетников |  |
|  | Мастика битумная | ГОСТ 6697-77 |
|  | Манометры |  |
|  | Наличники деревянные |  |
|  | Насосы центробежные |  |
|  | Олифа | ГОСТ Р51692-2000 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | ГОСТ 8736-93 |
|  | Перегной |  |
|  | Перемычки железобетонные брусковые | ГОСТ 948-84 |
|  | Плиты бетонные тротуарные | ГОСТ 17608-91 |
|  | Плиты теплоизоляционные | Р52246-2004 |
|  | Плиты перекрытия многопустотные | ГОСТ 8020-90 |
|  | Плитка керамическая глазурованная | ГОСТ 6141-91 |
|  | Приборы приемно-контрольный охранно-пожарный |  |
|  | Профили стальные гнутые | ГОСТ 30245-2003 |
|  | Приточные установки |  |
|  | Припои |  |
|  | Проволока стальная оцинкованная |  |
|  | Проволока медная круглая |  |
|  | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией |  |
|  | Профиль направляющий |  |
|  | Профиль стоечный |  |
|  | Растворитель |  |
|  | Растворы цементные | ГОСТ 28013-98 |
|  | Раствор готовый кладочный | ГОСТ 28013-98 |
|  | Радиаторы отопительные стальные |  |
|  | Радиаторы отопительные чугунные |  |
|  | Регулирующие клапаны |  |
|  | Розетка |  |
|  | Рубероид кровельный | ГОСТ 10923-93 |
|  | Рукава пожарные напорные |  |
|  | Семена газоновых трав (смесь) |  |
|  | Светильник люминесцентный |  |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие |  |
|  | Скобы для крепления трубопроводов | ГОСТ 17678-80 |
|  | Счетчик воды |  |
|  | Сталь арматурная горячекатанная | ГОСТ 5781-82 |
|  | Сталь полосовая | ГОСТ 103-2006 |
|  | Сталь угловая равнополочная | ГОСТ8509-93 |
|  | Сталь листовая оцинкованная | ГОСТ 14918-80 |
|  | Термометры стеклянные технические |  |
|  | Трубы стальные сварные водогазопровоные неоцинкованные | ГОСТ 3262-75 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
|  | Труба из ПВХ гофрированная |  |
|  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления |  |
|  | Трубка полихлорвиниловая | ГОСТ 19034-82 |
|  | Шнур с медными жилами гибкий | ГОСТ 7399-97 |
|  | Шпатлевка |  |
|  | Щебень из природного камня для строительных | ГОСТ 8269-87 |
|  | Щит с монтажной панелью 650х500х220 |  |
|  | Фильтры для очистки воды |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

товара (материала) используемого при выполнении работ

Таблица №2

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие |  | Предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п. | Наличие, описание функции | Наименование товара | Функциональные, технические характеристики товара |
| 1 | Серверы виртуализации - закрытый контур | 3 | Сертификат/код активации на поддержку свободнораспростроняемой ОС класса Enterprise | наличие, описание функции | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1 Virtual Machine up to 8 vCPUs) 3 Years | Сертификат/код активации на поддержку свободно распространяемой ОС класса Enterprise |
|  |  |  | Наличие офиса-представительства на территории Российской Федерации. | наличие, описание функции |  | Офис-представительство на территории Российской Федерации. |
|  |  |  | Поддержка на 3 года | наличие, описание функции |  | Поддержка на 3 года |
|  |  |  | Поддержка ОС виртуализации | наличие, описание функции |  | Поддержка ОС виртуализации |
|  |  |  | Поддержка в виртуальнрой машине до 8 vCPU | наличие, описание функции |  | Поддержка в виртуальной машине 8 vCPU |
| 2 | Дополнительные серверы виртуализации - открытый контур | 3 | Сертификат/код активации на поддержку свободнораспростроняемой ОС класса Enterprise | наличие, описание функции | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1 Virtual Machine up to 8 vCPUs) 3 Years | Сертификат/код активации на поддержку свободно распространяемой ОС класса Enterprise |
|  |  |  | Наличие офиса-представительства на территории Российской Федерации. | наличие, описание функции |  | Офис-представительство на территории Российской Федерации. |
|  |  |  | Поддержка на 3 года | наличие, описание функции |  | Поддержка на 3 года |
|  |  |  | Поддержка ОС виртуализации | наличие, описание функции |  | Поддержка ОС виртуализации |
|  |  |  | Поддержка в виртуальной машине до 8 vCPU | наличие, описание функции |  | Поддержка в виртуальной машине 8 vCPU |
| 3 | Сервер БД | 1 | Лицензия операционной системы | наличие, описание функции | Microsoft WinSvrStd 2012 RUS OLP A Gov 2Proc (P73-05848) | Лицензия операционной системы |
|  |  | 48 | Пользовательская лицензия операционной системы | наличие, описание функции | Microsoft WinSvrCAL (R18-04397) | Пользовательская лицензия операционной системы |
|  |  | 6 | Серверная лицензия базы данных | наличие, описание функции | Microsoft SQLSvrEntCore 2012 RUS OLP 2Lic A Gov CoreLic (7JQ-00333) | Серверная лицензия базы данных |
| 4 | Серверы виртуализации - закрытый контур | 2 | Лицензия операционной системы | наличие, описание функции | Microsoft WinSvrStd 2012 RUS OLP A Gov 2Proc (P73-05848) | Лицензия операционной системы |
|  |  | 1 | Серверная лицензия базы данных | наличие, описание функции | Microsoft SQLSvrStd 2012 RUS OLP A Gov (228-09895) | Серверная лицензия базы данных |
|  |  | 5 | Пользовательская лицензия базы данных | наличие, описание функции | Microsoft SQLCAL 2012 RUS OLP A Gov DvcCAL (359-05738) | Пользовательская лицензия базы данных |
|  |  | 1 | Серверная лицензия почтового приложения | наличие, описание функции | Microsoft ExchgSvrStd 2013 RUS OLP A Gov (312-04272) | Серверная лицензия почтового приложения |
|  |  | 50 | Пользовательская лицензия почтового приложения | наличие, описание функции | Microsoft ExchgStdCAL 2013 RUS OLP A Gov DvcCAL (381-04336) | Пользовательская лицензия почтового приложения |
| 5 | Дополнительные серверы виртуализации - открытый контур | 1 | Серверная лицензия почтового приложения | наличие, описание функции | Microsoft ExchgSvrStd 2013 RUS OLP A Gov (312-04272) | Серверная лицензия почтового приложения |
|  |  | 1 | Лицензия операционной системы | наличие, описание функции | Microsoft WinSvrStd 2012 RUS OLP A Gov 2Proc (P73-05848) | Лицензия операционной системы |
| 6 | Серверы ПОИБ | 5 | Лицензия операционной системы | наличие, описание функции | Microsoft WinSvrStd 2012 RUS OLP A Gov 2Proc (P73-05848) | Лицензия операционной системы |
| 7 | Серверы ГИС | 1 | Лицензия операционной системы | наличие, описание функции | Microsoft WinSvrStd 2012 RUS OLP A Gov 2Proc (P73-05848) | Лицензия операционной системы |
| 8 | Программное обеспечение виртуализации | 1 | Лицензия на программное обеспечение и поддержку на 3 года среды серверной виртуализации на 3 сервера(до 2х процессоров в каждом) | наличие, описание функции | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) [VS5-ESP-BUN-C] с технической поддержкой Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 years [VS5-ESP-BUN-3G-SSS-C] | Лицензия на программное обеспечение и поддержку на 3 года среды серверной виртуализации на 3 сервера (2 процессора в каждом) |
|  |  |  | Наличие в поставке средства управления средой виртуализации | наличие, описание функции |  | Присутствует в комплекте поставки средство управления средой виртуализации |
|  |  |  | Наличие функции безостановочного переноса виртуальной машины с хоста на хост | наличие, описание функции |  | Есть функция безостановочного переноса виртуальной машины с хоста на хост |
|  |  |  | Поддержка функции вмены места хранения файлов виртуальнйо машины без остановки | наличие, описание функции |  | Поддержка функции смены места хранения файлов виртуальной машины без остановки |
|  |  |  | Поддержка функции продожения работы виртуальной машины на резервном хосте в случае выхода из строя основного хоста без останова и потери данных виртуальной машины | наличие, описание функции |  | Поддержка функции продолжения работы виртуальной машины на резервном хосте в случае выхода из строя основного хоста без остановки и потери данных виртуальной машины |
| 9 | Шасси для серверов | 1 | Блейд-шасси высотой до 10 RU, устанавливаемое в стандартный 19 дюймовый шкаф | наличие, описание функции | IBM Flex System Enterprise Chassis | Блейд-шасси высотой 10 RU, устанавливаемое в стандартный 19 дюймовый шкаф |
|  |  |  | Установлено не менее 6 блоков питания 2500Вт каждый | наличие, описание функции |  | Установлено 6 блоков питания 2500Вт каждый |
|  |  |  | В шасси должно быть установлено не менее 2х сетевых устройств типа pass-thru работающих по протоколу FC и имещих не менее 6 SPF+ портов с установленными трансиверами каждый | наличие, описание функции |  | В шасси установлено 2 сетевых устройства типа pass-thru работающих по протоколу FC и имеющих 6 SPF+ портов с установленными трансиверами каждый |
|  |  |  | В шасси должно быть установлено не менее 2 коммутаторов 10Gb Ethernet имеющих 14 портов. Должно быть активно не менее 4 портов RJ45(1000Base-T) и 10 SFP+ 10GBE портов в каждом свиче | наличие, описание функции |  | В шасси установлено 2 коммутатора 10Gb Ethernet имеющих 14 портов. Активно 4 порта RJ45(1000Base-T) и 10 SFP+ 10GBE порта в каждом свиче |
|  |  |  | Не менее 2х модулей управления шасси | наличие, описание функции |  | 2 модуля управления шасси |
|  |  |  | Должно быть установлено максимальное количетсво модулей охлаждения с вентиляторами диаметром 80мм | наличие, описание функции |  | установлено максимальное количество модулей охлаждения с вентиляторами диаметром 80мм |
|  |  |  | В поставку должно быть включено не менее 12 кабелей типа LC-LC длиной не менее 5м каждый | наличие, описание функции |  | В поставку включено 12 кабелей типа LC-LC длиной 5м каждый |
|  |  |  | Блейд-шасси должно поддерживать установку специализированного модуля управления ИТ инфраструктурой(сервера и схд тогоже производителя и,как минимум одной, среды виртуализации стороннего производителя) | наличие, описание функции |  | Блейд-шасси поддерживает установку специализированного модуля управления ИТ инфраструктурой (сервера и схд того же производителя и одной среды виртуализации стороннего производителя) |
|  |  |  | Специализированный модуль управления должен поддерживать управление до 4х шасси полностью заполненных шасси того же производителя(шасси могут быть заполнены серверами архитектуры x86, risk серверами и схд того же производителя) | наличие, описание функции |  | Специализированный модуль управления поддерживает управление 4 шасси полностью заполненных шасси того же производителя (шасси с возможностью заполнения серверами архитектуры x86, risk серверами и схд того же производителя) |
| 10 | Система хранения данных | 1 | Дисковая система хранения данных должна поддерживать до 960 жестких дисков | наличие, описание функции | IBM Storwoze v7000 | Дисковая система хранения данных поддерживает 960 жестких дисков |
|  |  |  | Должна поддерживать диски: 2,5 дюйма 300, 600, 900, 1000Гб | наличие, описание функции |  | Поддерживает диски: 2,5 дюйма 300, 600, 900, 1000Гб |
|  |  |  | Должна поддерживать диски: 3,5 дюйма 2, 3, 4Тб | наличие, описание функции |  | Поддерживает диски: 3,5 дюйма 2, 3, 4Тб |
|  |  |  | Должны поддерживаться SSD накопители 2,5 дюйма 200 и 400Гб | наличие, описание функции |  | Поддерживаются SSD накопители 2,5 дюйма 200 и 400Гб |
|  |  |  | Должен поддерживаться функционал кластеризации (до 8 контроллеров) | наличие, описание функции |  | Поддерживается функционал кластеризации (максимально 8 контроллеров) |
|  |  |  | Должна поддерживаться синхронная и асинхронная репликация (может требоваться отдельная лицензия) | наличие, описание функции |  | Поддерживается синхронная и асинхронная репликация (отдельной лицензией) |
|  |  |  | Должна поддерживаться виртуализация массивов сторонних производителей (может требоваться отдельная лицензия) | наличие, описание функции |  | Поддерживается виртуализация массивов сторонних производителей (отдельной лицензией) |
|  |  |  | Должен поддерживаться файловый доступ к данным по протоколам CIFS и NFS, данный функционал должен поставляться | наличие, описание функции |  | Поддерживается файловый доступ к данным по протоколам CIFS и NFS, данный функционал поставляется |
|  |  |  | Должны поддерживаться следующие типы подключения: FC 8Gb, Ethernet 10GB, FCoE 10Gb, iSCSI 10Gb | наличие, описание функции |  | Поддерживаются следующие типы подключения: FC 8Gb, Ethernet 10GB, FCoE 10Gb, iSCSI 10Gb |
|  |  |  | Срок гарантии и поддержки ПО СХД должны быть не менее 3 лет | наличие, описание функции |  | Срок гарантии и поддержки ПО СХД 3 года |
|  |  |  | Должны быть установлены следующие накопители: 300Gb 9шт, 900Gb 7шт, 4Тб 9шт | наличие, описание функции |  | Установлены следующие накопители: 300Gb 9шт, 900Gb 7шт, 4Тб 9шт |
|  |  |  | Вместе с схд должен поставляться стандартный 19 дюймовый шкаф того же производителя высотой не менее 42 юнитов | наличие, описание функции |  | Вместе с схд поставляется стандартный 19 дюймовый шкаф IBM 93074RX высотой 42 юнитов. Шкаф того же производителя IBM |
|  |  |  | Вместе с схд должен поставляться модуль распределения питания (в количестве не менее 2шт) с розетками C13-C14 того же производителя | наличие, описание функции |  | Вместе с схд поставляется модуль распределения питания (в количестве 2шт.) с розетками C13-C14 IBM 39Y8941. Модуль того же производителя IBM |
| 11 | Сервер виртуализации - закрытый контур | 2 | Блейд-сервер совместимый с шасси блейд-шасси 2.6.1 | наличие, описание функции | IBM Flex System x240 | Блейд-сервер совместим с шасси IBM Flex System Enterprise Chassis блейд-шасси 2.6.1 |
|  |  |  | Должно быть установлено 2 процессора имеющих производительность согласно транзитного плана intel не ниже чем E5-2680 | наличие, описание функции |  | Установлено 2 процессора Intel® Xeon® Processor E5-2680 (20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI). Имеют производительность согласно транзитного плана intel E5-2680 |
|  |  |  | Должно быть установлено не менее 12 модулей RAM 16Gb 1,35V PC3L-10600 | наличие, описание функции |  | Установлено 12 модулей RAM 16Gb 1,35V PC3L-10600 |
|  |  |  | Должен быть установлен внутренний накопитель для установки гипервизора Vmware ESXi | наличие, описание функции |  | Установлен внутренний накопитель для установки гипервизора Vmware ESXi |
|  |  |  | Должна быть установлена плата расширения с поддержкой 2х интерфейсов FC 8Gb | наличие, описание функции |  | Установлена плата расширения IBM 69Y1938 с поддержкой 2х интерфейсов FC 8Gb |
| 12 | Сервер БД | 1 | Блейд-сервер совместимый с шасси блейд-шасси 2.6.1 | наличие, описание функции | IBM Flex System x240 | Блейд-сервер совместим с шасси IBM Flex System Enterprise Chassis блейд-шасси 2.6.1 |
|  |  |  | Должно быть установлено 2 процессора имеющих производительность согласно транзитного плана intel не ниже чем E5-2640 | наличие, описание функции |  | Установлено 2 процессора Intel® Xeon® Processor E5-2640 (15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI). Имеют производительность согласно транзитного плана intel E5-2640 |
|  |  |  | Должно быть установлено не менее 6 модулей RAM 8Gb 1,35V PC3L-10600 | наличие, описание функции |  | Установлено 6 модулей RAM 8Gb 1,35V PC3L-10600 |
|  |  |  | Должна быть установлена плата расширения с поддержкой 2х интерфейсов FC 8Gb | наличие, описание функции |  | Установлена плата расширения IBM 69Y1938 с поддержкой 2х интерфейсов FC 8Gb |
| 13 | Сервер ПОИБ | 5 | Блейд-сервер совместимый с шасси блейд-шасси 2.6.1 | наличие, описание функции | IBM Flex System x220 | Блейд-сервер совместим с шасси IBM Flex System Enterprise Chassis блейд-шасси 2.6.1 |
|  |  |  | Должно быть установлено 2 процессора имеющих производительность согласно транзитного плана intel не ниже чем E5-2430 | наличие, описание функции |  | Установлено 2 процессора Intel® Xeon® Processor E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI). Имеют производительность согласно транзитного плана intel E5-2430 |
|  |  |  | Должно быть установлено не менее 1 модуля RAM 8Gb 1,35V PC3L-10600 | наличие, описание функции |  | Установлено 1 модуль RAM 8Gb 1,35V PC3L-10600 |
|  |  |  | Должно быть установлено не менее 2 жестких дисков объемом не менее 500Gb | наличие, описание функции |  | Установлено 2 жестких диска объемом 500Gb |
| 14 | Оптический коммутатор | 2 | оптический коммутатор должен быть того же производителя, что и дисковый массив 2.6.2 | наличие, описание функции | IBM SAN48B-5 | Оптический коммутатор того же производителя IBM, что и дисковый массив 2.6.2 IBM Storwoze v7000 |
|  |  |  | Должен поддерживать протокол Fiber Channel(FC) и работать на скоростях 16/8/4/2 Gb/s | наличие, описание функции |  | Поддерживает протокол Fiber Channel(FC) и работает на скоростях 16/8/4/2 Gb/s |
|  |  |  | Должен иметь не менее 48 портов | наличие, описание функции |  | Имеет 48 портов |
|  |  |  | Поставляться с не менее чем 24 активными портами 8Gb, из которых не менее чем 2 должны иметь дальнобойность в 10км и более | наличие, описание функции |  | Поставляться с 24 активными портами 8Gb, из которых 2 имеют дальнобойность в 10км |
|  |  |  | Должен поставляться с лицензиями на удаленную фабрику и транкинг | наличие, описание функции |  | Поставляется с лицензиями на удаленную фабрику и транкинг |
| 15 | Сервер ГИС | 1 | Блейд-сервер совместимый с шасси блейд-шасси 2.6.1 | наличие, описание функции | IBM Flex System x240 | Блейд-сервер совместимый с шасси IBM Flex System Enterprise Chassis блейд-шасси 2.6.1 |
|  |  |  | Должно быть установлено 2 процессора имеющих производительность согласно транзитного плана intel не ниже чем E5-2640 | наличие, описание функции |  | Установлено 2 процессора Intel® Xeon® Processor E5-2640 (15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI). Имеют производительность согласно транзитного плана intel E5-2640 |
|  |  |  | Должно быть установлено не менее 6 модулей RAM 8Gb 1,35V PC3L-10600 | наличие, описание функции |  | Установлено 6 модулей RAM 8Gb 1,35V PC3L-10600 |
|  |  |  | Должна быть установлена плата расширения с поддержкой 2х интерфейсов FC 8Gb | наличие, описание функции |  | Установлена плата расширения IBM 69Y1938 с поддержкой 2х интерфейсов FC 8Gb |
| 16 | Программное обеспечение коммутационной платформы софтсвича | 1 | Прикладное программное обеспечение софтсвича 4 и 5 классов для подсистемы обработки вызовов | наличие, описание функции | Неисключительная лицензия на программное обеспечение ECSS-10 Softswitch Class 5 на 100 абонентов SIP/H.248 (ECSS-10 SL-100) – 2 шт. Неисключительная лицензия на программное обеспечение ECSS-10 Softswitch Class 4 на 10 одновременных соединений (ECSS-10 CL-10) – 10 шт. Программное обеспечение ECSS-10: опция CVS-10 для резервирования 10 одновременных соединений по схеме active-active на одном дополнительном хосте (ECSS-10 CVS-10) – 10 шт. | Прикладное программное обеспечение софтсвича 4 и 5 классов для подсистемы обработки вызовов |
|  |  |  | Программное обеспечение софтсвича 4 и 5 классов и остальные компоненты подсистемы обработки вызовов должны быть разработаны одним российским разработчиком и производителем и управлять через единую систему мониторинга и управления | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение софтсвича 4 и 5 классов и остальные компоненты подсистемы обработки вызовов разработаны одним российским разработчиком и производителем «Элтекс» и управляются через единую систему мониторинга и управления |
|  |  |  | Программное обеспечение софтсвича 4 и 5 классов должно быть совместимым с программным обеспечением платформы контакт-центра | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение софтсвича 4 и 5 классов совместимо с программным обеспечением платформы контакт-центра |
|  |  |  | Поддержка протоколов: SIP v2.0 (RFC 3261), SIP-T/SIP-I, H.323, H.248, Sigtran (M2UA, M3UA, IUA), RTP/RTCP, T.38, SNMP (v.1, v.2, v.3), RADIUS AAA, ОКС7, EDSS-1 | наличие, описание функции |  | Поддержка протоколов: SIP v2.0 (RFC 3261), SIP-T/SIP-I, H.323, H.248, Sigtran (M2UA, M3UA, IUA), RTP/RTCP, T.38, SNMP (v.1, v.2, v.3), RADIUS AAA, ОКС7, EDSS-1 |
|  |  |  | Поддержка возможности подключения к телефонной сети общего пользования через транковый шлюз с помощью протоколов TDM: ОКС7 и EDSS-1 (PRI) | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности подключения к телефонной сети общего пользования через транковый шлюз с помощью протоколов TDM: ОКС7 и EDSS-1 (PRI) |
|  |  |  | Поддержка аудиокодеков: G.711A/U, G.729A, G.723.1 | наличие, описание функции |  | Поддержка аудиокодеков: G.711A/U, G.729A, G.723.1 |
|  |  |  | Поддержка видеокодеков: H.263, H.263-1998, H.264 | наличие, описание функции |  | Поддержка видеокодеков: H.263, H.263-1998, H.264 |
|  |  |  | Поддержка механизмов маршрутизации: | наличие, описание функции |  | Поддержка механизмов маршрутизации: |
|  |  |  | 1) Внутренняя маршрутизация по параметрам: | наличие, описание функции |  | 1) Внутренняя маршрутизация по параметрам: |
|  |  |  | Номер вызывающего / вызываемого абонента | наличие, описание функции |  | Номер вызывающего / вызываемого абонента |
|  |  |  | Маршрутизация по категории вызывающего абонента (CPC) | наличие, описание функции |  | Маршрутизация по категории вызывающего абонента (CPC) |
|  |  |  | 2) Внешняя маршрутизация и тарификация: | наличие, описание функции |  | 2) Внешняя маршрутизация и тарификация: |
|  |  |  | RADIUS AAA | наличие, описание функции |  | RADIUS AAA |
|  |  |  | RADIUS routing | наличие, описание функции |  | RADIUS routing |
|  |  |  | Поддержка режимов с проксированием и без проксирования | наличие, описание функции |  | Поддержка режимов с проксированием и без проксирования |
|  |  |  | Поддержка возможностей по сбору статистики и анализу качества обслуживания: | наличие, описание функции |  | Поддержка возможностей по сбору статистики и анализу качества обслуживания: |
|  |  |  | Мониторинг статистики по направлению / шлюзу / терминирующему и оригинирующему оборудованию | наличие, описание функции |  | Мониторинг статистики по направлению / шлюзу / терминирующему и оригинирующему оборудованию |
|  |  |  | Контроль работоспособности компонентов системы с помощью SNMP | наличие, описание функции |  | Контроль работоспособности компонентов системы с помощью SNMP |
|  |  |  | Отображение статистики по различным событиям | наличие, описание функции |  | Отображение статистики по различным событиям |
|  |  |  | Поиск и отображение CDR по любому заданному параметру для анализа вызовов | наличие, описание функции |  | Поиск и отображение CDR по любому заданному параметру для анализа вызовов |
|  |  |  | СDR в текстовом формате для удобства анализа и предварительной отладки | наличие, описание функции |  | СDR в текстовом формате для удобства анализа и предварительной отладки |
|  |  |  | Сбор и удобное представление отладочной информации | наличие, описание функции |  | Сбор и удобное представление отладочной информации |
|  |  |  | Поддержка возможностей по учёту обработанных вызовов: | наличие, описание функции |  | Поддержка возможностей по учёту обработанных вызовов: |
|  |  |  | Две точки сбора CDR-записей для транзитных и абонентских вызовов (возможность формирования промежуточных CDR записей) | наличие, описание функции |  | Две точки сбора CDR-записей для транзитных и абонентских вызовов (возможность формирования промежуточных CDR записей) |
|  |  |  | RADIUS API для интеграции с системами учета и начисления платы | наличие, описание функции |  | RADIUS API для интеграции с системами учета и начисления платы |
|  |  |  | Стандарт Cisco VSA | наличие, описание функции |  | Стандарт Cisco VSA |
|  |  |  | Авторизация пользователя непосредственно в системе учета и начисления платы на основании данных системы | наличие, описание функции |  | Авторизация пользователя непосредственно в системе учета и начисления платы на основании данных системы |
|  |  |  | Поддержка схемы резервирования программных и аппаратных ресурсов по схеме active-active с полным сохранением вызова на любой стадии его обслуживания в случае выхода из строя одного из серверов | наличие, описание функции |  | Поддержка схемы резервирования программных и аппаратных ресурсов по схеме active-active с полным сохранением вызова на любой стадии его обслуживания в случае выхода из строя одного из серверов |
|  |  |  | Поддержка возможности изменения конфигурации оборудования без перезагрузки системы | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности изменения конфигурации оборудования без перезагрузки системы |
|  |  |  | Поддержка возможности создания групп абонентов: при поступлении входящего вызова на группу абонентов, вызов должен поступать всем абонентам, входящих в данную группу; при ответе одного абонента вызов не должен больше поступать остальным абонентам в группе | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности создания групп абонентов: при поступлении входящего вызова на группу абонентов, вызов поступает всем абонентам, входящих в данную группу; при ответе одного абонента вызов не будет больше поступать остальным абонентам в группе |
|  |  |  | Поддержка специализированного приложения, работающего с использованием протокола HTTP, для управления персональными настройками и сервисами абонента | наличие, описание функции |  | Поддержка специализированного приложения, работающего с использованием протокола HTTP, для управления персональными настройками и сервисами абонента |
|  |  |  | Поддержка сервисов внешнего доступа и авторизации: | наличие, описание функции |  | Поддержка сервисов внешнего доступа и авторизации: |
|  |  |  | - удаленный доступ к учетной записи (Remote Access); | наличие, описание функции |  | - удаленный доступ к учетной записи (Remote Access); |
|  |  |  | - автосекретарь (Auto Attendant), IVR. | наличие, описание функции |  | - автосекретарь (Auto Attendant), IVR. |
|  |  |  | Поддержка сервисов работы с голосовыми сообщениями: | наличие, описание функции |  | Поддержка сервисов работы с голосовыми сообщениями: |
|  |  |  | - запись телефонного разговора (Conversation Recording); | наличие, описание функции |  | - запись телефонного разговора (Conversation Recording); |
|  |  |  | - голосовая почта (Voice Mail). | наличие, описание функции |  | - голосовая почта (Voice Mail). |
|  |  |  | Поддержка сервисов удаленного управления услугами: | наличие, описание функции |  | Поддержка сервисов удаленного управления услугами: |
|  |  |  | - управление основными параметрами переадресации (Query/Set Forward); | наличие, описание функции |  | - управление основными параметрами переадресации (Query/Set Forward); |
|  |  |  | - управление основными параметрами быстрого набора (Query/Set Speed Dial). | наличие, описание функции |  | - управление основными параметрами быстрого набора (Query/Set Speed Dial). |
|  |  |  | Поддержка персональных сервисов: | наличие, описание функции |  | Поддержка персональных сервисов: |
|  |  |  | - «Черные/Белые списки» (Black/White lists); | наличие, описание функции |  | - «Черные/Белые списки» (Black/White lists); |
|  |  |  | - «Не беспокоить» (Do not Disturb); | наличие, описание функции |  | - «Не беспокоить» (Do not Disturb); |
|  |  |  | - быстрый набор (Speed Dial); | наличие, описание функции |  | - быстрый набор (Speed Dial); |
|  |  |  | - повторный набор (Last Number Redial); | наличие, описание функции |  | - повторный набор (Last Number Redial); |
|  |  |  | - автодозвон (Auto Redial); | наличие, описание функции |  | - автодозвон (Auto Redial); |
|  |  |  | - АОН / Анти АОН / запрет анонимных вызовов; | наличие, описание функции |  | - АОН / Анти АОН / запрет анонимных вызовов; |
|  |  |  | - голосовая почта; | наличие, описание функции |  | - голосовая почта; |
|  |  |  | - SIP-forking; | наличие, описание функции |  | - SIP-forking; |
|  |  |  | - будильник (Alarm); | наличие, описание функции |  | - будильник (Alarm); |
|  |  |  | - извещение о поступлении второго вызова (CWAIT); | наличие, описание функции |  | - извещение о поступлении второго вызова (CWAIT); |
|  |  |  | - условная переадресация (CFU, CFB, CFNR, CFT); | наличие, описание функции |  | - условная переадресация (CFU, CFB, CFNR, CFT); |
|  |  |  | - нотификация о пропущенных вызовах по jabber и email; | наличие, описание функции |  | - нотификация о пропущенных вызовах по jabber и email; |
|  |  |  | - перехват вызова (Call Pickup); | наличие, описание функции |  | - перехват вызова (Call Pickup); |
|  |  |  | - обратный вызов (Call Back); | наличие, описание функции |  | - обратный вызов (Call Back); |
|  |  |  | - следуй за мной (Follow Me); | наличие, описание функции |  | - следуй за мной (Follow Me); |
|  |  |  | - виртуальный факс (Fax-to-Email); | наличие, описание функции |  | - виртуальный факс (Fax-to-Email); |
|  |  |  | - индикация присутствия (SIP presence и BLF); | наличие, описание функции |  | - индикация присутствия (SIP presence и BLF); |
|  |  |  | - удержание вызова (CHOLD); | наличие, описание функции |  | - удержание вызова (CHOLD); |
|  |  |  | - перевод вызова во время разговора (CTR). | наличие, описание функции |  | - перевод вызова во время разговора (CTR). |
|  |  |  | Поддержка сервиса поиска первой свободной линии по списку (Call Hunt) | наличие, описание функции |  | Поддержка сервиса поиска первой свободной линии по списку (Call Hunt) |
|  |  |  | Поддержка сервиса аудиоконференцсвязи не менее чем на 8 участников | наличие, описание функции |  | Поддержка сервиса аудиоконференцсвязи на 8 участников |
|  |  |  | Лицензия на подключение не менее 200 SIP/H.248 абонентов | наличие, описание функции |  | Лицензия на подключение 200 SIP/H.248 абонентов |
|  |  |  | Лицензия на проключение не менее 100 одновременных вызовов | наличие, описание функции |  | Лицензия на проключение 100 одновременных вызовов |
|  |  |  | Лицензия на резервирование не менее 100 одновременных вызовов | наличие, описание функции |  | Лицензия на резервирование 100 одновременных вызовов |
|  |  |  | Поддержка ОС на основе Linux | наличие, описание функции |  | Поддержка ОС на основе Linux |
| 17 | Серверы коммутационной платформы софтсвича | 3 | Сервер с корпусом форм-фактора Rack1U | наличие, описание функции | IBM x3550 M4 | Сервер с корпусом форм-фактора Rack1U |
|  |  |  | Процессор восьмиядерный, тактовая частота не менее 2.0ГГц, объём кэш-памяти не менее 20 МБ, потребление не более 95 Вт с вентилятором | наличие, описание функции |  | Процессор Intel® Xeon® Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI) - восьмиядерный, тактовая частота 2.0ГГц, объём кэш-памяти 20 МБ, потребление 95 Вт с вентилятором |
|  |  |  | Оперативная память не менее 16 Гбайт | наличие, описание функции |  | Оперативная память 16 Гбайт |
|  |  |  | Жёсткий диск 300 Гбайт с возможностью горячей замены, SAS, форм-фактор 2.5 SFF – 3 шт. | наличие, описание функции |  | Жёсткий диск 300 Гбайт с возможностью горячей замены, SAS, форм-фактор 2.5 SFF – 3 шт. |
|  |  |  | Основной и резервный блоки питания 220В AC | наличие, описание функции |  | Основной и резервный блоки питания 220В AC |
|  |  |  | Пакет технической поддержки в течение 3 лет в режиме 24х7 | наличие, описание функции |  | Пакет технической поддержки в течение 3 лет в режиме 24х7 |
|  |  |  | Программное обеспечение коммутационной платформы софтсвича в конфигурации не хуже или эквивалент | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение коммутационной платформы софтсвича в конфигурации |
|  |  |  | Программное обеспечение системы управления и мониторинга подсистемы обработки вызовов в конфигурации не хуже | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение системы управления и мониторинга подсистемы обработки вызовов в конфигурации |
| 18 | Программное обеспечение контакт-центра | 1 | Прикладное программное контакт-центра для подсистемы обработки вызовов | наличие, описание функции | Неисключительная лицензия на программное обеспечение ECSS-10 Call Center на 10 рабочих мест (ECSS-10 CC-10) – 10 шт. Неисключительная лицензия на программное обеспечение ECSS-10 NIC-10 на 10 входящих соединений (ECSS-10 NIC-10) – 5 шт. Программное обеспечение ECSS-10: опция ICS-10 для резервирования 10 входящих соединений (ECSS-10 ICS-10)- 5 шт. | Прикладное программное контакт-центра для подсистемы обработки вызовов |
|  |  |  | Программное обеспечение контакт-центра и остальные компоненты подсистемы обработки вызовов должны быть разработаны одним российским разработчиком и производителем и управлять через единую систему мониторинга и управления | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение контакт-центра и остальные компоненты подсистемы обработки вызовов разработаны одним российским разработчиком и производителем «Элтекс» и управляются через единую систему мониторинга и управления |
|  |  |  | Программное обеспечение контакт-центра должно быть совместимым с программным обеспечением коммутационной платформы софтсвича | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение контакт-центра совместимо с программным обеспечением коммутационной платформы софтсвича |
|  |  |  | Поддержка взаимодействия с АРМ Оператора для обеспечения следующего функционала: | наличие, описание функции |  | Поддержка взаимодействия с АРМ Оператора для обеспечения следующего функционала: |
|  |  |  | - регистрация оператора в системе; | наличие, описание функции |  | - регистрация оператора в системе; |
|  |  |  | - организация групп операторов; | наличие, описание функции |  | - организация групп операторов; |
|  |  |  | - отслеживание статуса оператора; | наличие, описание функции |  | - отслеживание статуса оператора; |
|  |  |  | - привязка записанного разговора к карточке происшествия. | наличие, описание функции |  | - привязка записанного разговора к карточке происшествия. |
|  |  |  | Поддержка механизмов обслуживания вызовов: | наличие, описание функции |  | Поддержка механизмов обслуживания вызовов: |
|  |  |  | - организация "черного" списка абонентов; | наличие, описание функции |  | - организация "черного" списка абонентов; |
|  |  |  | - организация "белого" списка абонентов; | наличие, описание функции |  | - организация "белого" списка абонентов; |
|  |  |  | - выполнение сценариев IVR (приветствие, музыка, меню) при приема вызовов. Организации возможности переключения абонента на IVR из разговора с оператором; | наличие, описание функции |  | - выполнение сценариев IVR (приветствие, музыка, меню) при приема вызовов. Организации возможности переключения абонента на IVR из разговора с оператором; |
|  |  |  | - маршрутизация входящего вызова по категориям: информация АОН; приоритета вызова ("белый" список); число вызовов, ожидающих в очереди к данной группе операторов; квалификация оператора; количество свободных операторов в группе, способных обслужить заявку; | наличие, описание функции |  | - маршрутизация входящего вызова по категориям: информация АОН; приоритета вызова ("белый" список); число вызовов, ожидающих в очереди к данной группе операторов; квалификация оператора; количество свободных операторов в группе, способных обслужить заявку; |
|  |  |  | - выбор оператора в группе по процедуре: случайный выбор, round-robin (циклическое распределение вызовов), наиболее свободный оператор, наименее занятый оператор; | наличие, описание функции |  | - выбор оператора в группе по процедуре: случайный выбор, round-robin (циклическое распределение вызовов), наиболее свободный оператор, наименее занятый оператор; |
|  |  |  | - передача вызова из очереди к оператору call-центра: распределение вызова на телефонный аппарат доступного для обработки вызовов оператора ЦОВ; передача нотификации о входящем вызове с информацией АОН абонента; при ответе оператора начинается разговор; запись разговоров и конференций между абонентами и операторами ЦОВ/РЦОВ/ЕДДС/ДДС; при отбое со стороны абонента в АРМ отправляется нотификация об отбое; при отбое со стороны оператора в сторону абонента идет разъединение; | наличие, описание функции |  | - передача вызова из очереди к оператору call-центра: распределение вызова на телефонный аппарат доступного для обработки вызовов оператора ЦОВ; передача нотификации о входящем вызове с информацией АОН абонента; при ответе оператора начинается разговор; запись разговоров и конференций между абонентами и операторами ЦОВ/РЦОВ/ЕДДС/ДДС; при отбое со стороны абонента в АРМ отправляется нотификация об отбое; при отбое со стороны оператора в сторону абонента идет разъединение; |
|  |  |  | - постановка обслуживаемого вызова на удержание; | наличие, описание функции |  | - постановка обслуживаемого вызова на удержание; |
|  |  |  | - перевод обслуживаемого вызова другому оператору: перевод вызова другому оператору своей группы; перевод вызова на обслуживание другой группе операторов (по групповому номеру); | наличие, описание функции |  | - перевод обслуживаемого вызова другому оператору: перевод вызова другому оператору своей группы; перевод вызова на обслуживание другой группе операторов (по групповому номеру); |
|  |  |  | - подключение к обслуживаемому вызову другого оператора в режиме конференции: сбор конференции через "удержание"; режим когда все слышат всех; | наличие, описание функции |  | - подключение к обслуживаемому вызову другого оператора в режиме конференции: сбор конференции через "удержание"; режим когда все слышат всех; |
|  |  |  | - исходящий вызов от оператора call-центра на PSTN: инициирование вызова с ТА; инициирование вызова с АРМ. | наличие, описание функции |  | - исходящий вызов от оператора call-центра на PSTN: инициирование вызова с ТА; инициирование вызова с АРМ. |
|  |  |  | Поддержка записи и хранения телефонных разговоров: | наличие, описание функции |  | Поддержка записи и хранения телефонных разговоров: |
|  |  |  | - получение файлов с записью разговоров абонентов с операторами ЦОВ/РЦОВ/ЕДДС/ДДС и конференций; | наличие, описание функции |  | - получение файлов с записью разговоров абонентов с операторами ЦОВ/РЦОВ/ЕДДС/ДДС и конференций; |
|  |  |  | - прослушивание записей из архива разговоров с помощью ТА; | наличие, описание функции |  | - прослушивание записей из архива разговоров с помощью ТА; |
|  |  |  | - прослушивание записей еще не завершенных разговоров с помощью ТА. | наличие, описание функции |  | - прослушивание записей еще не завершенных разговоров с помощью ТА. |
|  |  |  | Поддержка формирования CDR | наличие, описание функции |  | Поддержка формирования CDR |
|  |  |  | Поддержка API АРМ-а Супервизора: | наличие, описание функции |  | Поддержка API АРМ-а Супервизора: |
|  |  |  | - регистрации супервизора в системе; | наличие, описание функции |  | - регистрации супервизора в системе; |
|  |  |  | - прослушивание разговоров операторов в реальном времени (режим прослушивания, режим консультирования, режим конференции); | наличие, описание функции |  | - прослушивание разговоров операторов в реальном времени (режим прослушивания, режим консультирования, режим конференции); |
|  |  |  | - блокировка/вывод из системы оператора; | наличие, описание функции |  | - блокировка/вывод из системы оператора; |
|  |  |  | - блокировка группы операторов. | наличие, описание функции |  | - блокировка группы операторов. |
|  |  |  | Поддержка АРМ Администратора: | наличие, описание функции |  | Поддержка АРМ Администратора: |
|  |  |  | - регистрация администратора в системе; | наличие, описание функции |  | - регистрация администратора в системе; |
|  |  |  | - настройка маршрутизации вызовов на группы операторов ЦОВ; | наличие, описание функции |  | - настройка маршрутизации вызовов на группы операторов ЦОВ; |
|  |  |  | - настройка групп операторов; | наличие, описание функции |  | - настройка групп операторов; |
|  |  |  | - привязка групп операторов к службам ДДС (создание профилей операторов); | наличие, описание функции |  | - привязка групп операторов к службам ДДС (создание профилей операторов); |
|  |  |  | - настройка учетных записей операторов; | наличие, описание функции |  | - настройка учетных записей операторов; |
|  |  |  | - настройка модуля записи телефонных разговоров ЦОВ/РЦОВ/ЕДДС/ДДС, конференций. | наличие, описание функции |  | - настройка модуля записи телефонных разговоров ЦОВ/РЦОВ/ЕДДС/ДДС, конференций. |
|  |  |  | Поддержка голосового самообслуживания (IVR): | наличие, описание функции |  | Поддержка голосового самообслуживания (IVR): |
|  |  |  | - создание сценариев IVR при поступлении звонка на номер "112", возможность перевода абонента от оператора к IVR; | наличие, описание функции |  | - создание сценариев IVR при поступлении звонка на номер "112", возможность перевода абонента от оператора к IVR; |
|  |  |  | - привязка сценариев IVR к службам (группам операторов). | наличие, описание функции |  | - привязка сценариев IVR к службам (группам операторов). |
|  |  |  | Поддержка следующих режимов обслуживания вызовов: | наличие, описание функции |  | Поддержка следующих режимов обслуживания вызовов: |
|  |  |  | - выбор оператора в группе по процедуре с учетом приоритета/квалификации оператора; | наличие, описание функции |  | - выбор оператора в группе по процедуре с учетом приоритета/квалификации оператора; |
|  |  |  | - подключение к обслуживаемому вызову другого оператора в режиме конференции (сбор конференции без постановки абонента на "удержание"; режим когда оператор слышит и абонента и другого оператора, но абонент не слышит второго оператора); | наличие, описание функции |  | - подключение к обслуживаемому вызову другого оператора в режиме конференции (сбор конференции без постановки абонента на "удержание"; режим когда оператор слышит и абонента и другого оператора, но абонент не слышит второго оператора); |
|  |  |  | - автоматическое голосовое оповещение абонентов по заданному списку телефонов. | наличие, описание функции |  | - автоматическое голосовое оповещение абонентов по заданному списку телефонов. |
|  |  |  | Поддержка обслуживания SMS: | наличие, описание функции |  | Поддержка обслуживания SMS: |
|  |  |  | - прием входящего SMS-сообщения в очередь call-центра; | наличие, описание функции |  | - прием входящего SMS-сообщения в очередь call-центра; |
|  |  |  | - маршрутизация входящего SMS-сообщения по тем же принципам, что и входящего вызова; | наличие, описание функции |  | - маршрутизация входящего SMS-сообщения по тем же принципам, что и входящего вызова; |
|  |  |  | - выбор оператора для обслуживания по тем же принципам, что и входящего вызова; | наличие, описание функции |  | - выбор оператора для обслуживания по тем же принципам, что и входящего вызова; |
|  |  |  | - передача SMS-сообщения из очереди оператору с нотификацией об этом АРМ; | наличие, описание функции |  | - передача SMS-сообщения из очереди оператору с нотификацией об этом АРМ; |
|  |  |  | - автоматическая рассылка SMS-сообщений по заданному списку телефонов. | наличие, описание функции |  | - автоматическая рассылка SMS-сообщений по заданному списку телефонов. |
|  |  |  | Поддержка обслуживания факсов: | наличие, описание функции |  | Поддержка обслуживания факсов: |
|  |  |  | - детектирование входящего Fax-сообщения (на любой фазе вызова); | наличие, описание функции |  | - детектирование входящего Fax-сообщения (на любой фазе вызова); |
|  |  |  | - запись принятого Fax-сообщения в файл; | наличие, описание функции |  | - запись принятого Fax-сообщения в файл; |
|  |  |  | - уведомление АРМ оператора о принятом Fax-сообщении; | наличие, описание функции |  | - уведомление АРМ оператора о принятом Fax-сообщении; |
|  |  |  | - отправка Fax-сообщения по E-mail. | наличие, описание функции |  | - отправка Fax-сообщения по E-mail. |
|  |  |  | Лицензия на подключение не менее 200 АРМ | наличие, описание функции |  | Лицензия на подключение 200 АРМ |
|  |  |  | Лицензия на проключение не менее 50 входящих вызовов | наличие, описание функции |  | Лицензия на проключение 50 входящих вызовов |
|  |  |  | Лицензия на резервирование не менее 50 входящих вызовов | наличие, описание функции |  | Лицензия на резервирование 50 входящих вызовов |
|  |  |  | Поддержка ОС на основе Linux | наличие, описание функции |  | Поддержка ОС на основе Linux |
| 19 | Серверы контакт-центра | 2 | Сервер с корпусом форм-фактора Rack1U | наличие, описание функции | IBM x3550 M4 | Сервер с корпусом форм-фактора Rack1U |
|  |  |  | Процессор восьмиядерный, тактовая частота не менее 2.0ГГц, объём кэш-памяти не менее 20 МБ, потребление не более 95 Вт с вентилятором | наличие, описание функции |  | Процессор Intel® Xeon® Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI) - восьмиядерный, тактовая частота 2.0ГГц, объём кэш-памяти 20 МБ, потребление 95 Вт с вентилятором |
|  |  |  | Оперативная память не менее 32 Гбайт | наличие, описание функции |  | Оперативная память 32 Гбайт |
|  |  |  | Жёсткий диск 900 Гбайт с возможностью горячей замены, SAS, форм-фактор 2.5 SFF – 5 шт. | наличие, описание функции |  | Жёсткий диск 900 Гбайт с возможностью горячей замены, SAS, форм-фактор 2.5 SFF – 5 шт. |
|  |  |  | Основной и резервный блоки питания 220В AC | наличие, описание функции |  | Основной и резервный блоки питания 220В AC |
|  |  |  | Пакет технической поддержки в течение 3 лет в режиме 24х7 | наличие, описание функции |  | Пакет технической поддержки в течение 3 лет в режиме 24х7 |
|  |  |  | Программное обеспечение контакт-центра в конфигурации не хуже или эквивалент | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение контакт-центра в конфигурации |
| 20 | Программное обеспечение системы управления и мониторинга | 1 | Прикладное программное системы управления и мониторинга для подсистем обработки вызовов и передачи данных | наличие, описание функции | Eltex.EMS для управления системой ECSS-10 (Eltex.EMS) | Прикладное программное системы управления и мониторинга для подсистем обработки вызовов и передачи данных |
|  |  |  | Программное обеспечение систем управления и мониторинга, контакт-центра и коммутационной платформы софтсвича должны быть разработаны одним российским разработчиком и производителем | наличие, описание функции |  | Программное обеспечение систем управления и мониторинга, контакт-центра и коммутационной платформы софтсвича разработаны одним российским разработчиком и производителем «Элтекс» |
|  |  |  | Поддержка возможностей мониторинга, конфигурирования и обновления ПО для оборудования подсистем обработки вызовов и передачи данных через единую точку подключения | наличие, описание функции |  | Поддержка возможностей мониторинга, конфигурирования и обновления ПО для оборудования подсистем обработки вызовов и передачи данных через единую точку подключения |
|  |  |  | Поддержка приёма аварийной или диагностической информации, передачи команды на оборудование посредством протокола SNMP | наличие, описание функции |  | Поддержка приёма аварийной и диагностической информации, передачи команды на оборудование посредством протокола SNMP |
|  |  |  | Поддержка единого интерфейса Telnet или SSH командной консоли управления и выхода на Web-интерфейс управления оборудованием | наличие, описание функции |  | Поддержка единого интерфейса Telnet, SSH командной консоли управления и выхода на Web-интерфейс управления оборудованием |
|  |  |  | Поддержка возможности независимого одновременного управления всеми элементами сети | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности независимого одновременного управления всеми элементами сети |
|  |  |  | Поддержка мониторинга основных параметров устройств: время в работе, температура, загрузка процессора, работа вентиляторов, версия ПО, серийный номер | наличие, описание функции |  | Поддержка мониторинга основных параметров устройств: время в работе, температура, загрузка процессора, работа вентиляторов, версия ПО, серийный номер |
|  |  |  | Поддержка возможности отображения в графическом виде состояния физических портов | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности отображения в графическом виде состояния физических портов |
|  |  |  | Поддержка мониторинга статистики по физическим и логическим интерфейсам | наличие, описание функции |  | Поддержка мониторинга статистики по физическим и логическим интерфейсам |
|  |  |  | Поддержка возможности получения информации оптических интерфейсов: тип модуля, мощность оптического излучения и уровень принимаемого сигнала, измеренное расстояние | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности получения информации оптических интерфейсов: тип модуля, мощность оптического излучения и уровень принимаемого сигнала, измеренное расстояние |
|  |  |  | Поддержка управления SFP-модулями | наличие, описание функции |  | Поддержка управления SFP-модулями |
|  |  |  | Поддержка возможности получения информации по установленным PPPoE сессиям | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности получения информации по установленным PPPoE сессиям |
|  |  |  | Поддержка возможности управления абонентскими профилями | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности управления абонентскими профилями |
|  |  |  | Поддержка возможности мониторинга электропитания | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности мониторинга электропитания |
|  |  |  | Поддержка возможности сбора и хранения аварийных сообщений | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности сбора и хранения аварийных сообщений |
|  |  |  | Поддержка возможности централизованного сбора сообщений от устройств по протоколу Syslog | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности централизованного сбора сообщений от устройств по протоколу Syslog |
|  |  |  | Поддержка возможности построения графиков динамики различных статистических параметров в режиме онлайн | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности построения графиков динамики различных статистических параметров в режиме онлайн |
|  |  |  | Поддержка возможности выгрузки данных в виде графических изображений и таблиц | наличие, описание функции |  | Поддержка возможности выгрузки данных в виде графических изображений и таблиц |
|  |  |  | Поддержка многоуровневой настройки прав доступа к функционалу системы | наличие, описание функции |  | Поддержка многоуровневой настройки прав доступа к функционалу системы |
|  |  |  | Поддержка системы логгирования всех действий пользователей в рамках системы | наличие, описание функции |  | Поддержка системы логгирования всех действий пользователей в рамках системы |
|  |  |  | Лицензия на управление одним сетевых элементов подсистемы обработки вызовов – не менее 14 шт. | наличие, описание функции |  | Лицензия на управление одним сетевых элементов подсистемы обработки вызовов – 14 шт. |
|  |  |  | Лицензия на управление платформой контакт-центра | наличие, описание функции |  | Лицензия на управление платформой контакт-центра |
|  |  |  | Лицензия на управление коммутационной платформой софтсвича | наличие, описание функции |  | Лицензия на управление коммутационной платформой софтсвича |
| 21 | Транковый шлюз | 2 | Транковый шлюз для подсистемы обработки вызовов | наличие, описание функции | Eltex SMG-1016M | Транковый шлюз для подсистемы обработки вызовов |
|  |  |  | Аппаратные требования: | наличие, описание функции |  | Аппаратные характеристики: |
|  |  |  | - форм-фактор для установки в стандартную стойку 19” высотой не более 1U; | наличие, описание функции |  | - форм-фактор для установки в стандартную стойку 19”, высотой 1U; |
|  |  |  | - не менее 1 центрального процессора: не менее 2 ядер, тактовая частота не менее 1,00 ГГц; | наличие, описание функции |  | - 1 центральный процессор: 2 ядра, тактовая частота 1,00 ГГц; |
|  |  |  | - не менее 512 МБ оперативной памяти типа Double Data Rate 2 (DDR-2); | наличие, описание функции |  | - 512 МБ оперативной памяти типа Double Data Rate 2 (DDR-2); |
|  |  |  | - интегрированный сетевой адаптер не менее, чем с 3 портами 10/100/1000BASE-T с автоопределением и 2 портами 1000BASE-X; | наличие, описание функции |  | - интегрированный сетевой адаптер с 3 портами 10/100/1000BASE-T с автоопределением и 2 портами 1000BASE-X; |
|  |  |  | - не менее 16 потоков Е1 (centronics-36); | наличие, описание функции |  | - 16 потоков Е1 (centronics-36); |
|  |  |  | - не менее 768 VoIP-каналов при использовании кодека G.711; | наличие, описание функции |  | - 768 VoIP-каналов при использовании кодека G.711; |
|  |  |  | - не менее 2 интерфейсов SATA с возможностью аварийного логгирования; | наличие, описание функции |  | - 2 интерфейса SATA с возможностью аварийного логгирования; |
|  |  |  | - не менее двух портов для внешней принудительной синхронизации; | наличие, описание функции |  | - 2 порта для внешней принудительной синхронизации; |
|  |  |  | - основной и резервный блок питания, обеспечивающий функционирование шлюза, работающий от сети переменного тока 220 В; | наличие, описание функции |  | - основной и резервный блок питания, обеспечивающий функционирование шлюза, работающий от сети переменного тока 220 В; |
|  |  |  | - потребляемая мощность не более 50 Вт. | наличие, описание функции |  | - потребляемая мощность 50 Вт. |
|  |  |  | - габаритные размеры не более 420х45х240 мм; | наличие, описание функции |  | - габаритные размеры 420х45х240 мм; |
|  |  |  | Функциональные требования: | наличие, описание функции |  | Функциональные характеристики: |
|  |  |  | - поддержка протоколов сигнализации VoIP: SIP, SIP-T/I; | наличие, описание функции |  | - поддержка протоколов сигнализации VoIP: SIP, SIP-T/I; |
|  |  |  | - поддержка протоколов сигнализации TDM: EDSS-1 (PRI ISDN), ОКС №7; | наличие, описание функции |  | - поддержка протоколов сигнализации TDM: EDSS-1 (PRI ISDN), ОКС №7; |
|  |  |  | - должен поддерживать голосовые кодеки: G.711 (A/U), G.729 AB, G.723.1, G.726; | наличие, описание функции |  | - поддерживает голосовые кодеки: G.711 (A/U), G.729 AB, G.723.1, G.726; |
|  |  |  | - должен поддерживать методы передачи факсов: Т.38, G.711; | наличие, описание функции |  | - поддерживает методы передачи факсов: Т.38, G.711; |
|  |  |  | - возможность регистрации не менее 2000 SIP-абонентов (при покупке дополнительного программного обеспечения). | наличие, описание функции |  | - возможность регистрации 2000 SIP-абонентов (при покупке дополнительного программного обеспечения). |
|  |  |  | Транковый шлюз, программное обеспечение коммутационной платформы софтсвича, контакт-центра, системы управления и мониторинга должны быть разработаны и произведены одним российским разработчиком и производителем | наличие, описание функции |  | Транковый шлюз, программное обеспечение коммутационной платформы софтсвича, контакт-центра, системы управления и мониторинга разработаны и произведены одним российским разработчиком и производителем «Элтекс» |
|  |  |  | В комплект поставки транкового шлюза должен быть включён кабель, оконеченный разъёмами centronics-36 | наличие, описание функции |  | В комплект поставки транкового шлюза включён кабель, оконеченный разъёмами centronics-36 |
|  |  |  | Ethernet-коммутатор для подключения 24 портов 10/100/1000 BASE-T (подсистема передачи данных) | наличие, описание функции |  | Ethernet-коммутатор для подключения 24 портов 10/100/1000 BASE-T (подсистема передачи данных) |
| 22 | Ethernet-коммутатор на 24 порта 10/100/1000 BASE-T | 14 | Поддержка не менее 24 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4х10G Base-R/1000 Base-X (SFP+/SFP) портов | наличие, описание функции | Eltex MES3124 | Поддержка 24 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4х10G Base-R/1000 Base-X (SFP+/SFP) портов |
|  |  |  | Поддержка функций интерфейсов: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций интерфейсов: |
|  |  |  | -защита от блокировки очереди (HOL) | наличие, описание функции |  | -защита от блокировки очереди (HOL) |
|  |  |  | - поддержка обратного давления (Back pressure) | наличие, описание функции |  | - поддержка обратного давления (Back pressure) |
|  |  |  | -поддержка MDI/MDIX | наличие, описание функции |  | -поддержка MDI/MDIX |
|  |  |  | -поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | наличие, описание функции |  | -поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) |
|  |  |  | -управление потоком (IEEE 802.3X) | наличие, описание функции |  | -управление потоком (IEEE 802.3X) |
|  |  |  | -функция Loopback Detection | наличие, описание функции |  | -функция Loopback Detection |
|  |  |  | Поддержка функций при работе с МAC-адресами: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций при работе с МAC-адресами: |
|  |  |  | -таблица MAC-адресов 16K | наличие, описание функции |  | -таблица MAC-адресов 16K |
|  |  |  | -независимый режим обучения в каждой VLAN | наличие, описание функции |  | -независимый режим обучения в каждой VLAN |
|  |  |  | -поддержка многоадресной рассылки (MAC MulticastSupport) | наличие, описание функции |  | -поддержка многоадресной рассылки (MAC MulticastSupport) |
|  |  |  | -регулируемое время хранения MAC-адресов | наличие, описание функции |  | -регулируемое время хранения MAC-адресов |
|  |  |  | -cтатические записи MAC (Static MAC Entries) | наличие, описание функции |  | -cтатические записи MAC (Static MAC Entries) |
|  |  |  | Поддержка функций L2: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций L2: |
|  |  |  | -функция Multicast (IGMP Snooping) | наличие, описание функции |  | -функция Multicast (IGMP Snooping) |
|  |  |  | -MLD Snooping | наличие, описание функции |  | -MLD Snooping |
|  |  |  | -поддержка профилей Multicast | наличие, описание функции |  | -поддержка профилей Multicast |
|  |  |  | -поддержка IGMP snooping fast leave | наличие, описание функции |  | -поддержка IGMP snooping fast leave |
|  |  |  | -поддержка IGMP snooping host-based fast leave | наличие, описание функции |  | -поддержка IGMP snooping host-based fast leave |
|  |  |  | -защита от широковещательного «шторма» | наличие, описание функции |  | -защита от широковещательного «шторма» |
|  |  |  | -зеркалирование портов (Port Mirroring) | наличие, описание функции |  | -зеркалирование портов (Port Mirroring) |
|  |  |  | -изоляция портов (Protected ports) | наличие, описание функции |  | -изоляция портов (Protected ports) |
|  |  |  | -Private VLAN Edge | наличие, описание функции |  | -Private VLAN Edge |
|  |  |  | -Private VLAN (light version) | наличие, описание функции |  | -Private VLAN (light version) |
|  |  |  | -поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | наличие, описание функции |  | -поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) |
|  |  |  | -поддержка протокола RSTP (Rapid spaning tree protocol) | наличие, описание функции |  | -поддержка протокола RSTP (Rapid spaning tree protocol) |
|  |  |  | -поддержка протокола MSTP (Multiple STP) | наличие, описание функции |  | -поддержка протокола MSTP (Multiple STP) |
|  |  |  | -поддержка Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) | наличие, описание функции |  | -поддержка Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) |
|  |  |  | -поддержка VLAN | наличие, описание функции |  | -поддержка VLAN |
|  |  |  | -поддержка GVRP (GARP VLAN) | наличие, описание функции |  | -поддержка GVRP (GARP VLAN) |
|  |  |  | -поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN) | наличие, описание функции |  | -поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN) |
|  |  |  | -поддержка 802.1Q | наличие, описание функции |  | -поддержка 802.1Q |
|  |  |  | -Selective Q-in-Q | наличие, описание функции |  | -Selective Q-in-Q |
|  |  |  | -объединение каналов с использованием LACP | наличие, описание функции |  | -объединение каналов с использованием LACP |
|  |  |  | -создание групп LAG | наличие, описание функции |  | -создание групп LAG |
|  |  |  | -поддержка Auto Voice VLAN | наличие, описание функции |  | -поддержка Auto Voice VLAN |
|  |  |  | -IGMP Proxy | наличие, описание функции |  | -IGMP Proxy |
|  |  |  | -поддержка Ethernet OAM | наличие, описание функции |  | -поддержка Ethernet OAM |
|  |  |  | -поддержка ULDP (протокол обнаружения однонаправленных связей) | наличие, описание функции |  | -поддержка ULDP (протокол обнаружения однонаправленных связей) |
|  |  |  | -поддержка Ethernet CFM | наличие, описание функции |  | -поддержка Ethernet CFM |
|  |  |  | -поддержка ERPS G.8032v2 | наличие, описание функции |  | -поддержка ERPS G.8032v2 |
|  |  |  | Поддержка функций L3: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций L3: |
|  |  |  | - Количество IP-интерфейсов: 512 | наличие, описание функции |  | - Количество IP-интерфейсов: 512 |
|  |  |  | - До 12 К записей маршрутизации устройств с | наличие, описание функции |  | - 12 К записей маршрутизации устройств с |
|  |  |  | использованием протоколов IPv4/v6 | наличие, описание функции |  | использованием протоколов IPv4/v6 |
|  |  |  | - До 12K для маршрутов IPv4 | наличие, описание функции |  | - 12K для маршрутов IPv4 |
|  |  |  | - До 3K для маршрутов IPv6 | наличие, описание функции |  | - 3K для маршрутов IPv6 |
|  |  |  | -клиенты BootP и DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) | наличие, описание функции |  | -клиенты BootP и DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) |
|  |  |  | -статические IP-маршруты | наличие, описание функции |  | -статические IP-маршруты |
|  |  |  | -динамическая маршрутизация RIP v.2 | наличие, описание функции |  | -динамическая маршрутизация RIP v.2 |
|  |  |  | -поддержка ARP (Address Resolution Protocol), ARP Proxy | наличие, описание функции |  | -поддержка ARP (Address Resolution Protocol), ARP Proxy |
|  |  |  | -динамическая маршрутизация OSPF v.2 | наличие, описание функции |  | -динамическая маршрутизация OSPF v.2 |
|  |  |  | Поддержка функций обеспечения безопасности: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций обеспечения безопасности: |
|  |  |  | -DHCP snooping | наличие, описание функции |  | -DHCP snooping |
|  |  |  | -опция 82 протокола DHCP | наличие, описание функции |  | -опция 82 протокола DHCP |
|  |  |  | -UDP Relay, DHCP Relay | наличие, описание функции |  | -UDP Relay, DHCP Relay |
|  |  |  | -IP Source address guard | наличие, описание функции |  | -IP Source address guard |
|  |  |  | -Dynamic ARP Inspection (Protection) | наличие, описание функции |  | -Dynamic ARP Inspection (Protection) |
|  |  |  | -проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение | наличие, описание функции |  | -проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение |
|  |  |  | количества MAC-адресов, статические MAC-адреса | наличие, описание функции |  | количества MAC-адресов, статические MAC-адреса |
|  |  |  | -проверка подлинности по портам на основе 802.1x | наличие, описание функции |  | -проверка подлинности по портам на основе 802.1x |
|  |  |  | - SSL v1/v2/v3 | наличие, описание функции |  | - SSL v1/v2/v3 |
|  |  |  | - Защита от атак BPDU | наличие, описание функции |  | - Защита от атак BPDU |
|  |  |  | - PPPoE Intermediate agent | наличие, описание функции |  | - PPPoE Intermediate agent |
|  |  |  | Поддержка функционала широковещательной рассылки: | наличие, описание функции |  | Поддержка функционала широковещательной рассылки: |
|  |  |  | - до 1K широковещательных групп | наличие, описание функции |  | - 1K широковещательных групп |
|  |  |  | Поддержка механизмов AAA: | наличие, описание функции |  | Поддержка механизмов AAA: |
|  |  |  | - Управление доступом на основе Web (WAC) | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе Web (WAC) |
|  |  |  | - Управление доступом на основе порта | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе порта |
|  |  |  | - Управление доступом на основе хоста | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе хоста |
|  |  |  | - Динамическое назначение VLAN | наличие, описание функции |  | - Динамическое назначение VLAN |
|  |  |  | - Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) |
|  |  |  | - Управление доступом на основе порта | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе порта |
|  |  |  | - Управление доступом на основе хоста | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе хоста |
|  |  |  | - Динамическое назначение VLAN | наличие, описание функции |  | - Динамическое назначение VLAN |
|  |  |  | - Guest VLAN | наличие, описание функции |  | - Guest VLAN |
|  |  |  | Поддержка функции ACL: | наличие, описание функции |  | Поддержка функции ACL: |
|  |  |  | - до 1024 правил | наличие, описание функции |  | - 1024 правила |
|  |  |  | -L2-L3-L4 ACL (Access Control List) | наличие, описание функции |  | -L2-L3-L4 ACL (Access Control List) |
|  |  |  | -Time-Based ACL | наличие, описание функции |  | -Time-Based ACL |
|  |  |  | - ACL на основе | наличие, описание функции |  | - ACL на основе |
|  |  |  | - Очередей приоритетов 802.1p | наличие, описание функции |  | - Очередей приоритетов 802.1p |
|  |  |  | - VLAN ID | наличие, описание функции |  | - VLAN ID |
|  |  |  | - MAC-адресов | наличие, описание функции |  | - MAC-адресов |
|  |  |  | - Типа кадра | наличие, описание функции |  | - Типа кадра |
|  |  |  | - IPv4/v6-адрес | наличие, описание функции |  | - IPv4/v6-адрес |
|  |  |  | - DSCP | наличие, описание функции |  | - DSCP |
|  |  |  | - Типа протокола | наличие, описание функции |  | - Типа протокола |
|  |  |  | - Номера порта TCP/UDP | наличие, описание функции |  | - Номера порта TCP/UDP |
|  |  |  | - Класса трафикаIPv6 | наличие, описание функции |  | - Класса трафикаIPv6 |
|  |  |  | - Метки потока IPv6 | наличие, описание функции |  | - Метки потока IPv6 |
|  |  |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем | наличие, описание функции |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем |
|  |  |  | - Статистика ACL | наличие, описание функции |  | - Статистика ACL |
|  |  |  | Поддержка функций качества обслуживания (QoS): | наличие, описание функции |  | Поддержка функций качества обслуживания (QoS): |
|  |  |  | -поддержка до 8 приоритетных очередей | наличие, описание функции |  | -поддержка 8 приоритетных очередей |
|  |  |  | -поддержка класса обслуживания 802.1p(CoS) | наличие, описание функции |  | -поддержка класса обслуживания 802.1p(CoS) |
|  |  |  | -поддержка приоритетов на основе DSCP | наличие, описание функции |  | -поддержка приоритетов на основе DSCP |
|  |  |  | - 802.1p Class of Service | наличие, описание функции |  | - 802.1p Class of Service |
|  |  |  | - Обработка очередей | наличие, описание функции |  | - Обработка очередей |
|  |  |  | - Режим Strict | наличие, описание функции |  | - Режим Strict |
|  |  |  | - Режим Weighted Round Robin (WRR) | наличие, описание функции |  | - Режим Weighted Round Robin (WRR) |
|  |  |  | - Режим Strict +WRR | наличие, описание функции |  | - Режим Strict +WRR |
|  |  |  | - CoS на основе | наличие, описание функции |  | - CoS на основе |
|  |  |  | - Порта коммутатора | наличие, описание функции |  | - Порта коммутатора |
|  |  |  | - VLAN ID | наличие, описание функции |  | - VLAN ID |
|  |  |  | - MAC-адрес | наличие, описание функции |  | - MAC-адрес |
|  |  |  | - IPv4/v6-адреса | наличие, описание функции |  | - IPv4/v6-адреса |
|  |  |  | - Типа протокола | наличие, описание функции |  | - Типа протокола |
|  |  |  | - Класса трафика IPv6 | наличие, описание функции |  | - Класса трафика IPv6 |
|  |  |  | - Метки потока IPv6 | наличие, описание функции |  | - Метки потока IPv6 |
|  |  |  | - Номера портаTCP/UDP | наличие, описание функции |  | - Номера портаTCP/UDP |
|  |  |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем | наличие, описание функции |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем |
|  |  |  | - Поддержка следующих действий для потоков | наличие, описание функции |  | - Поддержка следующих действий для потоков |
|  |  |  | - Метка приоритета 802.1p | наличие, описание функции |  | - Метка приоритета 802.1p |
|  |  |  | - Метка TOS/DSCP | наличие, описание функции |  | - Метка TOS/DSCP |
|  |  |  | - Управление полосой пропускания | наличие, описание функции |  | - Управление полосой пропускания |
|  |  |  | - Статистика потока | наличие, описание функции |  | - Статистика потока |
|  |  |  | - Управление полосой пропускания | наличие, описание функции |  | - Управление полосой пропускания |
|  |  |  | - На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64Кбит/с) | наличие, описание функции |  | - На основе портов (Ingress/Egress, 64Кбит/с) |
|  |  |  | - На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с) | наличие, описание функции |  | - На основе потока (Ingress, 64 Кбит/с) |
|  |  |  | - Time-based QoS | наличие, описание функции |  | - Time-based QoS |
|  |  |  | Поддержка OAM: | наличие, описание функции |  | Поддержка OAM: |
|  |  |  | - 802.3ah Ethernet Link OAM | наличие, описание функции |  | - 802.3ah Ethernet Link OAM |
|  |  |  | - Dying Gasp | наличие, описание функции |  | - Dying Gasp |
|  |  |  | - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) | наличие, описание функции |  | - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) |
|  |  |  | - 802.3ah Unidirectional LinkDetection (DULD) | наличие, описание функции |  | - 802.3ah Unidirectional LinkDetection (DULD) |
|  |  |  | Поддержка функций управления: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций управления: |
|  |  |  | - Web-интерфейс | наличие, описание функции |  | - Web-интерфейс |
|  |  |  | - загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP | наличие, описание функции |  | - загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP |
|  |  |  | - удаленный мониторинг (RMON) | наличие, описание функции |  | - удаленный мониторинг (RMON) |
|  |  |  | - протокол SNMP | наличие, описание функции |  | - протокол SNMP |
|  |  |  | - интерфейс командной строки(CLI) | наличие, описание функции |  | - интерфейс командной строки(CLI) |
|  |  |  | - Syslog | наличие, описание функции |  | - Syslog |
|  |  |  | - SNTP (Simple Network Time Protocol) | наличие, описание функции |  | - SNTP (Simple Network Time Protocol) |
|  |  |  | - Traceroute | наличие, описание функции |  | - Traceroute |
|  |  |  | - управление контролируемым доступом – уровни привелегий | наличие, описание функции |  | - управление контролируемым доступом – уровни привилегий |
|  |  |  | - блокировка интерфейса управления | наличие, описание функции |  | - блокировка интерфейса управления |
|  |  |  | - локальная аутентификация | наличие, описание функции |  | - локальная аутентификация |
|  |  |  | - фильтрация IP-адресов для SNMP | наличие, описание функции |  | - фильтрация IP-адресов для SNMP |
|  |  |  | - клиент RADIUS TACACS+ | наличие, описание функции |  | - клиент RADIUS TACACS+ |
|  |  |  | - сервер SSH | наличие, описание функции |  | - сервер SSH |
|  |  |  | - поддержка макро-команд | наличие, описание функции |  | - поддержка макро-команд |
|  |  |  | - СерверTelnet | наличие, описание функции |  | - СерверTelnet |
|  |  |  | - Клиент Telnet | наличие, описание функции |  | - Клиент Telnet |
|  |  |  | - ZModem | наличие, описание функции |  | - ZModem |
|  |  |  | - System Log | наличие, описание функции |  | - System Log |
|  |  |  | - sFlow | наличие, описание функции |  | - sFlow |
|  |  |  | - LLDP | наличие, описание функции |  | - LLDP |
|  |  |  | - BootP/DHCP-клиент | наличие, описание функции |  | - BootP/DHCP-клиент |
|  |  |  | - Автонастройка DHCP | наличие, описание функции |  | - Автонастройка DHCP |
|  |  |  | - DHCP Relay | наличие, описание функции |  | - DHCP Relay |
|  |  |  | - DHCP Relay Option 60; 61 | наличие, описание функции |  | - DHCP Relay Option 60; 61 |
|  |  |  | - DHCP Relay Option 82 | наличие, описание функции |  | - DHCP Relay Option 82 |
|  |  |  | - DHCP-сервер | наличие, описание функции |  | - DHCP-сервер |
|  |  |  | - Команда отладки | наличие, описание функции |  | - Команда отладки |
|  |  |  | - сервер FTP | наличие, описание функции |  | - сервер FTP |
|  |  |  | Поддержка сервисных функций: | наличие, описание функции |  | Поддержка сервисных функций: |
|  |  |  | - виртуальное тестирование кабеля (VCT) | наличие, описание функции |  | - виртуальное тестирование кабеля (VCT) |
|  |  |  | Основной и резервный блок питания от сети переменного тока 220В | наличие, описание функции |  | Основной и резервный блок питания от сети переменного тока 220В |
|  |  |  | Резервный блок питания должен работать в режиме горячего резервирования | наличие, описание функции |  | Резервный блок питания работает в режиме горячего резервирования |
|  |  |  | Габаритные размеры не более 430x44x265мм | наличие, описание функции |  | Габаритные размеры 430x44x265мм |
|  |  |  | Производительность не менее 128 Гбит/с | наличие, описание функции |  | Производительность 128 Гбит/с |
|  |  |  | Таблица MAC-адресов размером не менее 16К | наличие, описание функции |  | Таблица MAC-адресов размером 16К |
|  |  |  | Таблица VLAN размером не менее 4К | наличие, описание функции |  | Таблица VLAN размером 4К |
|  |  |  | Таблица ACL размером не менее 1К | наличие, описание функции |  | Таблица ACL размером 1К |
|  |  |  | Размер Jumbo-фреима не менее 10К | наличие, описание функции |  | Размер Jumbo-фреима 10К |
|  |  |  | Поддержка функций интерфейсов: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций интерфейсов: защита от блокировки очереди (HOL),поддержка обратного давления (Back pressure), поддержка Auto MDI/MDIX, поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames), управление потоком (IEEE 802.3X), зеркалирование портов (Port mirroring), работа в стеке устройств (максимально 4 устройства). |
| 23 | Ethernet-коммутатор на 8 портов 1000 BASE-X | 2 | Поддержка не менее 4 портов 100/1000 Base-X (SFP), 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), 2 портов 10G Base-R/1000 Base-X (SFP+/SFP) портов | наличие, описание функции | Eltex MES3108F | Поддержка 4 портов 100/1000 Base-X (SFP), 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), 2 портов 10G Base-R/1000 Base-X (SFP+/SFP) портов |
|  |  |  | -защита от блокировки очереди (HOL) | наличие, описание функции |  | -защита от блокировки очереди (HOL) |
|  |  |  | - поддержка обратного давления (Back pressure) | наличие, описание функции |  | - поддержка обратного давления (Back pressure) |
|  |  |  | -поддержка MDI/MDIX | наличие, описание функции |  | -поддержка MDI/MDIX |
|  |  |  | -поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | наличие, описание функции |  | -поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) |
|  |  |  | -управление потоком (IEEE 802.3X) | наличие, описание функции |  | -управление потоком (IEEE 802.3X) |
|  |  |  | -функция Loopback Detection | наличие, описание функции |  | -функция Loopback Detection |
|  |  |  | Поддержка функций при работе с МAC-адресами: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций при работе с МAC-адресами: |
|  |  |  | -таблица MAC-адресов 16K | наличие, описание функции |  | -таблица MAC-адресов 16K |
|  |  |  | -независимый режим обучения в каждой VLAN | наличие, описание функции |  | -независимый режим обучения в каждой VLAN |
|  |  |  | -поддержка многоадресной рассылки (MAC MulticastSupport) | наличие, описание функции |  | -поддержка многоадресной рассылки (MAC MulticastSupport) |
|  |  |  | -регулируемое время хранения MAC-адресов | наличие, описание функции |  | -регулируемое время хранения MAC-адресов |
|  |  |  | -cтатические записи MAC (Static MAC Entries) | наличие, описание функции |  | -cтатические записи MAC (Static MAC Entries) |
|  |  |  | Поддержка функций L2: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций L2: |
|  |  |  | -функция Multicast (IGMP Snooping) | наличие, описание функции |  | -функция Multicast (IGMP Snooping) |
|  |  |  | -MLD Snooping | наличие, описание функции |  | -MLD Snooping |
|  |  |  | -поддержка профилей Multicast | наличие, описание функции |  | -поддержка профилей Multicast |
|  |  |  | -поддержка IGMP snooping fast leave | наличие, описание функции |  | -поддержка IGMP snooping fast leave |
|  |  |  | -поддержка IGMP snooping host-based fast leave | наличие, описание функции |  | -поддержка IGMP snooping host-based fast leave |
|  |  |  | -защита от широковещательного «шторма» | наличие, описание функции |  | -защита от широковещательного «шторма» |
|  |  |  | -зеркалирование портов (Port Mirroring) | наличие, описание функции |  | -зеркалирование портов (Port Mirroring) |
|  |  |  | -изоляция портов (Protected ports) | наличие, описание функции |  | -изоляция портов (Protected ports) |
|  |  |  | -Private VLAN Edge | наличие, описание функции |  | -Private VLAN Edge |
|  |  |  | -Private VLAN (light version) | наличие, описание функции |  | -Private VLAN (light version) |
|  |  |  | -поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | наличие, описание функции |  | -поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) |
|  |  |  | -поддержка протокола RSTP (Rapid spaning tree protocol) | наличие, описание функции |  | -поддержка протокола RSTP (Rapid spaning tree protocol) |
|  |  |  | -поддержка протокола MSTP (Multiple STP) | наличие, описание функции |  | -поддержка протокола MSTP (Multiple STP) |
|  |  |  | -поддержка Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) | наличие, описание функции |  | -поддержка Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) |
|  |  |  | -поддержка VLAN | наличие, описание функции |  | -поддержка VLAN |
|  |  |  | -поддержка GVRP (GARP VLAN) | наличие, описание функции |  | -поддержка GVRP (GARP VLAN) |
|  |  |  | -поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN) | наличие, описание функции |  | -поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN) |
|  |  |  | -поддержка 802.1Q | наличие, описание функции |  | -поддержка 802.1Q |
|  |  |  | -Selective Q-in-Q | наличие, описание функции |  | -Selective Q-in-Q |
|  |  |  | -объединение каналов с использованием LACP | наличие, описание функции |  | -объединение каналов с использованием LACP |
|  |  |  | -создание групп LAG | наличие, описание функции |  | -создание групп LAG |
|  |  |  | -поддержка Auto Voice VLAN | наличие, описание функции |  | -поддержка Auto Voice VLAN |
|  |  |  | -IGMP Proxy | наличие, описание функции |  | -IGMP Proxy |
|  |  |  | -поддержка Ethernet OAM | наличие, описание функции |  | -поддержка Ethernet OAM |
|  |  |  | -поддержка ULDP (протокол обнаружения однонаправленных связей) | наличие, описание функции |  | -поддержка ULDP (протокол обнаружения однонаправленных связей) |
|  |  |  | -поддержка Ethernet CFM | наличие, описание функции |  | -поддержка Ethernet CFM |
|  |  |  | -поддержка ERPS G.8032v2 | наличие, описание функции |  | -поддержка ERPS G.8032v2 |
|  |  |  | Поддержка функций L3: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций L3: |
|  |  |  | - Количество IP-интерфейсов: 512 | наличие, описание функции |  | - Количество IP-интерфейсов: 512 |
|  |  |  | - До 12 К записей маршрутизации устройств с | наличие, описание функции |  | - 12 К записей маршрутизации устройств с |
|  |  |  | использованием протоколов IPv4/v6 | наличие, описание функции |  | использованием протоколов IPv4/v6 |
|  |  |  | - До 12K для маршрутов IPv4 | наличие, описание функции |  | - 12K для маршрутов IPv4 |
|  |  |  | - До 3K для маршрутов IPv6 | наличие, описание функции |  | - 3K для маршрутов IPv6 |
|  |  |  | -клиенты BootP и DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) | наличие, описание функции |  | -клиенты BootP и DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) |
|  |  |  | -статические IP-маршруты | наличие, описание функции |  | -статические IP-маршруты |
|  |  |  | -динамическая маршрутизация RIP v.2 | наличие, описание функции |  | -динамическая маршрутизация RIP v.2 |
|  |  |  | -поддержка ARP (Address Resolution Protocol), ARP Proxy | наличие, описание функции |  | -поддержка ARP (Address Resolution Protocol), ARP Proxy |
|  |  |  | -динамическая маршрутизация OSPF v.2 | наличие, описание функции |  | -динамическая маршрутизация OSPF v.2 |
|  |  |  | Поддержка функций обеспечения безопасности: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций обеспечения безопасности: |
|  |  |  | -DHCP snooping | наличие, описание функции |  | -DHCP snooping |
|  |  |  | -опция 82 протокола DHCP | наличие, описание функции |  | -опция 82 протокола DHCP |
|  |  |  | -UDP Relay, DHCP Relay | наличие, описание функции |  | -UDP Relay, DHCP Relay |
|  |  |  | -IP Source address guard | наличие, описание функции |  | -IP Source address guard |
|  |  |  | -Dynamic ARP Inspection (Protection) | наличие, описание функции |  | -Dynamic ARP Inspection (Protection) |
|  |  |  | -проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение | наличие, описание функции |  | -проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение |
|  |  |  | количества MAC-адресов, статические MAC-адреса | наличие, описание функции |  | количества MAC-адресов, статические MAC-адреса |
|  |  |  | -проверка подлинности по портам на основе 802.1x | наличие, описание функции |  | -проверка подлинности по портам на основе 802.1x |
|  |  |  | - SSL v1/v2/v3 | наличие, описание функции |  | - SSL v1/v2/v3 |
|  |  |  | - Защита от атак BPDU | наличие, описание функции |  | - Защита от атак BPDU |
|  |  |  | - PPPoE Intermediate agent | наличие, описание функции |  | - PPPoE Intermediate agent |
|  |  |  | Поддержка функционала широковещательной рассылки: | наличие, описание функции |  | Поддержка функционала широковещательной рассылки: |
|  |  |  | - до 1K широковещательных групп | наличие, описание функции |  | - 1K широковещательных групп |
|  |  |  | Поддержка механизмов AAA: | наличие, описание функции |  | Поддержка механизмов AAA: |
|  |  |  | - Управление доступом на основе Web (WAC) | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе Web (WAC) |
|  |  |  | - Управление доступом на основе порта | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе порта |
|  |  |  | - Управление доступом на основе хоста | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе хоста |
|  |  |  | - Динамическое назначение VLAN | наличие, описание функции |  | - Динамическое назначение VLAN |
|  |  |  | - Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) |
|  |  |  | - Управление доступом на основе порта | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе порта |
|  |  |  | - Управление доступом на основе хоста | наличие, описание функции |  | - Управление доступом на основе хоста |
|  |  |  | - Динамическое назначение VLAN | наличие, описание функции |  | - Динамическое назначение VLAN |
|  |  |  | - Guest VLAN | наличие, описание функции |  | - Guest VLAN |
|  |  |  | Поддержка функции ACL: | наличие, описание функции |  | Поддержка функции ACL: |
|  |  |  | - до 1024 правил | наличие, описание функции |  | - 1024 правила |
|  |  |  | -L2-L3-L4 ACL (Access Control List) | наличие, описание функции |  | -L2-L3-L4 ACL (Access Control List) |
|  |  |  | -Time-Based ACL | наличие, описание функции |  | -Time-Based ACL |
|  |  |  | - ACL на основе | наличие, описание функции |  | - ACL на основе |
|  |  |  | - Очередей приоритетов 802.1p | наличие, описание функции |  | - Очередей приоритетов 802.1p |
|  |  |  | - VLAN ID | наличие, описание функции |  | - VLAN ID |
|  |  |  | - MAC-адресов | наличие, описание функции |  | - MAC-адресов |
|  |  |  | - Типа кадра | наличие, описание функции |  | - Типа кадра |
|  |  |  | - IPv4/v6-адрес | наличие, описание функции |  | - IPv4/v6-адрес |
|  |  |  | - DSCP | наличие, описание функции |  | - DSCP |
|  |  |  | - Типа протокола | наличие, описание функции |  | - Типа протокола |
|  |  |  | - Номера порта TCP/UDP | наличие, описание функции |  | - Номера порта TCP/UDP |
|  |  |  | - Класса трафикаIPv6 | наличие, описание функции |  | - Класса трафикаIPv6 |
|  |  |  | - Метки потока IPv6 | наличие, описание функции |  | - Метки потока IPv6 |
|  |  |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем | наличие, описание функции |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем |
|  |  |  | - Статистика ACL | наличие, описание функции |  | - Статистика ACL |
|  |  |  | Поддержка функций качества обслуживания (QoS): | наличие, описание функции |  | Поддержка функций качества обслуживания (QoS): |
|  |  |  | -поддержка до 8 приоритетных очередей | наличие, описание функции |  | -поддержка до 8 приоритетных очередей |
|  |  |  | -поддержка класса обслуживания 802.1p(CoS) | наличие, описание функции |  | -поддержка класса обслуживания 802.1p(CoS) |
|  |  |  | -поддержка приоритетов на основе DSCP | наличие, описание функции |  | -поддержка приоритетов на основе DSCP |
|  |  |  | - 802.1p Class of Service | наличие, описание функции |  | - 802.1p Class of Service |
|  |  |  | - Обработка очередей | наличие, описание функции |  | - Обработка очередей |
|  |  |  | - Режим Strict | наличие, описание функции |  | - Режим Strict |
|  |  |  | - Режим Weighted Round Robin (WRR) | наличие, описание функции |  | - Режим Weighted Round Robin (WRR) |
|  |  |  | - Режим Strict +WRR | наличие, описание функции |  | - Режим Strict +WRR |
|  |  |  | - CoS на основе | наличие, описание функции |  | - CoS на основе |
|  |  |  | - Порта коммутатора | наличие, описание функции |  | - Порта коммутатора |
|  |  |  | - VLAN ID | наличие, описание функции |  | - VLAN ID |
|  |  |  | - MAC-адрес | наличие, описание функции |  | - MAC-адрес |
|  |  |  | - IPv4/v6-адреса | наличие, описание функции |  | - IPv4/v6-адреса |
|  |  |  | - Типа протокола | наличие, описание функции |  | - Типа протокола |
|  |  |  | - Класса трафика IPv6 | наличие, описание функции |  | - Класса трафика IPv6 |
|  |  |  | - Метки потока IPv6 | наличие, описание функции |  | - Метки потока IPv6 |
|  |  |  | - Номера порта TCP/UDP | наличие, описание функции |  | - Номера порта TCP/UDP |
|  |  |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем | наличие, описание функции |  | - Содержимого пакетов, определяемых пользователем |
|  |  |  | - Поддержка следующих действий для потоков | наличие, описание функции |  | - Поддержка следующих действий для потоков |
|  |  |  | - Метка приоритета 802.1p | наличие, описание функции |  | - Метка приоритета 802.1p |
|  |  |  | - Метка TOS/DSCP | наличие, описание функции |  | - Метка TOS/DSCP |
|  |  |  | - Управление полосой пропускания | наличие, описание функции |  | - Управление полосой пропускания |
|  |  |  | - Статистика потока | наличие, описание функции |  | - Статистика потока |
|  |  |  | - Управление полосой пропускания | наличие, описание функции |  | - Управление полосой пропускания |
|  |  |  | - На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64Кбит/с) | наличие, описание функции |  | - На основе портов (Ingress/Egress, 64Кбит/с) |
|  |  |  | - На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с) | наличие, описание функции |  | - На основе потока (Ingress, 64 Кбит/с) |
|  |  |  | - Time-based QoS | наличие, описание функции |  | - Time-based QoS |
|  |  |  | Поддержка OAM: | наличие, описание функции |  | Поддержка OAM: |
|  |  |  | - 802.3ah Ethernet Link OAM | наличие, описание функции |  | - 802.3ah Ethernet Link OAM |
|  |  |  | - Dying Gasp | наличие, описание функции |  | - Dying Gasp |
|  |  |  | - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) | наличие, описание функции |  | - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) |
|  |  |  | - 802.3ah Unidirectional LinkDetection (DULD) | наличие, описание функции |  | - 802.3ah Unidirectional Link Detection (DULD) |
|  |  |  | Поддержка функций управления: | наличие, описание функции |  | Поддержка функций управления: |
|  |  |  | - Web-интерфейс | наличие, описание функции |  | - Web-интерфейс |
|  |  |  | - загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP | наличие, описание функции |  | - загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP |
|  |  |  | - удаленный мониторинг (RMON) | наличие, описание функции |  | - удаленный мониторинг (RMON) |
|  |  |  | - протокол SNMP | наличие, описание функции |  | - протокол SNMP |
|  |  |  | - интерфейс командной строки(CLI) | наличие, описание функции |  | - интерфейс командной строки(CLI) |
|  |  |  | - Syslog | наличие, описание функции |  | - Syslog |
|  |  |  | - SNTP (Simple Network Time Protocol) | наличие, описание функции |  | - SNTP (Simple Network Time Protocol) |
|  |  |  | - Traceroute | наличие, описание функции |  | - Traceroute |
|  |  |  | - управление контролируемым доступом – уровни привелегий | наличие, описание функции |  | - управление контролируемым доступом – уровни привелегий |
|  |  |  | - блокировка интерфейса управления | наличие, описание функции |  | - блокировка интерфейса управления |
|  |  |  | - локальная аутентификация | наличие, описание функции |  | - локальная аутентификация |
|  |  |  | - фильтрация IP-адресов для SNMP | наличие, описание функции |  | - фильтрация IP-адресов для SNMP |
|  |  |  | - клиент RADIUS TACACS+ | наличие, описание функции |  | - клиент RADIUS TACACS+ |
|  |  |  | - сервер SSH | наличие, описание функции |  | - сервер SSH |
|  |  |  | - поддержка макро-команд | наличие, описание функции |  | - поддержка макро-команд |
|  |  |  | - СерверTelnet | наличие, описание функции |  | - Сервер Telnet |
|  |  |  | - Клиент Telnet | наличие, описание функции |  | - Клиент Telnet |
|  |  |  | - ZModem | наличие, описание функции |  | - ZModem |
|  |  |  | - System Log | наличие, описание функции |  | - System Log |
|  |  |  | - sFlow | наличие, описание функции |  | - sFlow |
|  |  |  | - LLDP | наличие, описание функции |  | - LLDP |
|  |  |  | - BootP/DHCP-клиент | наличие, описание функции |  | - BootP/DHCP-клиент |
|  |  |  | - Автонастройка DHCP | наличие, описание функции |  | - Автонастройка DHCP |
|  |  |  | - DHCP Relay | наличие, описание функции |  | - DHCP Relay |
|  |  |  | - DHCP Relay Option 60; 61 | наличие, описание функции |  | - DHCP Relay Option 60; 61 |
|  |  |  | - DHCP Relay Option 82 | наличие, описание функции |  | - DHCP Relay Option 82 |
|  |  |  | - DHCP-сервер | наличие, описание функции |  | - DHCP-сервер |
|  |  |  | - Команда отладки | наличие, описание функции |  | - Команда отладки |
|  |  |  | - сервер FTP | наличие, описание функции |  | - сервер FTP |
|  |  |  | Поддержка сервисных функций: | наличие, описание функции |  | Поддержка сервисных функций: |
|  |  |  | - виртуальное тестирование кабеля (VCT) | наличие, описание функции |  | - виртуальное тестирование кабеля (VCT) |
|  |  |  | Основной и резервный блок питания от сети переменного тока 220В | наличие, описание функции |  | Основной и резервный блок питания от сети переменного тока 220В |
|  |  |  | Резервный блок питания должен работать в режиме горячего резервирования | наличие, описание функции |  | Резервный блок питания работает в режиме горячего резервирования |
|  |  |  | Габаритные размеры не более 430x44x265мм | наличие, описание функции |  | Габаритные размеры 430x44x265мм |
|  |  |  | Производительность не менее 128 Гбит/с | наличие, описание функции |  | Производительность 128 Гбит/с |
|  |  |  | Таблица MAC-адресов размером не менее 16К | наличие, описание функции |  | Таблица MAC-адресов размером 16К |
|  |  |  | Таблица VLAN размером не менее 4К | наличие, описание функции |  | Таблица VLAN размером 4К |
|  |  |  | Таблица ACL размером не менее 1К | наличие, описание функции |  | Таблица ACL размером 1К |
|  |  |  | Размер Jumbo-фреима не менее 10К | наличие, описание функции |  | Размер Jumbo-фреима 10К |
|  |  |  | 48 x 10G Base-X (SFP+),48 x 1000Base-X (SFP) | наличие, описание функции |  | 48 x 10G Base-X (SFP+),48 x 1000Base-X (SFP) |
|  |  |  | Работа с модулями SFP+, SFP, SFP+ Copper Direct Attach | наличие, описание функции |  | Работа с модулями SFP+, SFP, SFP+ Copper Direct Attach |
|  |  |  | Потребляемая мощность не более 50 Вт | наличие, описание функции |  | Потребляемая мощность 50 Вт |
|  |  |  | количество маршрутов L2 - 32K поддержка протокола 802.1w Rapid Spanning Tree поддержка протокола 802.1s MultipleSpanningTree поддержка протокола 802.3ad LinkAggregation/LACP (до 8 портов на группу, до 128 групп) поддержка протокола 802.1AB Link Layer Discovery Protocol защита от широковещательного «шторма» зеркалирование портов (Port Mirroring) изоляция портов (Protected ports) Private VLAN Edge поддержка GVRP (GARP VLAN) поддержка 802.1Q управление потоком (IEEE 802.3x) статические MAC-адреса поддержка IGMPv2,3/MLDv1,2 Snooping поддержка двойного тегирования (Q-in-Q) | наличие, описание функции |  | количество маршрутов L2 - 32K поддержка протокола 802.1w Rapid Spanning Tree поддержка протокола 802.1s MultipleSpanningTree поддержка протокола 802.3ad LinkAggregation/LACP (максимально: 8 портов на группу, 128 групп) поддержка протокола 802.1AB Link Layer Discovery Protocol защита от широковещательного «шторма» зеркалирование портов (Port Mirroring) изоляция портов (Protected ports) Private VLAN Edge поддержка GVRP (GARP VLAN) поддержка 802.1Q управление потоком (IEEE 802.3x) статические MAC-адреса поддержка IGMPv2,3/MLDv1,2 Snooping поддержка двойного тегирования (Q-in-Q) |
| 24 | Ethernet-коммутатор на 8 портов 10G BASE-R | 2 | 16K маршрутов IPv4 4K маршрутов IPv6 статические IP-маршруты поддежка протокола OSPF поддержка протокола VRRP списки доступа L2/3/4 ACL– до 12K поддержка протокола Equal Cost Multipath Routing (ECMP) – до 64 маршрутов* | наличие, описание функции | Eltex MES5248 | 16K маршрутов IPv4 4K маршрутов IPv6 статические IP-маршруты поддержка протокола OSPF поддержка протокола VRRP списки доступа L2/3/4 ACL– 12K поддержка протокола Equal Cost Multipath Routing (ECMP) – 64 маршрута |
|  |  |  | 802.1Qau Congestion Notification 802.1Qaz EnhancedTransmissionSelection 802.1Qbb Priority Based Flow Control ускоренная маршрутизация cut-through forwarding | наличие, описание функции |  | 802.1Qau Congestion Notification 802.1Qaz EnhancedTransmissionSelection 802.1Qbb Priority Based Flow Control ускоренная маршрутизация cut-through forwarding |
|  |  |  | консоль RS232 загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP удаленный мониторинг (RMON) протокол SNMP v2, v3 интерфейс командной строки(CLI) Syslog SNTP (Simple Network Time Protocol) управление контролируемым доступом – уровни привилегий локальная аутентификация клиент RADIUS/TACACS+ сервер SSH v2 cервер Telnet cервер HTTP | наличие, описание функции |  | консоль RS232 загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP удаленный мониторинг (RMON) протокол SNMP v2, v3 интерфейс командной строки(CLI) Syslog SNTP (Simple Network Time Protocol) управление контролируемым доступом – уровни привилегий локальная аутентификация клиент RADIUS/TACACS+ сервер SSH v2 cервер Telnet cервер HTTP |
|  |  |  | Пропускная способность 80 Gbps | наличие, описание функции |  | Пропускная способность 80 Gbps |
|  |  |  | 4,000,000 IPv4 prefixes in the RIB 1,000,000 IPv4 prefixes in the FIB. Поддержка протоколов третьего уровня: BGP, IS-IS, OSPF, MPLS-TE, l2/l3 vpn, VPLS, Multicast VPN, RSVP/LDP Поддержка механизмов коммутации пакетов на втором уровне: dot1q vlan switching, QnQ tunneling, и.т.д. Inline jflow (при наличии лицензии) Subscriber Management ( BRAS функционал, при наличии лицензии) Поддержка механизов QoS/H-QoS, bandwith policing/shaping | наличие, описание функции |  | 4,000,000 IPv4 prefixes in the RIB 1,000,000 IPv4 prefixes in the FIB. Поддержка протоколов третьего уровня: BGP, IS-IS, OSPF, MPLS-TE, l2/l3 vpn, VPLS, Multicast VPN, RSVP/LDP Поддержка механизмов коммутации пакетов на втором уровне: dot1q vlan switching, QnQ tunneling, и.т.д. Inline jflow (при наличии лицензии) Subscriber Management ( BRAS функционал, при наличии лицензии) Поддержка механизов QoS/H-QoS, bandwith policing/shaping |
|  |  |  | Идентификация и аутентификация пользователя совместно с ОС Windows с помощью программно-аппаратных средств. Должны поддерживаться следующие устройства: iButton, eToken Pro, eToken PRO Java (USB, смарт-карты), Rutoken. | наличие, описание функции |  | Идентификация и аутентификация пользователя совместно с ОС Windows с помощью программно-аппаратных средств. Поддерживаются следующие устройства: iButton, eToken Pro, eToken PRO Java (USB, смарт-карты), Rutoken. |
| 25 | Пограничный маршрутизатор | 1 | Встроенный программный механизм защиты информации на локальных дисках компьютера, который обеспечивает блокирование доступа к жестким дискам при несанкционированной загрузке компьютера (например, загрузка с внешнего носителя или загрузка другой ОС, установленной на компьютере). | наличие, описание функции | Juniper MX80 | Встроенный программный механизм защиты информации на локальных дисках компьютера, который обеспечивает блокирование доступа к жестким дискам при несанкционированной загрузке компьютера (например, загрузка с внешнего носителя или загрузка другой ОС, установленной на компьютере). |
|  |  |  | Управление доступом пользователей к конфиденциальной информации путем назначения уровня конфиденциальности каждому информационному ресурсу и уровня доступа каждому пользователю. | наличие, описание функции |  | Управление доступом пользователей к конфиденциальной информации путем назначения уровня конфиденциальности каждому информационному ресурсу и уровня доступа каждому пользователю. |
| 26 | Средство защиты от несанкционированного доступа | 40 | Разграничение доступа к устройствам с целью предотвращения несанкционированного копирования информации с защищаемого компьютера путем запрета или разрешения пользователям работы с любыми портами/устройствами. | наличие, описание функции | Secret Net 7. Клиент (сетевой режим работы). | Разграничение доступа к устройствам с целью предотвращения несанкционированного копирования информации с защищаемого компьютера путем запрета или разрешения пользователям работы с любыми портами/устройствами. |
|  |  |  | Должно обеспечиваться разграничение доступа к следующим портам/устройствам: | наличие, описание функции |  | Обеспечиваться разграничение доступа к следующим портам/устройствам: |
|  |  |  | последовательные и параллельные порты; | наличие, описание функции |  | последовательные и параллельные порты; |
|  |  |  | сменные, логические и оптические диски; | наличие, описание функции |  | сменные, логические и оптические диски; |
|  |  |  | USB-порты. | наличие, описание функции |  | USB-порты. контроль подключения устройств на шинах USB, PCMCIA, IEEE1394 по типу и серийному номеру, с возможностью задания права доступа на эти устройства для отдельных пользователей и для групп пользователей. возможность запрета на использование сетевых интерфейсов — Ethernet, 1394 FireWire, Bluetooth, IrDA, Wi-Fi. Контроль печати с возможностью теневого копирования, универсальной настраиваемой маркировки документов и назначения прав доступа и параметров принтеров. |
|  |  |  | контроль подключения устройств на шинах USB, PCMCIA, IEEE1394 по типу и серийному номеру, с возможностью задания права доступа на эти устройства для отдельных пользователей и для групп пользователей. |  |  |  |
|  |  |  | возможность запрета на использование сетевых интерфейсов — Ethernet, 1394 FireWire, Bluetooth, IrDA, Wi-Fi. |  |  |  |
|  |  |  | Контроль печати с возможностью теневого копирования, универсальной настраиваемой маркировки документов и назначения прав доступа и параметров принтеров. |  |  |  |
|  |  |  | формирование определенного перечня программ, разрешенных для запуска для каждого пользователя и для групп пользователей. | наличие, описание функции |  | формирование определенного перечня программ, разрешенных для запуска для каждого пользователя и для групп пользователей. |
|  |  |  | Гарантированное затирание данных посредством многократной записи случайной информации на место удаляемого файла. | наличие, описание функции |  | Гарантированное затирание данных посредством многократной записи случайной информации на место удаляемого файла. |
|  |  |  | Автоматическая маркировка документов при разрешенном выводе конфиденциальной информации на печать. | наличие, описание функции |  | Автоматическая маркировка документов при разрешенном выводе конфиденциальной информации на печать. |
|  |  |  | Регистрация событий вывода документов на печать в журнале. | наличие, описание функции |  | Регистрация событий вывода документов на печать в журнале. |
|  |  |  | Механизм теневого копирования ( создание в системе дубликатов данных, выводимых на отчуждаемые носители информации) для следующих устройств: подключаемые сменные диски; дисководы гибких дисков; дисководы оптических дисков с функцией записи; принтеры. | наличие, описание функции |  | Механизм теневого копирования (создание в системе дубликатов данных, выводимых на отчуждаемые носители информации) для следующих устройств: подключаемые сменные диски; дисководы гибких дисков; дисководы оптических дисков с функцией записи; принтеры. |
|  |  |  | Регистрация всех событий, происходящих на компьютере: включение/выключение компьютера, вход/выход пользователей, события НСД, запуск приложений, обращения к конфиденциальной информации, контроль вывода конфиденциальной информации на печать и отчуждаемые носители и т.п. | наличие, описание функции |  | Регистрация всех событий, происходящих на компьютере: включение/выключение компьютера, вход/выход пользователей, события НСД, запуск приложений, обращения к конфиденциальной информации, контроль вывода конфиденциальной информации на печать и отчуждаемые носители и т.п. |
|  |  |  | Возможность экспорта и импорта различных параметров системы. | наличие, описание функции |  | Возможность экспорта и импорта различных параметров системы. |
|  |  |  | Формирование отчетов содержащих сведения: об установленном на компьютерах программном обеспечении; настройках защитных механизмов и перечне защищаемых ресурсов; пользователях системы и настройках их параметров; идентификаторах пользователей и режимах их использования; событиях, зафиксированных в журналах. | наличие, описание функции |  | Формирование отчетов содержащих сведения: об установленном на компьютерах программном обеспечении; настройках защитных механизмов и перечне защищаемых ресурсов; пользователях системы и настройках их параметров; идентификаторах пользователей и режимах их использования; событиях, зафиксированных в журналах. |
|  |  |  | Соответствует руководящим документам по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ и 3-му классу защищенности по СВТ. Может использоваться в автоматизированных системах до класса 1Б включительно и в ИСПДн до 1 класса включительно. | наличие, описание функции |  | Соответствует руководящим документам по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ и 3-му классу защищенности по СВТ. Может использоваться в автоматизированных системах до класса 1Б включительно и в ИСПДн до 1 класса включительно. |
|  |  |  | совместимость с доменной архитектурой; | наличие, описание функции |  | совместимость с доменной архитектурой; |
|  |  |  | централизованный сбор журналов с возможностью оперативного просмотра; | наличие, описание функции |  | централизованный сбор журналов с возможностью оперативного просмотра; |
|  |  |  | централизованное хранение и архивирование собранных в системе журналов; | наличие, описание функции |  | централизованное хранение и архивирование собранных в системе журналов; |
| 27 | Средство централизованного управления средством защиты от несанкционированного доступа | 1 | выдача оперативных команд управления — выключение, перезагрузка, блокировка компьютеров, запуск процесса применения групповых политик, утверждение изменений аппаратной конфигурации компьютеров. | наличие, описание функции | Secret Net 7. Сервер безопасности класса C | выдача оперативных команд управления — выключение, перезагрузка, блокировка компьютеров, запуск процесса применения групповых политик, утверждение изменений аппаратной конфигурации компьютеров. |
|  |  |  | возможность управления до 50 защищаемых АРМ и серверов | наличие, описание функции |  | возможность управления 50 защищаемых АРМ и серверов |
|  |  |  | Контроль входа пользователей в систему, как по логину/паролю, так и с использованием аппаратных средств усиленной аутентификации | наличие, описание функции |  | Контроль входа пользователей в систему, как по логину/паролю, так и с использованием аппаратных средств усиленной аутентификации |
|  |  |  | Разграничение доступа пользователей к защищаемым ресурсам (файлам, каталогам) компьютера | наличие, описание функции |  | Разграничение доступа пользователей к защищаемым ресурсам (файлам, каталогам) компьютера |
|  |  |  | Разграничение доступа пользователей к шинам USB, SATA, IEEE 1394 и подключаемым к ним устройствам | наличие, описание функции |  | Разграничение доступа пользователей к шинам USB, SATA, IEEE 1394 и подключаемым к ним устройствам |
| 28 | Средство защиты от несанкционированного доступа для платформ Linux | 6 | Уничтожение (затирание) содержимого конфиденциальных файлов при их удалении пользователем. | наличие, описание функции | Secret Net LSP | Уничтожение (затирание) содержимого конфиденциальных файлов при их удалении пользователем. |
|  |  |  | Очистка освобождаемых областей оперативной памяти компьютера и запоминающих устройств (жестких дисков, внешних запоминающих устройств). | наличие, описание функции |  | Очистка освобождаемых областей оперативной памяти компьютера и запоминающих устройств (жестких дисков, внешних запоминающих устройств). |
|  |  |  | Регистрация событий безопасности в журнале безопасности. Фильтрация событий безопасности, контекстный поиск в журнале безопасности. | наличие, описание функции |  | Регистрация событий безопасности в журнале безопасности. Фильтрация событий безопасности, контекстный поиск в журнале безопасности. |
|  |  |  | Контроль действий пользователей: доступ к защищаемым файлам, устройствам и узлам вычислительной сети. | наличие, описание функции |  | Контроль действий пользователей: доступ к защищаемым файлам, устройствам и узлам вычислительной сети. |
|  |  |  | Аудит действий субъектов с объектами файловой системы и сетевых соединений, аудит отчуждения информации. | наличие, описание функции |  | Аудит действий субъектов с объектами файловой системы и сетевых соединений, аудит отчуждения информации. |
|  |  |  | Управление СЗИ: с помощью графического интерфейса и командной строки. | наличие, описание функции |  | Управление СЗИ: с помощью графического интерфейса и командной строки. |
|  |  |  | Возможность использования СЗИ от НСД (подтверждение сертификатом) для защиты: | наличие, описание функции |  | Возможность использования СЗИ от НСД (подтверждение сертификатом) для защиты: |
|  |  |  | • конфиденциальной информации в автоматизированных системах до класса 1Г включительно; | наличие, описание функции |  | • конфиденциальной информации в автоматизированных системах до класса 1Г включительно; |
|  |  |  | • информационных систем обработки персональных данных до класса К1 включительно. | наличие, описание функции |  | • информационных систем обработки персональных данных до класса К1 включительно. |
|  |  |  | обеспечение строгой двухфакторной аутентификации пользователей | наличие, описание функции |  | обеспечение строгой двухфакторной аутентификации пользователей |
|  |  |  | объем защищенной памяти 72 Кб |  |  | объем защищенной памяти 72 Кб |
|  |  |  | наличие сертификата, удостоверяющего возможность использования при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и ИСПДн до 1 класса включительно; |  |  | наличие сертификата, удостоверяющего возможность использования при создании автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и ИСПДн до 1 класса включительно; |
| 29 | Персональные средства аутентификации | 160 | возможность защищенного хранения ключевой информации. | наличие, описание функции | USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ, сертификат ФСТЭК | возможность защищенного хранения ключевой информации. |
|  |  |  | Поэкземплярный учёт и регистрация всех аппаратных и программных средств аутентификации и хранения ключевой информации, используемых сотрудниками. | наличие, описание функции |  | Поэкземплярный учёт и регистрация всех аппаратных и программных средств аутентификации и хранения ключевой информации, используемых сотрудниками. |
|  |  |  | Ускорение ввода в эксплуатацию электронных ключей и смарт-карт, автоматизация процессов выдачи eToken сотруднику, персонализация eToken, запись ключевой информации и аутентификационных данных в память eToken. | наличие, описание функции |  | Ускорение ввода в эксплуатацию электронных ключей и смарт-карт, автоматизация процессов выдачи eToken сотруднику, персонализация eToken, запись ключевой информации и аутентификационных данных в память eToken. |
|  |  |  | Управление жизненным циклом средств аутентификации и хранения ключевой информации: обновление аутентификационных данных и ключевой информации, предоставление/отзыв прав доступа к приложениям при изменении служебных обязанностей/увольнении сотрудника, замена устройства при его утере/повреждении, вывод устройства из эксплуатации. | наличие, описание функции |  | Управление жизненным циклом средств аутентификации и хранения ключевой информации: обновление аутентификационных данных и ключевой информации, предоставление/отзыв прав доступа к приложениям при изменении служебных обязанностей/увольнении сотрудника, замена устройства при его утере/повреждении, вывод устройства из эксплуатации. |
| 30 | Средство централизованного управления персональными средствами аутентификации | 150 | Аудит использования сотрудником выданного ему средства аутентификации и хранения ключевой информации (фиксируются все факты использования устройства сотрудником на компьютере предприятия, изменения хранящихся в памяти устройства данных). | наличие, описание функции | SafeNet Authentication Manager. Сертифицированная ФСТЭК версия | Аудит использования сотрудником выданного ему средства аутентификации и хранения ключевой информации (фиксируются все факты использования устройства сотрудником на компьютере предприятия, изменения хранящихся в памяти устройства данных). |
|  |  |  | Подготовка отчётов для руководителей служб ИТ и ИБ об использовании сотрудниками средств аутентификации и хранения ключевой информации (на основе данных аудита средствами встроенного генератора отчётов, также имеется возможность экспорта данных во внешние средства построения отчётов). | наличие, описание функции |  | Подготовка отчётов для руководителей служб ИТ и ИБ об использовании сотрудниками средств аутентификации и хранения ключевой информации (на основе данных аудита средствами встроенного генератора отчётов, также имеется возможность экспорта данных во внешние средства построения отчётов). |
|  |  |  | Техническая поддержка и сопровождение пользователей средств аутентификации через Web-сайт технической поддержки: переустановка забытого пользователем пароля, синхронизация генератора одноразовых паролей, обработка типовых ситуаций "пользователь забыл eToken", "пользователь потерял eToken", "пользователь повредил/сломал eToken". | наличие, описание функции |  | Техническая поддержка и сопровождение пользователей средств аутентификации через Web-сайт технической поддержки: переустановка забытого пользователем пароля, синхронизация генератора одноразовых паролей, обработка типовых ситуаций "пользователь забыл eToken", "пользователь потерял eToken", "пользователь повредил/сломал eToken". |
|  |  |  | Обеспечение выполнения требований российского законодательства в области защиты персональных данных и конфиденциальной информации и может использоваться в ИСПДн до1 класса включительно и для создания автоматизированных информационных систем до класса защищённости 1Г. | наличие, описание функции |  | Обеспечение выполнения требований российского законодательства в области защиты персональных данных и конфиденциальной информации и может использоваться в ИСПДн до 1 класса включительно и для создания автоматизированных информационных систем до класса защищённости 1Г. |
|  |  |  | На рабочие станции администраторов в кол-ве 2-х штук должны быть установлен клиент аутентификации. | наличие, описание функции |  | На рабочие станции администраторов в кол-ве 2-х штук будет установлен клиент аутентификации. |
|  |  |  | полная идентификация сервисов на случайных портах; | наличие, описание функции |  | полная идентификация сервисов на случайных портах; |
|  |  |  | проверка на уязвимость серверов со сложной нестандартной конфигурацией; | наличие, описание функции |  | проверка на уязвимость серверов со сложной нестандартной конфигурацией; |
|  |  |  | эвристический метод определения типов и имен серверов (HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, SSH); | наличие, описание функции |  | эвристический метод определения типов и имен серверов (HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, SSH); |
| 31 | Средство анализа защищенности | 1 | определение настоящего имени сервера и корректной работы; | наличие, описание функции | XSpider 7.8, лицензия на 128 хостов | определение настоящего имени сервера и корректной работы; |
|  |  |  | обработка RPC-сервисов (Windows и *nix) с их полной идентификацией; | наличие, описание функции |  | обработка RPC-сервисов (Windows и *nix) с их полной идентификацией; |
|  |  |  | определение RPC-сервисов и поиск уязвимостей в них, а также определение детальной конфигурации компьютера в целом; | наличие, описание функции |  | определение RPC-сервисов и поиск уязвимостей в них, а также определение детальной конфигурации компьютера в целом; |
|  |  |  | проверка стойкости парольной защиты; | наличие, описание функции |  | проверка стойкости парольной защиты; |
|  |  |  | подбор паролей в сервисах, требующих аутентификации, для выявления нестойких паролей/не соответствующих разработанным политикам; | наличие, описание функции |  | подбор паролей в сервисах, требующих аутентификации, для выявления нестойких паролей/не соответствующих разработанным политикам; |
|  |  |  | глубокий анализ контента WEB-сайтов; | наличие, описание функции |  | глубокий анализ контента WEB-сайтов; |
|  |  |  | анализ скриптов HTTP-серверов и поиск в них следующих уязвимостей: SQL инъекций, инъекций кода, запуска произвольных программ, получения файлов, межсайтовый скриптинг (XSS), HTTP Response Splitting; | наличие, описание функции |  | анализ скриптов HTTP-серверов и поиск в них следующих уязвимостей: SQL инъекций, инъекций кода, запуска произвольных программ, получения файлов, межсайтовый скриптинг (XSS), HTTP Response Splitting; |
|  |  |  | анализатор структуры HTTP-серверов; | наличие, описание функции |  | анализатор структуры HTTP-серверов; |
|  |  |  | поиск и анализ директорий доступных для просмотра и записи; | наличие, описание функции |  | поиск и анализ директорий доступных для просмотра и записи; |
|  |  |  | проведение проверок на нестандартные DoS-атаки; | наличие, описание функции |  | проведение проверок на нестандартные DoS-атаки; |
|  |  |  | осуществление проверок «на отказ в обслуживании»; | наличие, описание функции |  | осуществление проверок «на отказ в обслуживании»; |
|  |  |  | механизмы, уменьшающие вероятность ложных срабатываний при осуществлении сканирования; | наличие, описание функции |  | механизмы, уменьшающие вероятность ложных срабатываний при осуществлении сканирования; |
|  |  |  | использование методов, уменьшающих вероятность ошибочного определения уязвимостей; | наличие, описание функции |  | использование методов, уменьшающих вероятность ошибочного определения уязвимостей; |
|  |  |  | количество проверяемых хостов не менее 128; | наличие, описание функции |  | количество проверяемых хостов - 128; |
|  |  |  | возможность выявления уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации программных средств серверов; | наличие, описание функции |  | возможность выявления уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации программных средств серверов; |
|  |  |  | соответствие требованиям ФСТЭК не ниже 4 уровня контроля отсутствия недекларированных возможностей. | наличие, описание функции |  | соответствие требованиям ФСТЭК 4 уровня контроля отсутствия недекларированных возможностей. |
|  |  |  | блокирование пакетов данных, нарушающих заданную политику безопасности, включая разбор и анализ протоколов, применяемых для туннелирования трафика (GRE, IPinIP); | наличие, описание функции |  | блокирование пакетов данных, нарушающих заданную политику безопасности, включая разбор и анализ протоколов, применяемых для туннелирования трафика (GRE, IPinIP); |
|  |  |  | обеспечивать возможность обнаружения работы несанкционированного ПО (spyware, программ удаленного управления, троянов и т.п.) и возможность его блокирования; | наличие, описание функции |  | обеспечивает возможность обнаружения работы несанкционированного ПО (spyware, программ удаленного управления, троянов и т.п.) и возможность его блокирования; |
|  |  |  | работа в пассивном режиме как при копировании части трафика на устройство (span, tap, IDS), так и при установке в разрыв канала связи (inline, IPS), а также возможность комбинировать режимы работы в рамках одного исполнительного устройства; | наличие, описание функции |  | работа в пассивном режиме как при копировании части трафика на устройство (span, tap, IDS), так и при установке в разрыв канала связи (inline, IPS), а также возможность комбинировать режимы работы в рамках одного исполнительного устройства; |
| 32 | Средство обнаружений вторжений | 1 | анализ информации в заданных VLAN при инспекции трафика на транковых портах – например, возможность выделения из набора данных только тех VLAN, которые должны подвергаться анализу, или наоборот, активацию инспекции для всего транка, без учета номеров VLAN. Также должна быть возможность анализа «прямого» и «возвратного» трафика одной и той же сессии, передаваемой в рамках транка по двум разным VLAN, одним устройством; | наличие, описание функции | StoneGate IPS 1205 | анализ информации в заданных VLAN при инспекции трафика на транковых портах – например, возможность выделения из набора данных только тех VLAN, которые подвергаются анализу, или наоборот, активацию инспекции для всего транка, без учета номеров VLAN. Также есть возможность анализа «прямого» и «возвратного» трафика одной и той же сессии, передаваемой в рамках транка по двум разным VLAN, одним устройством; |
|  |  |  | возможность создания отказоустойчивой конфигурации средствами самого устройства, без привлечения сторонних устройств маршрутизации трафика, с функциями наращивания производительности под будущие задачи – clustering (не менее 3-х устройств в отказоустойчивой конфигурации); | наличие, описание функции |  | возможность создания отказоустойчивой конфигурации средствами самого устройства, без привлечения сторонних устройств маршрутизации трафика, с функциями наращивания производительности под будущие задачи – clustering (3 устройства в отказоустойчивой конфигурации); |
|  |  |  | возможность беспрепятственного прохождения трафика в случае выхода устройства из строя или сбоя питания без вмешательства администратора (hardwarebypass); | наличие, описание функции |  | возможность беспрепятственного прохождения трафика в случае выхода устройства из строя или сбоя питания без вмешательства администратора (hardwarebypass); |
|  |  |  | возможность пропуска части трафика без инспекции при перегрузке устройства в процессе инспекции трафика без вмешательства администратора (softwarebypass – функция должна быть настраиваемой, отключаемой); | наличие, описание функции |  | возможность пропуска части трафика без инспекции при перегрузке устройства в процессе инспекции трафика без вмешательства администратора (softwarebypass – функция настраиваемая, отключаемая); |
|  |  |  | устройство должно иметь возможность инспекции зашифрованного HTTP трафика (осуществлять разбор SSL); | наличие, описание функции |  | устройство имеет возможность инспекции зашифрованного HTTP трафика (осуществляет разбор SSL); |
|  |  |  | при обнаружении нарушения политики безопасности система должна иметь возможность как заблокировать соединение, так и отправить в ответ пользователю HTTP-уведомление; | наличие, описание функции |  | при обнаружении нарушения политики безопасности система имеет возможность как заблокировать соединение, так и отправить в ответ пользователю HTTP-уведомление; |
|  |  |  | выявление аномалий протоколов (включая прикладные протоколы); | наличие, описание функции |  | выявление аномалий протоколов (включая прикладные протоколы); |
|  |  |  | контроль соответствия трафика приложений стандартам RFC; | наличие, описание функции |  | контроль соответствия трафика приложений стандартам RFC; |
|  |  |  | анализ трафика должен выполняться с учётом состояния контекста соединения; | наличие, описание функции |  | анализ трафика выполняется с учётом состояния контекста соединения; |
|  |  |  | возможность детектирования по заданным сигнатурам для разных контекстов прикладных протоколов; | наличие, описание функции |  | возможность детектирования по заданным сигнатурам для разных контекстов прикладных протоколов; |
|  |  |  | оповещение администратора об обнаруженных атаках должно осуществляться как уведомлением на консоль, так и настраиваемыми сообщениями по эл.почте, уведомлениями SNMP-trap с индивидуальным конфигурированием под каждое из событий; | наличие, описание функции |  | оповещение администратора об обнаруженных атаках осуществляется как уведомлением на консоль, так и настраиваемыми сообщениями по эл.почте, уведомлениями SNMP-trap с индивидуальным конфигурированием под каждое из событий; |
|  |  |  | возможность корреляции группы или индивидуальных событий встроенными механизмами по порядку следования с целью создания сложных правил политики безопасности; | наличие, описание функции |  | возможность корреляции группы или индивидуальных событий встроенными механизмами по порядку следования с целью создания сложных правил политики безопасности; |
|  |  |  | отсутствие необходимости выполнения регламентных операций на исполнительном устройстве, используя локальный интерфейс – все операции должны выполняться централизованно, через единую графическую консоль управления и мониторинга; | наличие, описание функции |  | отсутствие необходимости выполнения регламентных операций на исполнительном устройстве, используя локальный интерфейс – все операции выполняются централизованно, через единую графическую консоль управления и мониторинга; |
|  |  |  | исполнительные устройства должны поддерживать удалённые безопасные обновления с единой консоли управления; | наличие, описание функции |  | исполнительные устройства поддерживают удалённые безопасные обновления с единой консоли управления; |
|  |  |  | наличие системы централизованного управления должна обеспечивать возможность централизованного управления политиками безопасности, а также возможность создания правил, которые осуществляют поиск конкретного контента в специализированном трафике, таком как HTTP, FTP, SNMP, SMTP и др. (включая протоколы туннелирования – GRE, IPinIP, IPv6). | наличие, описание функции |  | имеет систему централизованного управления, которая обеспечивает возможность централизованного управления политиками безопасности, а также возможность создания правил, которые осуществляют поиск конкретного контента в специализированном трафике, таком как HTTP, FTP, SNMP, SMTP и др. (включая протоколы туннелирования – GRE, IPinIP, IPv6). |
|  |  |  | интерфейсы GigEthenet не менее 6; | наличие, описание функции |  | 6 интерфейсов GigEthenet; |
|  |  |  | количество интерфейсов байпас не менее 4; | наличие, описание функции |  | 4 интерфейса байпас; |
|  |  |  | скорость инспекции трафика не менее 1 Гбит/с; | наличие, описание функции |  | скорость инспекции трафика 1 Гбит/с; |
|  |  |  | количество одновременных соединений не менее 1 300 000; | наличие, описание функции |  | 1 300 000 одновременных соединений; |
|  |  |  | количество новых соединений в секунду не менее 5 500. | наличие, описание функции |  | 5 500 новых соединений в секунду. |
|  |  |  | возможность блокировки трафика по принципу межсетевого экрана; | наличие, описание функции |  | возможность блокировки трафика по принципу межсетевого экрана; |
|  |  |  | защита от DoS/DDoS атак; | наличие, описание функции |  | защита от DoS/DDoS атак; |
|  |  |  | блокирование пакетов данных, нарушающих заданную политику безопасности, включая разбор и анализ протоколов, применяемых для туннелирования трафика (GRE, IPinIP); | наличие, описание функции |  | блокирование пакетов данных, нарушающих заданную политику безопасности, включая разбор и анализ протоколов, применяемых для туннелирования трафика (GRE, IPinIP); |
| 33 | Средство межсетевого экранирования | 2 | маршрутизация сетевого трафика между защищаемыми зонами; | наличие, описание функции | StoneGate FW 1301 | маршрутизация сетевого трафика между защищаемыми зонами; |
|  |  |  | фильтрация трафика с возможностью контроля состояния; | наличие, описание функции |  | фильтрация трафика с возможностью контроля состояния; |
|  |  |  | инспекция прикладных протоколов (FTP, H.323, HTTP, MS RPC, NetBios Datagram, Oracle SQL Net, RSH, SSH, SunRPC, TFTP ) | наличие, описание функции |  | инспекция прикладных протоколов (FTP, H.323, HTTP, MS RPC, NetBios Datagram, Oracle SQL Net, RSH, SSH, SunRPC, TFTP) |
|  |  |  | анализ трафика на прикладном уровне; | наличие, описание функции |  | анализ трафика на прикладном уровне; |
|  |  |  | анализ трафика на уровне приложений; | наличие, описание функции |  | анализ трафика на уровне приложений; |
|  |  |  | возможность кластеризации | наличие, описание функции |  | возможность кластеризации |
|  |  |  | обеспечение QoS; | наличие, описание функции |  | обеспечение QoS; |
|  |  |  | декодирование и анализ протоколов на соответствие RFC; | наличие, описание функции |  | декодирование и анализ протоколов на соответствие RFC; |
|  |  |  | контроль и аудит доступа к сетевым ресурсам и ресурсам; | наличие, описание функции |  | контроль и аудит доступа к сетевым ресурсам и ресурсам; |
|  |  |  | контроль целостности своего программного обеспечения; | наличие, описание функции |  | контроль целостности своего программного обеспечения; |
|  |  |  | гарантированное восстановление свойств межсетевого экранирования; | наличие, описание функции |  | гарантированное восстановление свойств межсетевого экранирования; |
|  |  |  | аудит и регистрацию доступа к интерфейсу администратора; | наличие, описание функции |  | аудит и регистрацию доступа к интерфейсу администратора; |
|  |  |  | Пропускная способность в режиме межсетевого экрана не менее 5 Гбит/с; | наличие, описание функции |  | Пропускная способность в режиме межсетевого экрана 5 Гбит/с; |
|  |  |  | количество одновременных соединений не менее 10 000 000; | наличие, описание функции |  | количество одновременных соединений 10 000 000; |
|  |  |  | количество поддерживаемых VLAN не ограниченно; | наличие, описание функции |  | количество поддерживаемых VLAN не ограниченно; |
|  |  |  | количество интерфейсов 6 x 10/100/1000 - не менее 6; | наличие, описание функции |  | 6 интерфейсов, а именно 6 x 10/100/1000; |
|  |  |  | дополнительный модуль расширения с 4-мя интерфейсами Gigabit Ethernet SFP | наличие, описание функции |  | дополнительный модуль расширения с 4-мя интерфейсами Gigabit Ethernet SFP |
|  |  |  | коннектор 1000BASE-SX для модуля расширения портов - 2 шт. | наличие, описание функции |  | коннектор 1000BASE-SX для модуля расширения портов - 2 шт. |
|  |  |  | сбор событий с средства обнаружения вторжений и межсетевого экранирования; | наличие, описание функции |  | сбор событий с средства обнаружения вторжений и межсетевого экранирования; |
|  |  |  | мониторинг состояния и сбора статистики о подчинённых устройствах; | наличие, описание функции |  | мониторинг состояния и сбора статистики о подчинённых устройствах; |
|  |  |  | составление и разбор инцидентов информационной безопасности; | наличие, описание функции |  | составление и разбор инцидентов информационной безопасности; |
| 34 | Средство централизованного управления средствами межсетевого экранирования и обнаружения вторжений | 1 | полный аудит действий администраторов; | наличие, описание функции | StoneGate Management Center License for 2 nodes. | полный аудит действий администраторов; |
|  |  |  | доступ администраторов к системе управления и мониторинга должен разграничиваться и полностью настраиваться с возможностью деления их по ролям и полномочиям; | наличие, описание функции |  | доступ администраторов к системе управления и мониторинга разграничивается и полностью настраивается с возможностью деления их по ролям и полномочиям; |
|  |  |  | одновременно с системой должно быть возможно работать неограниченному количеству администраторов с равными или различными правами доступа – система должна автоматически (раз)блокировать соответствующие объекты с целью избегания конфликтов конфигурирования; | наличие, описание функции |  | одновременно с системой возможно работать неограниченному количеству администраторов с равными или различными правами доступа (возможны оба варианта) – система автоматически (раз)блокирует соответствующие объекты с целью избегания конфликтов конфигурирования; |
|  |  |  | исполнительные устройства должны поддерживать удалённые безопасные обновления с единой консоли управления (включая плановые через планировщик задач – как для ОС сенсора, так и для набора правил инспекции трафика); | наличие, описание функции |  | исполнительные устройства поддерживают удалённые безопасные обновления с единой консоли управления (включая плановые через планировщик задач – как для ОС сенсора, так и для набора правил инспекции трафика); |
|  |  |  | контроль политик безопасности на непротиворечивость при их установке на исполнительные устройства; | наличие, описание функции |  | контроль политик безопасности на непротиворечивость при их установке на исполнительные устройства; |
|  |  |  | система должна иметь возможности централизованного обновления параметров безопасности (версий ПО МЭ, правил анализа трафика и др.) с сайта вендора без вмешательства администратора с соответствующими его уведомлениями; | наличие, описание функции |  | система имеет возможности централизованного обновления параметров безопасности (версий ПО МЭ, правил анализа трафика и др.) с сайта вендора без вмешательства администратора с соответствующими его уведомлениями; |
|  |  |  | автоматическое создание и ведение резервных копий конфигураций с возможностью наглядного сравнения изменений в графическом виде; | наличие, описание функции |  | автоматическое создание и ведение резервных копий конфигураций с возможностью наглядного сравнения изменений в графическом виде; |
|  |  |  | система должна поддерживать отказоустойчивость путем полного резервного копирования и последующего восстановления всей конфигурации из резервной копии штатными средствами (должна сохраняться полная копия состояния системы, а не только сама конфигурация); | наличие, описание функции |  | система поддерживает отказоустойчивость путем полного резервного копирования и последующего восстановления всей конфигурации из резервной копии штатными средствами (сохраняется полная копия состояния системы, а не только сама конфигурация); |
|  |  |  | система централизованного управления и мониторинга должна обеспечивать представление данных об инцидентах безопасности, сортированные по любому типу данных для быстрой обработки информации; | наличие, описание функции |  | система централизованного управления и мониторинга обеспечивает представление данных об инцидентах безопасности, сортированные по любому типу данных для быстрой обработки информации; |
|  |  |  | система должна иметь возможности собирать информацию со сторонних устройств с возможностью консолидированной обработки и составления отчётов; | наличие, описание функции |  | система имеет возможности собирать информацию со сторонних устройств с возможностью консолидированной обработки и составления отчётов; |
|  |  |  | система управления и мониторинга должна иметь возможность визуализации данных об инцидентах на карте мира с привязкой к местоположению; | наличие, описание функции |  | система управления и мониторинга имеет возможность визуализации данных об инцидентах на карте мира с привязкой к местоположению; |
|  |  |  | должна быть возможность составления произвольных отчётов (предопределённых, а также задаваемых «с нуля» администратором) по любому набору полей, помещаемых в БД журнала событий, при этом должна иметься возможность ребрендинга подложки отчёта (внешний вид отчёта для соответствия корпоративному стилю организации); | наличие, описание функции |  | имеет возможность составления произвольных отчётов (предопределённых, а также задаваемых «с нуля» администратором) по любому набору полей, помещаемых в БД журнала событий, при этом имеется возможность ребрендинга подложки отчёта (внешний вид отчёта для соответствия корпоративному стилю организации); |
|  |  |  | подсистема отчётов должна быть интегрирована с планировщиком с целью автоматизации процесса их подготовки и создания, а готовый отчёт должен быть сохранен в системе для анализа (с возможностью автоматической публикации на Web-портале сервера управления) и опционально направлен администратору по электронной почте; | наличие, описание функции |  | подсистема отчётов интегрирована с планировщиком с целью автоматизации процесса их подготовки и создания, а готовый отчёт будет сохранен в системе для анализа (с возможностью автоматической публикации на Web-портале сервера управления) и опционально направлен администратору по электронной почте; |
|  |  |  | в систему должна быть интегрирована развитая система оповещения администраторов о происходящих событиях, в том числе сложные, иерархические варианты оповещения (например, отображение на консоли, затем с заданной задержкой уведомление по почте, затем, в случае необходимости, через SMS на мобильный телефон); | наличие, описание функции |  | в систему интегрирована развитая система оповещения администраторов о происходящих событиях, в том числе сложные, иерархические варианты оповещения (например, отображение на консоли, затем с заданной задержкой уведомление по почте, затем, в случае необходимости, через SMS на мобильный телефон); |
|  |  |  | встроенный центр сертификации с поддержкой автоматической выдачи сертификатов для управляемых устройств, а также возможность интеграции с другими центрами сертификации; | наличие, описание функции |  | встроенный центр сертификации с поддержкой автоматической выдачи сертификатов для управляемых устройств, а также возможность интеграции с другими центрами сертификации; |
|  |  |  | автоматизированное построение карты сети с отображением как логических связей между компонентами, так и топологии; | наличие, описание функции |  | автоматизированное построение карты сети с отображением как логических связей между компонентами, так и топологии; |
|  |  |  | гибкая фильтрация по любому полю журнала событий и возможность просмотра «живого» журнала (просмотр журнала в режиме реального времени с динамическим отображением новых событий, которые в него попадают на экране администратора в режиме реального времени, без необходимости «обновления» экрана и др. манипуляций). | наличие, описание функции |  | гибкая фильтрация по любому полю журнала событий и возможность просмотра «живого» журнала (просмотр журнала в режиме реального времени с динамическим отображением новых событий, которые в него попадают на экране администратора в режиме реального времени, без необходимости «обновления» экрана и др. манипуляций). |
|  |  |  | возможность управления не менее чем двумя узлами (одиночное устройство или кластер) | наличие, описание функции |  | возможность управления 2 узлами (одиночное устройство или кластер – возможны оба варианта) |
|  |  |  | возможость установка приложения и на рабочие станции, и на файловые серверы | наличие, описание функции |  | возможность установки приложения и на рабочие станции, и на файловые серверы |
|  |  |  | должно сочетать в себе новейшие сигнатурные, проактивные и облачные технологии | наличие, описание функции |  | сочетает в себе новейшие сигнатурные, проактивные и облачные технологии |
|  |  |  | защита от угроз, для которых еще не созданы сигнатуры. | наличие, описание функции |  | защита от угроз, для которых еще не созданы сигнатуры. |
| 35 | Средство антивирусной защиты | 46 | защита файловых серверов под управлением Windows, Linux, Novell NetWare или FreeBSD, терминальных серверов, таких как Citrix или Microsoft | наличие, описание функции | Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition (KL4863RAPTS) | защита файловых серверов под управлением Windows, Linux, Novell NetWare, FreeBSD, терминальных серверов, таких как Citrix, Microsoft |
|  |  |  | централизованная защита рабочих мест в корпоративной сети и за ее пределами от всех видов вредоносных и потенциально опасных программ, а также сетевых атак. | наличие, описание функции |  | централизованная защита рабочих мест в корпоративной сети и за ее пределами от всех видов вредоносных и потенциально опасных программ, а также сетевых атак. |
|  |  |  | гибридный метод защиты (сочетание инновационных облачных и классических антивирусных технологий), который позволяет эффективно блокировать как уже известные, так и новые угрозы (включая угрозы нулевого дня). | наличие, описание функции |  | гибридный метод защиты (сочетание инновационных облачных и классических антивирусных технологий), который позволяет эффективно блокировать как уже известные, так и новые угрозы (включая угрозы нулевого дня). |
|  |  |  | возможность доступа к самой актуальной информации о репутации файлов и веб-ресурсов, получаемой от пользователей по всему миру. | наличие, описание функции |  | возможность доступа к самой актуальной информации о репутации файлов и веб-ресурсов, получаемой от пользователей по всему миру. |
|  |  |  | сканирование в фоновом режиме, при повышениии активности пользователя. | наличие, описание функции |  | сканирование в фоновом режиме, при повышении активности пользователя. |
|  |  |  | поддержка работы в виртуальных средах, обеспечивая оптимизацию нагрузки на хост-сервер при выполнении ресурсоёмких операций (например, сканирования). Наличие сертификата VMware Ready. | наличие, описание функции |  | поддержка работы в виртуальных средах, обеспечивая оптимизацию нагрузки на хост-сервер при выполнении ресурсоёмких операций (например, сканирования). Имеет сертификат VMware Ready. |
|  |  |  | наличие централизованного инструмента управления защитой , который должен обеспечивать удаленную установку решения на рабочие станции и серверы, настройку параметров защиты, управление обновлениями ПО и антивирусных баз, контроль статуса защиты и оперативное реагирование на события. Должны быть реализованы: централизованный поиск уязвимостей, поддержка виртуальных сред и иерархическое управление. | наличие, описание функции |  | имеет централизованный инструмент управления защитой, который обеспечивает удаленную установку решения на рабочие станции и серверы, настройку параметров защиты, управление обновлениями ПО и антивирусных баз, контроль статуса защиты и оперативное реагирование на события. Реализованы: централизованный поиск уязвимостей, поддержка виртуальных сред и иерархическое управление. |
|  |  |  | Наличие сертификата ФСТЭК, подтверждающего соответствие требованиям руководящих документов в части контроля отсутствия недекларированных возможностей- по 2 уровню контроля (НДВ2). | наличие, описание функции |  | сертификата ФСТЭК, подтверждающего соответствие требованиям руководящих документов в части контроля отсутствия недекларированных возможностей по 2 уровню контроля (НДВ2). |
|  |  |  | Автоматический перезапуск средства защиты для почтовых серверов в случае принудительного завершения его работы или программного сбоя обеспечивает стабильность системы защиты, в то время как система диагностики позволяет установить причину сбоя. | наличие, описание функции |  | Автоматический перезапуск средства защиты для почтовых серверов в случае принудительного завершения его работы или программного сбоя обеспечивает стабильность системы защиты, в то время как система диагностики позволяет установить причину сбоя. |
|  |  |  | Интеллектуальные технологии фильтрации нежелательных электронных сообщений (спама) позволяют значительно сократить объем входящего трафика. | наличие, описание функции |  | Интеллектуальные технологии фильтрации нежелательных электронных сообщений (спама) позволяют значительно сократить объем входящего трафика. |
|  |  |  | Новое антивирусное ядро, оптимизация использования системных ресурсов и возможность исключения заданных объектов из сканирования повышают производительность решения при одновременном снижении объема потребляемых ресурсов, что способствует обеспечению бесперебойной работы и эффективности бизнес-процессов компании. | наличие, описание функции |  | Новое антивирусное ядро, оптимизация использования системных ресурсов и возможность исключения заданных объектов из сканирования повышают производительность решения при одновременном снижении объема потребляемых ресурсов, что способствует обеспечению бесперебойной работы и эффективности бизнес-процессов компании. |
| 36 | Средство защиты почтовых серверов | 50 | Наличие инструметов проверки, включая инструменты управления, подробные сведенияи наглядные отчеты о состоянии защиты почтовых серверов. | наличие, описание функции | Kaspersky Security для почтовых серверов Russian Edition (KL4313RAQDS) | Имеет инструменты проверки, включая инструменты управления, подробные сведения и наглядные отчеты о состоянии защиты почтовых серверов. |
|  |  |  | Регулярное обновление антивирусных и антиспам-баз. | наличие, описание функции |  | Регулярное обновление антивирусных и антиспам баз. |
|  |  |  | Сертификат VMware Ready подтверждающий надежную работу средства защиты почтовых серверов в виртуальных средах. | наличие, описание функции |  | Сертификат VMware Ready подтверждающий надежную работу средства защиты почтовых серверов в виртуальных средах. |
|  |  |  | Число сетевых портов не менее 2x10/100/1000 Мбит RJ45, 4x10 Гбит SFP+ | наличие, описание функции |  | Число сетевых портов 2x10/100/1000 Мбит RJ45, 4x10 Гбит SFP+ |
|  |  |  | Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии симметричного распределения ключей и уникального идентификатора | наличие, описание функции |  | Шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), Аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии симметричного распределения ключей и уникального идентификатора |
|  |  |  | Производительность шифрования UDP-, TCP-трафик – до 2,7 Гбит/сек. | наличие, описание функции |  | Производительность шифрования UDP-, TCP-трафик – 2,7 Гбит/сек. |
| 37 | Средство криптографической защиты каналов связи | 2 | Число одновременно поддерживаемых защищенных соединений - Без ограничений | наличие, описание функции | ViPNet Coordinator HW2000 | Число одновременно поддерживаемых защищенных соединений - Без ограничений |
|  |  |  | Маршрутизация: Статическая маршрутизация; Прозрачность для NAT-устройств (для защищенного трафика); Поддержка DHCP; Помимо основных функций по туннелированию трафика между локальными сетями и с удаленным сетевым оборудованием, может выполнять функции сервера доступа для удаленных VPN- клиентов; Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях для исключения излишней фрагментации трафика, которая может возникать при передаче длинных пакетов; Возможность работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT – устройств, возможность работы за устройствами с динамическими правилами NAT; Возможность каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения доступа; Технология назначения виртуальных IP-адресов для любых удаленных узлов; Функция динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть/Интернет) | наличие, описание функции |  | Маршрутизация: Статическая маршрутизация; Прозрачность для NAT-устройств (для защищенного трафика); Поддержка DHCP; Помимо основных функций по туннелированию трафика между локальными сетями и с удаленным сетевым оборудованием, может выполнять функции сервера доступа для удаленных VPN- клиентов; Автоматическая регулировка параметров MSS в TCP-сессиях для исключения излишней фрагментации трафика, которая может возникать при передаче длинных пакетов; Возможность работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT – устройств, возможность работы за устройствами с динамическими правилами NAT; Возможность каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения доступа; Технология назначения виртуальных IP-адресов для любых удаленных узлов; Функция динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть/Интернет) |
|  |  |  | Пакетная фильтрация по IP-адресу (диапазон IP) источника и назначения, номера портов и тип протокола, типы и коды сообщений ICMP, направление пакетов, клиент или сервер в TCP-соединении, | наличие, описание функции |  | Пакетная фильтрация по IP-адресу (диапазон IP) источника и назначения, номера портов и тип протокола, типы и коды сообщений ICMP, направление пакетов, клиент или сервер в TCP-соединении, |
|  |  |  | Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-атак; | наличие, описание функции |  | Контроль фрагментированных пакетов, предотвращение DoS-атак; |
|  |  |  | Поддержка режима открытых инициативных соединений (режим невидимости для внешних хостов); | наличие, описание функции |  | Поддержка режима открытых инициативных соединений (режим невидимости для внешних хостов); |
|  |  |  | Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика (функция криптошлюза); | наличие, описание функции |  | Поддержка раздельной фильтрации для открытого IP-трафика (функция межсетевого экрана) и шифруемого IP-трафика (функция криптошлюза); |
|  |  |  | Антиспуфинг; | наличие, описание функции |  | Антиспуфинг; |
|  |  |  | Удаленная/локальная настройка через специализированную консоль; | наличие, описание функции |  | Удаленная/локальная настройка через специализированную консоль; |
|  |  |  | Удаленная настройка базовых параметров через средство централизованного управления; | наличие, описание функции |  | Удаленная настройка базовых параметров через средство централизованного управления; |
|  |  |  | Поддержка SNMP trap для удаленного оповещения о событиях; | наличие, описание функции |  | Поддержка SNMP trap для удаленного оповещения о событиях; |
|  |  |  | Java-апплет мониторинга текущего состояния SGA v. 3; | наличие, описание функции |  | Java-апплет мониторинга текущего состояния SGA v. 3; |
|  |  |  | Ведение syslog на удаленном компьютере. | наличие, описание функции |  | Ведение syslog на удаленном компьютере. |
|  |  |  | IP TOS-мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP#241 или UDP), то есть сохраняется классификации трафика для защищенных пакетов, приоритетная обработка трафика голоса и видео | наличие, описание функции |  | IP TOS-мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP#241 или UDP), то есть сохраняется классификации трафика для защищенных пакетов, приоритетная обработка трафика голоса и видео |
|  |  |  | Специальная архитектура файловой системы предотвращает возможность порчи образа операционной системы и ПО при сбоях по питанию. | наличие, описание функции |  | Специальная архитектура файловой системы предотвращает возможность порчи образа операционной системы и ПО при сбоях по питанию. |
|  |  |  | Возможность реализации на базе данного продукта отказоустойчивого решения (failover) | наличие, описание функции |  | Возможность реализации на базе данного продукта отказоустойчивого решения (failover) |
|  |  |  | Централизованное удаленное обновление ПО через средство централизованного управления с контролем прохождения обновления. | наличие, описание функции |  | Централизованное удаленное обновление ПО через средство централизованного управления с контролем прохождения обновления. |
|  |  |  | Наличие сертификата ФСБ по требованиям к СКЗИ класса КС3. | наличие, описание функции |  | Имеет сертификат ФСБ по требованиям к СКЗИ класса КС3. |
|  |  |  | Наличие сертификата соответствия ФСБ России по требованиям к к устройствам типа межсетевые экраны по 4 классу защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационно-телекоммуникационных системах органов государственной власти Российской Федерации. | наличие, описание функции |  | Имеет сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к устройствам типа межсетевые экраны по 4 классу защищенности и может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационно-телекоммуникационных системах органов государственной власти Российской Федерации. |
|  |  |  | Должно соответствовать требованиям ФСТЭК России к устройствам типа межсетевые экраны по 3 классу и 3 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. | наличие, описание функции |  | Соответствует требованиям ФСТЭК России к устройствам типа межсетевые экраны по 3 классу и 3 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. |
|  |  |  | Создание узлов защищенной сети, пользователей и допустимых связей между ними путем формирования необходимых баз данных для работы Удостоверяющего и ключевого центра. | наличие, описание функции |  | Создание узлов защищенной сети, пользователей и допустимых связей между ними путем формирования необходимых баз данных для работы Удостоверяющего и ключевого центра. |
|  |  |  | Определение политики безопасности на каждом узле и формирование списка прикладных задач, которые должны выполняться на каждом узле | наличие, описание функции |  | Определение политики безопасности на каждом узле и формирование списка прикладных задач, которые будут выполняться на каждом узле |
|  |  |  | Автоматическая рассылка всем узлам сети разнообразной справочно-ключевой информации (справочников связей узлов, корневых и отозванных сертификатов, новых ключей шифрования, информации о связях с другими сетями) | наличие, описание функции |  | Автоматическая рассылка всем узлам сети разнообразной справочно-ключевой информации (справочников связей узлов, корневых и отозванных сертификатов, новых ключей шифрования, информации о связях с другими сетями) |
| 38 | Средство централизованного управления средствами криптографической защиты каналов связи | 1 | Проведение автоматического централизованного обновления ПО на узлах защищенной сети, включая программно-аппаратные комплексы. | наличие, описание функции | ПО ViPNet Administrator 3.х (КС3) | Проведение автоматического централизованного обновления ПО на узлах защищенной сети, включая программно-аппаратные комплексы. |
|  |  |  | Организация межсетевого взаимодействия с целью установления защищенных связей между объектами нескольких сетей. | наличие, описание функции |  | Организация межсетевого взаимодействия с целью установления защищенных связей между объектами нескольких сетей. |
|  |  |  | Управление лицензиями, включая иерархическое распределение лицензий по подчиненным сетям. | наличие, описание функции |  | Управление лицензиями, включая иерархическое распределение лицензий по подчиненным сетям. |
|  |  |  | Формирование и хранение первичной ключевой информации (мастер-ключи шифрования и межсетевые мастер-ключи). | наличие, описание функции |  | Формирование и хранение первичной ключевой информации (мастер-ключи шифрования и межсетевые мастер-ключи). |
|  |  |  | Формирование ключей шифрования для узлов защищенной сети и ключей шифрования между пользователями защищенной сети (двухуровневая схема). | наличие, описание функции |  | Формирование ключей шифрования для узлов защищенной сети и ключей шифрования между пользователями защищенной сети (двухуровневая схема). |
|  |  |  | Выполнение процедур смены мастер-ключей и компрометации ключей шифрования. | наличие, описание функции |  | Выполнение процедур смены мастер-ключей и компрометации ключей шифрования. |
|  |  |  | Выработка персональных ключей защиты пользователей и криптографически надежных парольных фраз (паролей). | наличие, описание функции |  | Выработка персональных ключей защиты пользователей и криптографически надежных парольных фраз (паролей). |
|  |  |  | Запись персональных ключей пользователей на аппаратные носители ключей — электронные идентификаторы (eToken, ruToken, Smartcard, touch memory). | наличие, описание функции |  | Запись персональных ключей пользователей на аппаратные носители ключей — электронные идентификаторы (eToken, ruToken, Smartcard, touch memory). |
|  |  |  | Создание ключей подписи и издание сертификатов Уполномоченных лиц УЦ, формирование запроса на издание сертификата Уполномоченного лица к головному УЦ. | наличие, описание функции |  | Создание ключей подписи и издание сертификатов Уполномоченных лиц УЦ, формирование запроса на издание сертификата Уполномоченного лица к головному УЦ. |
|  |  |  | Импорт сертификатов Уполномоченных лиц УЦ смежных сетей и головного УЦ. | наличие, описание функции |  | Импорт сертификатов Уполномоченных лиц УЦ смежных сетей и головного УЦ. |
|  |  |  | Создание ключей подписи пользователей и издание соответствующих сертификатов, рассмотрение запросов на издание сертификатов от пользователей сети. | наличие, описание функции |  | Создание ключей подписи пользователей и издание соответствующих сертификатов, рассмотрение запросов на издание сертификатов от пользователей сети. |
|  |  |  | Взаимодействие с Центрами регистрации. | наличие, описание функции |  | Взаимодействие с Центрами регистрации. |
|  |  |  | Выполнение операций по отзыву, приостановлению и возобновлению сертификатов, рассылка списков отозванных сертификатов. | наличие, описание функции |  | Выполнение операций по отзыву, приостановлению и возобновлению сертификатов, рассылка списков отозванных сертификатов. |
|  |  |  | Ведение журналов работы и хранение списков изданных сертификатов. | наличие, описание функции |  | Ведение журналов работы и хранение списков изданных сертификатов. |
|  |  |  | Запись сертификатов и секретных ключей пользователей на аппаратные носители ключей. | наличие, описание функции |  | Запись сертификатов и секретных ключей пользователей на аппаратные носители ключей. |
|  |  |  | Кросс-сертификация с УЦ других производителей (УЦ «Крипто-Про», УЦ «Сигнал-КОМ», «Стандарт УЦ» и др.). | наличие, описание функции |  | Кросс-сертификация с УЦ других производителей (УЦ «Крипто-Про», УЦ «Сигнал-КОМ», «Стандарт УЦ» и др.). |
|  |  |  | Усиленная аутентификация администраторов виртуальной инфраструктуры и администраторов информационной безопасности. | наличие, описание функции |  | Усиленная аутентификация администраторов виртуальной инфраструктуры и администраторов информационной безопасности. |
|  |  |  | Защита средств управления виртуальной инфраструктурой от НСД. | наличие, описание функции |  | Защита средств управления виртуальной инфраструктурой от НСД. |
|  |  |  | Защита ESX-серверов от НСД (4-ре физических процессора). | наличие, описание функции |  | Защита ESX-серверов от НСД (4 физических процессора). |
| 39 | Средство защиты от НСД для виртуальной инфраструктуры | 1 | Поддержка распределенных инфраструктур. | наличие, описание функции | vGate R2 | Поддержка распределенных инфраструктур. |
|  |  |  | Мандатное управление доступом. | наличие, описание функции |  | Мандатное управление доступом. |
|  |  |  | Контроль целостности конфигурации виртуальных машин и доверенная загрузка. | наличие, описание функции |  | Контроль целостности конфигурации виртуальных машин и доверенная загрузка. |
|  |  |  | Контроль доступа администраторов ВИ к данным виртуальных машин. | наличие, описание функции |  | Контроль доступа администраторов ВИ к данным виртуальных машин. |
|  |  |  | Регистрация событий, связанных с информационной безопасностью. | наличие, описание функции |  | Регистрация событий, связанных с информационной безопасностью. |
|  |  |  | Контроль целостности и доверенная загрузка ESX-серверов и виртуальных машин. | наличие, описание функции |  | Контроль целостности и доверенная загрузка ESX-серверов и виртуальных машин. |
|  |  |  | Контроль целостности и защита от НСД компонентов СЗИ. | наличие, описание функции |  | Контроль целостности и защита от НСД компонентов СЗИ. |
|  |  |  | Централизованное управление и мониторинг. | наличие, описание функции |  | Централизованное управление и мониторинг. |
|  |  |  | Наличие сертификата ФСТЭК, подтверждающего соответствие требованиям руководящих документов в части защиты от несанкционированного доступа - по 5 классу защищенности (СВТ5) и контроля отсутствия недекларированных возможностей- по 4 уровню контроля (НДВ4). | наличие, описание функции |  | Имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий соответствие требованиям руководящих документов в части защиты от несанкционированного доступа - по 5 классу защищенности (СВТ5) и контроля отсутствия недекларированных возможностей по 4 уровню контроля (НДВ4). |
|  |  |  | В соответствии с требованиями Приложения | наличие, описание функции |  | Соответствует требованиями Приложения |
|  |  |  | Обеспечение взаимодействия и интеграции с ядром центра обработки вызовов Системы - 112 | наличие, описание функции |  | Обеспечение взаимодействия и интеграции с ядром центра обработки вызовов Системы - 112 |
| 40 | Программное обеспечение Системы 112 | 1 | Программное обеспечение должно иметь положительное заключение (без замечаний) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и подтверждаться копией документа при подаче заявки. Информационно-коммуникационная подсистема должна обеспечивать в автоматизированном режиме выполнение следующих функций: прием, регистрация и документирование каждого обслуженного; приём и обработка вызовов на единый телефонный номер «112», поступающих через операторов фиксированной и мобильной связи, в том числе с помощью e-mail, SMS, направление их оператору ЦОВ, перенаправление диспетчеру ДДС; организацию и ведение очереди входящих вызовов; распределение и маршрутизация вызовов между операторами ЦОВ ЕДДС; переадресацию вызова в двух режимах (с отключением оператора от разговора и с участием оператора в разговоре) на ДДС, другого оператора, группу операторов, эксперта, специалиста, психолога, переводчика, должностное лицо во всех возможных вариантах взаимодействия объектов Системы-112; детектирование повторных обращений граждан; регистрацию номера телефона вызывающего абонента, если эта информация поступила от оператора связи; запись телефонного разговора оператора при обработке вызова; прием, регистрация, документирование вызовов поступающих в формате: SMS, e-mail, обращения через портал и пересылку оператору ЦОВ; получение информации о месте происшествия; фиксация ложных и злонамеренных вызовов; возможность ведения «черных» списков – списков абонентов или номеров телефонов, запросы которых обслуживаются по особому сценарию; возможность автоматического голосового оповещения абонентов по заданному списку телефонов; учет следующих параметров в процессе обработки телефонного вызова: дата, день недели, время, номер абонента, линия, с которой поступил вызов; сбор, обработку и представление информации о работе Системы-112 в различной форме, в том числе и с применением средств деловой графики, и в различных разрезах (временном, территориальном); хранение записанных переговоров; формирование отчетов, как за указанный период, так и отчетов реального времени; предоставление средств редактирования информационно-консультационной базы данных; возможность хранения, наполнения и редактирования базы данных о типовых ситуациях, методах реагирования, используемой в системах поддержки принятия решений и консультативного обслуживания населения; возможность получения отчетов на основании актуальных и архивных данных; возможность автоматического формирования группы отчетов в режиме реального времени; возможность построения отчетов с агрегацией показателей и с их детальной расшифровкой; разграничение прав доступа к отчетам; автоматизацию процесса принятия решений, в том числе использование типовых сценариев реагирования на основе утвержденных ведомственных регламентов при ликвидации ЧС и происшествий; доступ оператора к информационно-консультационной базе данных и быстрый поиск в ней для получения информации о типовых ситуациях и методах реагирования; использование соответствующих справочников (при формировании записи о происшествии для категорий, видов и статусов происшествий) и возможность актуализации данных справочников; учет вызовов, ЧС и происшествий; возможность работы со списком происшествий – атрибутивный и полнотекстовый поиск, сортировка, вывод на печать; отображение (визуализацию) информации по вызову и происшествию (в том числе номера вызывающего абонента с указанием при наличии технической возможности адрес места установки телефона или местоположения мобильного устройства, принадлежности вызывающего номера к «черному списку» для информирования о возможном ложном или злонамеренном вызове, атрибут повторности вызова, наличие уже зарегистрированных происшествий по тому же адресу (атрибут массовых вызовов)); привязку нескольких записей зарегистрированных вызовов к одной записи о происшествии; автоматизированный выбор состава оповещаемых экстренных служб в зависимости от типа происшествия с возможностью корректировки этого перечня оператором; отображение информации о поступлении или не поступлении в соответствии с регламентом подтверждения («квитанции») о регистрации происшествия во взаимодействующей АС; визуализацию информации, накопленной прочими подсистемами Системы-112; прием информации по показаниям контрольных устройств, установленных на объектах, осуществление функций контроля и управления согласно установленным регламентам, прослушивание салона автомобиля и голосовая связь с водителем. Технические решения контактного центра ЦОВ должны обеспечивать следующий функционал: приём, регистрация, документирование поступающих вызовов: организация очереди входящих вызовов к операторской группе с возможностью настройки различных алгоритмов распределения вызовов между операторами (циклическое распределение вызовов, выбор наиболее свободного оператора, выбор наименее занятого диспетчера, др.); автоматическое заполнение электронной карточки вызова данными, получаемыми от оператора связи (АОН, др. данные); ручное (диспетчером, оператором) заполнение соответствующих полей электронной карточки; запись телефонных разговоров абонент-оператор, оператор-оператор; переадресация вызовов в двух режимах (с отключением оператора ЦОВ от разговора и с участием оператора ЦОВ в разговоре): оператору ЕДДС; дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области; диспетчеру ДДС; обработка массовых вызовов по поводу уже зарегистрированного происшествия; при переадресации вызова др. оператору (диспетчеру), передача ранее полученной информации об источнике вызова и случившемся событии; маршрутизация входящих вызовов на операторов в соответствии со следующими критериями: информация АОН; число вызовов, ожидающих в очереди к данной группе операторов; квалификация оператора; количество свободных операторов в группе, способных обслужить заявку; организация групп операторов в соответствии с архитектурой построения ЦОВ и административно-хозяйственного устройства НСО; возможность выполнения оператором исходящих (в ТФОП) вызовов; организация «черного» списка абонентов; возможность горячего резервирования всех модулей подсистемы; возможность выполнения сценариев при обработке входящих вызовов; возможность просмотра истории вызовов; возможность прослушивания записанных переговоров; организация рабочего места оператора со следующими функциями: регистрация на рабочем месте с правами оператора; прием входящих вызовов с отображением информации о номере вызывающего абонента и номере вызываемой службы; получение информации об абоненте и его местонахождении из внешних баз данных (адрес местожительства, возраст, пол, домашний и мобильный (при предоставлении оператором связи) телефоны вызывающего абонента); возможность принудительного разъединения вызова; перевод вызова на другого оператора внутри одной группы операторов; перевод вызовов в другие группы операторов; переадресация входящего вызова на внешний номер или на подсистему самообслуживания (автоинформатор); постановка на удержание; передача вызова, конференция, консультация; организация рабочего места администратора подсистемы со следующими функциями: регистрация на рабочем месте с правами администратора; предоставление гибкого интерфейса для настройки подсистемы в целом и всех составляющих модулей, в том числе: настройка маршрутизации вызовов во всех МО; настройка групп операторов ЕДДС, ДДС; привязка групп операторов к службам; настройка рабочих мест операторов; настройка статистики и отчетности; настройка модуля записи телефонных переговоров; наличие возможности мониторинга работы всей подсистемы в целом так и отдельных модулей; голосовое самообслуживание абонентов со следующими функциями: возможность переадресации входящих вызовов на голосовое меню; навигация по голосовому меню с помощью DTMF-набора; автоматическая переадресация абонента из очереди на модуль голосового самообслуживания, при превышении времени ожидания в очереди или переполнении очереди; автоматическая переадресация абонента из модуля голосового самообслуживания на ДДС, в соответствии с результатами тонального набора или распознавания речевой информации, полученной от абонента. приём, регистрация, документирование вызовов в формате SMS и электронной почты; приём, регистрация, обработка и переадресация вызовов элементов проектируемой Системы, в случае отказа (занятости) элементов Системы нижестоящего или равного уровней; получение следующих групп отчётов: отчеты по приёму и обработке вызовов, как по отдельно взятой ЕДДС, ДДС, так и по совокупности; отчёты реального времени, отражающие текущую ситуацию; исторические отчеты о показателях за определенный период (день, месяц, год и др.); отчеты по событиям (превышение пороговых значений, устанавливаемых в настройках подсистемы и т.п.). поддержка записи и хранения телефонных разговоров со следующими функциями: запись телефонных разговоров должна производиться централизованно; управление и общая настройка должна осуществляться централизовано из единого места, где сосредоточено управление всем ЦОВ; записываться должны все переговоры как операторов ЕДДС, так и ДДС; резервирование серверов записи аудиоинформации, для записи IP телефонов по схеме N+N (“один к одному”) и N+M (“один к нескольким”); запись как IP-телефонов, так и аналоговых аппаратов с единым интерфейсом для поиска и воспроизведения вызовов; наличие собственной подсистемы отчётности для построения хронологических отчётов по статистикам записанных вызовов; Система-112 поддержки принятия решений должна обеспечивать следующую функциональность: расчет основных показателей деятельности Системы-112; автоматического формирования стандартных аналитических и статистических отчетов по заданному расписанию; построение произвольных аналитических и статистических отчетов с минимальными временными затратами и без нагрузки на транзакционную часть системы. Архитектура подсистемы должна основываться на принципах построения аналитических систем и систем поддержки принятия решений класса Business Intelligence и должна включать все себя следующие элементы: многомерное хранилище данных; модуль загрузки и трансформации данных (ETL); модуль формирования и визуализации отчетов. Подсистема реализует следующие функции: предоставление населению информации о Системе-112; оказание информационных услуг в интересах обеспечения безопасности граждан; размещение в сети Интернет документов нормативно-правового обеспечения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подсистема ГИС должна обеспечивать решение следующих задач: отображение картографических слоев многослойного цифрового плана города (здания, границы кварталов, зеленые массивы, водные объекты, железные дороги, мосты, улицы и т.д.) в произвольном масштабе с возможностью настройки параметров отображения (порядок отображения слоев, цвета и стили линий и заливок, шрифты надписей, использование условных знаков и т.д.); нанесение и редактирование оперативной обстановки на цифровых планах городов, картах местности; выполнение пространственных измерений; реляционное соединение с базами данных по внешним ключам таблицы атрибутов; вычисление прямоугольных или географических координат объекта по его почтовому адресу и наоборот (поддержка геокодирования); поиск объекта по его почтовому адресу, наименованию; справка об объектах под курсором с получением информации по базам данных; поиск объекта по таблице с отображением на карте; поиск объекта по названию, включая определение его адреса или координат; при визуализации плана (карты) он(а) должна панорамироваться к этому объекту, объект должен при этом быть подсвечен; выборка из базы данных пространственных объектов, отвечающих заданному критерию; критерием являются определенные значения атрибутов (например, выборка всех производственных объектов, имеющих хранилища ГСМ). Программное обеспечение должно состоять из следующих функциональных модулей: Интеграционной шины данных; Подсистемы АРМ оператора; Подсистемы ГИС; Системы управления Базами данных; Подсистемы поддержки принятия решений; Подсистема безопасности. Шина должна интегрировать в себя следующие технологические сервисы и системы: Провайдера Телекоммуникационной подсистемы; Провайдера АРМ операторов; Провайдера Геоинформационной подсистемы; Подсистемы мониторинга; Служебные системы. Система управления базами данных в программном обеспечении должна предоставлять сервисы хранения и управления данными для всех функциональных подсистем: Информационно – коммуникационная подсистема; Подсистема консультативного обслуживания населения; Подсистема мониторинга; Географическая информационная подсистема; Подсистема обеспечения информационной безопасности. Для обеспечения работы адаптеров телефонии должны быть использованы следующие события: Объект. Метод; Назначение. Обслуживание операторов. Session.login(); Вход оператора. Session.logout(); Выход оператора. Session.enterAuxWork(); Оператор не может принимать задачи (вызовы). Session.makeAvailable(); Оператор готов к обслуживанию задач (вызовов). Обслуживание вызовов. WorkItem.accept(); Подтверждение о принятии задачи в обработку (поднятие трубки на входящий вызов). WorkItem.collaborationBegin(); Инициализация конференции (дозвон до участника конференции при существующем вызове). WorkItem.collaborationComplete(); Подключение участника конференции в случае удачного дозвона. WorkItem.transfer(); Переадресация вызова при существующем вызове. WorkItem.release(); Разъединение абонента. MediaInteraction.complete(); Разъединение абонента. VoiceChannel.makeCall(); Совершение исходящего вызова. Перехватываемые сигналы от телефонии должны соответствовать следующему: Событие телефонии; Описание. Session.StateChanged; Статус оператора изменился. Session.Shutdown; Shutdown. Session.StatusChanged; Status Changed. Session.ConnectionStatusChanged; Connection Status Changed. Session.OperationFailed; Operation Failed. WorkList.WorkItemAdded; Для оператора добавлена задача (как правило - индикация входящего вызова). WorkItem.StateChanged; Статус текущей задачи (вызова) изменился. WorkItem.OperationFailed; Последняя операция прошла неудачно. Channel.StateChanged; State Changed. Channel.HealthStatusChanged; Health Status Changed. Channel.DeliveryStatusChanged; Delivery Status Changed. Channel.OperationFailed; Operation Failed. Для обеспечения взаимодействия с шиной данных должны использоваться следующие команды: Сообщение; Назначение. Conferencing; Подключение абонента к конференции (набор номера), высылается инициатору. ConnectMessage; Соединение абонентов. DisconnectMessage; Разъединение абонентов. IncomingCallMessage; Входящий вызов (ringing). OperationFailedMessage; Неудача операции. OperatorState; Изменилось состояние оператора. OutgoingCallMessage; Исходящий вызов (набор номера). PartyConnected; Подключение абонента к конференции (трубка взята), высылается инициатору. PartyDisconnected; Отключение абонента от конференции (трубка положена), высылается инициатору. Сообщение; Назначение. Conference; Подключение абонента к разговору (конференция). Dial; Набор номера. OperatorAuxWork; Перевод оператора в режим Auxilary Work. OperatorLogin; Вход в подсистему телефонии. OperatorLogout; Выход из подсистемы телефонии. OperatorOffhook; Поднять трубку (пока не используется). OperatorOnhook; Положить трубку (пока не используется). OperatorReady; Перевести оператора в состояние "Готов" (из состояния AuxWork). Transfer; Перевести вызов (пока не используется). | наличие, описание функции | СПО "НП Гелиос ТС - 112" Базовый пакет, v.1.0. | Программное обеспечение имеет положительное заключение (без замечаний) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и подтверждаться копией документа при подаче заявки. Информационно-коммуникационная подсистема обеспечивает в автоматизированном режиме выполнение следующих функций: прием, регистрация и документирование каждого обслуженного; приём и обработка вызовов на единый телефонный номер «112», поступающих через операторов фиксированной и мобильной связи, в том числе с помощью e-mail, SMS, направление их оператору ЦОВ, перенаправление диспетчеру ДДС; организацию и ведение очереди входящих вызовов; распределение и маршрутизация вызовов между операторами ЦОВ ЕДДС; переадресацию вызова в двух режимах (с отключением оператора от разговора и с участием оператора в разговоре) на ДДС, другого оператора, группу операторов, эксперта, специалиста, психолога, переводчика, должностное лицо во всех возможных вариантах взаимодействия объектов Системы-112; детектирование повторных обращений граждан; регистрацию номера телефона вызывающего абонента, если эта информация поступила от оператора связи; запись телефонного разговора оператора при обработке вызова; прием, регистрация, документирование вызовов поступающих в формате: SMS, e-mail, обращения через портал и пересылку оператору ЦОВ; получение информации о месте происшествия; фиксация ложных и злонамеренных вызовов; возможность ведения «черных» списков – списков абонентов или номеров телефонов, запросы которых обслуживаются по особому сценарию; возможность автоматического голосового оповещения абонентов по заданному списку телефонов; учет следующих параметров в процессе обработки телефонного вызова: дата, день недели, время, номер абонента, линия, с которой поступил вызов; сбор, обработку и представление информации о работе Системы-112 в различной форме, в том числе и с применением средств деловой графики, и в различных разрезах (временном, территориальном); хранение записанных переговоров; формирование отчетов, как за указанный период, так и отчетов реального времени; предоставление средств редактирования информационно-консультационной базы данных; возможность хранения, наполнения и редактирования базы данных о типовых ситуациях, методах реагирования, используемой в системах поддержки принятия решений и консультативного обслуживания населения; возможность получения отчетов на основании актуальных и архивных данных; возможность автоматического формирования группы отчетов в режиме реального времени; возможность построения отчетов с агрегацией показателей и с их детальной расшифровкой; разграничение прав доступа к отчетам; автоматизацию процесса принятия решений, в том числе использование типовых сценариев реагирования на основе утвержденных ведомственных регламентов при ликвидации ЧС и происшествий; доступ оператора к информационно-консультационной базе данных и быстрый поиск в ней для получения информации о типовых ситуациях и методах реагирования; использование соответствующих справочников (при формировании записи о происшествии для категорий, видов и статусов происшествий) и возможность актуализации данных справочников; учет вызовов, ЧС и происшествий; возможность работы со списком происшествий – атрибутивный и полнотекстовый поиск, сортировка, вывод на печать; отображение (визуализацию) информации по вызову и происшествию (в том числе номера вызывающего абонента с указанием при наличии технической возможности адрес места установки телефона или местоположения мобильного устройства, принадлежности вызывающего номера к «черному списку» для информирования о возможном ложном или злонамеренном вызове, атрибут повторности вызова, наличие уже зарегистрированных происшествий по тому же адресу (атрибут массовых вызовов)); привязку нескольких записей зарегистрированных вызовов к одной записи о происшествии; автоматизированный выбор состава оповещаемых экстренных служб в зависимости от типа происшествия с возможностью корректировки этого перечня оператором; отображение информации о поступлении или не поступлении в соответствии с регламентом подтверждения («квитанции») о регистрации происшествия во взаимодействующей АС; визуализацию информации, накопленной прочими подсистемами Системы-112; прием информации по показаниям контрольных устройств, установленных на объектах, осуществление функций контроля и управления согласно установленным регламентам, прослушивание салона автомобиля и голосовая связь с водителем. Технические решения контактного центра ЦОВ обеспечивают следующий функционал: приём, регистрация, документирование поступающих вызовов: организация очереди входящих вызовов к операторской группе с возможностью настройки различных алгоритмов распределения вызовов между операторами (циклическое распределение вызовов, выбор наиболее свободного оператора, выбор наименее занятого диспетчера, др.); автоматическое заполнение электронной карточки вызова данными, получаемыми от оператора связи (АОН, др. данные); ручное (диспетчером, оператором) заполнение соответствующих полей электронной карточки; запись телефонных разговоров абонент-оператор, оператор-оператор; переадресация вызовов в двух режимах (с отключением оператора ЦОВ от разговора и с участием оператора ЦОВ в разговоре): оператору ЕДДС; дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области; диспетчеру ДДС; обработка массовых вызовов по поводу уже зарегистрированного происшествия; при переадресации вызова др. оператору (диспетчеру), передача ранее полученной информации об источнике вызова и случившемся событии; маршрутизация входящих вызовов на операторов в соответствии со следующими критериями: информация АОН; число вызовов, ожидающих в очереди к данной группе операторов; квалификация оператора; количество свободных операторов в группе, способных обслужить заявку; организация групп операторов в соответствии с архитектурой построения ЦОВ и административно-хозяйственного устройства НСО; возможность выполнения оператором исходящих (в ТФОП) вызовов; организация «черного» списка абонентов; возможность горячего резервирования всех модулей подсистемы; возможность выполнения сценариев при обработке входящих вызовов; возможность просмотра истории вызовов; возможность прослушивания записанных переговоров; организация рабочего места оператора со следующими функциями: регистрация на рабочем месте с правами оператора; прием входящих вызовов с отображением информации о номере вызывающего абонента и номере вызываемой службы; получение информации об абоненте и его местонахождении из внешних баз данных (адрес местожительства, возраст, пол, домашний и мобильный (при предоставлении оператором связи) телефоны вызывающего абонента); возможность принудительного разъединения вызова; перевод вызова на другого оператора внутри одной группы операторов; перевод вызовов в другие группы операторов; переадресация входящего вызова на внешний номер или на подсистему самообслуживания (автоинформатор); постановка на удержание; передача вызова, конференция, консультация; организация рабочего места администратора подсистемы со следующими функциями: регистрация на рабочем месте с правами администратора; предоставление гибкого интерфейса для настройки подсистемы в целом и всех составляющих модулей, в том числе: настройка маршрутизации вызовов во всех МО; настройка групп операторов ЕДДС, ДДС; привязка групп операторов к службам; настройка рабочих мест операторов; настройка статистики и отчетности; настройка модуля записи телефонных переговоров; наличие возможности мониторинга работы всей подсистемы в целом так и отдельных модулей; голосовое самообслуживание абонентов со следующими функциями: возможность переадресации входящих вызовов на голосовое меню; навигация по голосовому меню с помощью DTMF-набора; автоматическая переадресация абонента из очереди на модуль голосового самообслуживания, при превышении времени ожидания в очереди или переполнении очереди; автоматическая переадресация абонента из модуля голосового самообслуживания на ДДС, в соответствии с результатами тонального набора или распознавания речевой информации, полученной от абонента. приём, регистрация, документирование вызовов в формате SMS и электронной почты; приём, регистрация, обработка и переадресация вызовов элементов проектируемой Системы, в случае отказа (занятости) элементов Системы нижестоящего или равного уровней; получение следующих групп отчётов: отчеты по приёму и обработке вызовов, как по отдельно взятой ЕДДС, ДДС, так и по совокупности; отчёты реального времени, отражающие текущую ситуацию; исторические отчеты о показателях за определенный период (день, месяц, год и др.); отчеты по событиям (превышение пороговых значений, устанавливаемых в настройках подсистемы и т.п.). поддержка записи и хранения телефонных разговоров со следующими функциями: запись телефонных разговоров производится централизованно; управление и общая настройка осуществляется централизовано из единого места, где сосредоточено управление всем ЦОВ; записываются все переговоры как операторов ЕДДС, так и ДДС; резервирование серверов записи аудиоинформации, для записи IP телефонов по схеме N+N (“один к одному”) и N+M (“один к нескольким”); запись как IP-телефонов, так и аналоговых аппаратов с единым интерфейсом для поиска и воспроизведения вызовов; имеет собственную подсистему отчётности для построения хронологических отчётов по статистикам записанных вызовов; Система-112 поддержки принятия решений обеспечивает следующую функциональность: расчет основных показателей деятельности Системы-112; автоматического формирования стандартных аналитических и статистических отчетов по заданному расписанию; построение произвольных аналитических и статистических отчетов с минимальными временными затратами и без нагрузки на транзакционную часть системы. Архитектура подсистемы основывается на принципах построения аналитических систем и систем поддержки принятия решений класса Business Intelligence и включает в себя следующие элементы: многомерное хранилище данных; модуль загрузки и трансформации данных (ETL); модуль формирования и визуализации отчетов. Подсистема реализует следующие функции: предоставление населению информации о Системе-112; оказание информационных услуг в интересах обеспечения безопасности граждан; размещение в сети Интернет документов нормативно-правового обеспечения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подсистема ГИС обеспечивает решение следующих задач: отображение картографических слоев многослойного цифрового плана города (здания, границы кварталов, зеленые массивы, водные объекты, железные дороги, мосты, улицы и т.д.) в произвольном масштабе с возможностью настройки параметров отображения (порядок отображения слоев, цвета и стили линий и заливок, шрифты надписей, использование условных знаков и т.д.); нанесение и редактирование оперативной обстановки на цифровых планах городов, картах местности; выполнение пространственных измерений; реляционное соединение с базами данных по внешним ключам таблицы атрибутов; вычисление прямоугольных или географических координат объекта по его почтовому адресу и наоборот (поддержка геокодирования); поиск объекта по его почтовому адресу, наименованию; справка об объектах под курсором с получением информации по базам данных; поиск объекта по таблице с отображением на карте; поиск объекта по названию, включая определение его адреса или координат; при визуализации плана (карты) он(а) панорамируется к этому объекту, объект при этом подсвечен; выборка из базы данных пространственных объектов, отвечающих заданному критерию; критерием являются определенные значения атрибутов (например, выборка всех производственных объектов, имеющих хранилища ГСМ). Программное обеспечение состоит из следующих функциональных модулей: Интеграционной шины данных; Подсистемы АРМ оператора; Подсистемы ГИС; Системы управления Базами данных; Подсистемы поддержки принятия решений; Подсистема безопасности. Шина интегрирует в себя следующие технологические сервисы и системы: Провайдера Телекоммуникационной подсистемы; Провайдера АРМ операторов; Провайдера Геоинформационной подсистемы; Подсистемы мониторинга; Служебные системы. Система управления базами данных в программном обеспечении предоставляет сервисы хранения и управления данными для всех функциональных подсистем: Информационно – коммуникационная подсистема; Подсистема консультативного обслуживания населения; Подсистема мониторинга; Географическая информационная подсистема; Подсистема обеспечения информационной безопасности. Для обеспечения работы адаптеров телефонии будут использованы следующие события: Объект. Метод; Назначение. Обслуживание операторов. Session.login(); Вход оператора. Session.logout(); Выход оператора. Session.enterAuxWork(); Оператор не может принимать задачи (вызовы). Session.makeAvailable(); Оператор готов к обслуживанию задач (вызовов). Обслуживание вызовов. WorkItem.accept(); Подтверждение о принятии задачи в обработку (поднятие трубки на входящий вызов). WorkItem.collaborationBegin(); Инициализация конференции (дозвон до участника конференции при существующем вызове). WorkItem.collaborationComplete(); Подключение участника конференции в случае удачного дозвона. WorkItem.transfer(); Переадресация вызова при существующем вызове. WorkItem.release(); Разъединение абонента. MediaInteraction.complete(); Разъединение абонента. VoiceChannel.makeCall(); Совершение исходящего вызова. Перехватываемые сигналы от телефонии соответствуют следующему: Событие телефонии; Описание. Session.StateChanged; Статус оператора изменился. Session.Shutdown; Shutdown. Session.StatusChanged; Status Changed. Session.ConnectionStatusChanged; Connection Status Changed. Session.OperationFailed; Operation Failed. WorkList.WorkItemAdded; Для оператора добавлена задача (как правило - индикация входящего вызова). WorkItem.StateChanged; Статус текущей задачи (вызова) изменился. WorkItem.OperationFailed; Последняя операция прошла неудачно. Channel.StateChanged; State Changed. Channel.HealthStatusChanged; Health Status Changed. Channel.DeliveryStatusChanged; Delivery Status Changed. Channel.OperationFailed; Operation Failed. Для обеспечения взаимодействия с шиной данных используются следующие команды: Сообщение; Назначение. Conferencing; Подключение абонента к конференции (набор номера), высылается инициатору. ConnectMessage; Соединение абонентов. DisconnectMessage; Разъединение абонентов. IncomingCallMessage; Входящий вызов (ringing). OperationFailedMessage; Неудача операции. OperatorState; Изменилось состояние оператора. OutgoingCallMessage; Исходящий вызов (набор номера). PartyConnected; Подключение абонента к конференции (трубка взята), высылается инициатору. PartyDisconnected; Отключение абонента от конференции (трубка положена), высылается инициатору. Сообщение; Назначение. Conference; Подключение абонента к разговору (конференция). Dial; Набор номера. OperatorAuxWork; Перевод оператора в режим Auxilary Work. OperatorLogin; Вход в подсистему телефонии. OperatorLogout; Выход из подсистемы телефонии. OperatorOffhook; Поднять трубку (пока не используется). OperatorOnhook; Положить трубку (пока не используется). OperatorReady; Перевести оператора в состояние "Готов" (из состояния AuxWork). Transfer; Перевести вызов (пока не используется). |
| 41 | Лицензия на рабочее место оператора Системы 112 | 48 | Организация взаимодействия с ядром Системы – 112 и обеспечения интеграции на уровне программного обеспечения для организации функционала Системы – 112 в соответствиями требованиям пункта 40. | наличие, описание функции | Лицензии на АРМ СПО "НП Гелиос ТС - 112" | Организация взаимодействия с ядром Системы – 112 и обеспечения интеграции на уровне программного обеспечения для организации функционала Системы – 112 в соответствиями требованиям пункта 40. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместитель директора ГКУ НСО «УКС» | Начальник Управления ООО «ТехноСерв АС» |
| ____________________ В.А. Фидирко | ____________________ Д.В. Белозеров |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ 2013.177192

от «13» октября 2013г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ

| Наименование работ | Объемы выполненных работ в стоимостном выражении (руб.) | Срок выполнения работ (начиная c момента заключения Контракта) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение подрядных работ по реконструкции и техническому оснащению объекта:, «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова 14 для размещения центра обработки вызовов 112» для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112 | 146 084 865,30 | 18.12.2013г. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместитель директора ГКУ НСО «УКС» | Начальник Управления ООО «ТехноСерв АС» |
| ____________________ В.А. Фидирко | ____________________ Д.В. Белозеров |
| м.п. | м.п. |

Приложение к Приложению № 2

к Государственному контракту

№ 2013.177192

от «13» октября 2013г.

ГРАФИК

выполнения работ

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ в стоимостном выражении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  |  | с момента заключения контракта по 31 октября |  | с 1 ноября по 30 ноября | с 1 декабрь по 18 декабря |  | Итого в 2013 г. |
| 1 | Выполнение подрядных работ по реконструкции и техническому оснащению объекта: «Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112» для создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру 112. | 24 750 000,0 |  | 35 204 865,30 | 86 130 000,00 |  | 146 084 865,30 |
| Заказчик: |  | Подрядчик: |  |  |
| Заместитель директора ГКУ НСО «УКС» |  | Начальник Управления ООО «ТехноСерв АС» |  |  |
| ____________________ В.А. Фидирко |  | ____________________ Д.В. Белозеров |  |  |
| м.п. |  | м.п. |  |  |

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ 2013.177192

от «13» октября 2013г.

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице заместителя директора Фидирко Владимира Александровича, действующего на основании доверенности № 30 от 26.04.2013г., от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСерв АС» (ООО «ТехноСерв АС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора  Белозерова Дениса Валерьевича,  действующего на основании доверенности 0011-408/2013 от 10.01.2013г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 147 560 470 (Сто сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч четыреста семьдесят)  рублей 00 копеек.

2. Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 0351200003813000068 от «01» октября 2013г.) составляет 146 084 865 (Сто сорок шесть миллионов восемьдесят четыре  тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18%.

3. Понижающий коэффициент составит:  146 084 865,30/147 560 470,00 = 0,99

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместитель директора ГКУ НСО «УКС» | Начальник Управления ООО «ТехноСерв АС» |
| ____________________ В.А. Фидирко | ____________________ Д.В. Белозеров |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 4

к Государственному контракту

№ 2013.177192

от «13» октября 2013г.

Система 112

Программа и методика испытаний

Содержание

Содержание	                                                                                                                                                         240

1.	Введение	                                                                                                                                                         241

1.1Применение	241

1.2. Термины, определения, обозначения и сокращения	241

2.	Программа испытаний	                                                                                                                             Ошибка! Закладка не определена.

2.1Объект испытаний	Ошибка! Закладка не определена.

2.2Цель испытаний	Ошибка! Закладка не определена.

2.3Документы, на основании которых проводятся испытания	Ошибка! Закладка не определена.

2.4Место и продолжительность испытаний	Ошибка! Закладка не определена.

2.5Организации, принимающие участие в испытаниях	Ошибка! Закладка не определена.

3.	План испытаний	                                                                                                                                           Ошибка! Закладка не определена.

3.1Объем и этапы испытаний	Ошибка! Закладка не определена.

3.2План испытаний функциональных требований к Системе	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.1	Функциональный блок взаимодействия с телефонией	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.2	Функциональный блок управления обращениями и происшествиями	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.3	Функциональный блок поддержки принятия решений	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.4	Функциональный блок отображения картографической информации	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.5	Функциональный блок поиска картографической информации	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.6	Функциональный блок обработки обращений из других источников	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.7	Функциональный блок управления полномочиями пользователей	Ошибка! Закладка не определена.

3.2.8	Подсистема управления нормативно-справочной информацией	Ошибка! Закладка не определена.

3.3Нагрузочное тестирование Системы	259

3.3.1	Тестирование Системы при максимальной загрузке	259

3.3.2	Длительное тестирование Системы	260

Введение

Применение

Данный документ относится к проекту Система 112 - Первая очередь (112).

Термины, определения, обозначения и сокращения

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| ЦОВ | Центр обработки вызовов |
| ГИС | Геоинформационная система |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ЭОС | Экстренные оперативные службы |
| ДДС | Дежурно-диспетчерская служба |
| ДДС 01 | Служба пожарной охраны |
| ДДС 02 | Служба полиции |
| ДДС 03 | Служба скорой медицинской помощи |
| ДДС 04 | Аварийная служба газовой сети |
| ДДС АТ | Служба «Антитеррор» |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЦОВ ЕДДС | Центр обработки вызовов ЕДДС |
| ЦУКС МЧС России | Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России |
| АИУС РСЧС | Автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС. Система сбора, комплексной обработки оперативной информации о чрезвычайных ситуациях и информационного обмена между различными подсистемами и звеньями РСЧС, передачи органами повседневного управления необходимых указаний силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| АОН | Система автоматического определения номера |
| Eltex | Модуль телефонии |

Программа испытаний

- Объект испытаний

Объектом приемочных испытаний, согласно настоящей Программе, является система обеспечения вызова экстренных оперативных служб (ЭОС) через единый номер «112» (Система-112, далее - Система).

- Цель испытаний

Целью проводимых по настоящей программе и методике испытаний является определение функциональной работоспособности Системы и проверка соответствия разработки спецификации требований.

- Документы, на основании которых проводятся испытания

Испытания Системы проводятся на основании следующих руководящих документов:

- Спецификация требований Системы

- Настоящая Программа и методика испытаний

- Регламент информационного взаимодействия ДДС и унифицированная карточка информационного обмена

- Место и продолжительность испытаний

Продолжительность и сроки испытаний определяются заинтересованными сторонами в рабочем порядке.

Испытания осуществляются в браузере Google Chrome

- Организации, принимающие участие в испытаниях

В испытаниях участвуют представители следующих организаций:

- Подрядчик

- Застройщик

План испытаний

- Объем и этапы испытаний

Первый этап испытаний включает проверку функционала Системы на соответствие спецификации требований. В процессе проведения испытаний должны быть протестированы следующие подсистемы Системы-112:

- информационно-коммуникационная подсистема;

- геоинформационная подсистема;

- подсистема обеспечения информационной безопасности.

В рамках проверки информационно-коммуникационной подсистемы проверяются следующие функциональные блоки:

- функциональный блок взаимодействия с телефонией;

- функциональный блок управления обращениями и происшествиями;

- функциональный блок поддержки принятия решений;

- функциональный блок обработки обращений из других источников.

В рамках проверки геоинформационной подсистемы проверяются следующие функциональные блоки:

- функциональный блок отображения картографической информации;

- функциональный блок поиска картографической информации.

В рамках проверки подсистемы информационной безопасности проверяются следующие функциональные блоки:

- функциональный блок управления полномочиями пользователей.

Испытания подсистем проводятся комплексно. Все подсистемы испытываются одновременно на корректность взаимодействия и влияние подсистем друг на друга. Испытания функциональных блоков включают проверку:

- полноты и качества реализации функций, указанных в спецификации требований;

- выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу Системы;

- полноты действий, доступных пользователю, и их достаточность для функционирования Системы.

Второй этап испытаний предусматривает:

- нагрузочное тестирование;

- проверку полноты и качества эксплуатационной документации.

Нагрузочное тестирование включает:

- тестирование Системы при максимальной загрузке;

- длительное тестирование Системы.

Эксплуатационная документация должна содержать:

- руководство по установке системы;

- руководство пользователя;

- руководство администратора.

Испытания подсистемы управления нормативно-справочной информацией не включены в настоящую Программу, и относятся ко второй фазе разработки Системы.

- . План испытаний функциональных требований к Системе

- Функциональный блок взаимодействия с телефонией

В ходе испытаний блока взаимодействия с телефонией проверяется корректное выполнений следующих функций:

- регистрация вызова Системой (тесты 1-4);

- переадресация вызова специалисту (тесты 5-15);

- обратный вызов заявителю (тесты 16-20).

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация вызова | Поступает вызов на АТС на номер 112. Оператор ЕДДС или ЦОВ открывает список обращений | Обращение зарегистрировано в списке обращений | 1.1.1 |
|  | Поступление вызова ЕДДС | Поступает вызов на АТС на номер 112, есть хотя бы один вошедший в Систему оператор ЕДДС или ЦОВ | Оператору ЕДДС или ЦОВ поступает новый вызов, звонит телефон | 1.1.1 |
|  |  | Оператор ЕДДС получает вызов и снимает трубку | На экране у оператора возникает новая карточка обращения |  |
|  | Автоматическая регистрация даты и времени обращения | Есть принятый вызов на номер 112. Оператор ЕДДС или ЦОВ открывает список обращений и находит в нем соответствующее обращение | Дата и время обращения указаны верно | 1.1.1 |
|  |  | Есть принятый вызов, создана карточка происшествия. Оператор ЕДДС или ЦОВ открывает карточку происшествия | В сведениях о звонке дата и время обращения указаны верно |  |
|  | Автоматическая регистрация телефона абонента | Есть вызов на номер 112. Оператор ЕДДС или ЦОВ открывает список обращений и находит в нем соответствующее обращение. Номер абонента может быть определен АОН. | В колонке «Телефон» указан телефон абонента, определенный автоматически | 1.1.1 |
|  |  | Есть принятый вызов, создана карточка происшествия. Оператор ЕДДС или ЦОВ открывает карточку происшествия. Номер абонента может быть определен АОН. | В сведениях о заявителе указан телефон абонента, определенный автоматически. |  |
|  | Переадресация звонка без отключения оператора ЕДДС | Активный вызов. Оператор ЕДДС или ЦОВ подключает специалиста (переводчика, психолога, диспетчера ДДС) | У выбранного специалиста звонит телефон | 1.1.2 |
|  |  | Специалист снимает трубку | Выбранный специалист подключен, абонент не отключен, оператор ЕДДС или ЦОВ не отключен, у специалиста появилась карточка происшествия |  |
|  | Переадресация звонка с отключением оператора ЕДДС | Активный вызов. Оператор ЕДДС или ЦОВ подключает специалиста (переводчика, психолога, диспетчера ДДС) | У выбранного специалиста звонит телефон | 1.1.2 |
|  |  | Специалист снимает трубку, оператор ЕДДС или ЦОВ кладет трубку | Выбранный специалист подключен, абонент не отключен, оператор ЕДДС или ЦОВ отключен, у специалиста появилась карточка происшествия |  |
|  | Звонок специалисту без входящего вызова | Оператор ЕДДС или ЦОВ звонит специалисту (переводчику, психологу, диспетчеру ДДС) | У выбранного специалиста звонит телефон | 1.1.2 |
|  |  | Специалист снимает трубку | Выбранный специалист подключен, у специалиста появилась карточка происшествия |  |
|  | Отмена подключения специалиста без входящего вызова | Оператор ЕДДС или ЦОВ звонит специалисту (переводчику, психологу, диспетчеру ДДС) | У выбранного специалиста звонит телефон | 1.1.2 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ отменяет вызов специалисту нажатием на кнопку отмены | Вызов прекращается, карточка происшествия не отображается у специалиста |  |
|  | Отмена подключения специалиста к конференции | Активный вызов, разговор с абонентом. Оператор ЕДДС или ЦОВ звонит специалисту (переводчику, психологу, диспетчеру ДДС) | У выбранного специалиста звонит телефон. Абонент не отключен от разговора | 1.1.2 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ отменяет вызов специалисту нажатием на кнопку отмены | Вызов прекращается, карточка происшествия не отображается у специалиста. Разговор между ЕДДС и абонентом продолжается |  |
|  | Отключение специалиста без входящего вызова | Активный вызов, разговор между оператором ЕДДС или ЦОВ и специалистом (переводчиком, психологом, диспетчером ДДС). Оператор ЕДДС или ЦОВ завершает разговор при помощи кнопки завершения разговора | Вызов завершен. Карточка происшествия осталась у специалиста | 1.1.2 |
|  |  | Активный вызов, разговор между оператором ЕДДС или ЦОВ и специалистом. Специалист кладет трубку | Вызов завершен. Карточка происшествия осталась у специалиста |  |
|  | Отключение специалиста от конференции | Активный вызов, разговор между оператором ЕДДС или ЦОВ, абонентом и специалистом (переводчиком, психологом, диспетчером ДДС). Оператор ЕДДС или ЦОВ завершает разговор со специалистом при помощи кнопки завершения разговора | Специалист отключен от конференции, для него вызов завершен. Карточка происшествия осталась у специалиста. Другие участники конференции (оператор ЕДДС или ЦОВ, абонент, другой специалист) не отключены | 1.1.2 |
|  |  | Активный вызов, разговор между оператором ЕДДС или ЦОВ, абонентом и специалистом (переводчиком, психологом, диспетчером ДДС). Специалист кладет трубку | Специалист отключен от конференции, для него вызов завершен. Карточка происшествия осталась у специалиста. Другие участники конференции (оператор ЕДДС или ЦОВ, абонент, другой специалист) не отключены |  |
|  | Фиксирование переадресации звонка специалисту | Активный вызов. Оператор ЕДДС или ЦОВ подключает к звонку специалиста (психолога/переводчика). | В журнале происшествия появляется запись «Звонок передан в службу «Психолог (Переводчик)»» с указанием времени передачи и ФИО специалиста | 1.1.2 |
|  | Фиксирование переадресации звонка ДДС | Активный вызов, создана карточка происшествия. Оператор ЕДДС или ЦОВ подключает к звонку диспетчера ДДС | В журнале происшествия появляется запись «Звонок передан» с указанием службы-адресата, времени передачи звонка и ФИО специалиста | 1.1.2 |
|  | Передача карточки происшествия ДДС | Осуществлена переадресация звонка диспетчеру ДДС | У диспетчера ДДС возникает карточка связанного с вызовом происшествия | 1.1.2 1.3.14 |
|  | Отключение абонента от конференции | Активный вызов, разговор между оператором ЕДДС или ЦОВ, абонентом и специалистом (переводчиком, психологом, диспетчером ДДС). Абонент кладет трубку, связь с абонентом прервана | Абонент отключен от конференции. Другие участники конференции (оператор ЕДДС или ЦОВ, специалист) не отключены. Карточка происшествия осталась у участников конференции | 1.1.2 |
|  | Обратный вызов со стороны оператора ЕДДС или ЦОВ | Связь с абонентом прервана, оператор ЕДДС или ЦОВ нажимает кнопку обратного вызова, расположенную рядом с номером телефона абонента. Номер заявителя определен автоматически при регистрации сообщения | Осуществлен звонок по телефонному номеру заявителя, который был автоматически скопирован в поле телефонного номера | 1.1.3 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ ввел номер заявителя в поле телефонного номера | Осуществлен звонок по телефонному номеру, указанному оператором ЕДДС или ЦОВ в карточке происшествия |  |
|  |  | Номер заявителя не определен и оператор не ввел номер заявителя; поле номера пустое. | Показано предупреждение «Номер не введен». Обратный вызов не осуществляется |  |
|  |  | Номер заявителя есть в телефонной книге. Оператор ЕДДС выбирает номер в книге и нажимает кнопку звонка | Осуществлен звонок по телефонному номеру из телефонной книги |  |
|  | Обратный вызов со стороны диспетчера ДДС | Активный вызов, вызов был передан в ДДС, диспетчер ДДС разговаривает с абонентом. Связь с абонентом прервана. Диспетчер ДДС нажимает кнопку обратного вызова, расположенную рядом с номером телефона абонента | Осуществлен звонок по телефонному номеру абонента | 1.1.3 |
|  |  | Вызов завершен, или карточка была передана в ДДС без звонка. Диспетчер ДДС нажимает кнопку обратного вызова, расположенную рядом с номером телефона абонента | Осуществлен звонок по телефонному номеру абонента |  |
|  | Обратный вызов из конференции | Активный вызов, конференция между абонентом, оператором ЕДДС или ЦОВ и диспетчером ДДС. Связь с абонентом прервана | Оператор ЕДДС и диспетчер ДДС не отключены, разговор между ними продолжается | 1.1.3 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ нажимает кнопку обратного вызова, расположенную рядом с номером телефона абонента. | Осуществлен звонок по телефонному номеру абонента |  |
|  |  | Абонент снимает трубку | Абонент подключен конференции, оператор ЕДДС и диспетчер ДДС не отключены |  |
|  | Отмена обратного вызова | Активного вызова нет. Оператор ЕДДС или ЦОВ нажимает кнопку обратного вызова, затем отменяет вызов нажатием на кнопку отмены | Осуществлен звонок по телефонному номеру абонента, звонок прекращен | 1.1.3 |
|  |  | Активного вызова нет. Диспетчер ДДС нажимает кнопку обратного вызова, затем отменяет вызов нажатием на кнопку отмены | Осуществлен звонок по телефонному номеру абонента, звонок прекращен |  |
|  |  | Конференция между оператором ЕДДС или ЦОВ и специалистом (переводчиком, психологом, диспетчером ДДС). Оператор ЕДДС нажимает кнопку обратного вызова, затем отменяет вызов нажатием на кнопку отмены | Осуществлен звонок по телефонному номеру абонента, звонок прекращен. Конференция между оператором ЕДДС или ЦОВ и специалистом не прервана |  |
|  | Отключение абонента при обратном вызове | Оператор ЕДДС или ЦОВ совершил обратный вызов абоненту. Активный вызов. Оператор ЕДДС нажимает на кнопку отключения абонента | Вызов завершен | 1.1.3 |
|  |  | Диспетчер ДДС совершил обратный вызов абоненту. Активный вызов. Диспетчер ДДС нажимает на кнопку отключения абонента | Вызов завершен |  |
|  |  | Конференция между оператором ЕДДС или ЦОВ и специалистом (переводчиком, психологом, диспетчером ДДС). Оператор ЕДДС совершил обратный вызов, абонент подключен к конференции. Оператор ЕДДС нажимает на кнопку отключения абонента | Абонент отключен от конференции, для него вызов завершен. Оператор ЕДДС и специалист не отключены, разговор между ними продолжается |  |

- Функциональный блок управления обращениями и происшествиями

В ходе испытаний блока управления обращениями и происшествиями проверяется корректное выполнений функций, приведенных ниже.

Для выполнения тестов необходимо заранее зарегистрировать в Системе хотя бы по одному происшествию, доступному для каждого из пользователей. Рекомендуется создать не менее 10 происшествий.

- Общие функции:

- отображение карточки происшествия (тесты 21-23);

- печать карточки происшествия (тесты 24-25);

- поиск происшествия по атрибутам (тесты 26-28).

В приведенных ниже тестах под Пользователем подразумевается оператор ЕДДС, диспетчер ДДС или ЦУКС .

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просмотр атрибутов происшествия | Пользователь выбирает происшествие в списке происшествий и открывает карточку (двойной клик). | Открыта выбранная карточка происшествия, автоматически заполненные поля адрес, телефон, время и имя абонента недоступны для редактирования. Остальные поля карточки доступны для редактирования в соответствии с правами пользователя | 1.2.1, 1.4.3 |
|  | Отображение списка связанных обращений | В списке выбрано происшествие. Пользователь нажимает на «+» рядом с происшествием | Под происшествием открыт список обращений, привязанных к данному происшествию | 1.2.1 |
|  | Редактирование карточки происшествия | Пользователь вносит изменения в атрибуты происшествия и нажимает «Закрыть». Пользователь открывает карточку повторно. | Изменения сохранены. | 1.2.1 |
|  |  | Пользователи 1 и 2 просматривают одну карточку происшествия. Пользователь 2 вносит изменения и нажимает «Закрыть». | Изменения отображаются в открытой карточке у пользователя 1 |  |
|  | Печать карточки происшествия | Открыта карточка происшествия. Пользователь нажимает «Распечатать» | Открыто окно предварительного просмотра печати браузера, откуда карточка выводится в печать | 1.2.2, 1.4.3 |
|  | Изменение формата вывода | Открыта карточка происшествия. Пользователь нажимает «Распечатать» | Открыто окно предварительного просмотра. Изменение формата вывода карточки происшествия осуществляется средствами браузера | 1.2.2 |
|  | Формирование поискового запроса | Пользователь открывает список происшествий | На верхней панели отображается поле поиска | 1.2.3, 1.4.3 |
|  |  | Пользователь пишет поисковый запрос в поле поиска и нажимает на кнопку Х | Поле поиска очищается |  |
|  | Отображение результатов поиска | Пользователь пишет поисковый запрос в поле поиска и нажимает Enter | В списке происшествия отображаются только происшествия, соответствующие запросу | 1.2.3, 1.4.3 |
|  | Проверка прав доступа при отображении результатов поиска. | Пользователь пишет поисковый запрос в поле поиска и нажимает Enter | Поиск осуществлен только по тем происшествиям, которые отображаются в списке происшествий для данной роли пользователя | 1.2.3, 1.4.3 |
|  |  | Пользователь обладает ролью ЕДДС | Поиск осуществляется по всем происшествиям |  |
|  |  | Пользователь обладает ролью ДДС | Поиск осуществляется только по происшествиям, переданным в данную ДДС |  |
|  |  | Пользователь обладает ролью ЦУКС | Поиск осуществляется только по происшествиям с пометкой ЧС |  |

- Функции, специфичные для оператора ЕДДС:

- отображение списка обращений (тесты 29-30);

- создание карточки обращения, полученного по телефонному вызову (тесты 31-36);

- заполнение карточки обращения (тесты 37-39, 41-43);

- дополнение сведений об обращении (тест 44);

- закрытие карточки обращения (тест 45);

- отображение карточки обращения (тесты 46-47);

- поиск обращения по атрибутам (тесты 48-50);

- подключение к обработке обращения другого специалиста (тесты 38-40);

- отображение списка происшествий (тест 51);

- создание карточки происшествия по обращению (тест 52);

- закрытие карточки происшествия (тест 53);

- присвоение происшествию статуса возможной ЧС (тест 54);

- передача карточки происшествия и вызова в службы экстренного реагирования (тесты 55-57);

- отслеживание результатов реагирования по происшествию (тест 58).

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отображение списка обращений | Оператор ЕДДС или ЦОВ выбирает пункт «Обращения» в дереве | Открывается список обращений. Обращения представлены в виде списка | 1.3.1 |
|  | Права доступа ЕДДС к списку обращений | Открыт список обращений | По умолчанию отображаются все обращения за определенное время | 1.3.1 |
|  |  | Фильтрация осуществляется при помощи фильтров колонок | Отображаются обращения, соответствующие параметрам фильтров |  |
|  | Отображение карточки обращения | На номер 112 поступает звонок, оператор ЕДДС или ЦОВ снимает трубку | Открывается автоматически созданная карточка нового обращения | 1.3.2 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ заполняет карточку, создает происшествие. Оператор открывает карточку происшествия и выбирает в дереве соответствующий звонок | Показана карточка обращения, в которой приведены заполненные оператором значения |  |
|  | Регистрация данных обращения | Оператор ЕДДС или ЦОВ снял трубку, открыта карточка нового обращения | В карточке указаны дата и время поступления вызова на АТС, автоматически определенный номер телефона абонента (если номер может быть определен АОН, см. тест 4) | 1.3.2 |
|  | Регистрация данных об операторе | Оператор ЕДДС или ЦОВ снял трубку, открыта карточка нового обращения. Оператор открывает список обращений | В списке обращений указано имя оператора ЕДДС или ЦОВ, который снял трубку | 1.3.2 |
|  | Регистрация начала обработки вызова | Оператор ЕДДС или ЦОВ снял трубку, открыта карточка нового обращения | В карточке указано время начала обработки вызова (время, когда оператор снял трубку) | 1.3.2 |
|  | Прослушивание записи разговора | Открыть список происшествий, нажать на кнопку «+», нажать на иконку прослушивания записи разговора | Открывается новое окно, в котором можно прослушать запись разговора | 1.3.2 |
|  |  | Открыть карточку происшествия, выбрать в дереве связанный звонок, в открывшейся карточке обращения нажать на иконку прослушивания записи разговора | Открывается новое окно, в котором можно прослушать запись разговора |  |
|  | Определение места стационарного телефона | Оператор ЕДДС или ЦОВ снял трубку, открыта карточка нового обращения. Номер телефона абонента определен. В базе данных адресов есть номер этого телефона, телефон стационарный. | В карточке указан адрес стационарного телефона, с которого звонит абонент. На мини-карте показан специальный флаг | 1.3.2 |
|  | Заполнение карточки обращения и сохранение данных | На карточке обращения есть поля адрес, ФИО абонента, время, тип происшествия, номер телефона абонента. Оператор ЕДДС или ЦОВ заполняет поля и создает происшествие | Заполненные поля отображаются в карточке происшествия, поля сохранены и отображаются после закрытия и повторного открытия карточки | 1.3.3 |
|  | Подключение специалиста к обработке обращения | Активный вызов. Оператор ЕДДС или ЦОВ выбирает язык общения и нажимает на кнопку вызова переводчика | Осуществлен звонок переводчику с выбранного языка, переводчик подключен к разговору при снятии трубки | 1.3.3, 1.3.9 |
|  |  | Активный вызов. Оператор ЕДДС или ЦОВ нажимает на кнопку вызова психолога | Осуществлен звонок психологу, психолог подключен к разговору при снятии трубки |  |
|  | Доступ специалиста к карточке обращения | Активный вызов, открыта карточка обращения, вызов переадресован переводчику. Переводчик находится на внутреннем номере. | При снятии трубки у переводчика открыта карточка соответствующего обращения, нет возможности редактировать карточку | 1.3.3, 1.3.9 |
|  |  | Активный вызов, открыта карточка обращения, вызов переадресован психологу. Психолог находится на внутреннем номере. | При снятии трубки у психолога открыта карточка соответствующего обращения, нет возможности редактировать карточку |  |
|  |  | Активный вызов, открыта карточка обращения, вызов переадресован специалисту. Специалист находится на внешнем номере. | Специалист не имеет доступа к карточке обращения. |  |
|  | Отключение специалиста | Активный вызов. К разговору подключен психолог или переводчик. Оператор ЕДДС или ЦОВ нажимает на кнопку отключения выбранного специалиста | Связь со специалистом прервана, разговор оператора ЕДДС или ЦОВ и пострадавшего не прерван | 1.3.9 |
|  | Создание новой карточки происшествия | Открыта карточка нового обращения. Оператор нажимает кнопку «Новое» | Создана новая карточка происшествия. Данные карточки обращения сохранены в карточке происшествия | 1.3.3 |
|  | Поиск похожих обращений | Открыта карточка нового обращения. Оператор вводит адрес происшествия и/или тип происшествия | Показан список похожих обращений за определенное время. См. тесты 52-53 | 1.3.3 |
|  | Прикрепление обращения к происшествию | Открыта карточка нового обращения, найдены похожие происшествия. Оператор выбирает происшествие из списка похожих происшествий и нажимает «Связать» | Обращение прикреплено к происшествию. Открыта карточка выбранного происшествия | 1.3.3 |
|  | Дополнение сведений об обращении | Открыта карточка происшествия. Оператор редактирует контактный телефон и адрес, нажимает «Закрыть». | Изменения сохраняются в карточке происшествия. Данные, определенные автоматически, остаются неизменными. | 1.3.4 |
|  | Закрытие карточки обращения | Вызов окончен. Оператор ЕДДС или ЦОВ признает обращение ложным или хулиганским. Оператор нажимает кнопку «Ложный звонок» | Карточка обращения закрыта и больше недоступна для редактирования. Данные обращения сохранены | 1.3.5 |
|  |  | Вызов окончен. Оператор ЕДДС или ЦОВ дал пострадавшему консультацию, вызов служб не нужен. Оператор нажимает кнопку «Консультация» | Карточка обращения закрыта и больше недоступна для редактирования. Данные обращения сохранены |  |
|  |  | Вызов не окончен | Кнопки «Ложный звонок» и «Консультация» блокированы до окончания вызова |  |
|  | Отображение карточки обращения | Открыт список обращений. Оператор выбирает обращение и открывает карточку происшествия (двойной клик по строке). | Открыта карточка происшествия, в ней указаны сведения об обращении (сведения о звонке и заявителе, адрес) | 1.3.6 |
|  | Просмотр неотвеченных звонков | Открыть список обращений. Открыть пункт «Неотвеченные» | Открыт список неотвеченных звонков, для которых оператор не снял трубку | 1.3.7 |
|  | Поиск по обращениям | Открыт список обращений | На верхней панели отображается поле поиска | 1.3.8 |
|  |  | Оператор пишет поисковый запрос в поле поиска и нажимает на кнопку Х | Поле поиска очищается |  |
|  | Отображение результатов поиска | Оператор пишет поисковый запрос и нажимает Enter | В списке обращений отображаются только обращения, соответствующие запросу | 1.3.8 |
|  | Проверка прав доступа при отображении результатов поиска | Оператор пишет поисковый запрос и нажимает Enter | По умолчанию поиск осуществляется по всем обращениям за определенное время | 1.3.8 |
|  | Отображение списка происшествий | Оператор открывает список происшествий | Показан список происшествий в табличном виде. По умолчанию показаны активные происшествия для текущего оператора | 1.3.10 |
|  |  | Оператор снимает галку с фильтра «Только свои». | Показан список всех активных происшествий для всех операторов за определенное время |  |
|  |  | Оператор ставит галку в фильтре «Закрытые». | Показан список завершенных происшествий |  |
|  | Создание карточки происшествия по обращению | Открыта карточка нового обращения, все поля заполнены. Оператор нажимает «Новое» | Создана новая карточка происшествия. Информация, заполненная в обращении, скопирована в карточку происшествия | 1.3.11 |
|  |  | Открыта карточка происшествия | Оператор может заполнить или изменить поле «Тип происшествия» |  |
|  |  | Оператор вносит в карточку изменения/дополнения, нажимает «Закрыть» | Данные карточки сохранены |  |
|  | Закрытие происшествия | Есть активное происшествие. Все привлеченные службы закончили реагирование. (Диспетчеры ДДС проставили в журнале происшествия статус «реагирование завершено» для каждой вовлеченной службы). Оператор ЕДДС или ЦОВ открывает список происшествий | Карточка происшествия закрыта автоматически. Происшествие отображается в списке происшествий только при выбранном фильтре «Закрытые». | 1.3.12 |
|  |  | К реагированию на происшествие не были привлечены службы | В списке происшествий против происшествия есть ссылка «Закрыть», при нажатии на которую происшествие будет закрыто |  |
|  |  | Не все привлеченные службы закончили реагирование | Ссылка «Закрыть» отсутствует |  |
|  | Присвоение происшествию статуса ЧС | Есть активное происшествие, открыта карточка происшествия. Оператор ЕДДС или ЦОВ отмечает галку «ЧС» в сведениях о происшествии и нажимает «Закрыть». | Происшествию присвоен статус ЧС | 1.3.13 |
|  |  | Пользователь ЦУКС заходит в Систему | Данное происшествие отображено в списке происшествий для ЦУКС |  |
|  | Выбор службы для передачи карточки происшествия | Открыта карточка происшествия. В Службах оператор нажимает кнопку «+» с названием нужной службы | Кнопка «+» поменялась на серый флаг. В нижней части карточки появляются поля, специфичные для данной службы | 1.3.14 |
|  |  | В карточке службы выбрать район и нажать кнопку передачи карточки. В выбранном районе есть активные операторы | В выбранную службу передана карточка происшествия |  |
|  |  | В карточке службы выбрать район и нажать кнопку передачи звонка. В выбранном районе есть активные операторы | В выбранную службу передан звонок. У незанятого оператора указанной службы ДДС звонит телефон. При снятии трубки появляется карточка происшествия |  |
|  | Передача карточки происшествия | Оператор ЕДДС или ЦОВ передал карточку происшествия в ДДС без звонка | У незанятого диспетчера выбранной ДДС возникает карточка происшествия | 1.3.14 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ передал карточку происшествия в ДДС со звонком | У незанятого диспетчера выбранной ДДС звонит телефон, возникает карточка происшествия |  |
|  | Фиксирование информации о передаче карточки | Карточка передана в службу ДДС Х | В журнале происшествий отмечено событие «Передано в Х», указано время передачи и ФИО оператора. В списке происшествий напротив ДДС Х показан желтый флаг | 1.3.14 |
|  |  | Звонок передан в службу ДДС Х | В журнале происшествий отмечено событие «Вызов передан в Х», указано время передачи и ФИО оператора. В списке происшествий напротив ДДС Х показан желтый флаг |  |
|  | Отслеживание результатов реагирования | Карточка происшествия появилась у диспетчера ДДС Х | В списке происшествий напротив службы Х появляется синий флаг, в журнале появляется событие «Доставлено в Х» | 1.3.15 |
|  |  | У диспетчера ДДС Х звонит телефон, диспетчер снимает трубку; появилась карточка происшествия | В списке происшествий напротив службы Х появляется синий флаг, в журнале появляется событие «Доставлено в Х» |  |
|  |  | Диспетчер ДДС не получил карточку или не ответил на звонок в течение определенного времени | В списке происшествий напротив службы Х появляется красный флаг |  |
|  |  | Диспетчер ДДС Х начинает реагирование | Событие отображается в журнале, указано время, служба Х и ФИО диспетчера, оператор ЕДДС видит это событие. В списке происшествий напротив службы Х появляется зеленый флаг |  |
|  |  | Диспетчер ДДС Х завершает реагирование | Событие отображается в журнале, указано время, служба Х, ФИО диспетчера; оператор ЕДДС видит это событие. В списке происшествий напротив службы Х появляется клетчатый флаг |  |

- Функции, специфичные для диспетчера ДДС:

- ввод дополнительной информации в карточку происшествия (тест 59);

- ввод информации о ходе реагирования на происшествие (тест 60);

- отображение списка происшествий (тесты 59, 61).

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просмотр карточки происшествия и ввод информации диспетчером ДДС | Открыт список происшествий. Диспетчер открывает карточку происшествия (двойной клик) | Карточка происшествия открыта | 1.4.1, 1.4.3 |
|  |  | Открыта карточка происшествия | В нижней части карточки происшествия показана вкладка соответствующей ДДС |  |
|  |  | Диспетчер просматривает карточку происшествия | Все поля, кроме вкладки данной ДДС и информации о реагировании, недоступны для редактирования |  |
|  |  | Диспетчер ДДС заполняет информацию для своей службы и нажимает «Закрыть» | Информация соответствующей службы сохранена и отображается для других пользователей без перезагрузки страницы |  |
|  | Ввод информации о ходе реагирования | Диспетчер ДДС заполняет описание и нажимает «Начать реагирование». Диспетчер ДДС назначает экипажи | В Журнале соответствующего происшествия для всех пользователь появляется запись «Реагирование начато» с указанием времени, названия службы и ФИО диспетчера. Появляются записи о назначении экипажей. Описание сохранено и может быть просмотрено по двойному клику | 1.4.2 |
|  |  | Реагирование начато. Диспетчер ДДС заполняет поле описание и нажимает «Завершить реагирование» | В Журнале соответствующего происшествия для всех пользователь появляется запись «Реагирование завершено» с указанием времени, названия службы и ФИО диспетчера. Появляются записи об освобождении экипажей. Описание сохранено и может быть просмотрено по двойному клику |  |
|  |  | Реагирование начато. Вызов для данной службы ДДС оказывается ложным. Диспетчер нажимает «Завершить реагирование», отметив галку «ложный вызов» | В Журнале соответствующего происшествия для всех пользователь появляется сообщение «Реагирование завершено (ложный вызов)» |  |
|  | Отображение списка происшествий | Диспетчер ДДС открывает список происшествий | Показан список происшествий. По умолчанию показаны активные происшествия для текущего оператора, которые были переданы в данную ДДС | 1.4.3 |
|  |  | Диспетчер снимает галку с фильтра «Только свои» и ставит галку в фильтре «Закрытые» | Показан список всех активных и завершенных происшествий для всех операторов данной ДДС за определенное время |  |

- Функциональный блок поддержки принятия решений

В ходе испытаний блока поддержки принятия решений проверяется корректное выполнений следующих функций:

- обнаружение повторных и массовых обращений (тесты 62-63);

- присвоение приоритета происшествиям (тест 64).

Для выполнения тестов необходимо предварительно зарегистрировать в Системе 5-10 происшествий.

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поиск повторных обращений | Поступает вызов, оператор ЕДДС или ЦОВ снимает трубку. В карточке обращения указывается тип происшествия и/или адрес происшествия, определен номер телефона. С данного номера уже звонили в течение определенного времени | Оператору выводится список происшествий за определенное время. Список отсортирован по параметрам: номер телефона, адрес (область на карте), время, тип | 1.5.3 |
|  |  | Оператор выбирает из списка происшествие с совпадающим номером телефона, нажимает «Связать» | Повторное обращение прикреплено к выбранному происшествию, открыта карточка происшествия |  |
|  |  | В списке происшествий оператор находит выбранное происшествие, нажимает на «+» для просмотра связанных обращений | Под происшествием оказан список обращений. В списке есть рассматриваемое повторное обращение |  |
|  | Поиск массовых обращений | Поступает вызов, оператор ЕДДС или ЦОВ снимает трубку. В карточке обращения указывается тип происшествия и/или адрес происшествия. | Оператору выводится список происшествий за определенное время. Список отсортирован по параметрам: адрес (область на карте), время, тип | 1.5.3 |
|  |  | Оператор выбирает из списка происшествие, которое считает идентичным, нажимает «Связать» | Обращение прикреплено к выбранному происшествию, открыта карточка происшествия |  |
|  |  | В списке происшествий оператор находит выбранное происшествие, нажимает на «+» для просмотра связанных обращений | Под происшествием оказан список обращений. В списке есть рассматриваемое массовое обращение |  |
|  | Присвоение приоритета происшествию | Функция запускается автоматически, ее выполнение обеспечивается внутренними средствами Eltex |  | 1.5.4 |

- Функциональный блок отображения картографической информации

В ходе испытаний блока отображения картографической информации проверяется корректное выполнений следующих функций:

- отображение карт, объектов на картах и информации по ним (тесты 65-69);

- навигация по картам (тест 70);

- измерение расстояний на карте (тест 71);

- показ/отмена слоев карты (тест 72-73);

- печать карт (тест 74).

В приведенных ниже тестах под Пользователем подразумевается оператор ЕДДС, диспетчер ДДС или ЦУКС. Под объектом подразумевается пиктограмма на карте, проставленная Системой, и соответствующая определенному адресу. Для выполнения тестов необходимо предварительно зарегистрировать в Системе 5-10 происшествий с вызовом каждой из служб экстренного реагирования, пометить хотя бы одно происшествие как ЧС.

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отображение карт | Пользователь заходит в Систему | Открыта карта | 2.1.1 |
|  |  | Пользователь выходит из Системы | Карта закрыта |  |
|  | Отображение объектов на картах | Открыт список происшествий. Пользователь фильтрует происшествия при помощи «Только свои», «Закрытые» или поиска по происшествиям. Пользователь смотрит на карту | На карте отображены все объекты, соответствующие выбранным происшествиям. Все объекты находятся в области видимости | 2.1.1 |
|  |  | Открыт список происшествий. Пользователь выбирает происшествие в списке | Пиктограммы для данного происшествия отображены на мини-карте, все объекты находятся в области видимости |  |
|  | Типы объектов на карте | Открыта карта | Для каждого происшествия на карте показан собственный значок (пиктограмма), вид значка отражает ход реагирования | 2.1.1 |
|  |  | Пользователь - оператор ЕДДС или ЦОВ | На карте отображены пиктограммы для всех происшествий в списке |  |
|  |  | Пользователь - ЦУКС | На карте отображены только пиктограммы происшествий, помеченных как ЧС |  |
|  |  | Пользователь – диспетчер ДДС | На карте отображены только пиктограммы тех происшествий, для которых карточка передавалась в данную ДДС |  |
|  | Визуальное выделение выбранного объекта | Пользователь выбирает происшествие из списка происшествий. Пользователь переключается на карту | Объект, соответствующий выбранному происшествию, выделен на карте | 2.1.1 |
|  | Информация об объектах | Открыта карта Пользователь кликает на пиктограмму объекта мышью | Всплывает окно с подробной информацией об объекте: адрес, тип службы. В списке происшествий выделена строка соответствующего происшествия | 2.1.1, 2.2.5 |
|  | Навигация по картам | Открыта карта Пользователь изменяет масштаб карты при помощи колесика мыши или шкалы масштабирования в левой части карты | Масштаб карты изменен | 2.1.2 |
|  |  | Пользователь кликает на карту левой кнопкой мыши, удерживает кнопку и сдвигает мышь | Область карты перемещается |  |
|  |  | Пользователь растягивает/сужает края карты при помощи мыши. | Размер окна карты увеличивается/уменьшается, карта отображена во всей области окна. |  |
|  | Измерение расстояний на карте | Пользователь нажимает на кнопку измерения расстояния и отмечает на карте две или более точек, выбирает единицы измерения. | Точки соединены прямыми линиями. Подсчитана суммарная длина этих линий | 2.1.3 |
|  |  | Пользователь нажимает на кнопку измерения площади и выбирает на карте полигон | На карте показана выделенная область. Подсчитана площадь |  |
|  | Показ/отмена слоев на карте | Открыта карта. Пользователь ставит/снимает галку напротив соответствующего слоя в списке слоев | Отображены слои/слои скрыты | 2.1.4 |
|  | Отображение областей ДДС | В списке выбрано происшествие с добавленными службами ДДС. Открыта карта. | На карте показаны области для выбранных ДДС | 2.1.4 |
|  | Печать карт | Пользователь просматривает карту, нажимает иконку печати правом верхнем углу | Открыт предварительный просмотр. Показан просматриваемый фрагмент карты и информация о выделенных на карте объектах. | 2.1.5 |
|  |  | Пользователь нажимает «Печать» | Фрагмент карты распечатан в точности так, как показано в предварительном просмотре |  |

- Функциональный блок поиска картографической информации

В ходе испытаний блока поиска картографической информации проверяется корректное выполнений следующих функций:

- определение координат объекта по адресу (тест 75);

- поиск и отображение на карте объектов классифицированных типов (тест 76);

- определение атрибутов объекта по координатам (тест 77);

- определение атрибутов объекта с помощью визуальных графических средств (тест 78);

- отображение места происшествия и его основных характеристик на электронной карте (тест 79).

В приведенных ниже тестах под Пользователем подразумевается оператор ЕДДС, диспетчер ДДС или ЦУКС. Для выполнения тестов необходимо предварительно зарегистрировать в Системе 5-10 происшествий с вызовом каждой из служб экстренного реагирования, пометить хотя бы одно происшествие как ЧС.

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение координат по адресу | Открыта карточка происшествия. Оператор ЕДДС или ЦОВ вводит новый адрес в строку адреса | Введется поиск объекта. Объект найден, Система получает координаты выбранного объекта | 2.2.1 |
|  | Отображение классифицированных объектов | Пользователь открывает карту | В правом верхнем углу приведен список классифицированных объектов | 2.2.2 |
|  |  | Пользователь отмечает чекбоксы напротив тех типов объектов, которые он хочет видеть на карте | На карте показаны только объекты выбранных типов |  |
|  | Определение атрибута объектов по координатам | Пользователь выбирает точку на карте при помощи сочетания Ctrl+Click. | Вместе с координатами выбранной точки Система получает адрес объекта. Адрес вносится в карточку происшествия | 2.2.4 |
|  | Определение атрибута объектов при помощи графических средств | Открыта карта. Пользователь кликает на объект мышью. | Система получает координаты объекта. Используется для получения информации по объекту (тест 69), измерения расстояний (тест 71), определения адреса (тест 77). | 2.2.5 |
|  | Отображение места происшествия и его характеристик на карте | Открыт список происшествий, пользователь выбирает строку происшествия. Пользователь переключается на карту. | Место происшествия показано в центре карты. Пиктограмма соответствует типу службы, вызванной на реагирование происшествия. Выбранное происшествие визуально выделено при помощи крупной пиктограммы | 2.2.7 |

- Функциональный блок обработки обращений из других источников

В ходе испытаний блока обработки обращений из других источников проверяется корректное выполнений следующих функций:

- переход оператора в режим обработки оффлайн обращений (тест 80);

- создание обращений в режиме оффлайн (тесты 81-82);

- прием обращений по электронной почте (тесты 83-86).

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смена режима оператора | Оператор ЕДДС или ЦОВ находится в режиме приема вызовов. Оператор переходит в режим обработки оффлайн обращений | Иконка режима меняется. Входящие вызовы не поступают. Становится доступна кнопка создания обращения оффлайн | 6.1.1 |
|  | Создание обращений оффлайн | Оператор ЕДДС или ЦОВ переходит в режим оффлайн и нажимает кнопку создания обращения оффлайн | Появляется карточка нового обращения. Вместо номера телефона указан логин оператора ЕДДС. Кнопки «Ложное обращение» и «Консультация» не заблокированы | 6.1.2 |
|  |  | Дальнейшая работа с карточкой аналогична работе при создании карточки по звонку |  |  |
|  | Отмена создания оффлайн обращения | Оператор ЕДДС или ЦОВ создает карточку обращения в режиме оффлайн и нажимает кнопку «Отмена» | Карточка исчезает. Обращение закрыто со статусом «Отменено». Обращение не отображается в списке обращений | 6.1.2 |
|  | Прием обращений по электронной почте | На электронную почту Системы 112 приходит почтовое обращение | В интерфейсе оператора ЕДДС или ЦОВ становится доступна кнопка получения электронной почты. На кнопке указано число необработанных обращений. Показано всплывающее уведомление с темой письма и именем обратившегося | 6.1.3 |
|  | Просмотр списка почтовых обращений | Оператор ЕДДС или ЦОВ выбирает в дереве пункт «Почтовые обращения» | Отображается список всех новых и обработанных почтовых обращений. Новые обращения выделены жирным шрифтом | 6.1.4 |
|  | Создание происшествия на основе почтового обращения | Оператор ЕДДС или ЦОВ нажимает на кнопку получения электронной почты | Появляется карточка нового обращения с указанным адресом электронной почты и содержанием письма в поле «Описание» | 6.1.4 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ выбирает в дереве пункт «Почтовые обращения» и совершает двойной клик по новому почтовому обращению | Появляется карточка нового обращения с указанным адресом электронной почты и содержанием письма в поле «Описание» |  |
|  |  | Дальнейшая работа с карточкой аналогична работе при создании карточки по звонку |  |  |
|  | Ответ на обращение по почте | У оператора ЕДДС или ЦОВ/диспетчера ДДС открыто происшествие, созданное на основе почтового обращения. Оператор выбирает в дереве исходное обращение | Показана карточка обращения | 6.1.4 |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ/диспетчер ДДС нажимает на ссылку E-mail | Показан исходный текст письма |  |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ/диспетчер ДДС нажимает на ссылку «Ответить» | Появляется форма для ответа |  |
|  |  | Оператор ЕДДС или ЦОВ/диспетчер ДДС пишет ответ и нажимает «Отправить» | Ответное письмо отправлено на почтовый адрес абонента |  |

- Функциональный блок управления полномочиями пользователей

В ходе испытаний блока управления полномочиями пользователей проверяется корректное выполнений следующих функций:

- создание и изменение атрибутов учетной записи пользователя (тесты 87-88);

- блокирование учетной записи пользователя (тест 89);

- отображение списка пользователей (тест 90);

- атрибутивный поиск учетных записей пользователей (тест 91);

- отображение списка пользовательских ролей (тест 92);

- отображение списка учетных записей пользователей, связанных с выбранной ролью (тест 93);

- изменение роли пользователя (тест 94);

- регистрация пользователя в системе (тест 95).

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание учетной записи | Администратор заходит в Систему, выбирает вкладку «Пользователи»; нажимает «Новый пользователь» | Открыто окно «Новый пользователь» | 4.1.1 |
|  |  | В окне «Новый пользователь» администратор заполняет указанные поля и нажимает «Ок» | Создана новая учетная запись с данными, указанными при создании |  |
|  | Редактирование учетной записи | Администратор заходит в Систему, выбирает вкладку «Пользователи»; в списке администратор выбирает строку искомого пользователя и осуществляет двойной клик | Открыто окно «Редактирование данных пользователя» | 4.1.1 |
|  |  | В окне «Редактирование данных пользователя» администратор вносит необходимые изменения, нажимает «Ок» | Учетная запись отредактирована, внесенные изменения сохранены |  |
|  | Блокирование учетной записи | Администратор заходит в Систему, выбирает вкладку «Пользователи»; в списке администратор выбирает строку искомого пользователя и нажимает «Заблокировать»; подтверждает действие. | Выбранная учетная запись заблокирована | 4.1.2 |
|  |  | Пользователь с заблокированной записью вводит логин и пароль и пытается войти в Систему | Вход в Систему невозможен |  |
|  | Отображение списка пользователей | Администратор заходит в Систему, открывает вкладку «Пользователи» | Представлен список всех пользователей Системы в табличном виде | 4.1.3 |
|  | Поиск учетных записей | Администратор выбирает в панели поиска параметры поиска (ФИО, логин, роль) и нажимает «Поиск». | В списке пользователей отображены записи, соответствующие выбранным параметрам поиска. | 4.1.4 |
|  | Отображение ролей пользователей | Администратор открывает список ролей в панели поиска. | В списке содержатся все роли, существующие в Системе. | 4.1.5 |
|  | Отображение списка пользователей по роли | Администратор выбирает в панели поиска роль из списка ролей, нажимает «Поиск». | Отображен список всех пользователей с данной ролью. | 4.1.6 |
|  | Изменение роли пользователя | В окне «Редактирование данных пользователя» администратор выбирает из списка другую роль пользователя, нажимает «Ок». | Учетная запись отредактирована, роль пользователя изменена. | 4.1.7 |
|  |  | Пользователь с отредактированной ролью заходит в Систему | Пользователю доступны функции, соответствующие новой роли |  |
|  | Вход в систему | Ввести имя пользователя и пароль, нажать «Вход». Имя пользователя и пароль указаны верно | Осуществлен вход в систему, показан интерфейс, соответствующей роли пользователя | 4.1.8 |
|  |  | Имя пользователя и пароль указаны неверно | Вход в систему запрещен, показано сообщение об ошибке |  |

- Подсистема управления нормативно-справочной информацией

Полные испытания подсистемы управления нормативно-справочной информацией будут проведены в рамках второй фазы. В рамках первой фазы проверяется соответствие полей карточки происшествия Регламенту информационного взаимодействия ДДС (тест 96).

| Номер теста | Название теста | Условия и шаги | Ожидаемый результат | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие в карточке регламентированных полей | Открыта карточка происшествия | Поля в карточке происшествия соответствуют полям, указанным в документе «Унифицированная карточка информационного обмена в системе-112» | 5.1.1 |

3.3.Нагрузочное тестирование Системы

В ходе нагрузочного тестирования проверяется устойчивость внутренних модулей Системы к ситуациям, когда количество поступающих заявок значительно превышает возможную пиковую загрузку Системы. Нагрузочное тестирование производится только для внутренних модулей системы и не затрагивает работу модуля графического отображения информации. Сообщения о снятии трубки абонентом генерируются программным способом и не используют функционального блока работы с телефонией.

Нагрузочное тестирование проводится при максимально возможной скорости генерации исходных сообщений, что превышает возможную пиковую загрузку системы в несколько раз (от 5 до 10, в зависимости от мощности тестового оборудования).

Для проверки работоспособности системы в условиях высокой нагрузки используется следующий сценарий обработки вызовов:

- Эмуляция события о поднятии трубки оператором.

- Автоматическое сохранение данных о поступившем обращении в базу данных.

- Маршрутизация сообщений для последующего отображения на экране оператора.

- Эмуляция приема данных о входящем обращении модулем графического отображения информации.

    - Тестирование Системы при максимальной загрузке

Начальные условия:

- Количество сгенерированных сообщений о поднятии трубки: 20000

- Задержка генерации сообщений: 0.

Ожидаемые результаты:

- Количество обработанных сообщений: 20000

- Все данные о поступивших заявках сохранены в базе данных Системы.

- Расхождение между средней скоростью отправки и средней скоростью приема сообщения: не более 0,1.

- Процент сообщений, обработанных системой дольше, чем за 1 секунду, от общего числа: менее 1%.

- Среднее количество сообщений в очередях системы: не более 1.

    - Длительное тестирование Системы

Целью длительного тестирования является проверка работоспособности внутренних модулей Системы на длительном промежутке времени (1 день).

При длительном тестировании Системы используется тот же сценарий, что и при нагрузочном тестировании. Исключение составляет скорость генерации сообщений о поднятии трубки оператором.

Начальные условия:

- Количество сгенерированных сообщений о поднятии трубки: 40000

- Задержка при генерации сообщений: 2000 (2 секунды).

Ожидаемые результаты:

- Количество обработанных сообщений: 40000

- Все данные о поступивших заявках сохранены в базе данных Системы.

- Расхождение между средней скоростью отправки и средней скоростью приема сообщения: не более 0,1.

- Процент сообщений, обработанных системой дольше, чем за 1 секунду, от общего числа: менее 1%.

- Среднее количество сообщений в очередях системы: не более 1.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместитель директора ГКУ НСО «УКС» | Начальник Управления ООО «ТехноСерв АС» |
| ____________________ В.А. Фидирко | ____________________ Д.В. Белозеров |
| м.п. | м.п. |

Во всех случаях время определяется администратором Системы