ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению подрядных работ по завершению строительства второй очереди незавершенного строительством объекта пожарного депо на 6 автомобилей с учебно-тренировочной башней и трансформаторной подстанцией по адресу г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабричная, 18

- Общие данные.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Наименование и месторасположение объекта | Пожарное депо на 6 автомобилей с учебно- тренировочной башней и трансформаторной подстанцией в Новосибирской обл, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 18 |
| 2. | Назначение объекта | Пожарное депо, общей площадью 6068,0 м2, с постом технического обслуживания, отдельно стоящей учебно-тренировочной башней и психологической полосой. |
| 3. | Сведения о земельном участке | Земельный участок по адресу: Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Фабричная, 18 Кадастровый номер: 54:35:021400:5 |
| 4. | Количество машиновыездов | 6 машиновыездов |
| 5. | Вид строительства | Завершение незавершенного строительством здания, 2-ая очередь. |
| 6. | Сроки начала и окончания строительства | Начало выполнения работ: в течение трех дней с момента подписания государственного контракта; Дата окончания работ: 1 декабря 2013 года; |
| 7. | Государственный заказчик | Государственное казенное учреждение «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» |
| 8. | Финансирование | Бюджет Новосибирской области, в соответствии с этим сметная документация выполняется в ТЕР. |
| 9. | Застройщик | Государственное казенное учреждение «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» |
| 10. | Стадийность строительства | 1. Строительство второй очереди производить по отдельному графику производства работ в соответствии с ПОС, со сроками поставки материалов, расчетной численностью рабочих, техники и оборудования, необходимых для соблюдения сроков строительства. График производства работ представить Заказчику на утверждение в течение десяти дней с момента подписания государственного контракта без утвержденного графика производства работ Заказчиком к производству работ не приступать. 2. Предоставление подтверждающих документов на согласование с Заказчиком (договора на субподрядные работы, счет-фактуры на поставку материалов, и т.д.) и выполнения графика производства работ в процессе строительства. 3. Предоставление еженедельных отчетов о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ с фотоматериалами и объяснениями о причинах невыполнения отдельных видов работ. 4. Передача «Техническому Заказчику» исполнительной и технической документации по завершению отдельных видов работ. (паспорта на оборудование, сертификаты качества, акты на скрытые работы, исполнительные документации и ППР на отдельные виды работ. |
| 11. | Наличие лицензии (требование к поставщику, исполнителю, подрядчику) | Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного СРО |

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и проектно-сметной документации на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения Контракта Подрядчиком. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектно-сметная документация, сметный расчет на выполнение подрядных работ по завершению второй очереди строительства  незавершенного строительством здания  «Пожарное депо на 6 автомобилей с учебно- тренировочной башней и трансформаторной подстанцией в Новосибирской обл, г. Новосибирск, ул. Фабричная, (18)» приложены к техническому заданию и документации открытого аукциона в электронной форме.

2. Условия выполнения работ.

2.1. Общие положения.

Выполнить все работы иждивением Подрядчика - его силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с  требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области,  Техническим заданием.

Согласовать с Заказчиком материалы и оборудование, их качество и комплектацию,  применяемые в работе. Предлагаемые к использованию материалы и оборудование, их качество и комплектация,  должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения).

Поставлять на объект собственными силами и средствами необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремонтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования.

Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий  с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка на объекте.

Назначить лицо, ответственное за соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности в местах производства работ.

Назначить ответственное лицо от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, а также уборку помещения после каждого этапа строительных  работ.

Вывоз с площадки производства работ принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, материалов, строительного мусора, а также производство уборки занимаемой им территории с приведением ее в надлежащее состояние в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ.

Оперативно обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

При завершении выполнения работ письменно известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок с момента их завершения.

Проектно-сметная документация выполнена на основе типового проекта шифр № 530 «Пожарное депо на 6 автомобилей с учебно- тренировочной башней и трансформаторной подстанцией в Новосибирской обл, г. Новосибирск, ул. Фабричная, (18)» разработана Обществом с ограниченной ответственностью  « Новосибирск Промстройпроект», положительное заключение ГБУ НСО  «ГВЭ НСО» от 27 сентября 2012 года № 54-1-5-0380-12.

2.2. Технико – экономические показатели.

Основные технико-экономические показатели объекта сведены в таблице 2.1.

Класс ответственности - II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.4.

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.

Степень огнестойкости – II.

Таблица 2.1. Технико-экономические показатели.

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь участка | га | 0,7 |
| 2. | Площадь застройки | га | 0,35 |
| 3. | Общая площадь здания | м2 | 6068,0 |
| 4. | Этажность | эт. | 3 |
| 5. | Эксплуатационные показатели: -расход воды -расход тепла -расчетная мощность |  |  |
|  |  | м 3/сут. | 68,25 |
|  |  | Гкал/час | 1,18 |
|  |  | кВт | 326,8 |

3. Участок строительства.

3.1. Строительно-климатические условия.

Реконструируемое здание пожарного депо расположено по ул. Фабричной в Железнодорожном районе г. Новосибирска.

По данным инженерно - геологических изысканий, выполненным АО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в июне 1995г., грунты площадки строительства сложены из следующих инженерно-геологических слоев:

- ИГЭ 1 - насыпной грунт (супесь с почвой с включением кирпича, проволоки, гравия) мощностью 2,9-4,1м;

- ИГЭ 2 – супесь без примеси органических веществ мощностью 4,9-6,1м.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов, полученная в соответствии со СНиП 2.02.04-88, составляет для насыпных грунтов 2,61; суглинков и глин 1,77 м.

Подземные воды выработками глубиной 9,0м не встречены. Грунты площадки находятся в маловлажном и влажном состоянии.

Инженерно-геологические условия площадки считаются пригодными для строительства. Грунты площадки не проявляют просадочных свойств. Насыпные грунты не использовать в качестве основания ленточных фундаментов.

3.2. Архитектурно-строительная часть.

Для организации строительной площадки в подготовительный период выполнить необходимый перечень работ:

- построить временные подъезды и проезды из дорожных плит (ГОСТ 21924) на подстилающем слое из песка 0,2м; установить на въезде схему движения  транспорта, дорожные знаки, информационный щит, план пожарной защиты;

- организовать на въезде оборудованную площадку для очистки колес от грязи;

- предусмотреть площадки для складирования строительных материалов и конструкций;

-обозначить знаками границу опасной зоны от строящегося и работающего крана;

4. Требования к выполнению работ на период строительства.

4.1. Общие требования к выполнению работ.

1. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, в том числе по взрыво-, пожаробезопасности. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер |  | Наименование нормативного документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Организация работ на строительной площадке |  |  |  |  |
| 1. | СНиП 12-03-2001 |  | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |  |
| 2. | СНиП 12-03-2002 |  | Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство |  |
| 3. | СНиП 3.03.01-87 |  | Несущие и ограждающие конструкции. |  |
| 4. | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |  |
| 5. | СНиП 3.01.01-85* |  | Организация строительного производства. |  |
| 6. | СНиП 3.04.01-87 |  | Изоляционные и отделочные покрытия |  |
| 7. | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |  |
| 8. | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |  |
| 9. | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |  |
| 10. | СНиП 3.05.01-85 |  | Внутренние санитарно-технические системы |  |
| 11. | СНиП3.05.06-85 |  | Электротехнические работы |  |
| 12. | СП 12-135-2003 |  | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |  |
| 13. | СНиП 1.04.03-85* |  | Нормы продолжительности строительства |  |
| Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
| 14. | СНиП 2.02.01-83* |  | Основания зданий и сооружений |  |
| 15. | СНиП 2.03.01-84* |  | Бетонные и железобетонные конструкции |  |
| 16. | ГОСТ 5781-82* |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |  |
| 17. | ГОСТ 24698-81 |  | Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции |  |
| 18. | ГОСТ 6629-88 |  | Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции |  |
| 19. | ГОСТ 530-2007 |  | Кирпич и камни керамические. Технические условия. |  |
| 20. | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |  |
| 21. | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |  |
| 22. | ГОСТ 21520-89 |  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие |  |
| 23. | ГОСТ 23166-99 |  | Блоки оконные. Общие технические условия |  |
| 24. | ГОСТ 23279-85 |  | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий |  |
| 25. | ГОСТ 8509-93 |  | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент |  |
| 26. | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллеры стальные горячекатаные |  |
| 27. | ГОСТ 7808-70 |  | Болты с шестигранно уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры |  |
| 28. | ГОСТ 23118-99 |  | Конструкции металлические строительные. Общие технические условия |  |
| 29. | ГОСТ 9.402-2004 |  | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |  |
| 30. | ГОСТ 6465-76 |  | Эмаль ПФ -115. Технические условия |  |
| 31. | ГОСТ 25129-82* |  | Грунтовка ГФ 021. Технические условия |  |
| 32. | ГОСТ 9467-75* |  | Электроды покрытые металлические для ручной сварки конструктивных и теплоустойчивых сталей. Типы |  |
| 33. | ГОСТ 5264-80 |  | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 34. | ГОСТ 24379.1-80 |  | Болты фундаментные. Конструкции и размеры |  |
| 35. | ГОСТ 13579-78* |  | Блоки бетонные для стен подвала. ТУ |  |
| 36. | СНиП 2.03.13-88 |  | Полы |  |
| Технологические решения, санитарно-эпидемиологическая часть |  |  |  |  |
| 37. | СНиП 2.09.04-87* |  |  | Административные и бытовые помещения |
| 38. | СП 2.2.1.1312-03 |  |  | Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий |
| 39. | НПБ 101-95 |  |  | Нормы проектирования объектов пожарной охраны |
| Санитарно- техническая часть |  |  |  |  |
| 40. | ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |  |  |
| 41. | ГОСТ 12.3.003-86 | Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности |  |  |
| 42. | ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия |  |  |
| 43. | ГОСТ 2405-88 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, 2 напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия |  |  |
| 44. | ГОСТ 6357-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая |  |  |
| 45. | ГОСТ 7338-90 | Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия |  |  |
| 46. | ГОСТ 7948-80 | Отвесы стальные строительные. Технические условия |  |  |
| 47. | ГОСТ 8946-75 | Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры |  |  |
| 48. | ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные. Технические условия |  |  |
| 49. | ГОСТ 15180-86 | Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры |  |  |
| 50. | ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |  |  |
| 51. | ГОСТ 17375-2001 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция |  |  |
| 52. | ГОСТ 19185-73 | Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения |  |  |
| 53. | ГОСТ 19431-84 | Энергетика и электрификация. Термины и определения |  |  |
| 54. | ГОСТ 24054-80 | Изделия машиностроения и приборостроения |  |  |
| 55. | ГОСТ 25136-82 | Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность |  |  |
| 56. | ГОСТ 25151-82 | Водоснабжение. Термины и определения |  |  |
| 57. | ГОСТ 30494-96 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях |  |  |
| 58. | ГОСТ Р 50618-93 | Сильфоны компенсаторные однослойные металлические. Типы, общие технические требования |  |  |
| 59. | ГОСТ Р 50619-93 | Сильфоны компенсаторные многослойные 3 металлические. Типы, общие технические требования |  |  |
| 60. | ГОСТ Р 52948-2008 | Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования. Технические условия |  |  |
| 61. | ГОСТ Р 53484-2009 | Лен трепаный. Технические условия |  |  |
| 62. | СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий |  |  |
| 63. | СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |  |  |
| 64. | СНиП 3.05-01-85 | Внутренние санитарно-технические системы |  |  |
| 65. | СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) | Организация строительства. Актуализированная редакция |  |  |
| 66. | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |  |  |
| 67. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |  |  |
| 68. | СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |
| Электротехническая часть |  |  |  |  |
| 69. | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |  |
| 70. | ППБ 01-03 | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации |  |  |

2. Обеспечить качество выполняемых работ, определяемое по следующим признакам:

Функциональные признаки – соответствие результата выполненных работ своему основному назначению;

Конструктивные признаки – прочность, долговечность, надежность и др.

Эстетические признаки – тщательность и аккуратность выполнения работ.

4.2. Требования  по охране окружающей среды на период строительства.

При ведении СМР необходимо осуществлять мероприятия  и работы по охране окружающей среды.

При производстве  строительно-монтажных работ на стройплощадке  руководствоваться СНИП 23-03-2003 «Защита от шума».

При производстве работ  стремиться  по мере возможности  применять механизмы бесшумного действия (электроприводом)

Работающие автокомпрессоры  оградить  шумозащитными  экранами высотой 2.5 м из щитов, обшитых  минераловатными плитами.

Транспортировать строительную технику на площадку в дневное время, максимально использовать  работу строительной техники в первую смену. Эти факторы  уменьшают шум  в ночное  время.

Своевременно и качественно устраивать временные  подъездные  внутриплощадочные а /дороги.

Ежедневно обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Осуществлять 1 раз в неделю вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ.

Размещать строительные материалы и оборудование для производства работ  в стороне от основных путей передвижения людей.

Отвозить лишний грунт, непригодный в насыпь, в отвал. Место отвала согласовать с  органами природоохраны и землепользования.

Вывезти в недельный срок со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, вывезти свой строительный мусор в отведенные для этого места.

4.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

При возведении зданий и сооружений является обязательным выполнение «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, принятых от 30.06.2003 г. в соответствии с Федеральным законом и Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2002 г. за № 1011.

Ответственность за пожарную безопасность на строящихся объектах, а также за соблюдение противопожарных требований действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения несет персонально начальник строительства.

Ответственность за пожарную безопасность бытовых и подсобных помещений несут должностные лица, в ведении которых находятся указанные помещения.

Контроль за выполнением правил пожарной безопасности на строительной площадке возлагается на генерального подрядчика.

Строительные отходы (обрезки лесоматериалов, щепу, стружки, опилки и т.п.) нужно ежедневно убирать с мест производства работ и с территории строительства в специально отведенные места. Разводить костры на территории строительства запрещается.

Электрогазосварочные работы на высоте при силе ветра 6 баллов запрещаются.

Перед началом электрогазосварочных работ необходимо проверить исправность сварочных трансформаторов, изоляции проводов, генераторов, а также плотность контактных соединений.

Временные электрические сети и электрооборудование должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» и СНиП «Безопасность труда в строительстве».

Временную проводку на строительной площадке следует выполнять изолированным проводом и подвешивать трос на опорах на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3 м над проходами и 6 м над проездами.

Электролампы общего освещения напряжением 110-220В следует подвешивать на кронштейнах на высоте не менее 2,5 м от пола. В случае необходимости подвесить светильники на высоте менее 2,5 м от пола, следует применять лампы напряжением 36В.

Реконструируемое здание, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, на площадке должна быть телефонная связь для вызова пожарной части.

Доступ к телефонному аппарату на территории строительства должен быть обеспечен в любое время суток.

4.4. Контроль качества выполнения подрядных строительных работ.

Производственный контроль качества строительства выполняется Подрядчиком (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», раздел 6 - носит рекомендательный характер), СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

Производственный контроль должен включать в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ - в соответствии с проектом организации строительства.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Основным законодательным документом требований  безопасности в строительстве являются выполнение требований следующих документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

-СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ Р М-027-2003;

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Постановление Министерства труда РФ № 66 от 25.12.97 г.

- РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

Для выполнения строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия оформить заказчиком и генподрядчиком Акт-допуск (приложение В, СНиП 12-03-2001). В акте-допуске указать мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность проведения работ. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководитель подрядной организации.

Все материалы, изделия, конструкции необходимо хранить в отведенном месте (см. стройгенплан), в надлежащем порядке. При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Перед началом строительства приказом по строительной организации назначается лицо, ответственное за соблюдением требований пожарной безопасности на строительной площадке и местах производства работ.

5. Требования охраны труда при производстве работ.

5.1. Организационные мероприятия по охране труда и технике безопасности при электромонтажных работах.

Организацию работы по охране труда и технике безопасности при производстве ЭМР осуществляют в соответствии с действующими ГОСТ 12.1.019—79, СНиП, специальными  и ведомственными правилами. В ГОСТ 12.1.013—78 и определен порядок организации работы по технике безопасности на стройках. В указано, что за общее состояние охраны труда и техники безопасности в монтажных организациях несут равную ответственность как начальник (управляющий), так и главный инженер главка, треста или управления.
 	Вследствие повышенной опасности производства ЭМР запрещено вести монтаж оборудования, электроустановок и линий электропередачи при отсутствии ППР, который разрабатывает электромонтажная организация или по ее заказу специализированная проектная организация. ППР должен удовлетворять требованиям .
 	Рабочие и служащие электромонтажных организаций могут быть допущены к выполнению работ только после прохождения вводного (общего) инструктажа и инструктажа на рабочем месте (производственного) по технике безопасности. Все рабочие должны пройти курсовое обучение по технике безопасности и специальное техническое обучение. Ответственность за своевременность, полноту и правильность обучения по технике безопасности несет руководитель монтажного участка, управления, треста.
 	Обучение технике безопасности должно быть организовано для всех рабочих, прошедших вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, и не позднее чем в трехмесячный срок со дня зачисления в штат. Обучение производится администрацией по типовым программам.

5.2. Меры безопасности при монтаже электропроводок, силового и осветительного электрооборудования.

Выправлять провода, стальную проволоку (катанку) и металлическую ленту при помощи лебедок и других приспособлений следует на огороженных площадках, расположенных в отдалении от находящихся под напряжением ОРУ и BЛ. С приставных и раздвижных лестниц запрещается сверлить сквозные отверстия в стенах и междуэтажных перекрытиях, а также натягивать горизонтально расположенные провода сечением более 4 мм2. Запрещается ходить по смонтированным коробам, лоткам, трубным блокам и т. п.
 	Перед установкой аппаратов, щитков, ящиков, шкафов и другого оборудования должна быть проверена прочность закрепления конструкций, на которых их устанавливают. Вручную разрешается поднимать и поддерживать монтируемые аппараты, конструкции, элементы трубных проводок с массой не более 10 кг. При массе более 20 кг установка должна производиться не менее чем двумя рабочими. После подъема аппараты, конструкции, блоки, узлы и т.п. должны быть немедленно закреплены на основаниях.
 	Запрещается проверять пальцами совмещение отверстий собираемых конструкций и устанавливаемого оборудования.
 	Осветительную арматуру массой до 100 кг допускается подвешивать только после проверки прочности закрепления подвеса, который должен проверяться путем подвешивания к нему груза, имеющего пятикратную массу осветительной арматуры. Такую нагрузку закрепление подвеса должно выдерживать без остаточных деформаций в течение 10 мин. Конструкция подвески осветительной арматуры массой более 100 кг (многоламповые люстры) должна указываться в проекте. 
 	При затяжке проводов и кабелей в трубы электромонтажник, подающий провод или кабель в трубу, должен остерегаться затягивания руки во входное отверстие трубы. Запрещается выполнять эту работу с приставной или раздвижной лестницы.
 	Нельзя устанавливать приставные лестницы к тросу тросовых проводок при диаметре троса менее 8 мм. Лестницы, приставляемые к тросу диаметром более 8 мм, должны иметь сверху захватывающие крючья, а снизу — упоры. Устанавливать лестницу следует с углом наклона 85°. Не допускается устанавливать лестницу к тросовому проводу APT.
 	Не разрешается работать около неогражденных отверстий и проемов в полу, а также вблизи неогражденных движущихся частей механизмов.
 	Временное закрепление труб, лотков и коробов к ранее установленным узлам трубных разводок, лоткам и коробам запрещается. Временное крепление должно выполняться к строительным конструкциям и только такелажными приспособлениями или специально предназначенными предусмотренными ППР устройствами.
 	Запрещается подгонять на месте не совпавшие стыки трубных блоков, лотков и коробов с помощью рычагов и от - тяжек. Исправление значительного расхождения стыков допускается выполнять только с применением приспособлений и инструментов, предотвращающих чрезмерные перегрузки и разрушение крепежных конструкций.
 	Пайку необходимо выполнять в брезентовых удлиненных рукавицах и предохранительных очках с прозрачными стеклами; разбирать формы разрешается только после их охлаждения. При выполнении пайки способом заливки расплавленного припоя запрещается передавать из рук в руки тигель с расплавленным припоем.

Разгрузку и перекатывание барабанов с кабелем, а также разматывание кабеля с барабанов и прокладку его необходимо производить в брезентовых рукавицах. Перед началом перекатывания барабана или размотки кабеля необходимо удалить из щек барабана торчащие гвозди и принять меры по предотвращению захватывания одежды рабочих выступающими частями барабана. Необходимо также перед началом перекатки прочно закрепить конец кабеля.
Размотку кабеля разрешается производить только при наличии приспособления для притормаживания барабана. Допускается для этой цели применять доску.
 	При необходимости прогрева кабеля перед прокладкой допускается применять напряжение не выше 250 В. При напряжении выше 42 В броня и оболочка кабеля, а также все металлические корпуса аппаратов, применяемых при прогреве, должны быть заземлены.
При размотке кабеля лебедкой по роликам, а также при раскатке вручную на поворотах трассы устанавливают угловые ролики. Поддерживать кабель на поворотах трассы вручную запрещается. Не разрешается также при раскатке кабеля ставить рабочих внутри углов поворота трассы. При прокладке кабеля по сложной трассе с промежуточными колодцами или поэтажными камерами для рабочих, находящихся в колодце и камерах, должна быть обеспечена подача команд через связных.
При механизированной протяжке кабеля особое внимание следует обращать на зачаливание конца кабеля к тросу лебедки или тянущего механизма — оно должно быть надежным и не должно допускать срыва кабеля во время тяжения. При этом с помощью динамометра контролируют усилие тяжения, которое не должно превышать допустимого.
 	В конце размотки барабана, когда на нем остается несколько витков, необходимо притормозить барабан во избежание удара концом кабеля.  Запрещается производить раскатку и протяжку кабеля с приставных лестниц и стремянок.
 	При протяжке кабеля внутри помещений через проем в стене рабочие должны быть поставлены по обе стороны проема При затяжке кабеля в трубы следует соблюдать предосторожность против затягивания в трубу руки или одежды рабочего вместе с кабелем Поддерживать кабель перед проемом или трубой следует не ближе чем за 1 м Прокладку кабеля на высоте следует производить с лесов, подмостей или вышек с перилами высотой не менее 1 м, имеющих бортовые доски высотой не менее 150 мм
 	При работе в кабельных колодцах, туннелях и коллекторах необходимо соблюдать особые меры предосторожности: перед началом работы должно быть проверено отсутствие горючих и удушливых газов, при этом проверка открытым огнем запрещается; открытый люк колодца ограждают или устанавливают около него предупредительный знак; разогревать в колодце мастику, припой или разжигать паяльную лампу запрещается — все эти операции следует делать только снаружи, расплавленный припой и разогретую мастику следует опускать в колодец в закрытых кастрюлях или ковшах, прикрепляемых к стальному тросу на карабине. Если у открытого люка колодца дежурит монтер из состава бригады, то в колодце разрешается работать одному человеку, если он имеет квалификацию не ниже III группы
 	В туннелях и коллекторах после проверки отсутствия газов разрешается при соблюдении мер пожарной безопасности разжигать паяльные лампы и жаровни, разогревать припой. Разогрев кабельной мастики следует производить вне помещения Во время работы должны быть открыты два люка или две двери так, чтобы работающие находились между ними Для освещения места работы в колодцах, а также в туннелях и коллекторах при недостаточности постоянного освещения применяют переносные лампы 12 В или аккумуляторные фонари.
 	При монтаже кабельных заделок с применением лаков и эпоксидного компаунда следует руководствоваться инструкцией, предусматривающей меры защиты против токсичности этих материалов.
 	При монтаже кабельных заделок с применением мастики разогрев ее производят в специальных кастрюлях с крышкой и носиком для слива. Температуру мастики при разогреве контролируют по термометру Температуру должен определить и указать руководитель работ (прораб, мастер).
 	Мастику нельзя доводить до кипения. Запрещается производить разогрев мастики в закрытой банке. Летом банку с мастикой слегка подогревают, предварительно сняв крышку, до текучего состояния и переливают осторожно в кастрюлю.
 	При подогреве кабельной мастики и припоя в холодное время года перемешивание производят предварительно подогретым стальным прутком или ложкой во избежание попадания сырости, способной вызвать разбрызгивание припоя или мастики.
 	Кастрюлю с подогретой мастикой запрещается передавать из рук в руки. При передаче кастрюлю следует ставить па землю и брать только с земли. Работать с разогретой мастикой или припоем следует в рукавицах и предохранительных очках.
 	При работе с эпоксидным компаундом и отвердителями следует избегать их соприкосновения с кожей До полного затвердения. Необходимо при работе пользоваться спецодеждой и предохранительными средствами: халатом, хлопчатобумажной шапочкой, очками и медицинскими резиновыми перчатками.
 	Попавший на кожу эпоксидный компаунд или отвердитель смывают горячей водой с мылом, после чего это место кожи смазывают жирной мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла. Разрешается очищать кожу ацетоном. Применять бензол, толуол, четыреххлористый углерод и другие токсичные растворители запрещается. Очистку инструмента производят ацетоном. Вблизи работ с эпоксидным компаундом запрещается хранить и принимать пищу, а также курить.

6. Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |
| Тип 1 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1,401 |
| 2 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1,5411 |
| Тип 1 (1-й Этаж тамбур) |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических с шероховатой поверхностью | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| Тип 2 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 1,366 |
| 5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1,5026 |
| Тип 3 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1,312 |
| 7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1,4432 |
| Тип 3 (1-й Этаж тамбур входа) |  |  |  |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,096 |
| Тип 4 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 1,054 |
| 10 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1,1594 |
| Тип 9 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 2,059 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 2,2649 |
| Тип 10 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 2,754 |
| 14 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 3,0294 |
| Тип 10 (1-й Этаж тамбур входа) |  |  |  |
| 15 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,142 |
| 16 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,1562 |
| Тип 11 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,75 |
| 18 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,825 |
| Тип 12 (1-й Этаж) |  |  |  |
| 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 20 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,209 |
| Тип 9 (2-й Этаж) |  |  |  |
| 21 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,18 |
| 22 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 4,18 |
| 23 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,18 |
| 24 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 4,18 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 4,598 |
| Тип 10 (2-й Этаж) |  |  |  |
| 26 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,595 |
| 27 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 2,595 |
| 28 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,595 |
| 29 | Вычитается позиция: Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -2,595 |
| 30 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 2,595 |
| 31 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 2,8545 |
| Тип 11 (2-й Этаж) |  |  |  |
| 32 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,709 |
| 33 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,709 |
| 34 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,709 |
| 35 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,709 |
| 36 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,709 |
| 37 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,709 |
| 38 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 затирки | 0,709 |
| 39 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,709 |
| 40 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,709 |
| 41 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,7799 |
| Тип 13 (2-й Этаж Спортзал) |  |  |  |
| 42 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,731 |
| 43 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 2,731 |
| Тип 14 (2-й Этаж) |  |  |  |
| 44 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,849 |
| 45 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0,849 |
| 46 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,849 |
| 47 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок | 100 м2 покрытия | 0,849 |
| 48 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,9339 |
| 49 | Окраска полов и плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,934 |
| Тип 15 (2-й Этаж) |  |  |  |
| 50 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,769 |
| 51 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,769 |
| 52 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,769 |
| 53 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,23 |
| Тип 15 (3-й Этаж) |  |  |  |
| 54 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,543 |
| 55 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 1,543 |
| 56 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 1,543 |
| 57 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,47 |
| Тип 3 (Площадки лестничных клеток) |  |  |  |
| 58 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,443 |
| 59 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,5375 |
| 60 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,443 |
| 61 | Вычитается позиция: Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0,443 |
| 62 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,443 |
| 63 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,4873 |
| Тип 16 (Площадки лестничных клеток) |  |  |  |
| 64 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,715 |
| 65 | Вычитается позиция: Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | -0,715 |
| 66 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,715 |
| 67 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,7865 |
| Раздел 2. Двери |  |  |  |
| 68 | Установка дверных блоков из аллюминевого профиля с остеклением | 10 м2 | 5,208 |
| 69 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,45 |
| 70 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 2,3883 |
| 71 | Установка огнезащитных дверных блоков | 10 м2 | 0,21 |
| Раздел 3. Внутренняя отделка |  |  |  |
| потолки |  |  |  |
| 72 | Расшивка швов потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,996 |
| 73 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,996 |
| 74 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" или аналог по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 18,895 |
| 75 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 2,78 |
| 76 | Облицовка потолков ГВЛВ | 100 м2 потолка | 0,278 |
| 77 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,496 |
| 78 | Облицовка потолков панелями ПВХ | 100 м2 потолка | 1,231 |
| стены |  |  |  |
| 79 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,25 |
| 80 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 25,13 |
| 81 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 16,6 |
| 82 | Облицовка стен гипсокартонными листами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,66 |
| оконные проемы |  |  |  |
| 83 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,2 |
| тип1 |  |  |  |
| 84 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 7,924 |
| 85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 7,924 |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,924 |
| тип2 |  |  |  |
| 87 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 45,27 |
| 88 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 45,27 |
| 89 | Оклейка обоями | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 45,27 |
| 90 | Окраска обоев | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 45,27 |
| тип3 |  |  |  |
| 91 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 12,321 |
| 92 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 10,661 |
| 93 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,66 |
| Раздел 4. Электроосвещение |  |  |  |
| 94 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт | 3,58 |
| 95 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0,02 |
| 96 | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: устанавливаемый на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт | 2,09 |
| 97 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 1,73 |
| 98 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,59 |
| 99 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 2,05 |
| Демонтаж кирпичной кладки в ИТП |  |  |  |
| 100 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,1 |
| Установка окон противопожарных |  |  |  |
| 101 | Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | м2 | 19,69 |

7. Перечни товаров и материалов.

7.1. Перечень товаров и материалов №1.

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетон легкий | - Крупность заполнителя не менее 40 мм - Класс не ниже В22,5 (М300) | ГОСТ 25820-2000 |
| 2. | Плиты минераловатные | - Повышенная жесткость - Синтетическое связующее - Марка не ниже М200 | ГОСТ 9573-82 |
| 3. | Двери деревянные | Материал полотна – массив дерева С остеклением и без Защитное покрытие Наличие фурнитуры | ГОСТ 6629-88 |
| 4. | Двери противопожарные | - Предел огнестойкости не ниже EI 60 - Порошковое покрытие | ГОСТ Р 53307-2009 |
| 5. | Двери алюминиевые | - Полимерное покрытие - Заполнение из стекла - Автоматический доводчик двери | ТУ 5270-001-44991977-97 |
| 6. | Подвесной потолок | - Плиты из минераловолокна по металлическому каркасу: - Размер плит не менее 600х600х8 мм - Звукопоглощение (NRC) не менее 0,45 - Светоотражение не менее 75% | ГОСТ Р 53298-2009 |
| 7. | Светильник | - Для люминесцентных ламп - Устанавливаемый на подвесах - Количество ламп х мощность: 1х36 Вт 2х36 Вт - В комплекте с ПРА | ГОСТ Р МЭК 60400-99 |
| 8. | Светильник | - Для натриевых ламп - Мощность лампы 70 Вт 250 Вт - Количество ламп в светильнике - 1 | ГОСТ Р МЭК 60400-99 |

7.2. Перечень товаров и материалов №2.

| № п/п | Наименование материала | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краска масляная земляная марки не ниже МА-0115 | ГОСТ 30884-2003 |
| 2. | Краска водоэмульсионная | ГОСТ 28196-89 |
| 3. | Краска вододисперсная | ГОСТ 28196-89 |
| 4. | Краска масляная | ГОСТ 30884-2003 |
| 5. | Эмаль | ГОСТ 5646-76 |
| 6. | Грунтовка | ГОСТ 25129-82 |
| 7. | Грунтовка масляная | ГОСТ Р 51693—2000 |
| 8. | Мастика битумная | ГОСТ 9548-74 |
| 9. | Мастика тиоколовая | ГОСТ 14791-79 |
| 10. | Шпатлевка клеевая | ГОСТ 10277-90 |
| 11. | Шпатлевка масляно-клеевая | ГОСТ 10277-90 |
| 12. | Олифа натуральная | ГОСТ 7931-76 |
| 13. | Мастика герметизирующая нетвердеющая | ГОСТ 24064-80 |
| 14. | Листы гипсокартонные | ГОСТ Р 51829-2001 |
| 15. | Обои | ГОСТ 6810-2002 |
| 16. | Раствор отделочный | ГОСТ 28013-98 |
| 17. | Линолеум | ГОСТ Р 51032-97 |
| 18. | Кирпич керамический марки не ниже 100 | ГОСТ 530-2007 |
| 19. | Листы гипсоволокнистые влагостойкие | ГОСТ Р 51829-2001 |
| 20. | Плитка керамическая | ГОСТ 6787-2001 |