ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2013.79875

на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»

г. Новосибирск                                                                                                               «05» июня 2013 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АРИН» (ООО «АРИН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Нешумаева Николая Львовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона  от «23» мая 2013 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»  (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.

1.2.  Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.

1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет областного бюджета Новосибирской области.

2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа № 0351200003813000032 и составляет: 18 784 220 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:

на 2013 год – 18 784,22 тыс. руб.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Управление Контрактом

3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта.

3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчика на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.

3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.

3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.

4. Сроки выполнения работ по Контракту.

4.1 Срок выполнения работ по Контракту:

4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта;

4.1.2. Срок окончания работ – «25» декабря 2013г.

4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Объемы работ по Контракту:

5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

5.2. Сдача-приемка работ

5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе).

5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

5.3. Порядок приемки скрытых работ:

5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.

5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику:

- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект Технической документации;

- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту

6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск №3. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом

6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта.

6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.

6.6. Оплата затрат по производству работ в зимнее время производится в размере 3% от стоимости фактически выполненных работ в период с 20 октября 2013г. до 25 декабря 2013г. включительно.

6.7. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.

6.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

7. Обязательства Сторон по Контракту

7.1. Подрядчик обязуется:

7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом.

7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.

7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.

7.1.5. Принять от Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами актом приема-передачи.

Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.

7.1.6. Разработать и предоставить на согласование Заказчику в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Контракта утвержденный Подрядчиком и согласованный с необходимыми организациями проект производства работ.

Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации.

7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.

7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте.

7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.

7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).

7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.

7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.

7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.

7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.

7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике.

7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.

7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков.

7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.

Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

7.1.24. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

7.1.25. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

7.1.26. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.

7.1.27. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.1.28. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.

7.1.29. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

7.1.30. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора.

7.1.31. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора.

7.1.32. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.

7.1.33. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

7.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.

7.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту.

7.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.

7.2.5. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

7.2.6. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:

- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;

- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;

- проверять последовательность выполнения работ;

- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.

- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;

- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;

- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;

- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;

-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту;

- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;

-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:

за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;

за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;

за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4, 8.5 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке.

B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается банковской гарантией в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет  в сумме 1 878, 42 тыс. руб.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

10. Условия и порядок расторжения Контракта

10.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении Контракта или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. На момент расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны обязаны  урегулировать все финансовые и иные обязательства, связанные с исполнением настоящего Контракта.

10.4. Заказчик, наряду с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 30 календарных  дней с момента, предусмотренного п. 4.1.1 Контракта;

- если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает сроки выполнения работ;

- если Подрядчик выполнил работы некачественно и устранение недостатков повлечет за собой задержку завершения работ (или завершения соответствующего этапа работ) более чем на 2 месяца;

- если Подрядчик выполнил работы с нарушением требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данного вида работ, при этом доказательством, подтверждающим данное нарушение, является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях и/или предписание или иной документ контрольно-надзорных органов в области строительства;

- прекращения действия свидетельства Подрядчика о допуске к работам, предусмотренным настоящим Контрактом, либо свидетельства о членстве Подрядчика в саморегулируемый организации, предусмотренной действующим законодательством;

- если в ходе исполнения настоящего Контракта обнаружена недостоверность сведений, предоставленных Подрядчиком в части обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;

- уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.

11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).

Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ГКУ НСО «УКС»: Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21 Платежные реквизиты: УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» л/с 240020071, л/с 02512052350) р/с 40201810200000100045 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области ИНН/КПП 5406509800/540601001 БИК 045004001 Директор _________________ В.В. Васильев м.п. | Подрядчик: ООО «АРИН»: Адрес: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б, ОКАТО: 45293566000 Тел.: +(7)-(495)-(5434383) Платежные реквизиты: ИНН/КПП 7717621639/772801001 р/с 40702810800000093068 ВТБ 24 (ЗАО) к/с 30101810100000000716 БИК 044525716 Генеральный директор ____________________ Н.Л. Нешумаев м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ 2013.79875 от «05» июня 2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации об открытом аукционе в электронном виде на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

Проектная и рабочая документация, расчет обоснования (максимальной) цены контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна», расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5а, в составе Технического задания  приложены к документации открытого аукциона в электронной форме.

Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Работы по монтажу систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Технико-экономические показатели объекта:

1. Площадь застройки                        ………………............................................288,30 м2

2. Общая площадь           ……………………..……..............................................652,53 м2

3. Строительный объем (в том числе ниже отм. 0,000)        ……..…….2115,98 (523,99 м3)

4. Площадь участка в границах  отвода        ….......................................................4270,00 м2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Основание для строительства | Закон Новосибирской области «Об областном бюджете НСО на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» от 17.12.2012 г. № 284-ОЗ. |
| 1.2 | Государственный заказчик | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») Приказ МС и ЖКХ НСО №6 от 29.01.2013. «О наделении полномочиями Государственного заказчика» |
| 1.3 | Источник финансирования | Бюджет Новосибирской области |
| 1.4 | Проектная и рабочая документация для выполнения работ. | Проектная и рабочая документация выполнена ООО «Водный мир» в 2011г, (положительное заключение экспертизы от 31.08.2011г. № 54-1-3-0007-11). |
| 1.5 | Район и место строительства | Участок строительства здания бассейна (малая ванна) расположен по улице Молодежная, 5а в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области. |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Существующее положение планировочной организации земельного участка | Участок строительства площадью 4270м2, граничит с западной стороны — с территорией почтового отделения связи, с северной и восточной стороны — с территорией школы №301, с южной — с ул.Молодежная. Рельеф площадки ровный. Участок свободен от застройки. Климатический подрайон — IB, зона влажности — сухая, снеговой район — IV с расчетным значением снегового покрова 2,4кПа, ветровой район — III с нормативным значением ветрового давления 0,38 кПа, температура наиболее холодной пятилетки обеспеченностью 0,92 — минус 39 градусов Цельсия, сейсмичность района — 6 баллов по карте «А» ОСР-97. |
| 1.8 | Объемно-планировочные решения | Здание бассейна запроектировано одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях 1´-3´/А´-Г´ 16,2х15,46м с чердачной крышей и техническим подпольем. Здание пристраивается к строящемуся зданию бассейна (с ванной 22х11м) со стороны дворового фасада. Высота помещений первого этажа до низа конструкций – 4,5 м; до низа подвесного потолка – 3,1 и 3,58м (в ванном зале). Высота помещений технического подполья – 1,95м Вход в здание запроектирован через тамбур из коридора строящегося здания бассейна (с ванной 22х11м). На первом этаже предусмотрено размещение зала с ванной размерами 10х6м, мужской и женской раздевальных, комнаты дежурного тренера и медицинской сестры. В техническом подполье запроектирована венткамера. Доступ в чердачное помещение предусмотрен по вертикальной металлической стремянке из холодных коридоров между пристройкой и ранее запроектированным зданием. Выход на кровлю по наружной лестнице. Наружная отделка здания – система вентилируемого фасада с заполнением керамогранитом. |
| 1.9 | Проектные (конструктивные) решения | Здание бассейна запроектировано II уровня ответственности с жесткой конструктивной схемой — с несущими поперечными и продольными стенами. Устойчивость обеспечивается продольными и поперечными стенами, объединенными дисками перекрытия и покрытия. Наружные и внутренние стены — из керамического полнотелого кирпича, толщиной 510 и 380 мм. Перекрытие на отм.0.000 монолитное железобетонное общей толщиной 220мм. Покрытие — монолитное толщиной не менее 150мм. Ванна бассейна размерами 6х10м, максимальной глубиной 1,0м — монолитная железобетонная из бетона. Конструкция ванны поднята над полом подвала на 1,2м и опирается на 10 опор длиной 2,4м из фундаментных блоков. Толщина стен и днища ванны 250мм. Лестницы на обходных дорожках запроектированы из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ8717.1-84 по металлическим косоурам. Перегородки из керамического кирпича толщиной 120мм, с армированием и с устройством цементно-полимерной гидроизоляции для помещений с мокрым и влажным режимом работы. Крыша чердачная со стропилами из бруса составного сечения 75х275(h)мм. Кровля из оцинкованного профнастила по деревянной обрешетке. Окна и наружные двери из белых ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ30674-99. Металлические двери – с заводским полимерным покрытием. Фундаменты — монолитные железобетонные ленточного типа на естественном основании. Стены подвала запроектированы из сборных бетонных блоков толщиной 600мм. Проектом предусмотрено утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом толщиной 100мм. Вертикальная гидроизоляция стен подвала битумная обмазочная. По верху блоков предусмотрено устройство монолитного железобетонного пояса 150мм |
| 1.10 | Строительство и техническое присоединение инженерных сетей | Электроснабжение предусмотрено от щита ВРУ, расположенного в здании плавательного бассейна (1-я очередь). Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение от ИТП того же бассейна. Сеть водоотведения врезаются в ближайший колодец, построенный ранее со стороны здания школы |
| 1.11 | Срок выполнения строительно-монтажных работ | Начало выполнения – с момента заключения контракта. Срок выполнения работ – 25.12.2013г. |
| 2. Основные требования к строительству и поставке оборудования |  |  |
| 2.1 | Основные требования к выполнению работ по строительству | Работы должны выполняться качественно и удовлетворять требованиям ПСД, СНиП и техническим регламентам. |
| 2.2 | Требование к применяемым материалам. | Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, оборудования, соответствие ПСД, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам. |
| 2.3 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию | При поставке оборудования, производству строительно-монтажных работ по основному и вспомогательному оборудованию объекта, инженерным сетям, пусконаладочным и режимно-наладочным работам на основном и вспомогательном оборудовании, средствах автоматизации - руководствоваться рабочей документацией и следующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами: Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в Российской Федерации; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; «Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей»; «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03; |
| 2.4 | Требования и соблюдение мер безопасности | Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность; за случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация подрядчиком заказчику в денежном выражении. |
| 2.5 | Порядок контроля и приемки работ | Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком. Подрядчик, предъявляя выполненные объёмы работ, обязательно представляет Заказчику исполнительную документацию. После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов включая: - сертификаты и паспорта на применённые материалы и оборудования; - акты на скрытые работы; - акты испытаний всех инженерных сетей и систем; - общий и специальные журналы работ; - исполнительные схемы всех инженерных сетей; - протоколы испытаний технологического оборудования; |
| 2.6 | Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров | В обязательном порядке согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 До получения заключения ИГСН по НСО о соответствии построенного объекта проекту, получить справки о выполнении всех ТУ. 3.2 Подготовка пакета документов для предъявления в ИГСН по окончанию этапов строительства. 3.3 Оформление исполнительной документации согласно СНиП. |  |  |

| Заказчик: _________________ В.В. Васильев м.п. | Подрядчик: ____________________ Н.Л. Нешумаев м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

Государственного контракта

№ 2013.79875  от «05» июня 2013 г.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  | Ед. изм-ия |  |  |  | Кол-во |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0,345 |  |
| 2 |  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0,805 |  |
| 3 |  | Перевозка грузов на расстояние: до 7 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  |  | 1368,5 |  |
| 4 |  | Работа на отвале, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0,805 |  |
| 5 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м , группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  | 0,345 |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта, группа грунтов 1-2 |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 3,45 |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаментная лента ФЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,169 |  |
| 8 |  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,14745 |  |
| 9 |  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,28455 |  |
| 10 |  | Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 1,33 |  |
| 11 |  | Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0,2044 |  |
| Фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,06 |  |
| 13 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,5 |  |
| 14 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,09 |  |
| 15 |  | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,92 |  |
| 16 |  | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм |  |  | 100 м3 в деле |  |  |  | 0,0155 |  |
| 17 |  | Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 1,1686 |  |
| Монолитный пояс МП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Устройство поясов в опалубке |  |  | 100 м3 железобетона в деле |  |  |  | 0,125 |  |
| 19 |  | Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0,1577 |  |
| Железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балки Б1,Б2,Б3,Б4,Б5 на отм.-0,750 и 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,92667 |  |
| 21 |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки) |  |  | 10 т конструкций |  |  |  | 0,092667 |  |
| 22 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,25 |  |
| 23 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью на 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,25 |  |
| Монолитные плиты перекрытия ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4, ПМ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 1,507 |  |
| 25 |  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  |  | 100 м3 в деле |  |  |  | 0,2221 |  |
| Лестница из косоуров Кс1т и Кс1н со ступенями ЛС1, ЛС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,0908 |  |
| 27 |  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких |  |  | 100 м ступеней |  |  |  | 0,074 |  |
| Опорные подушки и балки БМ1, БМ2, БМ3 на отм.+4,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,00405 |  |
| 29 |  | Установка закладных деталей весом до 20 кг |  |  | 1 т |  |  |  | 0,0885 |  |
| 30 |  | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 5,042 |  |
| 31 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 1,36 |  |
| 32 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью на 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 1,36 |  |
| Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  | 2,387 |  |
| 34 |  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  |  | 100 м3 в деле |  |  |  | 0,1762 |  |
| Крыльцо по оси 3" в осях А" - Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,017 |  |
| 36 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,0258 |  |
| 37 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  | 0,003 |  |
| 38 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,1 |  |
| 39 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,02 |  |
| 40 |  | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  | 0,12 |  |
| 41 |  | Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0,272 |  |
| 42 |  | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  | 2,688 |  |
| 43 |  | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм |  |  | 100 м2 шпатлюемой поверхности |  |  |  | 0,112 |  |
| 44 |  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  |  | 1 т конструкций |  |  |  | 0,0398 |  |
| 45 |  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких |  |  | 100 м ступеней |  |  |  | 0,156 |  |
| 46 |  | Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по бетону в 2 слоя |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  | 0,1728 |  |
| Крыльцо в осях В"-А/2"-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,015 |  |
| 48 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,046 |  |
| 49 |  | Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 0,0359 |  |
| Переход в осях Г"-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0224 |  |  |
| 51 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0475 |  |  |
| 52 |  | Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0762 |  |  |
| Плиты покрытия перехода в осях Г"-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,08651 |  |  |
| 54 |  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  |  |  | 100 м3 в деле |  | 0,0065 |  |  |
| Плиты пола подвала Пп1, Пп2, Пп3, Пп4, Пп5 и приямок Пр1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пп1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0314 |  |  |  |
| 56 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0627 |  |  |  |
| Пп2 (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0228 |  |  |  |
| 58 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0456 |  |  |  |
| Пп3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0029 |  |  |  |
| 60 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0057 |  |  |  |
| Пп4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0088 |  |  |  |
| 62 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0286 |  |  |  |
| Пп5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0036 |  |  |  |
| 64 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,008 |  |  |  |
| Приямок Пр1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,001 |  |  |  |
| 66 |  | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений |  | 100 м3 железобетона в деле |  |  | 0,002 |  |  |  |
| Деформационный шов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 2,44 |  |  |  |
| Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 69 |  | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,51 |  |  |  |
| Чаша бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  | 100 м3 в деле |  |  | 0,175 |  |  |  |
| 71 |  | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм |  | 100 м3 железобетона в деле |  |  | 0,109 |  |  |  |
| Конструкция кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  |  | 0,39352 |  |  |  |
| 73 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,1063 |  |  |  |
| 74 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью на 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,1063 |  |  |  |
| 75 |  | Установка стропил |  | 1 м3 древесины в конструкции |  |  | 8,9 |  |  |  |
| 76 |  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного |  | 100 м2 покрытия |  |  | 2,43 |  |  |  |
| 77 |  | Антисептическая обработка деревянных конструкций |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 2,43 |  |  |  |
| 78 |  | Нанесение огнебиозащитного покрытия на деревянные конструкции для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 2,43 |  |  |  |
| 79 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  |  | 3,81 |  |  |  |
| Навес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,175 |  |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м |  | 1 м3 кладки |  |  | 230 |  |  |  |
| 82 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции |  |  | 44,14 |  |  |  |
| 83 |  | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции |  |  | 11,83 |  |  |  |
| 84 |  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 2,5325 |  |  |  |
| 85 |  | Армирование кладки стен и других конструкций |  | 1 т металлических изделий |  |  | 2,761 |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 87 |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 88 |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 89 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня |  |  | 0,56 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 85 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,578 |  |  |  |
| 91 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,578 |  |  |  |
| 92 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,85 |  |  |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 80 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,093 |  |  |  |
| 94 |  | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,093 |  |  |  |
| 95 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,093 |  |  |  |
| 96 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,14 |  |  |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 0,7491 |  |  |  |
| 98 | Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,7491 |  |  |  |
| 99 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 1 т |  |  | 0,110118 |  |  |  |
| 100 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,7491 |  |  |  |
| 101 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,7491 |  |  |  |
| 102 | Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 1,1 |  |  |  |
| Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  | 31,686 |  |  |  |  |
| 104 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| 105 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  | 10,562 |  |  |  |  |
| 106 | Устройство покрытий бетонных толщиной 95 мм |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| 107 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 1 т |  |  | 0,404 |  |  |  |  |
| 108 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| 109 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| 110 | Устройство покрытий бетонных толщиной 35 мм |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| 111 | Шлифовка бетонных поверхностей |  |  | 100 м2 шлифуемой поверхности |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| Ножные ванны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,0654 |  |  |  |  |
| 113 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0,0654 |  |  |  |  |
| 114 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,0654 |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 5,5242 |  |  |  |  |
| 116 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 2,1124 |  |  |  |  |
| 117 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 5,3406 |  |  |  |  |
| 118 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (низ стен) |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,1513 |  |  |  |  |
| 119 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону (низ стен) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,1513 |  |  |  |  |
| 120 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,1836 |  |  |  |  |
| 121 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (обшивка стояков и коробов) |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 0,42 |  |  |  |  |
| 122 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих (обшивка радиаторов отопления) |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| На отм. -2,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,3473 |  |  |  |  |
| 124 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,3473 |  |  |  |  |
| 125 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (низ стен) |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 1,6038 |  |  |  |  |
| 126 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (низ стен) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,6038 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) |  |  | 100 м2 |  |  | 0,8642 |  |  |  |  |
| 128 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 1,3255 |  |  |  |  |
| На отм. -2.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 1,869 |  |  |  |  |
| 130 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 1,869 |  |  |  |  |
| 131 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) двухуровневых |  |  | 100 м2 потолка |  |  | 0,129 |  |  |  |  |
| 132 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,129 |  |  |  |  |
| 133 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,129 |  |  |  |  |
| Окна и двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,21168 |  |  |  |  |
| 135 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п. м |  |  | 0,1764 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (алюминиевые двери) |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,2516 |  |  |  |  |
| 137 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (металлические двери) |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0653 |  |  |  |  |
| 138 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (противопожарные двери) |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0804 |  |  |  |  |
| Отделка чаши бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 140 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| 141 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 0,881 |  |  |  |  |
| 142 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 0,9713 |  |  |  |  |
| 143 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону (переливной желоб) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,038 |  |  |  |  |
| Крыльцо №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,1182 |  |  |  |  |
| 145 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,1182 |  |  |  |  |
| Ограждение входа в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 147 | Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород |  |  | 100 м ограждения |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 148 | Установка закладных деталей весом до 4 кг |  |  | 1 т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |
| Чердачное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 2,3422 |  |  |  |  |
| 150 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  | 2,3422 |  |  |  |  |
| 151 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 2,3422 |  |  |  |  |
| 152 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  | 2,3422 |  |  |  |  |
| Ограждение кровли, лестницы,площадки, окна слуховые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Устройство желобов настенных |  |  | 100 м желобов |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
| 154 | Ограждение кровель перилами |  |  | 100 м ограждения |  |  | 0,5628 |  |  |  |  |
| 155 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 1 т конструкций |  |  | 1,213 |  |  |  |  |
| 156 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,0964 |  |  |  |  |
| 157 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х490 мм (окно слуховое) |  |  | 1 решетка |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Установка трапов диаметром: 50 мм |  |  | 10 компл. |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 159 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  |  | 10 компл. |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 160 | Установка раковин |  |  | 10 компл. |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 161 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 10 компл. |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 162 | Установка смесителей |  |  | 10 шт. |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 164 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| К3(технологические стоки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 166 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  |  | 1 счетчик (водомер) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 168 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 169 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 170 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 171 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 172 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 173 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 174 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм |  |  | 1 кран |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Щит, масса, кг, до: 100 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 177 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 178 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,85 |  |  |  |  |
| 179 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих |  |  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  |  | 0,072 |  |  |  |  |
| Монтаж пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Монтаж извещателя автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении |  |  | 1 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 181 | Монтаж прибора пожарной сигнализации на 1 луч |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 182 | Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении |  |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 183 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  | 1 коробка |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 184 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 0,81 |  |  |  |  |
| 185 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 186 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  |  | 100 м |  |  | 1,04 |  |  |  |  |
| 187 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| Система радиаторного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Установка радиаторов стальных |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,019 |  |  |  |  |
| 189 | Установка конвекторов |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,12191 |  |  |  |  |
| 190 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм |  |  | 100 м труб нитки регистра |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 191 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 192 | Установка воздухоотводчиков |  |  | 1 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 193 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 194 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 195 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| 196 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
| 197 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 3,75 |  |  |  |  |
| 198 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна |  |  | 1 м3 изоляции |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 199 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 200 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 201 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 202 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 203 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Узел управления 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 205 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 206 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  | 1 компл. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 207 | Установка манометров с трехходовым краном |  |  | 1 компл. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 208 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  | 100 шт. изделий |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| Система напольного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел управления 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  |  | 1 насос |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 211 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 212 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 213 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. |  |  | 100 шт. изделий |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| Трубопроводы контуров напольного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 4,1 |  |  |  |  |
| 215 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| 216 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками |  |  | 10 м трубопровода |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 217 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т |  |  | 1 вентилятор |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 219 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 250 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 220 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм |  |  | 1 клапан |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 221 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 222 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,1413 |  |  |  |  |
| 223 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,0897 |  |  |  |  |
| 224 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,1682 |  |  |  |  |
| 225 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,04008 |  |  |  |  |
| 226 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 227 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами |  |  | 1 м3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т |  |  | 1 вентилятор |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 229 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 125 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 230 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм |  |  | 1 клапан |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 231 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,05209 |  |  |  |  |
| 233 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,06506 |  |  |  |  |
| 234 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 235 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами |  |  | 1 м3 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т |  |  | 1 вентилятор |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 237 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размер пластин 200х500х1000 мм |  |  | 1 пластина |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 238 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 239 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | 1 м2 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 240 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 241 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,19 |  |  |  |  |
| 242 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,25234 |  |  |  |  |
| 243 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,0159 |  |  |  |  |
| 244 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
| 245 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами |  |  | 1 м3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т |  |  | 1 вентилятор |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 247 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 200 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 248 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм |  |  | 1 клапан |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 249 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 250 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,11962 |  |  |  |  |
| 251 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,133 |  |  |  |  |
| 252 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  | м2 |  |  | 13,3 |  |  |  |  |
| 253 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 254 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами |  |  | 1 м3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  |  | 1 камера |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 256 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размер пластин 400х500х1000 мм |  |  | 1 пластина |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 257 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 258 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 259 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,1719 |  |  |  |  |
| 260 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,0201 |  |  |  |  |
| 261 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,00314 |  |  |  |  |
| 262 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,036 |  |  |  |  |
| 263 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,195 |  |  |  |  |
| 264 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,131 |  |  |  |  |
| 265 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 266 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,148 |  |  |  |  |
| 267 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,29 |  |  |  |  |
| 268 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,27 |  |  |  |  |
| 269 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,00314 |  |  |  |  |
| 270 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  | 0,76 |  |  |  |  |
| 271 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами |  |  | 1 м3 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  |  | 1 камера |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 273 | Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час |  |  | 10 блоков |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение приточной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел теплоснабжения УР1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 275 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  |  | 1 насос |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 276 | Установка фильтров диаметром 25 мм |  |  | 10 фильтров |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 277 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 278 | Установка манометров с трехходовым краном |  |  | 1 компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 279 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  | 1 компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Низковольтное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩРН-П-24 (з.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Установка прибора или аппарата |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 281 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ЩРН-36 (з.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Установка прибора или аппарата |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 283 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ЩМП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Установка прибора или аппарата |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 285 | Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 286 | Монтаж контактора переменного тока на конструкции на ток до 160 А |  |  | 1 шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 287 | Установка прибора или аппарата |  |  | 1 шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 288 | Установка прибора или аппарата |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 289 | Установка переключателя неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 290 | Установка выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А |  |  | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 291 | Ящик с понижающим трансформатором |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 293 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,69 |  |  |  |  |
| 294 | Монтаж кабеля контрольного с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | 100 м |  |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 295 | Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,15 |  |  |  |  |
| 3. Монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 100 м |  |  | 9,5 |  |  |  |  |
| 297 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 298 | Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 299 | Монтаж кабель-канала длиной 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 300 | Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 301 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 302 | Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 303 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 304 | Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 305 | Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 306 | Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 100 шт. |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
| Светильники эвакуационного освещения и аксессуары к ним: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Установка световых настенных указателей |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| Оборотное водоснабжение бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Установка трапов диаметром 100 мм |  |  | 10 компл. |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 309 | Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой |  |  | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 310 | Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 311 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,5 т |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 312 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т |  |  | 1 насос |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 313 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,5 т |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 314 | Установка калориферов массой до 0,5 т |  |  | 1 калорифер |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 315 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 316 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 317 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | 1 счетчик (водомер) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 318 | Монтаж блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 319 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 320 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  |  | 1 насос |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 321 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 322 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  |  | 1 насос |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 323 | Монтаж трубопроводов из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 160-200 мм |  |  | 10 м |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
| Система В4,В4-1,В4-2,В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 325 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 326 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| 327 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 328 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 329 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 330 | Установка манометров с трехходовым краном |  |  | 1 компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Система К3,К3н,К13н,К14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 200 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 333 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 334 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,19 |  |  |  |  |
| 335 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 336 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 337 | Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 338 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Автоматизация вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Монтаж щитов и пультов, масса до 100 кг |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 340 | Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 341 | Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 342 | Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Монтаж механизма исполнительного, масса до 20 кг |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 100 м |  |  | 1,32 |  |  |  |  |
| 345 | Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям |  |  | 100 м |  |  | 0,41 |  |  |  |  |
| Монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 100 м |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 347 | Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Устройство фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  |  | 3,2275 |  |  |  |  |
| 349 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (керамогранит) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 2,9075 |  |  |  |  |
| 350 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа на металлическом каркасе (цоколь, керамогранит) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,32 |  |  |  |  |
| Откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 1 м2 проемов |  |  | 21,168 |  |  |  |  |
| 352 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  | 1 м2 проемов |  |  | 2,12 |  |  |  |  |
| Заказчик: _________________ В.В. Васильев |  |  |  | Подрядчик: ____________________ Н.Л. Нешумаев |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ 2013.79875 от «05» июня 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ

| Наименование работ | Объемы выполненных работ в стоимостном выражении (тыс. руб.) | Срок выполнения работ (c начала выполнения Контракта) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна» | 18 784,22 | 25.12.2013г. |
| Заказчик: _________________ В.В. Васильев м.п. |  | Подрядчик: ____________________ Н.Л. Нешумаев м.п. |  |

Приложение к Приложению № 2

№ 2013.79875  от «_05_» июня 2013 г.

ГРАФИК

выполнения работ

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование работ | Объем работ в стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого в 2013 г. |
| 1 | Подготовительные и общестроительные работы | 300,00 | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 2484,22 | 18 784,22 |
| 2 | Монтаж внутренних инженерных систем и системы оборотного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматизация и пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 18 784,22 |  |

| Заказчик: _________________ В.В. Васильев м.п. | Подрядчик: ____________________ Н.Л. Нешумаев м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ 2013.79875  от «05» июня 2013 г.

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АРИН» (ООО «АРИН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Нешумаева Николая Львовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 18 784 220 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать)  рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% .

2. Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 0351200003813000032 от «23» мая 2013г.) составляет 18 784 220 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

3. Понижающий коэффициент составит:  18 784 220,00/18 784 220,00 =1

| Заказчик: _________________ В.В. Васильев м.п. | Подрядчик: __________________ Н.Л. Нешумаев м.п. |
| --- | --- |