Государственный контракт № _____________

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства

«Строительство детского сада Венгеровского района»

г. Новосибирск                                                                                       «___» _________  201_ г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству (далее – Работы) объекта капитального строительства «Строительство детского сада Венгеровского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства работ (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (далее - цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:

на 2015 год – 87 586,396 тыс. руб.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  методом определения видов строительства (сборники ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по видам строительства в соответствии с протоколом № 3 от 27 ноября 2014 г. заседания министерства строительства НСО). При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом

2.5. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

2.6. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.7. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений по вводу объекта в эксплуатацию, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика.

2.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика.

- 2.11. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.12. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: НСО, Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина д.188.

3.3. Начало выполнения Работ по Контракту с момента подписания контракта

3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 30. 12. 2015 г.

Сроки выполнения объемов Работ определяются Графиком производства и оплаты работ.

3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации.

Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ.

4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).

4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.

4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.

4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:

4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

4.9.2. Подрядчик в срок 10 (десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9.4. До момента сдачи Заказчику результатов выполненных работ, Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику заключение инспекции государственного строительного надзора по объекту.

4.9.5. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленным на основании документов, в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).

В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.

4.9.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.9.7. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.9.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).

5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.5. Обеспечить:

5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. После чего в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить заказчику для утверждения Проект на производство работ по объекту (ППР) и оформить надлежащим образом все необходимые журналы для проведения строительно-монтажных работ.

В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а, также материалов оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта и находящихся на строительной площадке (в том числе оборудования, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию), с момента начала выполнения Работ по Контракту и до истечения 60 дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

5.4.12. Организовать и содержать за свой счет на строительной площадке видеонаблюдение за ходом строительства объекта в режиме реального времени.

5.4.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;

2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

5.4.14. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.4.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.16. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.17. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.

5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Штрафы в размере 1,5% ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы в размере 1% _______ (_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 % (двадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  	17 517 279 (Семнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей  20 копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до 30.06.2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ, предусмотренных графиком производства работ более чем на 10(десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «График производства работ»;

приложение № 3 «Протокол согласования цены».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик |  | Подрядчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ГКУ НСО «УКС» |  |  |  |  |

_______________/ Е.П. Прудников/                         _______________/ ______________/

«___» _______________ 2015 г.                  	 «___» _______________ 2015 г.

МП                                                             	              МП

Приложение № 1 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. Проектная (рабочая) документация на объект «Строительство детского сада Венгеровского района» в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе. Технико-экономические показатели объекта 1. Площадь участка в границах отвода – 6290м2 1. Площадь застройки -1048м2 2. Площадь участка, в границах благоустройства: площадь твердых покрытий- 1680м2, площадь озеленения – 3562м2 3. Этажность здания - двухэтажное с техническим подвалом 4. Общая площадь здания – 1779,5м2 5. Строительный объем здания – 7554,87м2, в том числе ниже отм. 0,000 - 274,59м2 Сроки выполнения работ 1. Начало выполнения работ– с момента подписания контракта. 2. Срок окончания выполнения работ до истечения которого должен быть передан результат Работ – 30 декабря 2015 года.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ι | Демонтаж и вывоз с площадки производственного здания |  |  |
| 1 | Разборка ребристых плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 1,6 |
| 2 | Демонтаж в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,22 |
| 3 | Демонтаж железобетонных перегородок одноэтажных зданий, площадь панелей до 15 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,2 |
| 4 | Демонтаж керамзитобетонных панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 5 | Демонтаж железобетонных колонн прямоугольного сечения, масса колонн до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,39 |
| 6 | Разборка железобетонных фундаментов | 1 м3 | 81,9 |
| 7 | Погрузочные работы изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 368,54 |
| 8 | Погрузочные работы изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 110 |
| 9 | Погрузочные работы мусора строительного | 1 т груза | 204,75 |
| 10 | Разгрузочные работы изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 368,54 |
| 11 | Разгрузочные работы изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 110 |
| 12 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние до 5 км I класс груза | 1 т груза | 478,54 |
| 13 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 204,75 |
| ΙΙ | Срезка растительного грунта |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м группа грунтов 1 (до 50 м); | 1000 м3 грунта | 0,85 |
| 2 | Разработка грунта, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,58 |
| 3 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 812 |
| 4 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,58 |
| ΙΙΙ | Общестроительные работы |  |  |
|  | 1. Земляные работы |  |  |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2,3 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,953 |
| 3 | Разработка грунта в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1,47 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,147 |
| 5 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 3675 |
| 6 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 2,1 |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 (для обратной засыпки и подсыпки под полы) | 1000 м3 грунта | 1,32 |
| 8 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 2310 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,66 |
| 10 | Уплотнение грунта, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 6,6 |
| 11 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 6,6 |
|  | 2. Фундаменты |  |  |
| 12 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,348 |
| 13 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,89 |
| 14 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,72 |
| 15 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,78 |
| 16 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 3,42 |
| 17 | Устройство стен подвалов и подпорных стен | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,043 |
| 18 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,364 |
| 19 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 18,2 |
|  | 3. Стены |  |  |
| 20 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (цоколя) | 1 м3 кладки | 32 |
| 21 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,49 |
| 22 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (внутр. часть наруж. стены толщиной 380 мм) | 1 м3 кладки | 454,594 |
| 23 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 11,963 |
| 24 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (наружная верста и лицевого кирпича) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11,963 |
| 25 | Армирование кладки стен и других конструкций (наружных стен); | 1 т металлических изделий | 2,5 |
| 26 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 298 |
| 27 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 24,9 |
| 28 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 2,82 |
| 29 | Укладка перемычек масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 1,15 |
| 30 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,08 |
| 31 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,225 |
| 32 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 2,198 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |
|  | 4. Перекрытие и покрытие (отм. -0,3000; +3,000; +6,300; +7,300) |  |  |
| 35 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,7 |
| 36 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2; | 100 шт. сборных конструкций | 1,69 |
| 37 | Устройство поясов в опалубке (подушки из бетона | 100 м3 железобетона в деле | 0,0072 |
| 38 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ( | 1 т стальных элементов | 0,174 |
| 39 | Установка закладных деталей весом до 20 кг ( | 1 т | 0,092 |
| 40 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (за 2 раза); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 41 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 4,821 |
| 42 | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,798 |
| 43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (второй слой для колонн); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 44 | Устройство подливки толщиной 20 мм; | 100 м2 подливки под оборудование | 0,0032 |
|  | 5. Кровля |  |  |
| 45 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 11,6 |
| 46 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,6 |
| 47 | Утепление покрытий керамзитом (уклоном от 0 до 250 мм, ср. толщ. 125 мм) | 1 м3 утеплителя | 145 |
| 48 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 208,8 |
| 49 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 58 |
| 50 | Устройство изоляции из цементно-стружечных палит плит толщ. 10 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 11,6 |
| 51 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 11,6 |
| 52 | Устройство примыканий кровель из к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,86 |
| 53 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,1 |
|  | 6. Окна |  |  |
| 54 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1665 |
| 55 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из поли винил хлоридных профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,3693 |
| 56 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из поли винил хлоридных профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,4996 |
| 57 | Установка подоконных досок из поли винил хлоридных в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 2,1 |
| 58 | Установка уголков поли винил хлоридных на клее | 100 п. м | 8,82 |
|  | 7. Двери |  |  |
| 59 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1,9487 |
| 60 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 48,8 |
|  | 8. Полы |  |  |
| 61 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 2,831 |
| 62 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,831 |
| 63 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 100 мм | 1 м3 подстилающего слоя | 28,31 |
| 64 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1,7 |
| 65 | Изоляция пеноплексом толщ. 50 мм | 1 м3 изоляции | 14,155 |
| 66 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,831 |
| 67 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ. 75 мм) | 100 м2 стяжки | 2,831 |
| 68 | Устройство покрытий из линолеума на клее толщ. 3 мм) | 100 м2 покрытия | 2,831 |
| 69 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтуса | 3,4 |
| 70 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 1,072 |
| 71 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,072 |
| 72 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 100 мм | 1 м3 подстилающего слоя | 10,72 |
| 73 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,644 |
| 74 | Изоляция пеноплексом толщ. 50 мм | 1 м3 изоляции | 5,36 |
| 75 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,072 |
| 76 | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 1,072 |
| 77 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,198 |
| 78 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 1,072 |
| 79 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1,072 |
| 80 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 1,29 |
| 81 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 2,761 |
| 82 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,761 |
| 83 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 100 мм | 1 м3 подстилающего слоя | 27,61 |
| 84 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1,66 |
| 85 | Изоляция пеноплексом толщ. 50 мм | 1 м3 изоляции | 13,805 |
| 86 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,761 |
| 87 | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 2,761 |
| 88 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,51 |
| 89 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 2,761 |
| 90 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 3,4 |
| 91 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 1,005 |
| 92 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,005 |
| 93 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 100 мм | 1 м3 подстилающего слоя | 10,05 |
| 94 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,604 |
| 95 | Изоляция пеноплексом толщ. 50 мм | 1 м3 изоляции | 5,025 |
| 96 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,005 |
| 97 | Устройство стяжек цементных толщиной 75 мм | 100 м2 стяжки | 1,005 |
| 98 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,18 |
| 99 | Устройство покрытий из линолеума на клее толщ. 3 мм) | 100 м2 покрытия | 1,005 |
| 100 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтуса | 1,3 |
| 101 | Устройство стяжек цементных толщиной 75 мм | 100 м2 стяжки | 3,72 |
| 102 | Устройство покрытий из линолеума на клее толщ. 3 мм) | 100 м2 покрытия | 3,72 |
| 103 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее | 100 м плинтуса | 4,5 |
| 104 | Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм | 100 м2 стяжки | 0,441 |
| 105 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,082 |
| 106 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 0,441 |
| 107 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; | 100 м2 покрытия | 0,441 |
| 108 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,61 |
| 109 | Устройство стяжек цементных толщиной 60 мм | 100 м2 стяжки | 1,763 |
| 110 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,1763 |
| 111 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 1,763 |
| 112 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 2,15 |
| 113 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 100 мм | 1 м3 подстилающего слоя | 9,79 |
| 114 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,979 |
| 115 | Устройство стяжек цементных толщиной 100мм | 100 м2 стяжки | 0,979 |
|  | 9. Лестницы |  |  |
| 116 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 117 | Монтаж металлических косоуров | 1 т конструкций | 0,355 |
| 118 | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций | 0,14 |
| 119 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 100 м ступеней | 0,308 |
| 120 | Устройство бетонных оснований косоуров (бетон В15) | 100 м3 бетона, и железобетона в деле | 0,003 |
| 121 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,019 |
| 122 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 0,12 |
| 123 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (второй слой); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 124 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 125 | Монтаж металлических косоуров | 1 т конструкций | 0,258 |
| 126 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,995 |
| 127 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,152 |
| 128 | Устройство поясов в опалубке (бетон класс | 100 м3 железобетона в деле | 0,0035 |
| 129 | Установка закладных деталей весом до 4 кг ( | 1 т | 0,0048 |
| 130 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (второй слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,61 |
| 131 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,61 |
| 132 | Монтаж металлических косоуров | 1 т конструкций | 0,258 |
| 133 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,995 |
| 134 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,152 |
| 135 | Устройство поясов в опалубке (бетон класс | 100 м3 железобетона в деле | 0,0035 |
| 136 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,0048 |
| 137 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (второй слой); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,61 |
| 138 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,61 |
|  | 10. Внутренняя отделка |  |  |
| 139 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг (МК балок перекрытия, лестничных косоуров и балок) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,28 |
| 140 | Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг (МК балок перекрытия, лестничных косоуров и балок) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,28 |
| 141 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 14,02 |
| 142 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,827 |
| 143 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,193 |
| 144 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля; | 100 м2 поверхности облицовки | 1,462 |
| 145 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 37,521 |
| 146 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,835 |
| 147 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 33,14 |
| 148 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 4,381 |
| 149 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,2 |
| 150 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
|  | 10. Разные работы |  |  |
| 151 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,011 |
| 152 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,026 |
| 153 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 154 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,07 |
| 155 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 156 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (участки стен, бетон класс В7,5 F75) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 157 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов | 100 м2 щитов | 0,25 |
| 158 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,3 |
| 159 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,38 |
| 160 | Устройство ступенек и площадок входа в подвал | 100 м3 железобетона в деле | 0,018 |
| 161 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0085 |
| 162 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича | 1 м3 кладки | 2,8 |
| 163 | Штукатурка поверхностей цементным раствором по камню и бетону простая стен (приямков) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 |
| 164 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов | 100 м2 щитов | 0,015 |
| 165 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,08 |
| 166 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,0205 |
| 167 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (1 слой); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 168 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 169 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (площадка крыльца толщ. 250 мм) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 170 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,015 |
| 171 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0,043 |
| 172 | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций | 0,407 |
| 173 | Монтаж металлических стоек | 1 т конструкций | 0,156 |
| 174 | Монтаж панелей | 1 т конструкций | 0,142 |
| 175 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,089 |
| 176 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,182 |
| 177 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 178 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 179 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 180 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (площадка крыльца) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,013 |
| 181 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,018 |
| 182 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (основание крыльца) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0145 |
| 183 | Устройство ступенек и площадок входа | 100 м3 железобетона в деле | 0,0185 |
| 184 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,015 |
| 185 | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций | 0,23 |
| 186 | Монтаж металлических стоек | 1 т конструкций | 0,05 |
| 187 | Монтаж панелей | 1 т конструкций | 0,054 |
| 188 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,048 |
| 189 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 190 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 191 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 192 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (основание крыльца) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0145 |
| 193 | Устройство ступенек и площадок входа; | 100 м3 железобетона в деле | 0,0185 |
| 194 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,015 |
| 195 | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций | 0,23 |
| 196 | Монтаж металлических стоек | 1 т конструкций | 0,05 |
| 197 | Монтаж панелей | 1 т конструкций | 0,054 |
| 198 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,048 |
| 199 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 200 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 201 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 202 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (основание крыльца) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0145 |
| 203 | Устройство ступенек и площадок входа | 100 м3 железобетона в деле | 0,0155 |
| 204 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,013 |
| 205 | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций | 0,23 |
| 206 | Монтаж металлических стоек | 1 т конструкций | 0,05 |
| 207 | Монтаж панелей | 1 т конструкций | 0,054 |
| 208 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,048 |
| 209 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 210 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 211 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 212 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (основание крыльца) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0145 |
| 213 | Устройство ступенек и площадок входа | 100 м3 железобетона в деле | 0,0155 |
| 214 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,013 |
| 215 | Монтаж МК металлических балок | 1 т конструкций | 0,23 |
| 216 | Монтаж МК стоек | 1 т конструкций | 0,05 |
| 217 | Монтаж МК панелей П3, П4 | 1 т конструкций | 0,054 |
| 218 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,048 |
| 219 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м; | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 220 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (1 слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 221 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя); | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 222 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,028 |
| 223 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,05 |
| 224 | Устройство ступенек, площадок, пандуса; | 100 м3 железобетона в деле | 0,035 |
| 225 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 226 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 227 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 228 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 229 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,4 |
| 230 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,58 |
| 231 | Штукатурка поверхностей цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |
| 232 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,0162 |
| 233 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,249 |
| 234 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 235 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 236 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,028 |
| 237 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,05 |
| 238 | Устройство ступенек, площадок, пандуса | 100 м3 железобетона в деле | 0,035 |
| 239 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 240 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 241 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 242 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (участки стен, бетон класс В7,5 F75) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 243 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 2,4 |
| 244 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,58 |
| 245 | Штукатурка поверхностей цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |
| 246 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,0162 |
| 247 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,249 |
| 248 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 249 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 250 | Устройство ступенек лестницы | 100 м3 железобетона в деле | 0,0035 |
| 251 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,58 |
| 252 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см | 100 м2 покрытия | 2,58 |
| ΙV | Водопровод |  |  |
|  | Раздел 1. В1 |  |  |
| 1 | Установка указателей уровня кранового типа | 1 компл. | 1 |
| 2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |
| 3 | Установка фильтров диаметром 100 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,7 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1 |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 3,2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 10 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм | 1 кран | 3 |
| 11 | Установка кранов поливочных диаметром 20 мм | 1 кран | 6 |
| 12 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт | 1 |
| 13 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т | 1 насос | 1 |
| 14 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 8 |
| 15 | Установка пожарных шкафов | 100 шт. изделий | 0,08 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; | 100 м трубопровода | 8,9 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 18 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 64,5 |
|  | Раздел 2. Т3, Т4 |  |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 2,2 |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 3,2 |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |
| 24 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 компл. | 0,9 |
| 25 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 9 |
| 26 | Установка смесителей | 10 шт. | 2,2 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 10,2 |
| 28 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками | 10 м трубопровода | 46 |
| V | Канализация |  |  |
|  | Раздел 1. К1, К2, К3н |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,5 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 4,5 |
| 3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1 |
| 4 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 7 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,4 |
| 8 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,5 |
| 9 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0,3 |
| 10 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,3 |
| 11 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,3 |
| 12 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 1,2 |
| 13 | Установка моек на два отделения | 10 компл. | 0,6 |
| 14 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 2,8 |
| 15 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 2,9 |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
|  | Раздел 2. К2 |  |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 19 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 4 |
| 20 | Установка затворов гидравлических диаметром до 100 мм | 1 прибор, устройство | 2 |
| VΙ | Отопление и вентиляция |  |  |
|  | Раздел 1. Отопление. |  |  |
| 1 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,8282 |
| 2 | Монтаж электроконвектора | 1 шт. | 1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,1 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,5 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм (32 мм) | 100 м трубопровода | 1,6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (дренажные) | 100 м трубопровода | 1 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 11 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 92 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9,05 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,86 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей антикоррозийным покрытием за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,86 |
| 15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 222 |
|  | Раздел 2. Теплоснабжение систем П1, П2. |  |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
| 19 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 2 |
| 20 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм | 1 шт. | 2 |
| 21 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 22 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 23 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 10 |
| 24 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |
| 25 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 9 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |
|  | Раздел 3. Напольное отопление. |  |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |
| 28 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 8 |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,8 |
|  | Раздел 4. Вентиляция. |  |  |
|  | П1, Приточная камера П1 |  |  |
| 30 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 31 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 400 мм | 1 шт. | 2 |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 4 |
| 33 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 8 |
| 34 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 35 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,442 |
| 36 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11304 |
| 37 | Огнезащита поверхности | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,38 |
| 38 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1,4 |
|  | П2, Приточная камера П2 |  |  |
| 39 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 40 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 250 мм | 1 шт. | 2 |
| 41 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 5 |
| 42 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 43 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 8 |
| 44 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 45 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,077 |
| 46 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 47 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,027 |
| 48 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,282 |
| 49 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1256 |
| 50 | Огнезащита поверхности | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 51 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,6 |
|  | В1. |  |  |
| 52 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 53 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |
| 54 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,300735 |
| 55 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 56 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 57 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 58 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 |
| 59 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,063 |
| 60 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |
| 61 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,135 |
| 62 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11 |
| 63 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,019782 |
| 64 | Огнезащита поверхности | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 65 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,6 |
|  | В2, В3. |  |  |
| 66 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 67 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 2 |
| 68 | Установка диффузора | 1 воздухораспределитель | 3 |
| 69 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 125 мм (160мм) | 1 шт. | 2 |
| 70 | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром 160 мм | 1 клапан | 1 |
| 71 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 72 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,150092 |
| 73 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 74 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 2 |
| 75 | Установка диффузоров | 1 воздухораспределитель | 3 |
| 76 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 125 мм (160мм) | 1 шт. | 2 |
| 77 | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром 160 мм | 1 клапан | 1 |
| 78 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 79 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,115552 |
| 80 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 81 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |
| 82 | Установка диффузора | 1 воздухораспределитель | 1 |
| 83 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения , диаметр обечайки 125 мм (160мм) | 1 шт. | 1 |
| 84 | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром 160 мм | 1 клапан | 1 |
| 85 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 86 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,110528 |
|  | В7. |  |  |
| 87 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 88 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |
| 89 | Установка диффузора | 1 воздухораспределитель | 5 |
| 90 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 |
| 91 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 92 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,049455 |
| 93 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,156 |
| 94 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 95 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т | 1 шт. | 1 |
| 96 | Установка диффузора | 1 воздухораспределитель | 8 |
| 97 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 |
| 98 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 99 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 100 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,214462 |
| 101 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,042 |
|  | В9. |  |  |
| 102 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 103 | Установка диффузора | 1 воздухораспределитель | 2 |
| 104 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 105 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 106 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 107 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,129682 |
|  | ВЕ29....ВЕ32. |  |  |
| 108 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 8 |
| 109 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,208 |
| 110 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
|  | Огнезащита поверхности | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,09 |
| 111 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03925 |
| 112 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 40 |
| VΙΙ | Силовое оборудование и электроосвещение |  |  |
|  | Раздел 1. Монтажные работы. |  |  |
| 1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм. ВРУ 1-13-1 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм. ВРУ 1-47-00 | 1 шт. | 2 |
| 3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. АВР | 1 шт. | 1 |
| 4 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А | 1 шт. | 2 |
| 5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 3 |
| 6 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 1 шт. | 20 |
| 7 | Прибор или аппарат. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 8 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,108 |
| 9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 | 100 жил | 0,68 |
| 10 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2 | 100 жил | 0,35 |
| 11 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 4 |
| 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 5 |
| 13 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (выключатели щитков осветительных) | 1 шт. | 88 |
| 14 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ящик управления) | 1 шт. | 1 |
| 15 | Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,48 |
| 16 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 4,1 |
| 17 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 5,8 |
| 18 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 23 |
| 19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 0,9 |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 23 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 (в т.ч. за подвесным потолком) | 100 м | 7,1 |
| 24 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 35 мм2 (в т.ч. за подвесным потолком) | 100 м | 13,02 |
| 25 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 12,6 |
| 26 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 5 |
| 27 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,17 |
|  | Устройство ввода в здание в стальной трубе, количество проводов в линии 4 | 1 шт. | 1 |
| 28 | Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 1 |
| 29 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 2 |
| 30 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,36 |
| 31 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,76 |
| 32 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,07 |
| 33 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,25 |
| 34 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,2 |
| 35 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,6 |
| 36 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,48 |
| 37 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5*50=250 мм2) | 100 м | 0,4 |
| 38 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,7 |
| 39 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,2 |
| 40 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,12 |
| 42 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,01 |
| 43 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,12 |
| 44 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,16 |
| VΙΙΙ | АПС |  |  |
|  | Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация. |  |  |
| 1 | Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| 2 | Установка отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | 1 шт. | 2 |
| 3 | Установка аккумулятора | 1 шт. | 5 |
| 4 | Установка извещателей автоматических дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении | 1 шт. | 164 |
| 5 | Установка аппаратов управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 21 |
| 6 | Установка извещателей автоматических дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении | 1 шт. | 36 |
| 7 | Установка громкоговорителей или звуковых колонок в помещении | 1 шт. | 43 |
| 8 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (установка дополнительных резисторов) | 100 концов | 3,28 |
| 9 | Установка коробок ответвительных на стене | 1 шт. | 42 |
| 10 | Установка розеток штепсельных трехполюсных (с заземлением) | 100 шт. | 0,03 |
| 11 | Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 7,66 |
| 12 | Монтаж проводов в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 16,1 |
| 13 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 16 |
| ΙХ | Устройство проездов |  |  |
| Раздел 1. Устройство проездов. (Тип 1 S=1130,00 м2) |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,695 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 1,13 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых | 1000 м2 покрытия | 1,13 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 покрытия | 1,13 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,2 |
| Х | Благоустройство территории |  |  |
| Раздел 1. Тротуары и площадки. |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,6 |
| 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 4 |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 |
| 4 | Устройство оснований толщиной 13 см под тротуары из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 15 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5,5 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,4 |
|  | Раздел 2. Отмостка. |  |  |
| 1 | Устройство оснований толщиной 13 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,5 |
| 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,5 |
| Раздел 3. Озеленение. |  |  |  |
| 1 | Разбивка участка | 100 м2 | 18,2 |
| 2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,6x0,6x0,5 м м в естественном грунте | 10 ям | 1,6 |
| 3 | Посадка деревьев и кустарников высота 3,0-3,5 м | 10 деревьев или кустарников | 1,6 |
| 4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м в естественном грунте | 10 ям | 5,5 |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников высота 3,0-3,5 м | 10 деревьев или кустарников | 5,5 |
| 6 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте | 10 м траншей | 27 |
| 7 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений высота 1,25-1,5 м | 10 м живой изгороди | 27 |
| 8 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 15 см | 100 м2 цветников | 0,5 |
| 9 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 100 м2 | 18,2 |
| 10 | Посев газонов партерных | 100 м2 | 18,2 |
|  | Раздел 4. Малые формы. |  |  |
|  | Песочницы. Песочница с крышкой "Геометрия", артикул 20193 (3 шт.), Навес к песочнице, артикул 20323 (3 шт.) |  |  |
| 11 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00096 |
| 12 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,00096 |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00096 |
| 14 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,12 |
| 15 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0297 |
| 16 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,48 |
|  | Песочница с крышкой, Навес к песочнице. |  |  |
| 17 | Копание ям стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00096 |
| 18 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,00096 |
| 19 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,00096 |
| 20 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,12 |
| 21 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0297 |
| 22 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,48 |
|  | Стенка гимнастическая |  |  |
| 23 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00702 |
| 24 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00162 |
| 25 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0054 |
| 26 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,11 |
| 27 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0054 |
|  | Стенка игровая |  |  |
| 28 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00702 |
| 29 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00162 |
| 30 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0054 |
| 31 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,11 |
| 32 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0054 |
|  | Стенка игровая |  |  |
| 33 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00702 |
| 34 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00162 |
| 35 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0054 |
| 36 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0054 |
| 37 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,156 |
|  | Игровые элементы для детей от 2 до 4 лет. Горка ясельная |  |  |
| 38 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0018 |
| 39 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00054 |
| 40 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,00126 |
| 41 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,00126 |
| 42 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,071 |
| 43 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0034 |
| 44 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,24 |
|  | Горка малая, "(2 шт.) |  |  |
| 45 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0036 |
| 46 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00108 |
| 47 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00252 |
| 48 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,142 |
| 50 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,00252 |
| 51 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0068 |
| 52 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,48 |
|  | Горка малая, , Металлические (спуск - лист. нерж.), на бетонном фундаменте (3 шт.) |  |  |
| 53 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0054 |
| 54 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00162 |
| 55 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,00378 |
| 56 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00378 |
| 57 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,423 |
| 58 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0192 |
| 59 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,96 |
|  | Игровые элементы для детей от 2 до 4 лет. Машина (2 шт.) |  |  |
| 60 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,002 |
| 61 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0004 |
| 62 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0016 |
| 63 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0016 |
| 64 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0054 |
| 65 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,4 |
|  | Игровые элементы для детей от 2 до 4 лет. Самолет-2. артикул 20172-2 (3 шт.) |  |  |
| 66 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,003 |
| 67 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0006 |
| 68 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0024 |
| 69 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0024 |
| 70 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,204 |
| 71 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0081 |
| 72 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,6 |
|  | Игровые элементы для детей от 2 до 4 лет. Пожарная машина (2 шт.) |  |  |
| 73 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,002 |
| 74 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0004 |
| 75 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0016 |
| 76 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0016 |
|  | Лаз (2 шт.) |  |  |
| 77 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,014 |
| 78 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,003 |
| 79 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,011 |
| 80 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,011 |
| 81 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,384 |
|  | Спортивные элементы. Спортивный комплекс (1 шт.) |  |  |
| 82 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00135 |
| 83 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00045 |
| 84 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0009 |
| 85 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0009 |
|  | Спортивные элементы. Бум-1. (1 шт.) |  |  |
| 86 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00135 |
| 87 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00045 |
| 88 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0009 |
| 89 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0009 |
| 90 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,00695 |
| 91 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,035 |
|  | Спортивные элементы. Турники малые. (1 шт.) |  |  |
| 92 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00135 |
| 93 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00045 |
| 94 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0009 |
| 95 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0009 |
|  | Спортивные элементы. Рукоход малый. (1 шт.) |  |  |
| 96 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00135 |
| 97 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00045 |
| 98 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0009 |
| 99 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0009 |
|  | Спортивные элементы. Стенка вертикальная. (1 шт.) |  |  |
| 100 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00135 |
| 101 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00045 |
| 102 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0009 |
| 103 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0009 |
|  | Элементы для благоустройства. Скамейка без спинки. (16 шт.) |  |  |
| 104 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02304 |
| 105 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,02304 |
| 106 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02304 |
| 107 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,336 |
| 108 | Установка по месту доски | 100 м2 деталей | 0,0704 |
|  | Хозяйственные площадки. Стойка для чистки ковров. (1 шт.) |  |  |
| 109 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00351 |
| 110 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00081 |
| 111 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0027 |
| 112 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0027 |
| 113 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,064 |
|  | Хозяйственные площадки. Стойка для белья 2 шт. |  |  |
| 114 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,00351 |
| 115 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,00081 |
| 116 | Планировка площадей, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0027 |
| 117 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0027 |
| 118 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,055 |
|  | Ограждение мусорных баков. (1 шт.) |  |  |
| 119 | Разработка грунта в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,008 |
| 120 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,4 |
| 121 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,008 |
| 122 | Кладка из кирпича беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м | 1 м3 кладки | 1,44 |
| 123 | Расшивка швов кладки из кирпича | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,24 |
|  | Элементы для благоустройства. Урна. (4 шт.) |  |  |
| 124 | Копание ям для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,004 |
| 125 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,004 |
| 126 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,056 |
| 127 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,08 |
|  | Раздел 5. Водоотводной лоток. |  |  |
| 128 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0245 |
| 129 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,0671 |
| 130 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,00671 |
| 131 | Резка трубопроводов из асбестоцементных труб на отрезном станке | 1 м реза | 10 |
| 132 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
|  | Раздел 6. Ограждение площадки |  |  |
| 133 | Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 3,37735 |
| 134 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
| 135 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
| 136 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,05 |
| ХΙ | Автоматизация системы вентиляции |  |  |
|  | Комплект автоматики. |  |  |
| 1 | Установка щитов с блоком управления массой до 50 кг. | 1 шт. | 2 |
| 2 | Установка приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 8 |
| 3 | Устройство приводов воздушной заслонки | 1 шт. | 2 |
| 4 | Установка приборов, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
|  | Электроаппаратура, устанавливаемая на щитах. |  |  |
| 5 | Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 6 | Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 4 |
| 7 | Монтаж световых настенных указателей | 100 шт. | 0,01 |
| 8 | Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 3 |
| 9 | Установка звонка | 1 шт. | 1 |
|  | Электроаппаратура, устанавливаемая по месту. |  |  |
| 10 | Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 9 |
|  | Прокладка кабелей и проводов |  |  |
| 11 | Прокладка кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 4,33 |
| 12 | Установка коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | 1 шт. | 1 |
| 13 | Устройство шины сборной - одна полоса в фазе, сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,006 |
| ХΙΙ | Вертикальная планировка |  |  |
|  | Насыпь + 7721 м3; выемка - 1146 м3: |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2 (из выемки в насыпь) | 1000 м3 грунта | 1,146 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 1 (недостающий грунт) | 1000 м3 грунта | 6,575 |
| 3 | Перевозка грузов на расстояние до 5 км I класс груза | 1 т груза | 10848,75 |
| 4 | Уплотнение грунта по одному следу при толщине слоя 20 см ( 8 проходок) | 1000 м3 уплотненного грунта | 7,721 |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение возможности видеонаблюдения за процессом выполнения работ с использованием Интернет-ресурсов в режиме Онлайн.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При выполнении работ Подрядчик:

1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной и рабочей документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ в соответствии с приложением №2 к Контракту, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.

3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4. Готовит с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разрабатывает схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректирует имеющуюся или разрабатывает методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

5. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

6. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

8. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

9. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.

10. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

| ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| 1 | Смеси | асфальтобетонные | 9128-2009 |
| 2 | Битумы | нефтяные дорожные | 11955-82 |
| 3 | Битумы | нефтяные строительные | 6617-76 |
| 4 | Пленка | ветрозащитная |  |
| 5 | Кирпич | керамический одинарный | 530-2012 |
| 6 | Мастика | битумная | 2889-80 |
| 7 | Песок | для строительных работ | 8736-93 |
| 9 | Плиты | из минеральной ваты | 9573-2012 |
| 10 | Лист | профилированный оцинкованный | 24045-2010 |
| 11 | Раствор | строительный | 28013-98 |
| 12 | Состав | огнезащитный пропиточный | 53292-2009 |
| 13 | Сталь | листовая оцинкованная | 14918-80 |
| 14 | Щебень | для строительных работ | 8267-93 |
| 15 | Сталь арматурная | класс А-II (А300) или А-III (А400), диаметр профиля номинальный dн = 6, 8, 10, 12, 16, 18 мм | 5781-82 |
| 17 | Сталь угловая, равнополочная | класс угловой стали первый или второй. | 8509-93 |
| 18 | Бетон | класс В15 и В20 и В25, марка бетона -не ниже М100, морозостойкость не ниже F150 | 26633-91 |
| 20 | Трубы | стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 15, 20, 25, 50 мм; толщина стенки: 2,8-4,0 мм. | 3262-75 |
| 5 | Лестничная площадка | с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3 |  |
| 6 | Линолеум | поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове |  |
| 7 | Листы асбестоцементные | плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм |  |
| 8 | Наличники | из древесины размером 13х54 мм |  |
| 9 | Обои | на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | 6810-2002 |
| 10 | Ограждения | из нержавеющей стали с двумя нитями связей крепление на ступень | 25772-83 53254-2009 |
| 12 | Плитки | керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 6141-91 |
| 13 | Плитки | керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | 6787-2001 |
| 15 | Ступени лестничные | с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м | 8717.0-84* |
| 16 | Прокат | рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь не ниже С235, толщиной 4 мм |  |
| 17 | Блоки дверные | наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами | 30970-2002 |
| 18 | Блоки дверные | с рамочными полотнами однопольные, площадь 2,05 м2; площадь 2,35 м2 |  |
| 19 | Блоки оконные | из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные, площадью 0,75 м2 | 30674-99 |
| 20 | Дверь | противопожарная металлическая размер ШхВ не менее 910*2100 мм. |  |
| 21 | Грунтовка | для грунтования металлических, деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. | 25129-82 |
| 22 | Пропитка | для полов, упрочняющая бетон |  |
| 23 | Подвесной потолок | по каркасу из оцинкованного профиля |  |
| 24 | Трубы | стальные водопроводные диаметром 15, 20 мм | 3262-75, 28548-90 |
| 25 | Расширитель | диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа |  |
| 26 | Гипсовые вяжущие | предел прочности при сжатии не менее 3 МПа | 125-79 |
| 27 | Цемент | класс не ниже 22,5Н | 30515-97 31108-2003 |
| 28 | Вентили | проходные муфтовые для воды |  |
| 29 | Клапан | обратные | 3326-86 |
| 30 | Водонагреватель | объем 300 (±5) л, напорный, номинальная мощность не менее 6 кВт при 380 В, диапазон температур: не менее, чем от 35 до 82°С, габариты: 700(±50)x1585(±50)x815(±50) мм, |  |
| 31 | Кран шаровый | латунный | 9702-87 |
| 32 | Счетчик | (водомеры) крыльчатые | Р 50601-93 |
| 33 | Труба | из полипропилена рандомсополимера | Р 52134-2003 |
| 34 | Счетчики | # электрические: трехфазные | 30207-94, 6570-96 |
| 35 | Выключатель | автоматический двухполюсный, четырехполюсный (требуются все указанные типы) | Р 50031-2012 |
| 36 | Смеситель | смеситель для ванн | 25809-96 |

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

М.П.                                                              М.П.

Приложение № 2 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ОПЛАТЫ РАБОТ

| Наименование работ | Объем работ | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| «Строительство детского сада Венгеровского района» | 100% | -- | 30% | 50% | 20% |

Заказчик	                                                                                                          Подрядчик

Директор ГКУ НСО «УКС»

__________________ /Е. П. Прудников/                              _______________/______________/

«___» ____________ 2015 г.                                                      	 «___» ___________ 2015 г.

М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 3 к Контракту

от «__» __________ 2015 г. №____

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная (максимальная) цена аукциона 87 586 396 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:

| Заказчик: Директор ______________________Е.П. Прудников м.п. | Подрядчик: __________________ м.п. |
| --- | --- |