Государственный контракт

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства

«Строительство детского сада в р.п. Маслянино Маслянинского района»

г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  201_ г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству (далее – Работы) объекта капитального строительства «Строительство детского сада в р.п. Маслянино Маслянинского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства работ (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (далее - цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:

на 2015, 2016 годы – 117 197 650 тыс. руб.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  методом определения видов строительства (сборники ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по видам строительства в соответствии с протоколом № 3 от 27 ноября 2014 г. заседания министерства строительства НСО). При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом

2.5. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

2.6. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.7. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений по вводу объекта в эксплуатацию, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика.

2.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика.

- 2.11. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.12. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: НСО, р.п Маслянино, ул. Коммунистическая, 1.

3.3. Начало выполнения Работ по Контракту с момента подписания контракта

3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 30. 12. 2015 г.

Сроки выполнения объемов Работ определяются Графиком производства и оплаты работ.

3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации.

Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ.

4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).

4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.

4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.

4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:

4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

4.9.2. Подрядчик в срок 10 (десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9.4. До момента сдачи Заказчику результатов выполненных работ, Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику заключение инспекции государственного строительного надзора по объекту.

4.9.5. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленным на основании документов, в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).

В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.

4.9.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.9.7. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.9.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).

5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.5. Обеспечить:

5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. После чего в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить заказчику для утверждения Проект на производство работ по объекту (ППР) и оформить надлежащим образом все необходимые журналы для проведения строительно-монтажных работ.

В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а, также материалов оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта и находящихся на строительной площадке (в том числе оборудования, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию), с момента начала выполнения Работ по Контракту и до истечения 60 дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

5.4.12. Организовать и содержать за свой счет на строительной площадке видеонаблюдение за ходом строительства объекта в режиме реального времени.

5.4.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;

2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

5.4.14. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.4.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.16. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.17. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.

5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Штрафы в размере 0,5% от цены контракта , что составляет ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы в размере 0,5% от цены контракта, что составляет _______ (_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 % (двадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 23 439 530 (двадцать три миллиона четыреста тридцать девять тысяч пятьсот тридцать) рублей.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до 30.06.2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ, предусмотренных графиком производства работ более чем на 10(десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «График производства работ»;

приложение № 3 «Протокол согласования цены».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик |  | Подрядчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ГКУ НСО «УКС» |  |  |  |  |

_______________/ Е.П. Прудников/                         _______________/ ______________

«___» _______________ 20__ г.                  	 «___» _______________ 20__ г.

МП                                                             	              МП

Приложение № 1 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство детского сада в р. п. Маслянино Маслянинского района»

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная (в том числе рабочая) документация на объект «Строительство детского сада в р.п Маслянино» в составе Описание объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ

– 30. 12. 2015г.

Место выполнения Работ: НСО, Маслянинский район, р. п Маслянино, ул. Коммунистическая, 1.

Технико-экономические показатели  объекта

1. Площадь застройки: 1437,80 м²

2. Площадь участка, в границах благоустройства: 10325 м²

3. Этажность здания: двухэтажное здание сложной формы с техническим подвалом и чердачной кровлей.

4. Общая площадь здания: 3426,40 м²

5. Строительный объем здания: 11849 м³

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей |  | 1000 м2 спланированной площади |  | 2,22042 |  |  |
| 2 | Разработка грунта в котлованах |  | 1000 м3 грунта |  | 3,406 |  |  |
| 3 | Разработка грунта |  | 1000 м3 грунта |  | 0,192 |  |  |
| 4 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,64 |  |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,256 |  |  |
| 6 | Разработка грунта в траншеях |  | 1000 м3 грунта |  | 0,454 |  |  |
| 7 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,13 |  |  |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,013 |  |  |
| 9 | Перевозка грузов на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 7225,75 |  |  |
| 10 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 4,129 |  |  |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 2,48 |  |  |
| 12 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 4340 |  |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов |  | 1000 м3 грунта |  | 1,736 |  |  |
| 14 | Уплотнение грунта |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 17,36 |  |  |
| 15 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 7,44 |  |  |
| Фундаменты и стены ниже отм. 0.000. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ростверк монолитный Рм1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,59 |  |  |
| 17 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 3,18 |  |  |
| Сборочные единицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,88 |  |  |
| 19 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 1,97 |  |  |
| 20 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 1,92 |  |  |
| 21 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 1,99 |  |  |
| 22 | Армирование кладки стен и других конструкций |  | 1 т металлических изделий |  | 0,97092 |  |  |
| 23 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,027 |  |  |
| 24 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,03 |  |  |
| 25 | Установка арматурных стыковых накладок (поз. 1) |  | 1 т стальных элементов |  | 0,0021 |  |  |
| 26 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  | 1 м3 |  | 1,5 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (несущая часть наружной стены толщиной 380 мм) |  | 1 м3 кладки |  | 83,64 |  |  |
| 28 | Установка плит теплоизоляционного слоя толщиной 200 мм с креплением на клее: наружных стен |  | 100 м2 поверхности |  | 0,6206 |  |  |
| 29 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,6206 |  |  |
| 30 | Облицовка лицевым кирпичом стен в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (наружная верста) |  | 100 м2 облицовки |  | 0,64 |  |  |
| 31 | Укладка хризотилцементных труб диаметром 100 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,01162 |  |  |
| 32 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с добавлением герметика |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 8,2 |  |  |
| 33 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 4,847 |  |  |
| Пояс цокольный монолитный Пцм1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Устройство поясов в опалубке ПЦм1 |  | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,544 |  |  |
| Заделка монолитная Зм1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (заделки монолитные Зм1) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0033 |  |  |
| Заделка монолитная Зм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм (заделки монолитные Зм2) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0024 |  |  |
| Перегородки, разные работы на отм. -2.700. |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. 005-П/13.АР л.2, 5, 37: |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Устройство подстилающих слоев бетонных |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 3,35 |  |  |
| 38 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,08964 |  |  |
| 39 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с добавлением герметика |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0549 |  |  |
| 40 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,5178 |  |  |
| 41 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (анкера для крепления перегородок) |  | 1 т стальных элементов |  | 0,014 |  |  |
| 42 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,11 |  |  |
| 43 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (сеч. А-А) |  | 1 м3 кладки |  | 3,45 |  |  |
| 44 | Засыпка между кирпичными стенками песком |  | 100 м3 загрузки |  | 0,0051 |  |  |
| 45 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо |  | 100 м шва |  | 0,0404 |  |  |
| 46 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей |  | 100 м шва |  | 0,0404 |  |  |
| 47 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (сеч. В-В, площадки) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0244 |  |  |
| 48 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 1 м2 проема |  | 16,059 |  |  |
| 49 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  | 1 м2 проема |  | 2,16 |  |  |
| 50 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции |  | 1 т |  | 0,0036 |  |  |
| 51 | Установка закладных деталей весом до 20 кг |  | 1 т |  | 0,03328 |  |  |
| 52 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,014344 |  |  |
| Венткамера (узел 2): |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,1506 |  |  |
| 54 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,1506 |  |  |
| 55 | Установка элементов каркаса из брусьев |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0,05 |  |  |
| 56 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,0482 |  |  |
| 57 | Установка плит теплоизоляционного слоя |  | 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  | 1,506 |  |  |
| 58 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,1506 |  |  |
| 59 | Обрамление проемов угловой сталью |  | 1 т |  | 0,0497 |  |  |
| 60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0249 |  |  |
| Приямок ПМ-1 (2 шт.): |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0028 |  |  |
| 62 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений |  | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,0082 |  |  |
| 63 | Установка закладных деталей весом до 20 кг |  | 1 т |  | 0,0612 |  |  |
| 64 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | 1 т конструкций |  | 0,0836 |  |  |
| 65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04 |  |  |
| 66 | Заливка шва битумом |  | 100 м шва |  | 0,02 |  |  |
| 67 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,052 |  |  |
| Приямок ПК-1 (4 шт.): |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0104 |  |  |
| 69 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0088 |  |  |
| 70 | Кладка стен приямков и каналов |  | 1 м3 кладки |  | 9,2 |  |  |
| 71 | Устройство основания под фундаменты щебеночного |  | 1 м3 основания |  | 2 |  |  |
| 72 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,048 |  |  |
| 73 | Железнение цементных покрытий |  | 100 м2 покрытия |  | 0,048 |  |  |
| 74 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 1 т конструкций |  | 0,1568 |  |  |
| 75 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т |  | 0,1568 |  |  |
| 76 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 0,2448 |  |  |
| 77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2009 |  |  |
| 78 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам |  | 100 м2 кровли |  | 0,1085 |  |  |
| 79 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,3196 |  |  |
| 80 | Обработка стыков, сопряжений примыкания приямков |  | 100 м шва |  | 0,376 |  |  |
| 81 | Устройство заливки шва битумом |  | 100 м шва |  | 0,256 |  |  |
| 82 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,4136 |  |  |
| 83 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,032 |  |  |
| 84 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 проемов |  | 0,0432 |  |  |
| Спуск в техническое подполье (2 шт.): |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Устройство основания под фундаменты песчаного |  | 1 м3 основания |  | 2,4 |  |  |
| 86 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (лестница) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,04 |  |  |
| 87 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки |  | 7,24 |  |  |
| 88 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг |  | 1 т стальных элементов |  | 0,0122 |  |  |
| 89 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 0,2148 |  |  |
| 90 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1135 |  |  |
| 91 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 0,194 |  |  |
| 92 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия |  | 0,0646 |  |  |
| 93 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 1 м2 проема |  | 4,242 |  |  |
| 94 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (крыльцо) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0046 |  |  |
| 95 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,2112 |  |  |
| 96 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,158 |  |  |
| 97 | Устройство герметизации герметиком силиконовым |  | 100 м шва |  | 0,1 |  |  |
| 98 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,02 |  |  |
| Стены и перегородки выше отм. 0.000. |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. 005-П/13.-КЖ л.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Устройство поясов в опалубке (Пм1) |  | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,365 |  |  |
| 100 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (несущая часть наружной стены толщиной 380 мм) |  | 1 м3 кладки |  | 288,66 |  |  |
| 101 | Установка плит теплоизоляционного слоя толщиной 200 мм с креплением на клее: наружных стен |  | 100 м2 поверхности |  | 11,2256 |  |  |
| 102 | Облицовка лицевым кирпичом стен в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (наружная верста) |  | 100 м2 облицовки |  | 11,5393 |  |  |
| 103 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (засыпка рихтовочного зазора) |  | 1 м3 изоляции |  | 6,1 |  |  |
| 104 | Установка доски по узлам 4, 8 |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 3,44 |  |  |
| 105 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки |  | 350,68 |  |  |
| 106 | Армирование кладки стен и других конструкций |  | 1 т металлических изделий |  | 1,5614 |  |  |
| 107 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 2,731 |  |  |
| 108 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 4,543 |  |  |
| 109 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 6,764 |  |  |
| 110 | Установка элементов каркаса из брусьев для усиления дверного проема и крепления умывальника |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 1,38 |  |  |
| 111 | Обивка низа перегородок стальным листом толщ. 0,6 мм по звукоизоляционному материалу |  | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | 0,2136 |  |  |
| 112 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  | 100 м2 перегородок и барьеров |  | 0,2 |  |  |
| 113 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 2,54 |  |  |
| 114 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,14 |  |  |
| 115 | Монтаж м/к-ций перемычек |  | 1 т конструкций |  | 4,86096 |  |  |
| 116 | Установка перемычек из досок |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 1,48 |  |  |
| 117 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,573 |  |  |
| 118 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,626 |  |  |
| 119 | Установка съемных деревянных решеток на радиаторы |  | 100 шт. изделий |  | 0,74 |  |  |
| 120 | Монтаж металлокаркаса решеток |  | 1 т конструкций |  | 1,24468 |  |  |
| Входные тамбуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Монтаж стен тепловых тамбуров из светопрозрачных алюминиевых конструкций |  | 100 м2 |  | 0,491 |  |  |
| 122 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,625 |  |  |
| 123 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,625 |  |  |
| 124 | Установка плит теплоизоляционного слоя |  | 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  | 6,25 |  |  |
| 125 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,625 |  |  |
| 126 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,165 |  |  |
| 127 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  | 1 м3 изоляции |  | 0,825 |  |  |
| 128 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,165 |  |  |
| Воздухозаборная шахта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0015 |  |  |
| 130 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0012 |  |  |
| 131 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки |  | 2,86 |  |  |
| 132 | Армирование кладки стен и других конструкций |  | 1 т металлических изделий |  | 0,002131 |  |  |
| 133 | Установка арматурных стыковых накладок (анкерные штыри) |  | 1 т стальных элементов |  | 0,0049 |  |  |
| 134 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,01 |  |  |
| 135 | Укладка перемычек массой до 0,3 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,02 |  |  |
| 136 | Монтаж м/к рамки Рм4 |  | 1 т конструкций |  | 0,01384 |  |  |
| 137 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0069 |  |  |
| 138 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,009 |  |  |
| 139 | Устройство выравнивающих стяжек (по уклону от 20 до 60 мм) |  | 100 м2 стяжки |  | 0,009 |  |  |
| Короба для зашивки труб: |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Зашивка коммуникаций гипсокартоновым листом в два слоя по металлическому каркасу |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,39 |  |  |
| Раздел 5. Перекрытие и покрытие. |  |  |  |  |  |  |  |
| Черт. 005-П/13.-КЖ л.14-25: |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,08 |  |  |
| 142 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 3,63 |  |  |
| 143 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (дополнительно) |  | 1 т стальных элементов |  | 0,117599 |  |  |
| 144 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 7,944 |  |  |
| Участок монолитный №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0292 |  |  |
| 146 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 2,54 |  |  |
| Участок монолитный №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,005 |  |  |
| 148 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,6 |  |  |
| Участок монолитный №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,005 |  |  |
| 150 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,6 |  |  |
| Участок монолитный №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0053 |  |  |
| 152 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,64 |  |  |
| Участок монолитный №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,014 |  |  |
| 154 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 1,1 |  |  |
| Участок монолитный №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0085 |  |  |
| 156 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,77 |  |  |
| Участок монолитный №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,006 |  |  |
| 158 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,7 |  |  |
| Участок монолитный №11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0135 |  |  |
| 160 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 1,2 |  |  |
| Участок монолитный №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0025 |  |  |
| 162 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,3 |  |  |
| Участок монолитный №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0025 |  |  |
| 164 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,3 |  |  |
| Участок монолитный №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,007 |  |  |
| 166 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,86 |  |  |
| Участок монолитный №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,006 |  |  |
| 168 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  | 1 м3 изоляции |  | 0,7 |  |  |
| Участок монолитный №15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,024 |  |  |
| Участок монолитный №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм |  | 100 м3 в деле |  | 0,0129 |  |  |
| 171 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  | 100 отверстий |  | 1,68 |  |  |
| 172 | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 8,1 |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Устройство пароизоляции из изоспана А в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 12,542 |  |  |
| 174 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо |  | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 12,542 |  |  |
| 175 | Установка стропил |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 64,7678 |  |  |
| 176 | Устройство карнизов |  | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | 0,704 |  |  |
| 177 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали |  | 100 м2 |  | 15,02 |  |  |
| 178 | Устройство слуховых окон |  | 1 слуховое окно |  | 7 |  |  |
| 179 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности |  | 100 м2 кровли |  | 15,02 |  |  |
| 180 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 30,017 |  |  |
| 181 | Ограждение кровель перилами |  | 100 м ограждения |  | 1,66 |  |  |
| 182 | Монтаж защитных ограждений (дополнительный объем) |  | 1 т конструкций |  | 1,818 |  |  |
| 183 | Устройство желобов подвесных |  | 100 м желобов |  | 1,76 |  |  |
| 184 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 1 т конструкций |  | 0,1267 |  |  |
| 185 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т |  | 0,1267 |  |  |
| 186 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0634 |  |  |
| 187 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях |  | 1 м3 |  | 1,47 |  |  |
| 188 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки |  | 1,1 |  |  |
| 189 | Монтаж. Снегозадерживающее устройство |  | 100 м ограждения |  | 1,57 |  |  |
| Вентшахты |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Монтаж каркаса вентканалов |  | 1 т конструкций |  | 0,98551 |  |  |
| 191 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,471883 |  |  |
| 192 | Устройство стен вентканалов из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  | 2,2935 |  |  |
| 193 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее: наружных стен |  | 100 м2 поверхности |  | 0,744 |  |  |
| 194 | Устройство колпаков над шахтами |  | 1 колпак |  | 11 |  |  |
| Венканалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м |  | 1 м3 кладки |  | 1,95 |  |  |
| 196 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,22 |  |  |
| 197 | Монтаж каркаса вентканалов |  | 1 т конструкций |  | 0,622 |  |  |
| 198 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,311 |  |  |
| 199 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия |  | 1,5 |  |  |
| 200 | Установка плит теплоизоляционного слоя |  | 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  | 5,6 |  |  |
| Проемы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 проемов |  | 0,121776 |  |  |
| 202 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 проемов |  | 0,061596 |  |  |
| 203 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 проемов |  | 0,642864 |  |  |
| 204 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 100 м2 проемов |  | 1,566096 |  |  |
| 205 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 100 п. м |  | 1,373 |  |  |
| 206 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,388409 |  |  |
| 207 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3274 |  |  |
| 208 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом |  | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 0,3884 |  |  |
| 209 | Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки |  | 1,5936 |  |  |
| 210 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 п. м |  | 3,984 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | 1 м2 проема |  | 14,847 |  |  |
| 212 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих |  | 1 м2 проема |  | 44,712 |  |  |
| 213 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,610942 |  |  |
| 214 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,6109 |  |  |
| 215 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,7623 |  |  |
| 216 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,144 |  |  |
| 217 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,9828 |  |  |
| 218 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |  | 1 т конструкций |  | 0,12104 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,1483 |  |  |
| 220 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,1483 |  |  |
| 221 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 0,1483 |  |  |
| 222 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,1483 |  |  |
| 223 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки на 54мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,1483 |  |  |
| 224 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,029957 |  |  |
| 225 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,1483 |  |  |
| 226 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,4665 |  |  |
| 227 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,4665 |  |  |
| 228 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 1,4665 |  |  |
| 229 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,4665 |  |  |
| 230 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,4665 |  |  |
| 231 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 1,4665 |  |  |
| 232 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,7247 |  |  |
| 233 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 2,7247 |  |  |
| 234 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 2,7247 |  |  |
| 235 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,7247 |  |  |
| 236 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 53мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,7247 |  |  |
| 237 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,550389 |  |  |
| 238 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  | 100 м2 покрытия |  | 2,7247 |  |  |
| 239 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,1506 |  |  |
| 240 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 2,1506 |  |  |
| 241 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 2,1506 |  |  |
| 242 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,1506 |  |  |
| 243 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 55мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,1506 |  |  |
| 244 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,434421 |  |  |
| 245 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  | 100 м2 покрытия |  | 2,1506 |  |  |
| 246 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,3275 |  |  |
| 247 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,3275 |  |  |
| 248 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,3275 |  |  |
| 249 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,3275 |  |  |
| 250 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,268155 |  |  |
| 251 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,3275 |  |  |
| 252 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,3275 |  |  |
| 253 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,3275 |  |  |
| 254 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 1,3275 |  |  |
| 255 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9951 |  |  |
| 256 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,9961 |  |  |
| 257 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9951 |  |  |
| 258 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9951 |  |  |
| 259 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,20101 |  |  |
| 260 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,9951 |  |  |
| 261 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,9951 |  |  |
| 262 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9951 |  |  |
| 263 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 38,5мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9951 |  |  |
| 264 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,9951 |  |  |
| 265 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,8798 |  |  |
| 266 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,8798 |  |  |
| 267 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 0,8798 |  |  |
| 268 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,8798 |  |  |
| 269 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 44мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,8798 |  |  |
| 270 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,17772 |  |  |
| 271 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,8798 |  |  |
| 272 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,427 |  |  |
| 273 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,427 |  |  |
| 274 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 0,427 |  |  |
| 275 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,427 |  |  |
| 276 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 54мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,427 |  |  |
| 277 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,086254 |  |  |
| 278 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  | 100 м2 покрытия |  | 0,427 |  |  |
| 279 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,0446 |  |  |
| 280 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 55мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,0446 |  |  |
| 281 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 1,0446 |  |  |
| 282 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,391 |  |  |
| 283 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 74мм |  | 100 м2 стяжки |  | 2,391 |  |  |
| 284 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  | 100 м2 покрытия |  | 2,391 |  |  |
| 285 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9788 |  |  |
| 286 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,9788 |  |  |
| 287 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,9788 |  |  |
| 288 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,9788 |  |  |
| 289 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,9788 |  |  |
| 290 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,0651 |  |  |
| 291 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки по уклону 20-40мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,0651 |  |  |
| 292 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0651 |  |  |
| 293 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0651 |  |  |
| 294 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,0651 |  |  |
| 295 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,1681 |  |  |
| 296 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 55мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,1681 |  |  |
| 297 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,1681 |  |  |
| 298 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,5826 |  |  |
| 299 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 75мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,5826 |  |  |
| 300 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  | 100 м2 покрытия |  | 0,5826 |  |  |
| Входные тамбуры по осям А, Б, Д |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,27 |  |  |
| Лестничная клетка на 1 этаже, техподполье |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Уплотнение грунта щебнем |  | 100 м2 площади уплотнения |  | 10,4043 |  |  |
| 303 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 1,04043 |  |  |
| 304 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 10,4043 |  |  |
| 305 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 10,4043 |  |  |
| 306 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 10,4043 |  |  |
| 307 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 80мм |  | 100 м2 стяжки |  | 10,4043 |  |  |
| 308 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 2,101669 |  |  |
| 309 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм |  | 100 м2 покрытия |  | 10,4043 |  |  |
| 310 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  | 100 м2 покрытия |  | 10,4043 |  |  |
| 311 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,1461 |  |  |
| 312 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,03342 |  |  |
| 313 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,3342 |  |  |
| 314 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,3342 |  |  |
| 315 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,3342 |  |  |
| 316 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 80мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,3342 |  |  |
| 317 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,067508 |  |  |
| 318 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,3342 |  |  |
| 319 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 0,3342 |  |  |
| 320 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,3342 |  |  |
| 321 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,3342 |  |  |
| 322 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,067508 |  |  |
| 323 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,3342 |  |  |
| 324 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 4,1786 |  |  |
| 325 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 4,1786 |  |  |
| 326 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм |  | 100 м2 стяжки |  | 4,1786 |  |  |
| 327 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,844077 |  |  |
| 328 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  | 100 м2 покрытия |  | 4,1786 |  |  |
| 329 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит |  | 100 м2 пола |  | 1,8395 |  |  |
| 330 | Укладка лаг по плитам перекрытий |  | 100 м2 пола |  | 1,8395 |  |  |
| 331 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 100 м2 поверхности |  | 1,8395 |  |  |
| 332 | Устройство покрытий из досок паркетных |  | 100 м2 покрытия |  | 1,8395 |  |  |
| 333 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 1,8395 |  |  |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Установка маршей без сварки массой более 1 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,04 |  |  |
| 335 | Установка площадок массой более 1 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,04 |  |  |
| 336 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,46 |  |  |
| 337 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,08 |  |  |
| 338 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  | 100 м ограждения |  | 0,172 |  |  |
| 339 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |  | 1 т конструкций |  | 0,116 |  |  |
| 340 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 1 т конструкций |  | 0,0548 |  |  |
| 341 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг |  | 1 т стальных элементов |  | 0,0159 |  |  |
| 342 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,06 |  |  |
| 343 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм |  | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,0072 |  |  |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 4,0976 |  |  |
| 345 | Электродуговая сварка при монтаже зданий каркасов в целом |  | 10 т конструкций |  | 0,40976 |  |  |
| 346 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 1 т конструкций |  | 1,768 |  |  |
| 347 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  | 1 т конструкций |  | 1,2272 |  |  |
| 348 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 0,197 |  |  |
| 349 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,387 |  |  |
| 350 | Обетонирование колонн |  | 1 м3 |  | 0,4 |  |  |
| Внутренняя отделка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 28,6639 |  |  |
| 352 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,052 |  |  |
| 353 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,1709 |  |  |
| 354 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,0495 |  |  |
| 355 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 8,2958 |  |  |
| 356 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 18,5415 |  |  |
| 356 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,0276 |  |  |
| Стены и перегородки кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 1,3687 |  |  |
| 358 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 3,0808 |  |  |
| 359 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,8146 |  |  |
| 360 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 6,305 |  |  |
| 361 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 6,305 |  |  |
| 362 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 20,5294 |  |  |
| 363 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,493 |  |  |
| 364 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 38,8108 |  |  |
| 365 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 17,3421 |  |  |
| 366 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 11,6497 |  |  |
| Перегородки гипсокартонные |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |  | 100 м2 |  | 0,09 |  |  |
| 368 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) |  | м2 |  | 9 |  |  |
| Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным составом |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,2 |  |  |
| Наружная отделка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,71 |  |  |
| 371 | Облицовка стен цоколя керамогранитом на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,71 |  |  |
| 372 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб |  | 100 м2фасада (без вычета проемов) |  | 14,28 |  |  |
| Приямки |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,1 |  |  |
| 374 | Облицовка стен цоколя керамогранитом на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,1 |  |  |
| Разные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыльца Кц1, Кц4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 79,1 |  |  |
| 376 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0906 |  |  |
| 377 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0431 |  |  |
| 378 | Устройство засыпки песчаной |  | 1 м3 основания |  | 8,85 |  |  |
| 379 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,172 |  |  |
| 380 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 1 т конструкций |  | 0,1 |  |  |
| 381 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0349 |  |  |
| 382 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м |  | 1 т конструкций |  | 0,7146 |  |  |
| 383 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 0,7124 |  |  |
| 384 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4995 |  |  |
| 385 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 0,26 |  |  |
| Крыльца Кц2, Кц3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 98,9 |  |  |
| 387 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,1991 |  |  |
| 388 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0786 |  |  |
| 389 | Устройство засыпки песчаной |  | 1 м3 основания |  | 24,8 |  |  |
| 390 | Кладка стен приямков и каналов |  | 1 м3 кладки |  | 4,68 |  |  |
| 391 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,1792 |  |  |
| 392 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 1 т конструкций |  | 0,2407 |  |  |
| 393 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,084 |  |  |
| 394 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м |  | 1 т конструкций |  | 0,8254 |  |  |
| 395 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 1,7974 |  |  |
| 396 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,916 |  |  |
| 397 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 0,534 |  |  |
| Крыльцо Кц5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 29,4 |  |  |
| 399 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0486 |  |  |
| 400 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0155 |  |  |
| 401 | Устройство засыпки песчаной |  | 1 м3 основания |  | 1,58 |  |  |
| 402 | Кладка стен приямков и каналов |  | 1 м3 кладки |  | 1,05 |  |  |
| 403 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0097 |  |  |
| 404 | Установка закладных деталей весом до 20 кг |  | 1 т |  | 0,017 |  |  |
| 405 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции |  | 1 т |  | 0,0248 |  |  |
| 406 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0864 |  |  |
| Крыльца Кц6, Кц7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 87,7 |  |  |
| 408 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0888 |  |  |
| 409 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (крыльца) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0414 |  |  |
| 410 | Устройство засыпки песчаной |  | 1 м3 основания |  | 5,66 |  |  |
| 411 | Кладка стен приямков и каналов |  | 1 м3 кладки |  | 2,85 |  |  |
| 412 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,166 |  |  |
| 413 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м |  | 1 т конструкций |  | 0,3984 |  |  |
| 414 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций |  | 0,6816 |  |  |
| 415 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,378 |  |  |
| 416 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 0,099 |  |  |
| 417 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  | 100 м2 покрытия |  | 0,324 |  |  |
| 418 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия |  | 0,2022 |  |  |
| Крыльцо КЦ8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 31 |  |  |
| 420 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0691 |  |  |
| 421 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (крыльца) |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0254 |  |  |
| 422 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0097 |  |  |
| 423 | Установка закладных деталей весом до 20 кг |  | 1 т |  | 0,017 |  |  |
| 424 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции |  | 1 т |  | 0,0248 |  |  |
| 425 | Монтаж ограждения |  | 1 т конструкций |  | 0,1197 |  |  |
| 426 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,378 |  |  |
| 427 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0864 |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Уплотнение грунта щебнем |  | 100 м2 площади уплотнения |  | 1,574 |  |  |
| 429 | Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 15,74 |  |  |
| 430 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 1,574 |  |  |
| 431 | На каждый 1 см изменения толщины оснований |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -1,574 |  |  |
| 432 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  | 100 м2 покрытия |  | 1,574 |  |  |
| 433 | Устройство деформационного осадочного шва с заполнением битумом |  | 100 м шва |  | 1,05 |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 (хозяйственно-противопожарный водопровод). |  |  |  |  |  |  |  |
| Водомерный узел В1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм |  | 1 счетчик (водомер) |  | 1 |  |  |
| 435 | Установка фильтров диаметром 65 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  |  |
| 436 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 437 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 438 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 439 | Установка манометров с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 2 |  |  |
| 440 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,36 |  |  |
| 441 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,42 |  |  |
| 442 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм |  | 1 кран |  | 4 |  |  |
| 443 | Установка кранов поливочных диаметром 15 мм |  | 1 кран |  | 13 |  |  |
| 444 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 13 |  |  |
| 445 | Монтаж Клапаны обратные, диаметром 50 мм |  | шт. |  | 13 |  |  |
| 446 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм |  | 1 кран |  | 7 |  |  |
| 447 | Установка пожарных шкафов |  | 100 шт. изделий |  | 0,01 |  |  |
| 448 | Монтаж Огнетушитель воздушно-пенный |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 449 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных |  | 10 компл. |  | 2,5 |  |  |
| 450 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 25 |  |  |
| 451 | Монтаж Клапаны обратные, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 25 |  |  |
| 452 | Монтаж Кран шаровой латунный, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 88 |  |  |
| 453 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 20 |  |  |
| 454 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 20 мм |  | шт. |  | 14 |  |  |
| 455 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм |  | шт. |  | 8 |  |  |
| 456 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 50 мм |  | шт. |  | 10 |  |  |
| 457 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 458 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 2,1 |  |  |
| 459 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,78 |  |  |
| 460 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,57 |  |  |
| 461 | Прокладка гильз из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, L=300 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,06 |  |  |
| 462 | Прокладка гильз из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 73 мм, L=300 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |
| 463 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 3,87 |  |  |
| 464 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,36 |  |  |
| 465 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена |  | 10 м трубопровода |  | 7,8 |  |  |
| 466 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,17 |  |  |
| 467 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,34 |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 2,23 |  |  |
| 469 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 13 |  |  |
| 470 | Установка кранов поливочных диаметром 15 мм |  | 1 кран |  | 13 |  |  |
| 471 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 2,23 |  |  |
| 472 | Установка смесителей |  | 10 шт. |  | 2,2 |  |  |
| 473 | Монтаж Электрический полотенцесушитель |  | шт |  | 8 |  |  |
| Бытовая канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |
| 475 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 100 м трубопровода |  | 2,09 |  |  |
| 476 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,88 |  |  |
| 477 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (техническя) |  | 100 м трубопровода |  | 0,62 |  |  |
| 478 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) |  | 1 м3 изоляции |  | 16,014 |  |  |
| 479 | Установка трапов диаметром 50 мм |  | 10 компл. |  | 4 |  |  |
| 480 | Установка трапов диаметром 100 мм |  | 10 компл. |  | 1 |  |  |
| 481 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. |  | 5,6 |  |  |
| 482 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 компл. |  | 3,9 |  |  |
| 483 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких |  | 10 компл. |  | 1,1 |  |  |
| 484 | Установка кабин душевых со стальными поддонами |  | 10 компл. |  | 0,2 |  |  |
| 485 | Установка ванн купальных прямых акриловых |  | 10 компл. |  | 0,2 |  |  |
| 486 | Установка смесителей |  | 10 шт. |  | 1,5 |  |  |
| 487 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  | 1 насос |  | 1 |  |  |
| 488 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 489 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 50 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 490 | Монтаж клапаны обратные, диаметром 50 мм |  | шт. |  | 3 |  |  |
| К3 (Канализация производственная). |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Установка моек на одно отделение |  | 10 компл. |  | 0,1 |  |  |
| 492 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. |  | 0,8 |  |  |
| 493 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1,15 |  |  |
| 494 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1,35 |  |  |
| 495 | Установка лючка в полу для прочистки канализации. 200х100 |  | 10 компл. |  | 0,1 |  |  |
| 496 | Установка трапов диаметром 50 мм |  | 10 компл. |  | 0,9 |  |  |
| Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП (Узел управления) |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм (65 мм) |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 498 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 499 | Монтаж Краны шаровые под приварку диаметром 65 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 500 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 501 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 50 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 502 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 40 мм |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 503 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 25 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 504 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 20 мм |  | шт. |  | 10 |  |  |
| 505 | Монтаж Кран шаровой муфтовый, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 506 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 6 |  |  |
| 507 | Установка манометров с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 6 |  |  |
| 508 | Установка трехходовых кранов, диаметром 15 мм (по проекту) |  | 1 кран |  | 15 |  |  |
| 509 | Монтаж Краны трехходовые сальниковые фланцевые для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 510 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  | 1 насос |  | 2 |  |  |
| 511 | Установка фильтров диаметром 65 мм |  | 10 фильтров |  | 0,2 |  |  |
| 512 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 513 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,14 |  |  |
| 514 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,08 |  |  |
| 515 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,08 |  |  |
| 516 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,14 |  |  |
| 517 | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми |  | 1 м3 изоляции |  | 0,22 |  |  |
| 518 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,069 |  |  |
| 519 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,034 |  |  |
| 520 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,034 |  |  |
| Теплоснабжение калориферов П1, П2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,5 |  |  |
| 522 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,2 |  |  |
| 523 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |
| 524 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,71 |  |  |
| 525 | Установка воздухоотводчиков |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| Узел обвязки системы П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 25 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 527 | Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 528 | Монтаж Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 529 | Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 530 | Монтаж Двухходовой клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 531 | Монтаж Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 532 | Установка манометров с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 2 |  |  |
| 533 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 2 |  |  |
| 534 | Установка фильтров диаметром 25 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  |  |
| 535 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  | 1 насос |  | 1 |  |  |
| Узел обвязки системы П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 50 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 537 | Установка фильтров диаметром 50 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  |  |
| 538 | Монтаж Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 539 | Монтаж Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором, диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 540 | Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 541 | Монтаж Двухходовой клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 542 | Монтаж Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 543 | Установка манометров с трехходовым краном |  | 1 компл. |  | 2 |  |  |
| 544 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | 1 компл. |  | 2 |  |  |
| 545 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т |  | 1 насос |  | 1 |  |  |
| 546 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,11 |  |  |
| 547 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (Гильзы, диаметром 89 мм, L=380 мм) |  | 100 м трубопровода |  | 0,0152 |  |  |
| 548 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,49 |  |  |
| 549 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,179 |  |  |
| 550 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,106 |  |  |
| 551 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,106 |  |  |
| Система отопления №1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 16 |  |  |
| 553 | Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 16 |  |  |
| 554 | Монтаж Клапан угловой |  | шт. |  | 110 |  |  |
| 555 | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 27 |  |  |
| 556 | Установка воздухоотводчиков |  | 1 шт. |  | 6 |  |  |
| 557 | Установка радиаторов чугунных |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 1,0038 |  |  |
| 558 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1,42 |  |  |
| 559 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,42 |  |  |
| 560 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,36 |  |  |
| 561 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,18 |  |  |
| 562 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 2,04 |  |  |
| 563 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм |  | 100 м труб нитки регистра |  | 0,0175 |  |  |
| 564 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (Гильзы, диаметром 76 мм, L=380 мм) |  | 100 м трубопровода |  | 0,0456 |  |  |
| 565 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (Гильзы, диаметром 57 мм, L=380 мм) |  | 100 м трубопровода |  | 0,2432 |  |  |
| 566 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 4,42 |  |  |
| 567 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 2,5 |  |  |
| 568 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,96 |  |  |
| 569 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,34 |  |  |
| 570 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,34 |  |  |
| 571 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,2 |  |  |
| Система отопления №2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 11 |  |  |
| 573 | Монтаж Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), диаметром 15 мм |  | шт. |  | 11 |  |  |
| 574 | Монтаж Клапан угловой |  | шт. |  | 42 |  |  |
| 575 | Монтаж Клапан угловой |  | шт. |  | 42 |  |  |
| 576 | Установка кранов воздушных |  | 1 компл. |  | 22 |  |  |
| 577 | Установка воздухоотводчиков |  | 1 шт. |  | 5 |  |  |
| 578 | Установка радиаторов чугунных |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,6882 |  |  |
| 579 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1,12 |  |  |
| 580 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,48 |  |  |
| 581 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,3 |  |  |
| 582 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,3 |  |  |
| 583 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1,46 |  |  |
| 584 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (Гильзы, диаметром 76 мм, L=380 мм) |  | 100 м трубопровода |  | 0,0228 |  |  |
| 585 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (Гильзы, диаметром 57 мм, L=380 мм) |  | 100 м трубопровода |  | 0,1976 |  |  |
| 586 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 3,66 |  |  |
| 587 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 2 |  |  |
| 588 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,78 |  |  |
| 589 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,26 |  |  |
| 590 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,26 |  |  |
| 591 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,16 |  |  |
| Теплый пол |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию |  | 100 м2 пола |  | 2,1506 |  |  |
| Вентиляция. |  |  |  |  |  |  |  |
| Система П1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  | 1 камера |  | 1 |  |  |
| 594 | Приточная установка модульного исполнения |  | компл. |  | 1 |  |  |
| 595 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 596 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 11 |  |  |
| 597 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,236 |  |  |
| 598 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,119 |  |  |
| 599 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,04 |  |  |
| 600 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,04 |  |  |
| 601 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 602 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,35 |  |  |
| 603 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,075 |  |  |
| Система П2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  | 1 камера |  | 1 |  |  |
| 605 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 700х400 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 606 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 29 |  |  |
| 607 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,473 |  |  |
| 608 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,026 |  |  |
| 609 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,02 |  |  |
| 610 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,127 |  |  |
| 611 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,003925 |  |  |
| Система В1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |  |  |
| 613 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 614 | Установка виброизолятора |  | 10 виброизоляторов |  | 0,5 |  |  |
| 615 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 |  | 0,221892 |  |  |
| 616 | Установка зонтов над оборудованием |  | 1 м2 поверхности зонта |  | 1,12 |  |  |
| 617 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,446 |  |  |
| 618 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,06 |  |  |
| 619 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,011 |  |  |
| 620 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,48 |  |  |
| 621 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,4 |  |  |
| 622 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 3 |  |  |
| 623 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,57 |  |  |
| Система В2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |  |  |
| 625 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 626 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 627 | Установка зонтов над оборудованием |  | 1 м2 поверхности зонта |  | 5,82 |  |  |
| 628 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,24 |  |  |
| 629 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 900, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,124 |  |  |
| 630 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,166 |  |  |
| 631 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,492 |  |  |
| 632 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,5 |  |  |
| 633 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  | 1 м3 изоляции |  | 2,3 |  |  |
| 634 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,435 |  |  |
| Система В3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |  |  |
| 636 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 637 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 638 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 6 |  |  |
| 639 | Установка зонтов над оборудованием |  | 1 м2 поверхности зонта |  | 1,42 |  |  |
| 640 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,304 |  |  |
| 641 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,096 |  |  |
| 642 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,012 |  |  |
| 643 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,01884 |  |  |
| 644 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,574 |  |  |
| 645 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,58 |  |  |
| 646 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 1,9 |  |  |
| 647 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,28 |  |  |
| Система В4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |  |  |
| 649 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 650 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 3 |  |  |
| 651 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,04 |  |  |
| 652 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,07 |  |  |
| 653 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,07 |  |  |
| 654 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,3 |  |  |
| 655 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,07 |  |  |
| Система ВТ2, ВТ6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,025 |  |  |
| 657 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,02 |  |  |
| 658 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,02 |  |  |
| 659 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,1 |  |  |
| 660 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,035 |  |  |
| Система ДУ1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |  |  |
| 662 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 663 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм |  | 1 клапан |  | 1 |  |  |
| 664 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм |  | 1 клапан |  | 2 |  |  |
| 665 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,352 |  |  |
| 666 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,352 |  |  |
| 667 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,52 |  |  |
| 668 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,106 |  |  |
| Система ВЕ1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 8 |  |  |
| 670 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,06 |  |  |
| 671 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,06 |  |  |
| 672 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  | 1 м3 изоляции |  | 8,5 |  |  |
| 673 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,06 |  |  |
| Система ВЕ2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 674 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 6 |  |  |
| Система ВЕ3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 8 |  |  |
| 676 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,265 |  |  |
| 677 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,27 |  |  |
| 678 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,96 |  |  |
| 679 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,255 |  |  |
| Система ВЕ4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 9 |  |  |
| 681 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,01 |  |  |
| 682 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,048 |  |  |
| 683 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 4 |  |  |
| 684 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 685 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,016 |  |  |
| 686 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,064 |  |  |
| 687 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,08 |  |  |
| 688 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,32 |  |  |
| 689 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,085 |  |  |
| Система ВЕ5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 7 |  |  |
| 671 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,068 |  |  |
| 672 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,014 |  |  |
| 673 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,015 |  |  |
| 674 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,1 |  |  |
| 675 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,025 |  |  |
| Система ВЕ6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 9 |  |  |
| 677 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,032 |  |  |
| 678 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,054 |  |  |
| 679 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,126 |  |  |
| 680 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,045 |  |  |
| 681 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,175 |  |  |
| 682 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 1,2 |  |  |
| 683 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,2 |  |  |
| Система ВЕ7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 6 |  |  |
| 685 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,012 |  |  |
| 686 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,027 |  |  |
| Система ВЕ8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 2 |  |  |
| 688 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,054 |  |  |
| Система ВЕ9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 9 |  |  |
| 690 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,12 |  |  |
| 691 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,008 |  |  |
| 692 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,005 |  |  |
| 693 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,06 |  |  |
| 694 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,014 |  |  |
| Система ВЕ10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 2 |  |  |
| 696 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,03 |  |  |
| Система ВЕ11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 9 |  |  |
| 698 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,024 |  |  |
| Система ВЕ12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 8 |  |  |
| 700 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,028 |  |  |
| 701 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,03 |  |  |
| 702 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,32 |  |  |
| 703 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,085 |  |  |
| Система ВЕ13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 27 |  |  |
| 705 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 4 |  |  |
| 706 | Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 707 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,012 |  |  |
| 708 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,054 |  |  |
| 709 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,07 |  |  |
| 710 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,065 |  |  |
| 711 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,36 |  |  |
| 712 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,105 |  |  |
| Система ВЕ14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 6 |  |  |
| Система ВЕ15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 решетка |  | 8 |  |  |
| 715 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,048 |  |  |
| 716 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,056 |  |  |
| 717 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,11 |  |  |
| 718 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,39 |  |  |
| 719 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,155 |  |  |
| Система ВТ1, ВТ5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,06 |  |  |
| 721 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,075 |  |  |
| 722 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,075 |  |  |
| 723 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,61 |  |  |
| 724 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,135 |  |  |
| Система ВТ3, ВТ7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 725 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,045 |  |  |
| 726 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,04 |  |  |
| 727 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,04 |  |  |
| 728 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 0,33 |  |  |
| 729 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,07 |  |  |
| Система ВТ4, ВТ8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,03 |  |  |
| Система У1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Установка калориферов массой до 0,1 т |  | 1 калорифер |  | 1 |  |  |
| Система К1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час |  | 1 блок |  | 1 |  |  |
| 733 | Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час |  | 1 блок |  | 1 |  |  |
| 734 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм |  | 100 м |  | 0,3 |  |  |
| 735 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена |  | 10 м трубопровода |  | 3 |  |  |
| 736 | Прокладка дренажного трубопровода из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |
| 737 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм |  | 10 м |  | -0,4495 |  |  |
| 738 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм |  | 10 м |  | 0,4495 |  |  |
| Автоматизация систем отопления и вентиляции, кондиционирования, тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы и средства автоматизации. Система дымоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 740 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,02 |  |  |
| Щиты и пульты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | Монтаж. Щиты и пульты, масса до 50 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 742 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 |  | 100 жил |  | 0,2 |  |  |
| 743 | Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 0,75 мм2 |  | 1000 м |  | 0,01 |  |  |
| 744 | Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1 мм2 |  | 1000 м |  | 0,01 |  |  |
| 745 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 8 |  |  |
| 746 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,16 |  |  |
| 747 | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. |  | 8 |  |  |
| 748 | Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 |  | 100 м трубок |  | 2,87 |  |  |
| 749 | Монтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0,0055 |  |  |
| 750 | Монтаж. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм |  | 1 ввод |  | 10 |  |  |
| 751 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 0,02 |  |  |
| 752 | Монтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  | 100 м |  | 0,01 |  |  |
| Приборы и средства автоматизации (005-П/13.АТС.С л.л. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 753 | Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 754 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,02 |  |  |
| 755 | Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 756 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,02 |  |  |
| 757 | Установка приборов на резьбовые соединения, масса до 1,5 кг |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 758 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,06 |  |  |
| 759 | Монтаж. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 760 | Установка приборов на резьбовые соединения, масса до 1,5 кг |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 761 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,06 |  |  |
| Щиты и пульты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | Монтаж. Щиты и пульты, масса до 50 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 763 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 |  | 100 жил |  | 0,35 |  |  |
| 764 | Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 0,75 мм2 |  | 1000 м |  | 0,02 |  |  |
| 765 | Монтаж. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0,03 |  |  |
| 766 | Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 9 |  |  |
| 767 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,18 |  |  |
| 768 | Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 769 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,02 |  |  |
| 770 | Установка приборов на металлоконструкции, щиты и пульты, масса до 5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 771 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником |  | 100 концов |  | 0,02 |  |  |
| 772 | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 773 | Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 |  | 100 м трубок |  | 0,66 |  |  |
| 774 | Монтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0,008 |  |  |
| 775 | Монтаж. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм |  | 1 ввод |  | 10 |  |  |
| 776 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 0,025 |  |  |
| 777 | Монтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  | 100 м |  | 0,01 |  |  |
| Силовое электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппараты напряжением до 1000В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 778 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 779 | Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.) |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 780 | Монтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 781 | Монтаж. Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 |  | 1 шт. |  | 6 |  |  |
| 782 | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 783 | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 784 | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  | 1 шт. |  | 7 |  |  |
| 785 | Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.) |  | 1 шт. |  | 90 |  |  |
| Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| 786 | Монтаж. Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  | 100 шт. |  | 0,07 |  |  |
| 787 | Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 788 | Монтаж. Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 789 | Монтаж. Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  | 100 шт. |  | 0,21 |  |  |
| 790 | Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |
| 791 | Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная |  | 100 шт. |  | 0,18 |  |  |
| 792 | Монтаж. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |
| 793 | Монтаж. Розетка штепсельная трехполюсная |  | 100 шт. |  | 0,07 |  |  |
| 794 | Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 6 мм2 (в гофрир. трубке) |  | 100 м трубок |  | 0,99 |  |  |
| 795 | Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 16 мм2 (в гофрир. трубке) |  | 100 м трубок |  | 0,31 |  |  |
| 796 | Монтаж. Провод в лотках, сечением до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,56 |  |  |
| 797 | Монтаж. Провод в лотках, сечением до 6 мм2 |  | 100 м |  | 13,3 |  |  |
| 798 | Монтаж. Провод в лотках, сечением до 35 мм2 |  | 100 м |  | 25,48 |  |  |
| 799 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 |  | 100 м |  | 0,37 |  |  |
| 800 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 |  | 100 м |  | 0,7 |  |  |
| 801 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 |  | 100 м |  | 1,55 |  |  |
| 802 | Монтаж. Провод по перфорированным профилям |  | 100 м |  | 0,24 |  |  |
| 803 | Монтаж. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  | 100 м |  | 0,18 |  |  |
| 804 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м |  | 1,04 |  |  |
| 805 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм |  | 100 м |  | 1 |  |  |
| 806 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм |  | 100 м |  | 0,22 |  |  |
| 807 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм |  | 100 м |  | 0,22 |  |  |
| Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 808 | Монтаж. Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  | 76 |  |  |
| 809 | Монтаж. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 м |  | 0,06 |  |  |
| 810 | Монтаж. Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А |  | 1 шт. |  | 7 |  |  |
| 811 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 0,15 |  |  |
| 812 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 5,92 |  |  |
| Контроль емкости бытовых стоков. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы и средства автоматизации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 | Монтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 814 | Монтаж. Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 815 | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 816 | Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 817 | Монтаж. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 818 | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 819 | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 820 | Монтаж. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 4, сечение провода до 6 мм2 (в гофрир. трубке) |  | 100 м трубок |  | 0,3 |  |  |
| 821 | Монтаж. Провод в лотках, сечением до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,56 |  |  |
| 822 | Монтаж. Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,16 |  |  |
| 823 | Монтаж. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 м |  | 0,02 |  |  |
| 824 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 0,12 |  |  |
| 825 | Монтаж. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | 1 шт. |  | 20 |  |  |
| Монтаж электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 827 | Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 828 | Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 829 | Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.) |  | 1 шт. |  | 85 |  |  |
| 830 | Монтаж. Ящик с понижающим трансформатором |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| Монтаж изделий светотехнических |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. |  | 0,29 |  |  |
| 832 | Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 |  | 100 шт. |  | 3,68 |  |  |
| 833 | Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. |  | 0,14 |  |  |
| 834 | Монтаж. Светильник на кронштейнах |  | 100 шт. |  | 1,62 |  |  |
| 835 | Монтаж. Световые настенные указатели |  | 100 шт. |  | 0,48 |  |  |
| 836 | Монтаж. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,2 |  |  |
| 837 | Монтаж. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 1,15 |  |  |
| 838 | Монтаж. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,35 |  |  |
| 839 | Монтаж. Переключатель утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,08 |  |  |
| 840 | Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,3 |  |  |
| 841 | Монтаж. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 842 | Монтаж. Звонок электрический с кнопкой |  | 100 компл. |  | 0,08 |  |  |
| 843 | Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий |  | 100 м |  | 13,89 |  |  |
| 844 | Монтаж. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м |  | 30,15 |  |  |
| 845 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 100 м |  | 0,92 |  |  |
| 846 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м |  | 10,4 |  |  |
| 847 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м |  | 8,1 |  |  |
| 848 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм |  | 100 м |  | 0,92 |  |  |
| 849 | Монтаж. Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм |  | 1 шт. |  | 40 |  |  |
| 850 | Монтаж Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  | 456 |  |  |
| 851 | Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м |  | 2,3 |  |  |
| 852 | Монтаж. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм |  | 10 м |  | 21 |  |  |
| 853 | Монтаж. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм |  | 10 м |  | 2 |  |  |
| 854 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |
| Молниезащитное заземление |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта в траншеях для прокладки горизонтального и вертикального заземлителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,85 |  |  |
| 856 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,85 |  |  |
| 857 | Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой |  | 1 электрод заземления |  | 8 |  |  |
| 858 | Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм |  | 10 шт. |  | 0,8 |  |  |
| 859 | Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 2,3 |  |  |
| 860 | Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 |  | 100 м |  | 0,9 |  |  |
| 861 | Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 4,6 |  |  |
| 862 | Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм |  | 100 м |  | 6,02 |  |  |
| 863 | Монтаж. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  | 10 шт. |  | 1,2 |  |  |
| Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Монтаж. Устройства промежуточные на количество лучей 1 |  | 1 шт. |  | 9 |  |  |
| 865 | Монтаж. Устройство телефонное |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 866 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  | 126 |  |  |
| 867 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  | 15 |  |  |
| 868 | Монтаж. Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  | 152 |  |  |
| 869 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 870 | Монтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении |  | 1 шт. |  | 56 |  |  |
| 871 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 872 | Монтаж. Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м |  | 100 м |  | 15,1 |  |  |
| 873 | Монтаж. Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  | 100 м |  | 20,3 |  |  |
| Охранная сигнализация и система охраны входов в здание |  |  |  |  |  |  |  |
| 874 | Монтаж. Блок индикации |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 875 | Монтаж. Контроллер двухпроводной линии связи |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 876 | Монтаж. Блок сигнально-пусковой |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 877 | Монтаж. Источник бесперебойного питания |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 878 | Монтаж. Блок контрольно-пусковой, |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 879 | Монтаж. Блок разветвительно-изолирующий |  | 1 шт. |  | 12 |  |  |
| 880 | Монтаж. Контроль доступа |  | 10 лучей |  | 0,3 |  |  |
| 881 | Монтаж. Блок защитный коммутационный |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 882 | Монтаж. Резервированный источник питания |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 883 | Монтаж. Аккумулятор |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 884 | Монтаж. Персональный комппьютер |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 887 | Монтаж. Извещатель охранный магнитоконтактный адресный |  | 1 шт. |  | 89 |  |  |
| 888 | Монтаж. Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный |  | 1 шт. |  | 41 |  |  |
| 889 | Монтаж. Извещатель охранный оптико-электронный адресный |  | 1 шт. |  | 17 |  |  |
| 890 | Монтаж. Извещатель охранный |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 891 | Монтаж. Считыватель накладной |  | 1 шт. |  | 6 |  |  |
| 892 | Монтаж. Замок электромагнитный во исполнении |  | 1 шт. |  | 10 |  |  |
| 893 | Монтаж. Доводчик дверной с рычагом и фиксацией |  | 1 шт. |  | 10 |  |  |
| 894 | Монтаж. Кнопка выхода |  | 1 шт. |  | 6 |  |  |
| 895 | Монтаж. Оповещатель комбинированный 24 В, 20 мА, |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 896 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии |  | 1 усилительный участок цепи |  | 69 |  |  |
| Прокладка кабелей и проводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 897 | Монтаж. Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 898 | Монтаж. Коробка ответвительная на стене |  | 1 шт. |  | 133 |  |  |
| 899 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: два сечением до 2,5 мм2 |  | 100 м двухпроводной линии |  | 5,36 |  |  |
| 900 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  | 100 м |  | 9,34 |  |  |
| Система видеонаблюдения и сеть оповещения ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Монтаж. Уличная видеокамера с ИК-подсветкой |  | 1 компл. |  | 11 |  |  |
| 902 | Монтаж. Объектив вариофокальный (автоматическая диафрагма) |  | 1 шт. |  | 11 |  |  |
| 903 | Монтаж. 16-канальный видеорегистратор |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 904 | Монтаж. Монитор видеонаблюдения 19” |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 905 | Монтаж. Источник вторичного электропитания |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 906 | Монтаж. Аккумуляторная батарея |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| 907 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии |  | 1 усилительный участок цепи |  | 11 |  |  |
| Сеть оповещения ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 | Монтаж. Маршрутизатор |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 909 | Монтаж. Блок переключения |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| Прокладка кабелей и проводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 910 | Монтаж. Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм |  | 1 шт. |  | 11 |  |  |
| 911 | Монтаж. Разъем BNC прямой. |  | 1 шт. |  | 22 |  |  |
| 912 | Монтаж. Короб с направляющими на основе |  | 100 м |  | 0,7 |  |  |
| 913 | Монтаж. Труба атмосферостойкие трубы d=25мм по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м |  | 2,25 |  |  |
| 914 | Монтаж. Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 2,95 |  |  |
| 915 | Монтаж. Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  | 100 м |  | 7,05 |  |  |
| Лифт малый грузовой. 916; Монтаж. Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м; 1 лифт; 1. Лифт малый грузовой |
| 917 |  | Монтаж. Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м |  | 1 лифт |  | 1 |  |
| Установка 2хКТПН-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта в траншеях для установки фундаментных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 918 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,05 |  |  |
| 919 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,005 |  |  |
| 920 | Перевозка грузов на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 8,75 |  |  |
| 921 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,005 |  |  |
| 922 | Разработка грунта с погрузкой (для обратной засыпки непучинистый грунт) |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0015 |  |  |
| 923 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 2,475 |  |  |
| 924 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,015 |  |  |
| Заземление 2хКТПН-10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта в траншеях для прокладки горизонтального и вертикального заземлителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 925 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,055 |  |  |
| 926 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,055 |  |  |
| 927 | Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой |  | 1 электрод заземления |  | 10 |  |  |
| 928 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 1,26 |  |  |
| 929 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,07 |  |  |
| 930 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,02 |  |  |
| 931 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,04 |  |  |
| 932 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщ. 100 мм, засыпка междублочного пространства) |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0,95 |  |  |
| 933 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т (2хКТПН-10/0,4 кВ) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 934 | Присоединение к электрической сети, масса до 3 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 935 | Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм |  | 10 шт. |  | 1 |  |  |
| 936 | Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0,306 |  |  |
| Установку ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта в траншеях для установки фундаментных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 937 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,04 |  |  |
| 938 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,004 |  |  |
| 939 | Перевозка грузов на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 7 |  |  |
| 940 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,004 |  |  |
| 941 | Разработка грунта с погрузкой (для обратной засыпки непучинистый грунт) |  | 1000 м3 грунта |  | 0,001 |  |  |
| 942 | Перевозка грузов на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 1,65 |  |  |
| 943 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,01 |  |  |
| Разработка грунта в траншеях для прокладки горизонтального и вертикального заземлителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,05 |  |  |
| 945 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,05 |  |  |
| 946 | Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой |  | 1 электрод заземления |  | 8 |  |  |
| 947 | Устройство основания под фундаменты |  | 1 м3 основания |  | 1 |  |  |
| 948 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,01 |  |  |
| 949 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,06 |  |  |
| 950 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (толщ. 100 мм, засыпка междублочного пространства) |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0,83 |  |  |
| 951 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т (ДЭС, масса 3,026 тонны) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 952 | Присоединение к электрической сети, масса до 3 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| Заземление ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 953 | Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм |  | 10 шт. |  | 0,8 |  |  |
| 954 | Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0,264 |  |  |
| 955 | Монтаж. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  | 10 шт. |  | 0,2 |  |  |
| Сети Воздушные Линии -10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 956 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| 957 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  | 10 м шин заземления |  | 1,4 |  |  |
| 958 | Установка разъединителей |  | 1 компл. |  | 2 |  |  |
| 959 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  | 4 |  |  |
| 960 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 |  | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах |  | 0,042 |  |  |
| 005-П/13.ИОС1.1 л.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 961 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,05 |  |  |
| 962 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,05 |  |  |
| 963 | Рытье ям глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой |  | 1 электрод заземления |  | 4 |  |  |
| 964 | Монтаж. Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 0,02 |  |  |
| Заземление; 005-П/13.ИОС1.1 л.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 965 | Монтаж. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм |  | 10 шт. |  | 0,4 |  |  |
| 966 | Монтаж. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0,26 |  |  |
| 967 | Монтаж. Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  | 10 шт. |  | 0,4 |  |  |
| Сети КЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 005-П/13.ИОС1.1 л.12; 005-П/13.ИОС1.1-СО л.3; |  |  |  |  |  |  |  |
| 968 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,189 |  |  |
| 969 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0063 |  |  |
| 970 | Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 11,025 |  |  |
| 971 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0063 |  |  |
| 972 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,126 |  |  |
| 973 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,008 |  |  |
| 974 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,08 |  |  |
| 975 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 1,46 |  |  |
| 976 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля |  | 1,54 |  |  |
| 977 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  | 100 м кабеля |  | 1,54 |  |  |
| 978 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| Сети КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 005-П/13.ИОС1.1 л.12; 005-П/13.ИОС1.1-СО л.3; |  |  |  |  |  |  |  |
| 979 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 1,54 |  |  |
| 980 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0447 |  |  |
| 981 | Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 78,225 |  |  |
| 982 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0447 |  |  |
| 983 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 1,153 |  |  |
| 984 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,254 |  |  |
| 985 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 1,06 |  |  |
| 986 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,4 |  |  |
| 987 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,76 |  |  |
| 988 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 3,82 |  |  |
| 989 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг |  | 100 м кабеля |  | 1,4 |  |  |
| 990 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 2,72 |  |  |
| 991 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля |  | 1,8 |  |  |
| 992 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке |  | 100 м кабеля |  | 3,6 |  |  |
| 993 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  | 100 м кабеля |  | 1,8 |  |  |
| 994 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего |  | 100 м кабеля |  | 3,6 |  |  |
| 995 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля |  | 4,76 |  |  |
| 996 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  | 100 м кабеля |  | 4,76 |  |  |
| 997 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  | 1 шт. |  | 10 |  |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезды Тип 1 (S=3731,00 м2): |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 6,3427 |  |  |
| 999 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 5,5965 |  |  |
| 1000 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 5см |  | 1000 м2 покрытия |  | 3,731 |  |  |
| 1001 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3см |  | 1000 м2 покрытия |  | 3,731 |  |  |
| 1002 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня |  | 9,67 |  |  |
| Наружные сети водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | Разработка грунта |  | 1000 м3 грунта |  | 2,19949 |  |  |
| 1004 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,1149 |  |  |
| 1005 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,694317 |  |  |
| 1006 | Перевозка грузов , на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 202,224 |  |  |
| 1007 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,1149 |  |  |
| 1008 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м |  | 1000 м3 грунта |  | 1,979541 |  |  |
| 1009 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 19,79541 |  |  |
| 1010 | Уплотнение грунта |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 19,79541 |  |  |
| 1011 | Устройство основания под трубопроводы |  | 10 м3 основания |  | 8,967 |  |  |
| Хозяйственно-противопожарный водопровод (В1). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1012 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 80 мм |  | 1 задвижка (или клапан обратный) |  | 2 |  |  |
| 1013 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм |  | 1 задвижка (или клапан обратный) |  | 1 |  |  |
| 1014 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм |  | 1 фланец |  | 2 |  |  |
| 1015 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм |  | 1 фланец |  | 4 |  |  |
| 1016 | Установка гидрантов пожарных |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1017 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,014 |  |  |
| 1018 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,188 |  |  |
| 1019 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 фасонных частей |  | 0,5 |  |  |
| 1020 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (футляр) |  | 1 км трубопровода |  | 0,01 |  |  |
| 1021 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  | 100 м трубопровода |  | -0,1 |  |  |
| 1022 | Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 200 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,0005 |  |  |
| 1023 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,1 |  |  |
| 1024 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм |  | 1 сальник |  | 1 |  |  |
| 1025 | Установка кранов стальных диаметром 50 мм |  | 1 задвижка (или клапан обратный) |  | 1 |  |  |
| 1026 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм |  | 1 врезка |  | 1 |  |  |
| 1027 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,01 |  |  |
| 1028 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,0005 |  |  |
| Колодцы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих |  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,314 |  |  |
| Канализация (К1). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1031 | Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость 5 м3 |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1032 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,145 |  |  |
| 1033 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) |  | 1 м3 изоляции |  | 2,777016 |  |  |
| 1034 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,007 |  |  |
| 1035 | Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,0015 |  |  |
| 1036 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм |  | 100 м трубопровода |  | -0,015 |  |  |
| 1037 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих |  | 1 врезка |  | 1 |  |  |
| 1038 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления |  | 1 м3 изоляции |  | 0,02 |  |  |
| 1039 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных |  | 1 м3 изоляции |  | 13,7 |  |  |
| 1040 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,985 |  |  |
| Колодцы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах |  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,711 |  |  |
| Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | Разработка грунта |  | 1000 м3 грунта |  | 0,3219 |  |  |
| 1043 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,2 |  |  |
| 1044 | Устройство основания под трубопроводы |  | 10 м3 основания |  | 2,7 |  |  |
| 1045 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,8 |  |  |
| 1046 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м |  | 1000 м3 грунта |  | 0,2419 |  |  |
| 1047 | Уплотнение грунта |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 2,419 |  |  |
| Надземный газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм |  | 100 м газопровода |  | 0,01 |  |  |
| 1049 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм |  | 100 м газопровода |  | 0,005 |  |  |
| 1050 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм |  | 100 м газопровода |  | 0,0175 |  |  |
| 1051 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  | 1 т фасонных частей |  | 0,0034 |  |  |
| 1052 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  | 1 т фасонных частей |  | 0,0045 |  |  |
| 1053 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0145 |  |  |
| 1054 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0228 |  |  |
| Подземный газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,015 |  |  |
| 1056 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,00255 |  |  |
| 1057 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,015 |  |  |
| 1058 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,00255 |  |  |
| 1059 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм |  | 1 т фасонных частей |  | 0,009 |  |  |
| 1060 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 63х5,8 мм |  | 100 м газопровода |  | 2,155 |  |  |
| 1061 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 90х8,2 мм |  | 100 м газопровода |  | 3,385 |  |  |
| 1062 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 160х14,6 (футляр дл. 1м) |  | 100 м газопровода |  | 0,01 |  |  |
| 1063 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 89 мм |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,01 |  |  |
| 1064 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 160 мм |  | 1 футляр |  | 1 |  |  |
| 1065 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода диаметр газопровода 110х6,3 (футляр дл. 1м) |  | 100 м газопровода |  | 0,01 |  |  |
| 1066 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром57 мм |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,04 |  |  |
| 1067 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм |  | 1 футляр |  | 1 |  |  |
| 1068 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 фасонных частей |  | 1 |  |  |
| 1069 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 5,55 |  |  |
| 1070 | Прокладка опознавательной ленты |  | 1 км кабеля |  | 0,555 |  |  |
| Очистка и испытание газопровода высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 2,213 |  |  |
| 1072 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 3,468 |  |  |
| 1073 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм |  | 1 узел |  | 1 |  |  |
| 1074 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм |  | 1 узел |  | 1 |  |  |
| 1075 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм |  | 100 м газопровода |  | 2,213 |  |  |
| 1076 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм |  | 100 м газопровода |  | 3,468 |  |  |
| Установка опозновательных знаков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | 1 т конструкций |  | 0,08 |  |  |
| 1078 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0156 |  |  |
| 1079 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм |  | 1 фланец |  | 6 |  |  |
| 1080 | Устройство фундаментов-столбов бетонных |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0036 |  |  |
| Модульная газовая котельная мощностью 308 кВт, контейнерного типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081 | Разработка грунта |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0101 |  |  |
| 1082 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,005 |  |  |
| 1083 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0005 |  |  |
| 1084 | Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 18,55 |  |  |
| 1085 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0106 |  |  |
| 1086 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0032 |  |  |
| 1087 | Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 5,28 |  |  |
| 1088 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,032 |  |  |
| 1089 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,072 |  |  |
| 1090 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,044 |  |  |
| 1091 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 5 т (Автоматизированная водогрейная котельная (на газе) мощностью 308 кВт, контейнерного типа, вес 4 т) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1092 | Присоединение к электрической сети |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1093 | Разработка грунта |  | 1000 м3 грунта |  | 0,464 |  |  |
| 1094 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,14 |  |  |
| 1095 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,014 |  |  |
| 1096 | Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 812,6 |  |  |
| 1097 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,478 |  |  |
| 1098 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,402 |  |  |
| 1099 | Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 663,3 |  |  |
| 1100 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м |  | 1000 м3 грунта |  | 0,3216 |  |  |
| 1101 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,804 |  |  |
| 1102 | Уплотнение грунта |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 3,216 |  |  |
| 1103 | Уплотнение грунта щебнем |  | 100 м2 площади уплотнения |  | 0,97 |  |  |
| 1104 | Устройство подбетонки толщиной 100 мм |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,097 |  |  |
| 1105 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 1 т |  | 0,2332 |  |  |
| 1106 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,97 |  |  |
| 1107 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,97 |  |  |
| 1108 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,97 |  |  |
| 1109 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,97 |  |  |
| 1110 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  | 100 м3 сборных конструкций |  | 0,17624 |  |  |
| 1112 | Укладка балок массой до 0,3 т |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,02 |  |  |
| 1113 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм |  | 100 м3 железобетона в деле |  | 0,02 |  |  |
| 1114 | Устройство деформационных швов канала |  | 100 м шва |  | 0,09 |  |  |
| 1115 | Монтаж металлоконструкций балок из швеллера 16 |  | 1 т конструкций |  | 0,057 |  |  |
| 1116 | Металлоконструкции балок из швеллера 16 |  | т |  | 0,057 |  |  |
| 1117 | Штукатурка по сетке балок |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,011 |  |  |
| 1118 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | 1 т конструкций |  | 0,0492 |  |  |
| 1119 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,019926 |  |  |
| 1120 | Устройство бортика из цементного раствора |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0036 |  |  |
| 1121 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (уклон) |  | 100 м2 стяжки |  | 0,7 |  |  |
| 1122 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |  | 100 м2 кровли |  | 0,1152 |  |  |
| 1123 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,864 |  |  |
| 1124 | Увеличение толщины слоя пароизоляции |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,864 |  |  |
| 1125 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,18 |  |  |
| 1126 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,58 |  |  |
| 1127 | Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтебитуме, первый слой |  | 1 м2 оклеиваемой поверхности |  | 30,09 |  |  |
| 1128 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,19 |  |  |
| 1129 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  | 1 т конструкций |  | 0,02772 |  |  |
| 1130 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм |  | 1 компенсатор |  | 2 |  |  |
| 1131 | Установка кранов шаровых стальных для горячей воды и пара диаметром 40 мм и 65 мм |  | 1 компл. задвижек или клапана |  | 4 |  |  |
| 1132 | Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз мастикой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,456 |  |  |
| 1133 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,456 |  |  |
| 1134 | Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 1 м3 изоляции |  | 4,94 |  |  |
| 1135 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 1,168 |  |  |
| Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |
| Насыпь + 9757 м3; |  |  |  |  |  |  |  |
| Выемка - 5772,2 м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1136 | Разработка грунта с перемещением до 10 м (из выемки в насыпь) |  | 1000 м3 грунта |  | 9,757 |  |  |
| 1137 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 5,7722 |  |  |
| 1138 | Перевозка грузов, на расстояние: до 5 км |  | 1 т груза |  | 8553,105 |  |  |
| 1139 | Уплотнение грунта |  | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 9,757 |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуары Тип 2 (S=841,90 м2): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1,26285 |  |  |
| 1141 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см |  | 100 м2 покрытия |  | 8,419 |  |  |
| 1142 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня |  | 5,27 |  |  |
| Площадки, дорожки Тип 3 (S=1848,70 м2); |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебеночно песчанной смеси толщиной слоя до 12 см |  | 100 м2 |  | 18,487 |  |  |
| 1144 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  | 100 м бортового камня |  | 4,065 |  |  |
| Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1146 | Разбивка участка |  | 100 м2 |  | 58,9 |  |  |
| 1147 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте |  | 10 ям |  | 13,4 |  |  |
| 1148 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м |  | 10 деревьев или кустарников |  | 6,8 |  |  |
| 1149 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м |  | 10 деревьев или кустарников |  | 6,6 |  |  |
| Газон обыкновенный (S=5890,00 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см |  | 100 м2 |  | 58,9 |  |  |
| 1151 | Посев многолетних трав |  | 1 га |  | 0,589 |  |  |
| 1152 | Прикатывание посевов |  | 1 га |  | 0,589 |  |  |
| 1153 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  | 100 м2 цветников |  | 1,66 |  |  |
| 1154 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов |  | 100 м2 цветников |  | 1,66 |  |  |
| Ограждение площадки для мусорных контейнеров. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1155 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,01059 |  |  |
| 1156 | Устройство подстилающих слоев |  | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0,6 |  |  |
| 1157 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,01059 |  |  |
| 1158 | Кладка из кирпича беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м |  | 1 м3 кладки |  | 2,25 |  |  |
| 1159 | Расшивка швов кладки из кирпича |  | 100 м2 стен (без вычета проемов) |  | 0,44 |  |  |
| Ограждение площадки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160 | Копание ям |  | 100 м3 грунта |  | 2,249 |  |  |
| 1161 | Монтаж металлических столбов и фундаментов под бетонирование входных групп |  | 1 т |  | 3,43924 |  |  |
| 1162 | Обетонирование |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,60123 |  |  |
| 1163 | Монтаж ограждений |  | 1 т конструкций |  | 10,398953 |  |  |
| 1164 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей |  | 100 шт. |  | 0,03 |  |  |
| 1165 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (10,47т -общий вес с калитками, средняя площадь окраски -44м2/т) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,6068 |  |  |
| 1166 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (трубы) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,336384 |  |  |
| 1167 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 4,0768 |  |  |
| Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 005-П/13.ИОС1.3 л.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1168 | Разработка грунта |  | 100 м3 грунта |  | 0,646 |  |  |
| 1169 | Разработка грунта с погрузкой |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0152 |  |  |
| 1170 | Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км |  | 1 т груза |  | 26,6 |  |  |
| 1171 | Работа на отвале |  | 1000 м3 грунта |  | 0,0152 |  |  |
| 1172 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,494 |  |  |
| 1173 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,024 |  |  |
| 1174 | Копание ям без креплений для стоек и столбов |  | 100 м3 грунта |  | 0,01 |  |  |
| 1175 | Засыпка траншей, пазух котлованов и ям |  | 100 м3 грунта |  | 0,01 |  |  |
| 1176 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,008 |  |  |
| 1177 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  | 1 т опор |  | 0,3 |  |  |
| Прокладка кабеля в траншее - 200 м; |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка кабеля в трубах - 20 м; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1178 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,2 |  |  |
| 1179 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 2 |  |  |
| 1180 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля |  | 2,2 |  |  |
| 1181 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  | 100 м кабеля |  | 2,2 |  |  |
| 1182 | Монтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 5,95 |  |  |
| 1183 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1184 | Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.) |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |
| 1185 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1186 | Монтаж. Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой (автоматич. выключат.) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1187 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 1188 | Монтаж. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |
| 1189 | Монтаж. Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах |  | 100 шт. |  | 0,3 |  |  |
| 1190 | Монтаж. Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт |  | 100 шт. |  | 0,06 |  |  |
| 1191 | Монтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, При встроенном в кронштейн ПРА |  | 1 шт. |  | 6 |  |  |
| Пусконаладочные работы КТПН, ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1192 | Проведение комплекса пусконаладочных работ оборудования |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| Пусконаладочные работы автоматизации ОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1193 | Проведение комплекса пусконаладочных работ автоматизированной системы вентиляции |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| Пусконаладочные работы ОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1194 | Проведение комплекса пусконаладочных работ оборудования системы вентиляции |  | 1 устройство |  | 4 |  |  |
| 1195 | Проведение комплекса пусконаладочных работ системы дымоудаления |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| 1196 | Проведение комплекса пусконаладочных работ системы кондиционирования воздуха |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| 1197 | Проведение комплекса пусконаладочных работ завесы воздушно-тепловой (регулируемая) |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |
| Испытание систем отопления, теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1198 | Проведение комплекса пусконаладочных работ. Насос центробежный при подаче до 10 м3/ч |  | 1 насос |  | 4 |  |  |
| 1199 | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| Испытание систем звуковой трансляции, оповещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | Проведение комплекса пусконаладочных работ систем звуковой трансляции, оповещения |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| Испытание системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | Проведение комплекса пусконаладочных работ системы видеонаблюдения |  | 1 система |  | 1 |  |  |
| Пусконаладочные работы пожарно-охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | Проведение комплекса пусконаладочных работ системы пожарно-охранной сигнализации |  | 1 система |  | 1 |  |  |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ,  (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При выполнении работ Подрядчик:

1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной и рабочей документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ в соответствии с приложением №2 к Контракту, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.

3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4. Готовит с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разрабатывает схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректирует имеющуюся или разрабатывает методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

5. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

6. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями.

8. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность.

9. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.

10. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

| ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |  |
| 1 | Смеси | асфальтобетонные | 9128-2013 |  |
| 2 | Битумы | нефтяные дорожные | 11955-82 |  |
| 3 | Битумы | нефтяные строительные | 6617-76 |  |
| 4 | Пленка | ветрозащитная |  |  |
| 5 | Кирпич | керамический одинарный | 530-2012 |  |
| 6 | Мастика | битумная | 2889-80 |  |
| 7 | Песок | для строительных работ | 8736-93 |  |
| 8 | Плиты | из минеральной ваты | 9573-2012 |  |
| 9 | Лист | профилированный оцинкованный | 24045-2010 |  |
| 10 | Раствор | строительный | 28013-98 |  |
| 11 | Состав | огнезащитный пропиточный | 53292-2009 |  |
| 12 | Сталь | листовая оцинкованная | 14918-80 |  |
| 13 | Щебень | для строительных работ | 8267-93 |  |
| 14 | Сталь арматурная | класс А-II (А300) или А-III (А400), диаметр профиля номинальный dн = 6, 8, 10, 12, 16, 18 мм | 5781-82 |  |
| 15 | Сталь угловая, равнополочная | класс угловой стали первый или второй. | 8509-93 |  |
| 16 | Бетон | класс В15 и В20 и В25, марка бетона -не ниже М100, морозостойкость не ниже F150 | 26633-2012 |  |
| 17 | Трубы | стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 15, 20, 25, 50 мм; толщина стенки: 2,8-4,0 мм. | 3262-75 |  |
| 18 | Лестничная площадка | с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3 |  |  |
| 19 | Линолеум | поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  |  |
| 20 | Листы асбестоцементные | плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм |  |  |
| 21 | Наличники | из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | 8242-88 |  |
| 22 | Обои | на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | 6810-2002 |  |
| 23 | Ограждения | из нержавеющей стали с двумя нитями связей крепление на ступень | 25772-83 53254-2009 |  |
| 24 | Плитки | керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 6141-91 |  |
| 25 | Плитки | керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | 6787-2001 |  |
| 26 | Ступени лестничные | с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м | 8717.0-84* |  |
| 27 | Прокат | рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм |  |  |
| 28 | Блоки дверные | наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами | 24698-81 |  |
| 29 | Блоки дверные | деревянные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | 6629-88 |  |
| 30 | Блоки оконные | из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 | 30674-99 |  |
| 31 | Дверь | противопожарная металлическая 910*2100 |  |  |
| 32 | Грунтовка | для грунтования металлических, деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. | 25129-82 |  |
| 33 | Пропитка | для полов, упрочняющая бетон |  |  |
| 34 | Подвесной потолок | по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |
| 35 | Трубы | стальные водопроводные диаметром 15, 20 мм | 3262-75, 28548-90 |  |
| 36 | Расширитель | диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа |  |  |
| 37 | Гипсовые вяжущие | предел прочности при сжатии не менее 3 МПа | 125-79 |  |
| 38 | Цемент | класс не ниже 22,5Н | 30515-97 31108-2003 |  |
| 39 | Вентили | проходные муфтовые для воды |  |  |
| 40 | Клапан | обратные | 3326-86 |  |
| 41 | Кран шаровый | латунный | 9702-87 |  |
| 42 | Счетчик | (водомеры) крыльчатые | Р 50601-93 |  |
| 43 | Труба | из полипропилена рандомсополимера | Р 52134-2003 |  |
| 44 | Счетчики | # электрические: трехфазные | 30207-94, 6570-96 |  |
| 45 | Выключатель | автоматический двухполюсный, четырехполюсный | Р 50031-2012 |  |
| 46 | Смеситель | смеситель для ванн | 25809-96 |  |

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

М.П.                                                              М.П.

Приложение № 2 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ОПЛАТЫ РАБОТ

| Наименование работ | Объем работ | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Строительство детского сада в р. п. Маслянино Маслянинского района | 100% | -- | 30% | 50% | 20% |

Заказчик	                                                                                                          Подрядчик

_______________/ Директор ГКУ НСО «УКС» Е. П. Прудников                                                    _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                                                                        	 «___» ___________ 20__ г.

М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 3 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №____

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная (максимальная) цена аукциона ________________ (__________________________) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:

| Заказчик: Директор ______________________Е.П. Прудников м.п. | Подрядчик: __________________ м.п. |
| --- | --- |