Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация Шифр 0746 (далее – Документация) на ремонт а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):

а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, участок работ  км 82+125 – км 87+744, протяженностью 5,619 км.

2. Условия выполнения Работ.

Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.

Сроки выполнения работ по Контракту:

Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ по I этапу – 04.06.2025 г.

Дата начала выполнения работ по II этапу – 05.06.2025 г.

Дата окончания выполнения работ по II этапу – 03.07.2025 г.

Дата начала выполнения работ по III этапу – 01.01.2026 г.

Дата окончания выполнения работ по III этапу – 08.06.2026 г.

Дата начала выполнения работ по IV этапу – 09.06.2026 г.

Дата окончания выполнения работ по IV этапу – 08.07.2026 г.

Дата начала выполнения работ по V этапу – 09.07.2026 г.

Дата окончания выполнения работ по V этапу – 10.08.2026 г.

Дата начала выполнения работ по VI этапу – 11.08.2026 г.

Дата окончания выполнения работ по VI этапу на Объекте – 18.09.2026 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).

Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).

Сроки приемки Работ по этапам:

по I этапу – 11.06.2025 г.,

по II этапу – 10.07.2025 г.,

по III этапу – 16.06.2026 г.,

по IV этапу – 15.07.2026 г.,

по V этапу – 17.08.2026 г.,

по VI этапу – 25.09.2026 г.

Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:

Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания исполнения I этапа  – 24.06.2025 г.

Дата начала исполнения II этапа – 05.06.2025 г.

Дата окончания исполнения II этапа – 21.07.2025 г.

Дата начала исполнения  III этапа – 01.01.2026 г.

Дата окончания исполнения III этапа – 25.06.2026 г.

Дата начала исполнения  IV этапа – 09.06.2026 г.

Дата окончания исполнения IV этапа – 24.07.2026 г.

Дата начала исполнения  V этапа – 09.07.2026 г.

Дата окончания исполнения V этапа – 26.08.2026 г.

Дата начала исполнения  VI этапа – 11.08.2026 г.

Дата окончания исполнения VI этапа – 06.10.2026 г.

3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

4.2. Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (VI) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

| Наименование вида работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Верхний слой покрытия из асфальтобетона (при интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, 5 000 – 10 000 авт./сут) | 5 лет |
| Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса | 5 лет |
| Сигнальные столбики | 2 года |
| Горизонтальная разметка (термопластик) | 1 год |
| Автопавильон | 8 лет |
| Водопропускная труба | 6 лет |
| Барьерное ограждение | 5 лет |

В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ.

4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.

4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

Приложение № 2 к Контракту

от «_____» __________ 2024 г. № ______

График выполнения работ

по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, участок работ  км 82+125 – км 87+744, протяженностью 5,619 км

| № п/п | Наименование работ | Всего по Контракту, руб. | 2025год |  | 2026год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Этап | II Этап | III Этап | IV Этап | V Этап | VI Этап |
|  |  |  | с даты заключения Контракта по 04.06.2025г. | с 05.06.2025г. по 03.07.2025г. | с 01.01.2026г. по 08.06.2026г. | с 09.06.2026г. по 08.07.2026г. | с 09.07.2026г. по 10.08.2026г. | с 11.08.2026г.по 18.09.2026 окончание выполнения работ на Объекте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги « Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, в том числе по КБК расходов: | 317 796 242.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10 | 35 818 217,75 |  | 25 630 000.00 |  |  |  | 10 188 217.75 |
|  | 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/ тип средств 01.02.00 и 01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001 | 212 500 008,89 |  |  | 59 444 697.31 | 59 444 697.31 | 59 444 697.31 | 34 165 916.96 |
|  | 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10 | 69 478 016,21 | 44 633 918.15 | 11 344 098.06 |  |  |  | 13 500 000.00 |
|  | ИТОГО | 317 796 242.85 | 44 633 918.15 | 36 974 098.06 | 59 444 697.31 | 59 444 697.31 | 59 444 697.31 | 57 854 134.71 |
|  | ИТОГО, в том числе по годам и КБК расходов: | 317 796 242.85 | 81 608 016,21 |  | 236 188 226.64 |  |  |  |
|  | 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10 | 35 818 217,75 | 25 630 000,00 |  | 10 188 217,75 |  |  |  |
|  | 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/ тип средств 01.02.00 и 01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001 | 212 500 008,89 |  |  | 212 500 008,89 |  |  |  |
|  | 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10 | 69 478 016,21 | 55 978 016,21 |  | 13 500 000,00 |  |  |  |

*из них III этап: 01.02.00 – 57 066 907,03

01.01.01 – 2 377 790,28

IV этап: 01.02.00 – 57 066 907,03

01.01.01 – 2 377 790,28

V этап: 01.02.00 – 57 066 907,03

01.01.01 – 2 377 790,28

VI Этап: 01.02.00 – 32 799 278,91

01.01.01– 1 366 638,05

*Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя  закупки в электронной форме.

Приложение № 3 к Контракту

от «_____» __________ 2024 г. № ______

График оплаты выполненных работ

по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, участок работ км 82+125 – км 87+744, протяженностью 5,619 км № Этапа; Наименование Работ/КБК расходов/мероприятие/тип средств; Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком Работы, рублей; Сроки оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком. 2025год. 1; Ремонт автомобильной дороги «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10; 44 633 918.15; 24.06.2025, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.. 2; Ремонт автомобильной дороги «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10; 11 344 098.06; 21.07.2025, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.. 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10; 25 630 000.00. ИТОГО за 2025год, в том числе по КБК расходов:; 81 608 016,21. 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10; 25 630 000.00. 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10; 55 978 016.21. 2026год. 3; Ремонт автомобильной дороги «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00 КОД ЦЕЛИ2453940X279130000001,; 57 066 907.03; 25.06.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 2 377 790.28. 4; Ремонт автомобильной дороги «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00 КОД ЦЕЛИ2453940X279130000001,; 57 066 907.03; 24.07.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 2 377 790.28. 5; Ремонт автомобильной дороги «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00 КОД ЦЕЛИ2453940X279130000001,; 57 066 907.03; 26.08.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 2 377 790.28. 6; Ремонт автомобильной дороги «Здвинск - Барабинск» в Барабинском районе Новосибирской области, 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 32 799 278.91; 06.10.2026, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 1 366 638.05. 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10; 10 188 217.75. 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10; 13 500 000.00. ИТОГО за 2026год, в том числе по КБК расходов:; 236 188 226.64. 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10; 10 188 217.75. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 204 000 000,00. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 8 500 008,89. 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10; 13 500 000.00. Всего по контракту, в том числе по КБК расходов:; 317 796 242.85. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.02.00 КОД ЦЕЛИ 2453940X279130000001; 204 000 000.00. 176 0409 611R153942 244 225/10.00.00/01.01.01 КОД 2453940X279130000001; 8 500 008,89. 176 0409 6130102810 244 225/10.00.00/01.01.10; 35 818 217,75. 176 0409 611R153932 244 225/10.00.00/01.01.10; 69 478 016,21.

*Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя  закупки в электронной форме.