Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту а/д «66 км а/д «К-15» - Елбань»

в Маслянинском районе Новосибирской области

Проектная и рабочая документация Шифр 661621.3, (далее – Документация) на ремонт а/д «66 км а/д «К-15» - Елбань» в Маслянинском  районе Новосибирской области, участки работ:

- паспортный км 13+450 – км 14+450, фактический участок км 13+328 – км 14+328 (2 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км;

- паспортный км 14+450 – км 16+100, фактический участок км 14+328 – км 16+253 (3 пусковой комплекс), протяженностью 1,925 км;

- паспортный км 12+450 – км 13+450, фактический участок км 12+328 – км 13+328  (1 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки  к извещению о закупке.

Описание объекта закупки прилагается к извещению о закупке (работы выполняются в объеме, предусмотренные Документацией.)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается  к извещению о закупке.

Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации Шифр 661621.3.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):

А/д 66 км а/д «К-15» - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участки работ:

- паспортный км 13+450 – км 14+450, фактический участок км 13+328 – км 14+328 (2 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км;

- паспортный км 14+450 – км 16+100, фактический участок км 14+328 – км 16+253 (3 пусковой комплекс), протяженностью 1,925 км;

- паспортный км 12+450 – км 13+450, фактический участок км 12+328 – км 13+328 (1 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ и исполнения  Контракта:

Сроки выполнения Работ:

Дата начала выполнения работ по I этапу– с даты заключения контракта.

Дата окончания выполнения работ  по I этапу– 05.07.2023г.

Дата начала выполнения  работ по II этапу– 06.07.2023г.

Дата окончания выполнения  работ по II этапу на Объекте – 15.09.2023г.

Дата начала выполнения  работ по I этапу– 01.01.2024г.

Дата окончания выполнения работ  по I этапу– 04.07.2024г.

Дата начала выполнения  работ по II этапу– 05.07.2024г.

Дата окончания выполнения  работ по II этапу на Объекте – 09.08.2024г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).

Сроки выполнения аботпо этапам указываются в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:

Дата начала исполнения I этапа – с даты заключения контракта.

Дата окончания исполнения I этапа – 14.07.2023г.

Дата начала исполнения II этапа – 05.07.2023г.

Дата окончания исполнения II этапа – 29.09.2023г.

Дата начала исполнения I этапа – 01.01.2024г.

Дата окончания исполнения I этапа – 15.07.2024г.

Дата начала исполнения II этапа – 05.07.2024г.

Дата окончания исполнения II этапа – 20.08.2024г.

За 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ на Объекте и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта и документ о приемке в ЕИС в соответствии с п. 4.14 Контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

| Наименование вида работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Верхний слой покрытия (асфальтобетон) | 4 года |
| Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса | 5 лет |
| Сигнальные столбики | 2 года |
| Искусственные сооружения | 6 лет |
| Горизонтальная дорожная разметка (термопластик) | 1 год |