Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту а/д «1152 км а/д "Р-254" – Таскаево - Бакмасиха» в Барабинском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация Шифр 4444.3-ПЗ, (далее – Документация) на ремонт а/д «1152 км а/д "Р-254" – Таскаево - Бакмасиха» в Барабинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации.

«Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"».

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):

а/д «1152 км а/д "Р-254" – Таскаево - Бакмасиха» в Барабинском районе Новосибирской области 2 участок: км 16+936 – км 18+136, (протяженность - 1,200 км) 3 участок: км 18+852 – км 21+905, (протяженность - 3,053 км).

2. Условия выполнения Работ.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.

Сроки выполнения работ по Контракту:

Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ по I этапу – 11.06.2025 г.

Дата начала выполнения работ по II этапу – 12.06.2025 г.

Дата окончания выполнения работ по II этапу – 11.07.2025 г.

Дата начала выполнения работ по III этапу – 12.07.2025 г.

Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 04.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).

Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).

Сроки приемки работ по этапам:

по I этапу – 19.06.2025 г.

по II этапу – 18.07.2025 г.

по III этапу – 11.09.2025 г.

Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:

Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания исполнения I этапа  – 30.06.2025 г.

Дата начала выполнения работ по II этапу – 12.06.2025 г.

Дата окончания выполнения работ по II этапу – 29.07.2025 г.

Дата начала исполнения  III этапа – 12.07.2025 г.

Дата окончания исполнения III этапа – 22.09.2025 г.

3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Гарантийные сроки на результат выполненных работ установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений». Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний II этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

| Наименование вида работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса | 5 лет |
| Сигнальные столбики | 2 года |
| Покрытие (ЩПС) | 2 года |
| Искусственные сооружения (водопропускные трубы) | 6 лет |