Соглашение №_____

к контракту № 2014.351447 от 28 ноября  2014 г.

г. Новосибирск	                                                           « ___ » ____________ 20___г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Зарубина Валерия Оскардовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области,

ПОДРЯДЧИК: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор», в лице генерального директора Лобанова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с отсутствием потребности в выполнении работ по устройству выравнивающего слоя, непредвиденных работ и затрат, устройству временных зданий и сооружений, предусмотренных контрактом, в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ стороны заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

- Расторгнуть по взаимному согласию сторон контракт № 2014.351447 от 28 ноября  2014 г. на выполнение подрядных работ по строительству остановочного павильона на а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской области.

2.	На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, Заказчиком приняты работы на общую сумму 16 301 883,02 (Шестнадцать миллионов триста одна тысяча восемьсот восемьдесят три рубля 02 копейки), с учетом НДС.

- Подрядчик в соответствии с п. 6.2 Контракта предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ и несет гарантийные обязательства, в том числе по устранению за свой счет выявленных дефектов выполненных работ, с даты подписания сторонами Акта приемочной комиссии по 15.06.2020 г.

- Обязательства сторон по контракту считаются прекращенными с момента подписания сторонами настоящего соглашения, за исключением исполнения подрядчиком гарантийных обязательств и обязательств в части оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

- Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями контракта № 2014.351447 от 28 ноября  2014 г.

- Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, составлено в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра – Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.

| Заказчик: Начальник ГКУ НСО ТУАД ________________В.О. Зарубин М.П. | Подрядчик: Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» ________________ А.А. Лобанов М.П. |
| --- | --- |

КОНТРАКТ

«28» ноября  2014 г.                                                                                                         № 2014.351447

г. Новосибирск

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения  нужд Новосибирской области в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» (630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19, ОГРН 1025402462689), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Николаева Федора Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  № 44-ФЗ), Закона Новосибирской области от 10.12.2013 г. № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 11.02.2011 года № 45-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах», приказа Минтранса № 252 от 30.12.2013 г. «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойности движения  на 2014 год», при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол № 2 подведения итогов электронного аукциона 0851200000614008078 от 17.11.2014г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями Контракта подрядные работы (далее – работы) по строительству остановочного павильона на а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской области (далее – объект), в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта, и утвержденной проектной и рабочей документацией (далее - Документация), обеспечив выполнение работ и сдачу объекта в эксплуатацию в установленные п. 3.3 Контракта сроки.

Заказчик обязуется принять качественно выполненную работу и оплатить ее на условиях Контракта.

1.2. Объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, подробно указаны в Документации, укрупненно – в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1). Объемы работ выражены в натуральных физических величинах в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1).

1.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1), законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Интересы Заказчика по выполнению Контракта представляют: заместитель начальника управления по производству – Садков Валерий Борисович; начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог  – Миллер Игорь Владимирович.

Строительный контроль за выполнением работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые уполномочены руководителем подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемки выполненных работ (Приложение № 4)  и другие документы на основании доверенностей, выдаваемых в порядке ст. 185 Гражданского кодекса.

1.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ (Приложение №3) на основании выдаваемых в порядке ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

# 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 18 504 689,70 (Восемнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 70 коп., с учетом НДС 18%.

Объём ассигнований на 2015 год составляет: 10 024 188,34 (Десять миллионов двадцать четыре тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 34 коп., с учетом НДС.

Объём ассигнований на 2016 год составляет: 8 480 501,36 (Восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч пятьсот один) рубль 36 коп., с учетом НДС.

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Стоимость выполненных работ определяется на основании утверждённой сметной документации в ценах на 2013 год/ с пересчётом сметной стоимости строительства в текущий уровень цен с учётом индексов-дефляторов, применённых в расчёте начальной (максимальной) цены Контракта/ и с учётом результатов процедуры определения Подрядчика (коэффициент снижения – 0,937847122).

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по статье «Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2016 годах». КБК расходов: на 2015 год - 176 0409 3100404 414 310, на 2016 год - 176 0409 2000451414310.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.5. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема рабоы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

2.7. Оплата принятых в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2) работ производится поэтапно Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение месяца, следующего за отчётным,  с момента предъявления Подрядчиком счета и счета-фактуры, подписанных Сторонами акта  приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), справки о стоимости выполненных работ и затрат   (форма КС-3).

2.8. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1) и «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).

3.2. Место выполнения работ: Новосибирский район Новосибирской области по месту нахождения объекта.

3.3. Срок выполнения работ Подрядчиком по Контракту:

Начало выполнения работ – с  даты заключения Контракта;

Окончание выполнения работ:  08.09.2015г.

Дата сдачи объекта в эксплуатацию:  15.09.2015г.

# 4. Порядок приемки выполненных работ

4.1. Приемка и освидетельствование выполненных работ производится  в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Освидетельствованию подлежат выполненные объёмы работ сверх утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на 2015 год, установленных п. 2.1 Контракта.

Освидетельствование Заказчиком выполненных работ осуществляются в срок, определенный «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту), и оформляются подписанием актом освидетельствования выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту).

Приемке объекта в эксплуатацию приемочной комиссией подлежит завершенный объект.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.2. Заказчик производит освидетельствование (Приложение № 3) выполненных работ согласно  «Графику выполнения работ» (Приложение № 2) при условии:

– положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и Контракта (п. 5.4.2.). Подрядчик до даты приемки и освидетельствования работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;

– осмотра Заказчиком объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.

Факт выполнения работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения работ» (Приложение №  2) подтверждается телефонограммой, записями в Журнале производства работ и исполнительной документацией.

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то её части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного геодезического и лабораторного контроля, не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от освидетельствования работ с указанием на необходимость устранения нарушений и недостатков в указанные Заказчиком сроки. Освидетельствование работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков работ. Приемка выполненных и освидетельствованных работ производится в соответствии с п. 4.1 Контракта в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015-2016 годы.

4.3. Освидетельствование выполненных непредвиденных работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) на основные виды работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам работ.

4.4. Освидетельствование выполненных работ производится по конструктивным элементам.

4.5. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых работ субподрядной организацией, акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объёмы и качество выполненных работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование будет произведена после полного исправления обнаруженных недостатков и недоделок с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чём Подрядчик направляет соответствующее уведомление.

4.6. По результатам освидетельствования Заказчиком выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п. 4.2 Контракта, на основании данных журнала учета выполненных работ, Заказчик составляет акт освидетельствования выполненных работ, составляемый Сторонами по окончании выполнения работ, который представляется приемочной комиссии.

По результатам произведенной приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией составляется акт приемки объекта в эксплуатацию по форме, установленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010г. № 48 «Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них (далее акт приемочной комиссии).

Подписание акта приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, либо направление мотивированного отказа от подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 осуществляется в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты получения акта приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.7. Выполненные работы принимаются Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

– затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001);

– средства на покрытие затрат по добровольному имущественному страхованию – по фактическим затратам, подтверждённым платёжными документами;

– накладные расходы и сметная прибыль – согласно МДC 81-33.2004 и МДС 81-25-2001 (с изменениями) от фонда оплаты труда с применением коэффициентов по письму Минрегионразвития РФ от 27.11.2012г. № 2536 – ИП/12/ГС;

– средства на непредвиденные работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;

– другие прочие затраты (перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.

Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утверждённой сметной документации и в расчёте начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы и затраты и на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.

4.8. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней со дня завершения работ на объекте обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на объекте и предложение о дате проведения приемочной комиссии (рабочей – в случае назначения таковой Заказчиком). Дата приемочной комиссии не может быть предложена позднее даты окончания работ, указанной в п. 3.3. Контракта.

Извещение должно поступить Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предлагаемой Подрядчиком даты проведения приемочной комиссии.

Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, проект акта приемочной комиссии, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации.

4.9. Заказчик обязан назначить дату приемочной  комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика полного комплекта документов, предусмотренных п. 4.8. Контракта. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик вправе назначить дату проведения приемочной комиссии через 5 (пять) рабочих дней после представления полного комплекта документации с взысканием с Подрядчика пени за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию.

Приемочная комиссия создается в составе не менее чем из 5 (пяти человек).

4.10. В случае необходимости проведения диагностики объекта, Заказчик после получения в полном объеме перечня документов, предусмотренных п. 4.8 Контракта, до приемки объекта приемочной комиссией, организует выполнение комплекса обследований и диагностики сдаваемого объекта и назначает дату проведения приемочной комиссии. Приемочная комиссия проводится в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения отчета о диагностике.

# 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом  4 Контракта.

5.1.3. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять технический надзор качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.5. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по объекту (если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1)).

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.7.  В случае досрочного исполнения обязательств без письменного согласования с Заказчиком приемку и оплату выполненных работ осуществлять в предусмотренные Контрактом сроки.

5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в журнал производства работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в журнал производства работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.9. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.10. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.1.12. Заказчик вправе приостанавливать оплату принятых работ.

5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней после заключения Контракта.

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ, течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять строительный контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ в соответствии с документацией, «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1), а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства работ на объекте.

5.2.5. Обеспечить до начала работ по вырубке лесокустарниковой растительности в полосе отвода автомобильной дороги согласно «Графику выполнения работ» (Приложение №2),  оформление  необходимых документов.

5.2.6. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.7. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив, при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, при приемке выполненных работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Подрядчику.

5.2.8. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом работы.

5.2.9. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.27 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется соглашением к Контракту.

5.2.10. При наличии оснований  направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком претензионного письма, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При неоплате Подрядчиком пени и/или штрафа, указанных в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.12. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.14. Обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией в случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан   обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием о принуждении гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных     разделом  4  Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

5.3.4.  Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций по запросу Заказчика.  Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.

5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком после проведения торгов в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по объекту осуществляется в соответствии с п. 5.1.5. Контракта.

5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные работы, возникшие в ходе производства работ на объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной документацией.

5.4.7. Вести общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

Журналы должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ.

5.4.8. До начала производства работ разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ с ОГИБДД района по месту нахождения объекта в соответствии с ВСН 37-84.

5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с документацией.

5.4.10. Представлять Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе производства работ на объекте.

5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно документации.

5.4.11. Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.

5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации и журнала производства работ, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с п. 4.8 Контракта.

5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.

5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную  Документацию в 10-ти дневный срок.

В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 03 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.

5.4.16. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства работ на объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние объекта до начала производства работ и после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации.

5.4.17. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) объекта.

5.4.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

5.4.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.20. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное исполнение обязательств по Контракту.

5.4.21. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.22. Предоставить обеспечение исполнения Контракта (в случае его установления).

5.4.23.  Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически установленного объема выполненных работ, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.24. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.25. В течение 5 (пяти) рабочих дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.26. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении работ, за свой счет в  указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.4.27. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам.

5.4.28. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.29. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим адресом, юридическим адресом и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться фактический адрес, юридический адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.30. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в п. 3.3 Контракта.

5.4.31. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4.  В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика – юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ и административного наказания в виде дисквалификации.

# 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1) и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок на:

- земляное полотно  – 4 года;

- дорожная одежда (асфальтобетонное покрытие) – 4 года;

- дорожные знаки – 2 года;

- сигнальные столбики – 2 года;

- дорожная разметка – 6 мес.

- здания и сооружения (автопавильоны) – 4 года.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения                   п. 5.4.17, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу, при этом  Подрядчик обязан возместить затраты по устранению недостатков, понесенных Заказчиком. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.3. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.  Контроль качества работ

7.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проектной, рабочей и нормативной документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без заблаговременного согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приёмку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

# 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате, до дня исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

# 8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

# 8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику претензию с требованием об уплате пеней.

# 8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

# 8.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.7. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.

8.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Контракта, до приемки этого объекта в эксплуатацию Заказчиком.

8.9. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний отказывает в приемке до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

#### Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика сумму расходов, понесенных Заказчиком в связи с устранением недостатков с помощью третьих лиц.

8.10. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.

8.11. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.

8.12. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства работ в водоохранной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком  в судебном порядке.

8.13. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по Контракту.

8.14. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ (Приложение № 4)  и в справке о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ (Приложение № 4)  и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3.

8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера пени и/или штрафа.

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в следующем порядке:

– сумма пени и/или штрафа, подлежащих внесению в доход областного бюджета Новосибирской области, перечисляется Заказчиком за Подрядчика и засчитывается в счет оплаты за выполненные работы по Контракту;

–  оставшаяся сумма, за минусом перечисленных в доход областного бюджета Новосибирской области пени и/или штрафа перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

8.16. В случае невозможности оплатить за Подрядчика начисленные в соответствии с настоящим разделом Контракта пени и/или штрафы (отсутствие актов приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3), начисленные пени и/или штрафы перечисляются Заказчиком из заложенных Подрядчиком денежных средств, или его гарантом по банковской гарантии.

Заказчик вправе направить требование о выплате по банковской гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате  начисленных санкций.

В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по банковской гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или банковская гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.

8.17. Подрядчик освобождается от уплаты санкций за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

8.18. Уплата Подрядчиком пени и/или штрафа не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту и возмещения в полном объеме ущерба и/или убытков, причиненных ненадлежащим исполнением своих обязательств.

8.19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

# 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные работы и возможности использования результатов выполненных и принятых работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в п. 9.13. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % (Тридцать процентов) от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 5 919 309,00 (Пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста девять) рублей 00 коп., в том числе: в части объема, срока, качества выполнения работ в размере 25 % (двадцать пять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 4 932 757,50 (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 50 коп., в части предоставления гарантии качества работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока в размере 5 % (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 986 551,50 (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 50 коп.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ).

9.5. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик  может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 11.2 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,  в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией и не более  5 (пяти) рабочих дней с даты  окончания срока действия гарантийных обязательств.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе № 44-ФЗ.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

# 9.11. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения  исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы  в течение  трех месяцев с даты прекращения  обязательств.

# В случае представления обеспечения обязательства в виде банковской гарантии срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения обязательств: объема, срока, качества выполнения работ должен превышать срок действия Контракта на три месяца, а в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен превышать на три месяца установленный Контрактом гарантийный срок.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде передачи Заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ИНН 5405100316; КПП 540501001; ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г. Новосибирск, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД, л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения контракта № ______(предмет Контракта) НДС не облагается.

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. В случае не поступления денежных средств за один день до истечения срока подписания Контракта Заказчиком, обязательства Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения Контракта считаются неисполненными.

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

# 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

# 11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

# 11.1. Контракт вступает в силу по результатам проведения  электронного аукциона в соответствии с положениями  частей 7 и 8 статьи 70 Закона № 44-ФЗ.

11.2. Контракт действует до 31.12.2016 года, но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

11.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

# 11.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

# 11.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

# 11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

# 11.4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

# 11.4.4. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ.

# 11.4.5.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

# 11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

# 11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

# 11.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

# 11.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

# 11.6.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

# 11.6.4. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

# 11.6.5. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ).

# 11.6.6. Если Подрядчик не обеспечивает исполнение «Графика выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) более чем на 50%;

# 11.6.7. Невыполнения Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;

# 11.6.8. Не предъявления к сдаче работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения  работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания работ, в том числе если в этот период не устранены нарушения утвержденной Документации, ГОСТа, СНиП;

# 11.6.9. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства работ;

# 11.6.10. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

# 11.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

# Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

# 11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение 3-х дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

# 11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

# 11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 5.2.1. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации

# 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать Документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон  в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта (пускового комплекса/участка), в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

# 1.Описание объекта закупки (Приложение № 1);

# 2. График выполнения работ (Приложение № 2);

# 3. Акт освидетельствования выполненных работ (Приложение № 3) - форма.

# 4. Акт приемки выполненных работ (Приложение № 4) - форма.

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111,

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2

ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»

Юридический и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19,

ИНН 5405162714, КПП 546050001,

р/счет 40702810722590000592 ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ, г.НОВОСИБИРСК,

к/счет 30101810100000000708, БИК 045004708,

тел. 223-22-60

| Заказчик: Начальник ГКУ НСО ТУАД _______________ К.Г. Громенко М.П. |  | Подрядчик: Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» ________________ Ф.А. Николаев М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту

№ 2014.351447 от " 28 "ноября  2014г.

Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по строительству остановочного павильона на автомобильной дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской области

1.Место выполнения работ. Новосибирский район Новосибирской области по месту нахождения объекта. 2. Условия выполнения работ. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме в соответствии с Таблицей №1 и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003, СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, ВСН-37-84, СТП ТУАД 32-03-2000 (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД 02-2009 (размещен на www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации. Обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 3. Сроки выполнения работ. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта; Окончание выполнения работ: 08.09.2015г. Дата сдачи объекта в эксплуатацию: 15.09.2015г. - Требования по сроку гарантий качества на результаты работ. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок на: - земляное полотно – 4 года; - дорожная одежда (асфальтобетонное покрытие) – 4 года; - дорожные знаки – 2 года; - сигнальные столбики – 2 года; - дорожная разметка – 6 мес. - здания и сооружения (автопавильоны) – 4 года. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе проведения комиссионного обследования в период гарантийного срока, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Таблица №1 – Ведомость объемов работ № п/п; Наименование работ; ед. изм.; Объем работ по Контракту. 1; 2; 3; 4. Подготовительные работы. 1; Отвод земель и его оформление; км; 0.684. 2; Восстановление оси трассы на местности 1 категории сложности автомобильной дороги II технической категории; км; 0.684. 3; Демонтаж круглой ж.б трубы Д -0.5м с транспортировкой до 50 км на ТБО; шт/п.м. м3; 1/11,38/ 1,12. Валка леса и корчевка пней. 4; Валка деревьев мягких пород при диаметре ствола 20см; шт; 15. 5; Трелевка деревьев диаметром 20см на расстоянии до 50м; шт; 15. 6; Вывоз деревьев диаметром 20см с транспортировкой до 50 км; шт; 15. 7; Корчевка пней диаметром 20см с перемещением на 50м; шт; 15. 8; Обивка земли с выкорчевыванных пней диаметром 20см; шт; 15. 9; Вывоз пней диаметром 20см на расстояние до 50 км; шт; 15. 10; Засыпка подкорневых ям, грунт 2 группы; шт/м3; 15,0/8,0. Земляное полотно. 1; Профильный объем земляных работ :. Насыпь; м3; 6597. Разборка существующего земляного полотна; м3; 24. Ровик уширения; м³; 1287. Подсыпка резервов; м³; 327. 2; Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы; м³; 577. 3; Рыхление обочин существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы; м³; 171. 4; Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50 м,; м3; 24. 5; Нарезка ровика уширения с последующим перемещением в насыпь на расстояние до 50м, грунт 1 группы; м³; 1287. 6; Разработка грунта сосредоточенного резерва (2 группы) с последующим перемещением на расстояние до 50м (в отвал) Плотность грунта -1,61 т/м³; м³; 7039. 7; Разработка грунта сосредоточенного резерва (2 группы) с транспортировкой в насыпь на расстояние 21 км. Плотность грунта -1,84 т/м³; м³; 5815. 8; Разработка грунта сосредоточенного резерва (2 группы) с последующей и транспортировкой на подсыпку резерва; м³; 360. 9; Уплотнение грунта с поливкой водой 100% при толщине слоя 30 см; м³; 6597. м³; 327. 10; Уплотнение грунта с поливки водой при толщине слоя 30 см; м³; 6597. 11; Планировка верха земляного полотна , откосов, обочин в грунтах 2 группы; м2; 2730. м2; 7760. 12; Планировка обочин в грунтах 2 группы; м2; 3086. Укрепительные работы. 13; Укрепление откосов насыпи засевом трав с подсыпкой растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0,4кг на 100м2, толщиной 0,10м.; м2; 7760. 14; Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10 м; м3; 776. Охрана окружающей среды. 15; Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м; м3; 1353. 16; Снятие растительного грунта с полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м; м³; 2453. 17; Снятие растительного грунта из под насыпи и откосов на примыкании, на расстояние до 10м; м³; 130.8. 18; Снятие растительного грунта с сосредоточенного резерва с перемещением на расстояние до 30м; м³; 3584. Рекультивация притрассовой полосы. 19; Планировка площадей в грунтах 2 группы; га; 0.6. 20; Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10 м; м3; 3134.8. 21; Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием; га; 0.6. 22; Прикатывание почвы; га; 0.6. 23; Посев семян многолетних трав; га; 0.6. Рекультивация сосредоточенного резерва. 24; Уполаживание откосов резерва с перемещением на 10м, грунт 2группы; м³; 554. 25; Планировка дна и откосов сосредоточенного резерва в грунте 2 группы; м² м²; 1590 2258. 26; Обратная надвижка ранее вынутого грунта с перемещением до 50м в резверв (из отвала); м³; 7039. 27; Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 30м; м³; 3584. 28; Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием; га; 0.5. 29; Предпосевное прикатывание почвы; га; 0.5. 30; Посев семян многолетних трав; га; 0.5. 31; Устройство обваловки с перемещением на 10м грунт 2гр.; м³; 354. Устройство капитального покрытия. 1; Очистка от пыли и грязи существующего покрытия; м²; 2778.2. 2; Срезка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной до 0,10м с перемещением до 50м на устройство обочин; м² м³; 406,8 11,28. 3; Розлив битума 0,7 л/м2; м²; 139. 4; Ямочный ремонт существующего покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0.05м; м² тн; 139 16. 5; Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0.36м; м³; 1038. 6; Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного толщиной 0,18м Расход на 1000м²: щебень фр.40-70мм -226,8м³ вода - 20м³; м² м³; 2733,16 491,97. 7; Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного толщиной 0,17м; м² м³; 2733,16 464,64. 8; Розлив битума 0,3 л/м2; м²; 2778.2. 9; Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси; м³ т; 262,37 603,45. 10; Розлив битума 0,7 л/м2; м2; 9239.31. 11; Укладка геосетки; м²; 878. 12; Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси; м² м³ тн; 9239,31 474,61 1167,54. Укрепление обочин. 1; Устройство покрытия из разборки существующей дорожной одежды толщиной h-0,10м; м² м³; 1002,79 98,08. 2; Устройство покрытия из песчано-щебеночной смеси С5 толщиной h-0,10м; м² м³; 2087,26 210,68. 3; Устройство тротуара. 4; Устройство бортового камня Бр.100х30х18; п.м.; 316. 5; Устройство бортового камня Бр.100х20х8; п.м.; 317. 6; Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0.20м; м³; 81.74. 7; Устройство основания из фракционированного щебня, уложенного толщиной 0,11м; м² м³; 408,67 44,99. 8; Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси; м² м³ тн; 408,67 20,45 49,08. 1; Примыкание ПК4+92,45 Земляные работы. 2; Срезка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной в 0,05м с погрузкой и транспортировкой до 1км для укрепления обочин; м² м³; 116 5,8. 3; Разборка существующего щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой до 1км для укрепления обочин; м³; 81. 4; Разборка существующего земляного полотна с дальнейшим разравнивание по рельефу местности; м³; 25. 5; Разработка грунта сосредоточенного резерва (2 группы) с последующей погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 21 км. Плотность грунта -1,84 т/м³; м³; 520. 6; Уплотнение грунта с поливкой водой 100% при толщине слоя 30 см; м³; 473. 7; Уплотнение грунта с поливки водой при толщине слоя 30 см; м³; 473. 8; Уплотнение грунта присыпных обочин при проходах без поливки водой 100%; м³; 55. 9; Планировка верха земляного полотна, откосов, обочин в грунте 2 группы; м² м² м²; 946 256 104. Укрепительные работы. 10; Укрепление откосов насыпи засевом трав с подсыпкой растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0,4кг на 100 м2, толщиной 0,10 м.; м²; 256. 11; Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние до 10м; м³; 26. 12; Дорожная одежда. 13; Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0.36м; м³; 392. 14; Устройство нижнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного толщиной 0,18м; м²; 688. 15; Устройство верхнего слоя основания из фракционированного щебня, уложенного толщиной 0,17м; м²; 656. 16; Розлив битума 0,7 л/м2; м²; 606. 17; Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 0,06м.; м² тн; 606 83,628. 18; Розлив битума 0,3 л/м2; м²; 606. 19; Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси, толщиной 0,04м.; м² тн; 606 58,176. 20; Укрепление обочин; 59.7. 21; Устройство покрытия из песчано-щебеночной смеси С5 толщиной h-0,10м Расход на 1000м²: смесь С5 - 108,1м³ вода - 20м³; м²; 207. Глава 6. Обустройство и безопасность движения. Дорожные знаки. 1; Устройство присыпных берм под знаки из грунта резерва с транспортировкой на расстояние 6 км. Плотность грунта- 1,84т/м3.; шт. м3; 12 83. 2; Уплотнение грунта; м³; 83. 3; Рытье ям размером 0,7х0,7х0,7м под фундамент стоек дорожных знаков вручную, грунт 2 группы; м³; 4.11. 4; Установка металлических стоек, с устройством фундамента из монолитного бетона; шт. м³; 6 2,04. 5; Установка металлических стоек с устройством фундамента из монолитного бетона; шт. м³; 4 1,36. 6; Установка металлических стоек с устройством фундамента из монолитного бетона.; шт. м³; 2 0,68. 7; Установка дорожных знаков, в том числе:; шт.; 19. 8; Предупреждающие знаки:. 9; 1.34.3 (460х2250); шт.; 1. 10; 1.22(А-900); шт.; 2. 11; 2.3.2; 2.3.3(А-900); шт.; 2. 12; 2.4 (А-900); шт.; 1. 13; Знаки особых предписаний:. 14; 5.15.3; 5.155(В-700); шт.; 4. 15; 5.16 (600х900); шт.; 4. 16; 5.19.1; 5.19.2 (В-700); шт.; 4. 17; Информационные:. 18; 6.13 (200х300); шт.; 1. Ограждающие устройства. 19; Установка направляющих устройств из полимерных материалов, вес 1шт-0,9кг; шт/кг; 21/18,9. Нанесение дорожной разметки (с применением светоотрожающих микрошариков ). 20; Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10 м; п.м./м²; 756/75,6. 21; Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,10м; п.м./м²; 1038/103,81. 22; Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м; п.м./м²; 284/9,94. 23; Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м; п.м./м²; 100/7,5. 24; Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м; п.м./м²; 81/4,05. 25; Разметка 1.8 прерывистая (1:3) шириной 0,20м; п.м./м²; 703/35,15. 26; Разметка 1.11.1; п.м./м²; 60/15,66. 27; Разметка1.14.1; п.м./м²; 165/26,4. 28; Разметка 1.19; шт/м²; 6/11,22. 29; Разметка 2.7; п.м./м²; 316/79. Глава 7. Здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы. Дорожная одежда под автопавильон. 30; Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0.20м; м³; 4.3. 31; Устройство основания из фракционированного щебня, уложенного толщиной 0,11м; м² м³; 20 2,36. 32; Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси; м² м³ тн; 20 1 2,4. 33; Установка автопавильона ( из профилированного оцинкованного листа); шт.; 2. Установка общественного туалета. 34; Планировка площадей, группа грунтов: 2; м²; 20. 35; Разработка грунта с погрузкой группа грунтов: 2 с перемещением в насыпь до 50м; м³; 22.5. 36; Планировка грунта 2 группы ручным способом; м²; 9. 37; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; м³; 1. 38; Установка колец для колодцев сборные железобетонные; шт м³; 2 1,18. 39; Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колец с наружной стороны; м²/т; 25/0,93. 40; Установка опор из плит железобетонных:; м³; 0,59 0,51. 41; Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком; м³; 15. 42; Монтаж закладных деталей; т; 0.05. 43; Изготовление и монтаж каркаса: труба, лист; кг; 212 312,5 877,36. 44; Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 2 слоя; м²; 11,4. 45; Обшивка каркасных стен: фанерой; м²; 28 10. 46; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; м² тн тн; 16 0,00192 0,00032. 47; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; м² тн; 61 0,00793. 48; Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен:; м² тн тн тн тн; 61 0,006405 0,02318 0,003184 0,00732. 49; Изоляция плоских и криволинейных поверхностей; м² тн кг; 61 0,00793 134,2. 50; Изоляция плоских поверхностей из полиуретана; м²/м³; 26/1. 51; Установка мусорного контейнера; шт.; 1. 52; Установка урн; шт.; 2. Таблица №2 - Перечень товара (материала) с параметрами определения соответствия № п/п; Наименование материала; Параметры определения соответствия потребностям Заказчика; Соответствие ГОСТ. 1; 2; 3; 4. 1; Асфальтобетонная смесь Горячая, плотная мелкозернистая, тип А, марка II Производитель: ОАО «Новосибирскавтодор» Страна происхождения: Российская Федерация Торговый знак: отсутствует; Горячая, плотная мелкозернистая, тип А, марка II; ГОСТ 9128 - 2009. 2; Щебеночно-песчаная смесь С5 Производитель: ОАО «НКУ» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; ЩПС С5; ГОСТ 25607-2009. 3.1; Дорожные знаки 5.19.2 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 5.19.2; ГОСТ Р 52290-2004. 3.2; Дорожные знаки 1.22 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 1.22; ГОСТ Р 52290-2004. 3.3; Дорожные знаки 1.34.3 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 1.34.3; ГОСТ Р 52290-2004. 3.4; Дорожные знаки 5.15.3 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 5.15.3; ГОСТ Р 52290-2004. 3.5; Дорожные знаки 5.15.5 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 5.15.5; ГОСТ Р 52290-2004. 3.6; Дорожные знаки 5.19.1 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 5.19.1; ГОСТ Р 52290-2004. 3.7; Дорожные знаки 2.3.2 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 2.3.2; ГОСТ Р 52290-2004. 3.8; Дорожные знаки 2.3.3 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 2.3.3; ГОСТ Р 52290-2004. 3.9; Дорожные знаки 2.4 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 2.4; ГОСТ Р 52290-2004. 3.10; Дорожные знаки 5.16 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 5.16; ГОСТ Р 52290-2004. 3.11; Дорожные знаки 6.13 Производитель: ООО «ТехЦентр» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; 6.13; ГОСТ Р 52290-2004. 4.1; Бордюрный камень Камни бетонные бортовые прямые рядовые БР 100.20.8 Производитель: ООО «Тогучинский завод бетонопрессованных изделий» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; Камни бортовые БР.100.20.8; ГОСТ 6665-91. 4.2; Бордюрный камень Камни бетонные бортовые прямые рядовые БР 100.30.18 Производитель: ООО «Сибавтобан» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; Камни бортовые БР.100.30.18; ГОСТ 6665-91. 5; Автопавильоны Производитель: ООО «МДН-Пром» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; Остановочный павильон цельнометаллический размер по крыше 4000*2000, высота 2600. Каркас из металлической трубы квадратного сечения 60*60, покрытие кровли выполнено из стального листа. 6; Бак мусорный Производитель: ООО «Группа Гратан» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; Цельнометаллический из стали с опрокидывающейся крышкой Размер (Ш*Г*В): 800*800*1000 (мм). 7.1; Разметка дорожная Эмаль АК-511 Производитель: УП «СТиМ» Страна происхождения: Республика Беларусь Товарный знак: отсутствует; Краска для дорожной разметки АК-511; ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52575-2006. 7.2; Разметка дорожная Микростеклошарики СТиМ Производитель: УП «СТиМ» Страна происхождения: Республика Беларусь Товарный знак: отсутствует; микросферы стеклянные для дорожной разметки; ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 53172-2008. 8; Направляющие устройства Столбики сигнальные дорожные из полиэтилена С3 Производитель: ООО «ФИН» Страна происхождения: Российская Федерация Товарный знак: отсутствует; Сигнальные столбики дорожные; ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50970-2011. Заказчик: Начальник ГКУ НСО ТУАД _______________ К.Г. Громенко М.П.; Подрядчик: Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» ________________ Ф.А. Николаев М.П..

| Приложение № 1 к Контракту № 2014.351447 от " 28 "ноября 2014г. График выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по строительству остановочного павильона на автомобильной дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред.РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской области в 2015-2016 годах |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Стоимость всего по Контракту, руб. | В том числе по этапам, руб. |  |  |  | Дата сдачи объекта в эксплуатацию согласно п. 3.3 Контракта |  |
|  |  |  |  | I этап - 2015 год |  |  | II этап - 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения и приемки работ | Освидетельствование выполненных в 2015 году работ | Приемка освидетельствованных в 2015 году работ |  |  |
|  |  |  |  | Дата заключения Контракта | 08.09.2015 г | 08.09.2015г | 15.01.2016г |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Выполнение подрядных работ по строительству остановочного павильона в объёме, определённом описанием объекта закупки. |  | 18 504 689,70 | 10 024 188,34 |  | 8 480 501,36 |  | 15.09.2015г |  |

| Заказчик: Начальник ГКУ НСО ТУАД _______________ К.Г. Громенко М.П. |  | Подрядчик: Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» ________________ Ф.А. Николаев М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к Контракту № 2014.351447 от " 28 "ноября 2014г. (Форма) Заказчик:; _________________________________________________________________________. Подрядчик:; _________________________________________________________________________. Стройка:; _________________________________________________________________________. Объект:; _________________________________________________________________________. Контракт номер. Дата. Соглашение номер. Дата. Номер документа; Дата; Отчетный период. А К Т. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. Номер; Наименование работ; Единица измер.; Выполнено работ. по порядку; позиции по смете; кол-во. 1; 2; 3; 4; 5. Сдал:. должность; подпись; расшифровка. М.П.. Принял:. должность; подпись; расшифровка. М.П.. ФОРМА Приложение № 4 к Контракту

№ 2014.351447 от " 28 "ноября 2014г..

| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчетный период  с  ___________________  по      _________________

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ______

г. Новосибирск                                    						             «___» _________ 20___ г.

______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику за выполненные работы в соответствии с условиями Контракта, _____________________ руб.,  с учетом НДС 18%  .

6. В соответствии с п. ____Контракта сумма неустойки (штраф, пени) составляет:

_________________________________________________________________________________________________ 	(указывается порядок расчета неустойки, номер и дата претензий).

Общая сумма неустойки составляет: ___________________________________________________________________________________________________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет __________________________________________________________________________________________________.

8. Результаты выполненных работ по Контракту:

___________________________________________________________________________________________________

Приложение: Расшифровка

Принял:                        				              Сдал:

Заказчик						Подрядчик

_______________________             			_______________________

МП                               					МП

Приложение №1  к акту приемки выполненных работ

№___ от «__» _______20__г . по унифицированной форме  КС-2,

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование) |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РАСШИФРОВКА К АКТУ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда (субподряда) ____________________________________________________________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | Коли- чество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | Коли- чество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  | Х |  |

Сдал          ________________  ________________  ____________________________________

(должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.

Принял    ________________  ________________  ____________________________________

(должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.