Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области

Проектная документация Шифр 721 (далее – Документация) на капитальный ремонт моста через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области содержится в Описании объекта закупки.

Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):

Мост через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д "Н-3207" - Базово - гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области.

2. Условия выполнения Работ.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 25607-2009, СП 34.13330.2021, СП 78.13330.2012, СП 35.13330.2011, СП 46.13330.2012, СП 42.13330.2016, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 58406.2-2020, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД, СТО ТУАД, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.

Сроки выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ по I этапу  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ по I этапу – 12.08.2025 г.

Дата начала выполнения Работ по II этапу –13.08.2025 г.

Дата окончания выполнения Работ по II этапу – 15.10.2025 г.

Дата начала выполнения Работ по III этапу – 16.10.2025 г.

Дата окончания выполнения Работ по III этапу – 16.07.2026 г.

Дата начала выполнения Работ по IV этапу – 17.07.2026 г.

Дата окончания выполнения Работ по IV этапу на Объекте – 15.10.2026 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).

Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).

Сроки приемки Работ по этапам:

Дата приемки по I этапу – 19.08.2025 г.

Дата приемки по II этапу – 22.10.2025 г.

Дата приемки по III этапу  – 23.07.2026 г.

Дата приемки по IV этапу  –22.10.2026 г.

Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:

Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта

Дата окончания исполнения I этапа  – 28.08.2025 г.

Дата начала исполнения  II этапа  – 13.08.2025 г.

Дата окончания исполнения II этапа  – 31.10.2025 г.

Дата начала исполнения  III этапа  – 16.10.2025 г.

Дата окончания исполнения III этапа  – 03.08.2026 г.

Дата начала исполнения  IV этапа  – 17.07.2026 г.

Дата окончания исполнения IV этапа  – 02.11.2026 г.

За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.7. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.15 Контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

4.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.

4.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (IV) этап (дата подписания документа о приемке). С этой даты начинается гарантийный срок на:

| Наименование конструктивных элементов и работ | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| Искусственные сооружения: |  |
| Мост | 8 лет |
| Водопропускные трубы | 6 лет |
| Регуляционные сооружения | 6 лет |
| Дорожная одежда: |  |
| Цементобетон | 8 лет |
| Асфальтобетон (Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.): |  |
| Менее 1000 | 8 лет |
| Подходы: |  |
| Земляное полотно | 6 лет |
| Основание дорожной одежды | 6 лет |
| Нижний слой покрытия | 8 лет |
| Верхний слой покрытия: | 8 лет |
| Цементобетон | 8 лет |
| Асфальтобетон (Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.): |  |
| Менее 1000 | 8 лет |
| Обустройство: |  |
| Барьерное ограждение (металлическое) | 5 лет |
| Сигнальные столбики | 2 года |
| Дорожные знаки для световозвращающих материалов I класса | 5 лет |
| Дорожная разметка (термопластик толщиной не менее 1,5 мм) | 1 год |

В случае досрочного расторжения контракта гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

4.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки.

Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.31 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5 Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

4.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.

4.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.

4.8 Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).

4.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.

4.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ.